МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе выполнения плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы» в III квартале 2017 года

### В течение III квартала 2017 года осуществлялась реализация мероприятий государственной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – государственная программа) по обеспечению деятельности и развитию действующих филиалов ГАУ НСО «МФЦ».

### На территории Новосибирской области действуют 42 стационарных филиала, 60 территориально обособленных структурных подразделений и 8 мобильных офисов МФЦ. Доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» обеспечен для 90% населения Новосибирской области.

На реализацию мероприятия по обеспечению деятельности и развитию действующих филиалов МФЦ на 9 месяцев 2017 года планом реализации мероприятий государственной программы (далее – план реализации) предусмотрено ассигнований областного бюджета Новосибирской области в размере 279 856,9 тыс. рублей, из них:

273 456,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

6 400,0 тыс. рублей – на приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и развития действующих филиалов МФЦ.

Средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ НСО «МФЦ», а также на иные цели, а именно на приобретение основных средств для развития действующих филиалов МФЦ, перечислены учреждению в полном объеме.

На мероприятие по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на 2017 год планом реализации не предусмотрены ассигнования областного бюджета Новосибирской области.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», глава 6, регулирующая вопросы организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт (далее – УЭК), признана утратившей силу с 01.01.2017. Договорные обязательства между ГАУ НСО «МФЦ» (уполномоченная организация Новосибирской области согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 14.11.2011 № 490-п) и федеральной уполномоченной организацией Акционерное общество «Универсальная электронная карта» (далее – АО «УЭК») по реализации проекта УЭК в Новосибирской области прекращены.

В связи с этим бюджетные ассигнования в размере 2 100,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию соответствующего мероприятия в 2017 году, направлены на реализацию в 2017 году мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области. Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области в 2017 году, составила 4 100,0 тыс. рублей.

В I квартале 2017 года произведена оплата по контракту от 08.07.2016 № 8-ОК/2016 на оказание услуг по выполнению НИР по теме «Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области (на базе исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления), в том числе по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2016 году» (далее – НИР) на сумму 1 950,0 тыс. рублей, из которых исполнителю НИР – 1 464,5 тыс. рублей, штрафные санкции в доход областного бюджета – 485,5 тыс. рублей. Оплата по указанному контракту осуществлялась за счет средств, заложенных на проведение аналогичного мониторинга в 2017 году, в связи с тем, что НИР была выполнена, но в 2016 году не принята Заказчиком в связи с несоответствием требованиям к объему и качеству, предусмотренным описанием объекта закупки. Исполнителю был направлен мотивированный отказ от подписания акта приемки оказанных услуг с указанием срока устранения выявленных недостатков. Отчет о выполнении НИР принят – 13.03.2017.

В III квартале 2017 года достигнуты следующие результаты по выполнению целевых индикаторов государственной программы.

1. Количество обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ».

Запланированное количество обращений заявителей в МФЦ на III квартал 2017 года составляет 1 625 190. Фактически поступило 1 788 216 обращений. Фактическое значение показателя превышает плановое на 10%. В течение отчетного периода ежемесячно увеличивается количество заявителей, обращающихся в филиалы МФЦ, что связано с закрытием окон приема-выдачи Росреестра и Кадастровой палаты, а также массовым обращением населения за услугами Пенсионного фонда РФ по перерасчёту пенсий и др.

2. Доля государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО »МФЦ», от общего числа государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области.

На отчетный период значение показателя запланировано на уровне 85%. За  III квартал 2017 года фактическое значение показателя составило 81%.

Снижение значения показателя (по итогам 2016 года составляло 86,3%) обусловлено исключением государственных услуг из соглашений о взаимодействии ГАУ НСО «МФЦ» с министерством здравоохранения Новосибирской области, департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области, управлением ветеринарии Новосибирской области, управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, департаментом по охране животного мира Новосибирской области. Это связано с внесением изменений в нормативно-правовую базу федерального уровня по переводу государственных услуг в функции и установлением запрета на предоставление отдельных услуг в МФЦ. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления таких государственных услуг, разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти.

Кроме того, во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по переводу государственных услуг Минсоцразвития НСО, предоставляемых на базе МФЦ, в операторский формат от 11.04.2016 расторгнуто соглашение о взаимодействии между ГАУ НСО «МФЦ» и Минсоцразвития НСО от  26.03.2010 на оказание представителями Минсоцразвития НСО 10 государственных услуг.

3. Количество обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

Запланированное количество обращений заявителей в МФЦ за  III  квартал  2017 года составляет 1 500. Фактически поступило 2 326 обращений. Фактическое значение показателя превышает плановое на 55%.