ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 18.03.2025 № 103-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ

**ПОРЯДОК**

**проведения оценки эффективности реализации государственных программ Новосибирской области**

1. Оценка эффективности реализации государственных программ Новосибирской области (далее – государственная программа) осуществляется в целях контроля реализации государственных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации государственных программ и расходования средств на их реализацию.

Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации государственных программ и критерии оценки эффективности реализации государственных программ.

2. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным.

3. Критерием оценки эффективности реализации государственных программ является численное значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (далее – интегральная оценка).

Вывод об оценке эффективности реализации государственной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) формулируется в зависимости от численного значения интегральной оценки:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки (R) | Оценка эффективности реализации государственной программы |
| R >= 0,8 | эффективная |
| 0,5 <= R < 0,8 | недостаточно эффективная |
| R < 0,5 | неэффективная |

4. Методика расчета интегральной оценки и формы представления ее результатов определяются методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области, утвержденными приказом министерства экономического развития Новосибирской области.

5. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации государственной программы, направляются ответственным исполнителем в министерство экономического развития Новосибирской области.

6. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, направляет (при наличии) в министерство экономического развития Новосибирской области предложения по корректировке государственных программ, связанные с совершенствованием процедур бюджетного планирования и исполнения областного бюджета Новосибирской области.

7. Министерство экономического развития Новосибирской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным:

1) анализирует результаты оценки эффективности реализации государственных программ, представленные ответственными исполнителями;

2) с учетом полученных предложений министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области формирует предложения по дальнейшей реализации государственной программы и (или) необходимости внесения изменений в нее (далее – предложения по дальнейшей реализации).

8. Министерство экономического развития Новосибирской области формирует сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации и предложениях по дальнейшей реализации государственных программ (далее – сводная информация).

Сводная информация доводится министерством экономического развития Новосибирской области до членов межведомственной комиссии по рассмотрению результатов проведенной оценки эффективности государственных программ Новосибирской области (далее – комиссия).

9. Ответственный исполнитель в случае признания государственной программы недостаточно эффективной или неэффективной формирует и представляет для рассмотрения комиссии доклад, содержащий:

1) причины отклонения фактических результатов реализации государственной программы от запланированных;

2) предложения по внесению изменений в государственную программу, направленные на повышение эффективности реализации государственной программы в дальнейшем.

10. По результатам рассмотрения доклада ответственного исполнителя комиссия принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации государственной программы, внесении изменений в государственную программу, о необходимости вынесения ответственным исполнителем на рассмотрение Правительства Новосибирской области вопроса о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы или о досрочном прекращении реализации государственной программы, начиная с очередного финансового года.

11. При принятии решения о необходимости вынесения вопроса о  дальнейшей реализации государственной программы на рассмотрение Правительства Новосибирской области, ответственный исполнитель представляет на рассмотрение Правительства Новосибирской области результаты проведенной оценки эффективности реализации государственной программы.

12. По результатам оценки эффективности реализации государственной программы Правительством Новосибирской области может быть принято решение о необходимости прекращения реализации или об изменении ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, начиная с очередного финансового года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».