## отчет 12 мес
Таблица № 2
ИНФОРМАЦИЯ о выполнении мероприятий плана реализации государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», утвержденного приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 12.02.2018 № 17
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  | код мероприятия | Значение показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | ГРБС | РЗ ПР | ЦСР | КВР (КОСГУ) |  | План на отчетный 2018 год | Факт с начала отчетного 2018 года | План на отчетный 4 квартал | Факт отчетного 4 квартала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16
Цель 1. Улучшение инвестиционного климата на территории Новосибирской области и активное привлечение инвестиций
Задача 1.1. Формирование организационно-правовых условий для улучшения инвестиционного климата Новосибирской области
1.1.1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области | количество "дорожных карт" | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | МЭР НСО, ОИОГВ НСО | «Дорожной картой» (на 2018-2019 гг.) запланирована реализация 107 мероприятий. По состоянию на конец 2018 года полностью исполнено 16 мероприятий в рамках 40 показателя (мероприятия исполнены на 14,95%), в т.ч. в 4 квартале 9 мероприятий. В соответствии с результатами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2018 году Новосибирская область улучшила свои позиции на 8 пунктов, по сравнению с 2017 годом, и заняла 19 место (27 место – 2017 год).
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Формирование, актуализация и повышение качества нормативного правового обеспечения в сфере инвестиционной деятельности | количество правовых актов | [5 empty] | 1 | 30 | 1 | 0 | МЭР НСО | В рамках мероприятия за 2018 год принят 31 нормативно-правовой акт в инвестиционной сфере.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Реализация в Новосибирской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | количество внедренных моделей | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭР НСО, ОИОГВ НСО, АО "АИР" (по согласованию) | За 2018 год среднее значение внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р, в Новосибирской области составило 91%. 7 из 12 целевых моделей внедрены полностью.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Внедрение муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области | количество комплексов мероприятий | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | МЭР НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | В полном объеме (14 требований – 100%) Стандарт внедрен во всех муниципальных районах, городских округах и монопрофильных муниципальных образованиях Новосибирской области.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Формирование регионального рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | количество рейтингов | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | МЭР НСО, ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | Региональный рейтинг инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по итогам 2017 сформирован, результаты размещены на официальном сайте министерства экономического развития и на инвестиционном портале Новосибирской области. В 3 квартале 2018 года в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 13.09.2018 № 1043-р «О награждении Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области», Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области награждены города Искитим и Новосибирск, Здвинский, Колыванский, Маслянинский, Новосибирский, Ордынский и Тогучинский районы.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Внедрение на территории Новосибирской области стандарта развития конкуренции в субъектах РФ | количество комплексов мероприятий | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭР НСО, ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | В рамках внедрения на территории Новосибирской области стандарта развития конкуренции в субъектах РФ в 4 квартале проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новосибирской области в 2018 году.
| стоимость единицы | [5 empty] | 2000 | 1800 | 2000 | 1800
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 2000 | 1800 | 2000 | 1800
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 2000 | 1800 | 2000 | 1800
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новосибирской области | количество комплексов мероприятий (мониторингов) | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭР НСО, ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | В рамках внедрения на территории Новосибирской области стандарта развития конкуренции в субъектах РФ в 3 квартале 2018 года заключен государственный контракт на проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новосибирской области (№39-ОК/2018 от 18.09.2018). Исполнителем по государственному контракту является ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс Корпорейшн». 14 декабря 2018 года подписан акт приемки Исполнитель оказал услуги по выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Новосибирской области за 2018» в полном объеме.
| стоимость единицы | [5 empty] | 2000 | 1800 | 2000 | 1800
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 2000 | 1800 | 2000 | 1800
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 241 | 63.01.05 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. Внедрение системы проектной деятельности в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области | количество комплексов мероприятий | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭР НСО, ОИОГВ НСО | Во 2 квартале 2018 года региональным проектным офисом Новосибирской области проведены обучающие семинары по совершенствованию компетенций в области проектного управления для лиц, ответственных за реализацию перспективных направлений стратегического развития Российской Федерации и Новосибирской области. Обучено порядка 90 человек, среди которых члены областного Правительства, сотрудники отраслевых министерств региона, представители муниципальных образований и подведомственных учреждений. Особое внимание было уделено методологии заполнения документов, сопровождающих реализацию проектов. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А., данным в целях обеспечения выполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, в Новосибирской области в декабре 2018 года региональным Проектным комитетом были утверждены 49 региональных проектов и одна региональная программа, разработанные с целью реализации федеральных проектов. Проекты направленны на достижение национальных целей развития Российской Федерации до 2024 года, установленных «майским» Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Проекты разработаны в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по проектной деятельности.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (226) | 63.01.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 1.1, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 2000 | 1800 | 2000 | 1800
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 2000 | 1800 | 2000 | 1800
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.2. Привлечение инвестиций на территорию Новосибирской области, оказание мер государственной поддержки инвестиционной деятельности
1.2.1. Формирование инвестиционных предложений Новосибирской области для их продвижения на рынок и поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов | количество комплектов инвестиционных предложений | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | АО "АИР" (по согласованию), МЭР НСО, ОИОГВ НСО, Минсельхоз НСО | В отчетном периоде подготовлено 17 инвестиционных предложений для адресной рассылки и презентации компаниям - потенциальным инвесторам
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Создание и реализация программы привлечения инвестиций мирового уровня | количество привлеченных инвесторов | [5 empty] | 3 | 3 | 1 | 0 | АО "АИР" (по согласованию), МЭР НСО | Программа привлечения инвестиций мирового уровня в Новосибирскую область на 2018 – 2020 годы утверждена Временно исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области 20.03.2018. В 2018 году по состоянию на отчетную дату АО «АИР» заключены соглашения о реализации 6 инвестиционных проектов на территории Новосибирской области
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (226) | 63.01.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Организация, проведение и обеспечение участия Новосибирской области в приоритетных конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за ее пределами | количество мероприятий | [5 empty] | - | - | - | - | МЭР НСО, ГКУ НСО "ЦРР" (по согласованию)
| стоимость единицы | [5 empty] | - | - | - | -
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 97750 | 75429.24 | 61819.9 | 39420
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 97750 | 75429.24 | 61819.9 | 40937.04
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. Создание информационных материалов о потенциале Новосибирской области, в т.ч. инвестиционной деятельности на территории Новосибирской области (каталоги, брошюры, буклеты, презентации, аудио-, видеоматериалы, сувенирная продукция), а также подготовка и размещение информации о потенциале Новосибирской области в областных, федеральных и международных СМИ, на официальных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | количество информационных материалов | [5 empty] | 6 | 1 | 1 | 0 | МЭР НСО, ГКУ НСО "ЦРР" (по согласованию), ОИОГВ НСО | В отчетном периоде оказаны услуги по подготовке и размещению информации о туристическом потенциале Новосибирской области в информационном журнале и Интернет-ресурсах, подготовлена и размещена информация о туристическом потенциале Новосибирской области в информационном журнале в журнале «Отдых в России» тиражом 25 0000 экземпляров, изготовлена суввенирная продукция.
| стоимость единицы | [5 empty] | 100,0 - 300,0 | 363.5 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 1000 | 604.96 | 300 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (226, 340, 290) | 63.02.01 | 1000 | 604.96 | 300 | 241.46
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. Участие Новосибирской области в российских и зарубежных мероприятиях | количество мероприятий | [5 empty] | 10 | 4 | 1 | 0 | МЭР НСО, ГКУ НСО "ЦРР" (по согласованию) | В отчетном периоде оказаны услуги и организовано участие в Международных туристических выставках «Интурмаркет-2018» и «MITT 2018», организован и проведен региональный туристический форум, Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2018», организована выставочная экспозиция Новосибирской области на международной туристической выставке Beijing International Tourism Expo (BITE) в городе Пекине (Китайская Народная Республика, проведен Международный Сибирский транспортный форум и специализированная выставка индустрии транспорта, транспортной и складской логистики, инфраструктурных проектов дорожно-транспортного комплекса «TransSiberia», проведена V Всероссийская конференция по развитию городских агломераций в г. Новосибирске, организован и проведен Международный форум технологического развития «Технопром-2018»
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 - 45000,0 | 43,0-4526,0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 92050 | 70199.9 | 60170.1 | 39420
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (224, 226) | 63.02.02 | 92050 | 70199.9 | 60170.1 | 39420
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3. Обеспечение деятельности и плановая модернизация постоянно действующего презентационного центра Новосибирской области | количество объектов | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | МЭР НСО, ГКУ НСО "ЦРР" (по согласованию), ОИОГВ НСО | В отчетном периоде обеспечена работа презентационного центра Новосибирской области и порведено 245 рабочих встреч, в которых принимали участие 1920 российских и иностранных гостей. По контракту аренды общая сумма за 2018 год составила 4 604,6 тыс. рублей. Кроме того, в рамках мероприятия для работы Презентационного центра были произведена поставка продуктов питания и хозяйственных товаров на сумму 19,8 тыс. рублей.
| стоимость единицы | [5 empty] | 4700 | 418.6 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 4700 | 4624.38 | 1349.8 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (224, 225, 340) | 63.02.03 | 4700 | 4624.38 | 1349.8 | 1275.58
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Предоставление мер государственной поддержки, предусмотренных Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области» | количество поддерживаемых проектов | [5 empty] | 35 | 35 | 35 | 0 | МЭР НСО
| стоимость единицы | [5 empty] | 100,0 - 50000,0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 207252.9 | 197448 | 68202.9 | 68394.8
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 207252.9 | 197448 | 68202.9 | 68394.8
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. Предоставление инвесторам субсидий: для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам; для компенсации части лизинговых платежей; для возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с реализацией инвестиционного проекта; для возмещения части затрат при выполнении работ по поставке, установке и монтажу выставочного оборудования, включающих размещение экспозиции, хранение выставляемых экспонатов, в связи с участием в межрегиональных или международных мероприятиях по вопросам осуществления инвестиционной деятельности; для возмещения части затрат на приобретение нового технологического оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта | количество поддерживаемых проектов | [5 empty] | 10 | 14 | 10 | 9 | МЭР НСО | В целях содействия повышению эффективности реализации инвестиционных проектов на территории НСО в отчетном периоде 14 инвесторам предоставлены субсидии из областного бюджета Новосибирской области на сумму 197 448,0 тыс. руб.
| стоимость единицы | [5 empty] | 100,0 - 50000,0 | 8 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 207252.9 | 197448 | 68202.9 | 68394.8
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 811 | 63.01.03 | 207252.9 | 197448 | 68202.9 | 68394.8
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2. Предоставление налоговых льгот по налогам в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом РФ и Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков Новосибирской области» ** | количество поддерживаемых проектов | [5 empty] | 30 | 26 | 30 | 0 | МЭР НСО | За 9 месяцев 2018 года налоговыми льготами воспользовались 26 инвесторов на сумму 239 310,0 тыс.руб. Сведения о фактическом размере налоговых льгот, полученных инвесторами по итогам 2018 года определятся после направления инвесторами в адрес МЭР НСО отчета, согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 19.03.2014 № 104-п после 15 апреля 2019 года.
| стоимость единицы | [5 empty] | 100,0 - 50000,0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 850000 | 239310 | 850000 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 850000 | 239310 | 850000 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3. Предоставление государственных гарантий Новосибирской области в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта ** | количество поддерживаемых проектов | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | МЭР НСО | В 2018 году от инвесторов заявлений в конкурсную комиссию о предоставлении государственной поддержки в форме государственных гарантий НСО не поступало.
| стоимость единицы | [5 empty] | 50000,0 - 650000,0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 650000 | 0 | 650000 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 650000 | 0 | 650000 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Создание территорий опережающего социально-экономического развития в Новосибирской области | количество территорий с присвоенным статусом | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | АО "АИР" (по согласованию), МЭР НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.03.2018 №268 на территории р.п. Линево создана ТОСЭР «Линево». Заявка на получение статуса ТОСЭР на территории р.п. Горный 13.07.2018 одобрена Комиссией по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) Минэкономразвития России. В настоящее время ожидается подписание соответствующего постановления Правительства Российской Федерации.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | количество поступивших обращений | [5 empty] | 140 | 132 | 40 | 0 | АО "АИР" (по согласованию), МЭР НСО | В 2018 году на отчетную дату в АО «АИР» обратилось 156 инвесторов / инициаторов инвестиционных проектов с 166 обращениями
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 1.2, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 305002.9 | 272877.24 | 130022.8 | 107814.8
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 305002.9 | 272877.24 | 130022.8 | 109331.84
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.3. Применение механизмов государственно-частного партнерства для содействия реализации инфраструктурных и социальных проектов Новосибирской области
1.3.1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов, требующих инвестирования на принципах государственно-частного партнерства, в том числе с учетом территориального размещения | количество реестров в актуальном состоянии | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | МЭР НСО, ОИОГВ НСО, АО "АИР" (по согласованию) | На отчетную дату АО «АИР» сопровождает 8 проектов государственно-частного партнерства, часть из которых уже включена в государственный реестр проектов ГЧП (МЧП)
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. Функционирование инвестиционного фонда Новосибирской области | количество инвестиционных проектов, получивших финансирование из фонда | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | МЭР НСО, АО "АИР" (по согласованию), ОИОГВ НСО | Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Новосибирской области разработан министерством экономического развития Новосибирской области и утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2018 № 559-п. В связи с изложенным инвестиционные проекты для финансирования из инвестиционного фонда Новосибирской области в отчетном периоде не поступали.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 522 | 63.01.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. Содействие реализации проектов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, в том числе концессий | количество комплексов мероприятий | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭР НСО, АО "АИР" (по согласованию), ОИОГВ НСО | В отчетном периоде АО «АИР» организован круглый стол «Особенности финансирования проектов ГЧП на территории Новосибирской области» совместно с НГУЭиУ. Также совместно с НГУ АО «АИР» создан "Сибирский центр изучения проблем и перспектив развития ГЧП". На базе центра создана дискуссионная площадка по вопросам развития ГЧП. Проведено 4 дискуссионные сессии.
| стоимость единицы | [5 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 3000 | 2000 | 2300 | 2000
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 3000 | 2000 | 2300 | 2000
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1. Организация и проведение образовательных семинаров, подготовка методических материалов | количество семинаров | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭР НСО, АО "АИР" (по согласованию), ОИОГВ НСО | В отчетном периоде АО «АИР» организован круглый стол «Особенности финансирования проектов ГЧП на территории Новосибирской области» совместно с НГУЭиУ. Также совместно с НГУ АО «АИР» создан "Сибирский центр изучения проблем и перспектив развития ГЧП". На базе центра создана дискуссионная площадка по вопросам развития ГЧП. Проведено 4 дискуссионные сессии.
| стоимость единицы | [5 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 3000 | 2000 | 2300 | 2000
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (226) | 63.01.01 | 3000 | 2000 | 2300 | 2000
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 1.3, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 3000 | 2000 | 2300 | 2000
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 3000 | 2000 | 2300 | 2000
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.4. Развитие парковых проектов Новосибирской области
1.4.2. Предоставление субсидий на возмещение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с их функционированием | количество субсидий | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | МЭР НСО | Субсидии на возмещение затрат АО «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» (далее - АО «УК «Биотехнопарк»), связанных с его функционированием, в отчетном периоде не предоставлялись, в связи с наличием задолженности АО «УК «Биотехнопарк» перед областным бюджетом Новосибирской области в 2018 году.
| стоимость единицы | [5 empty] | 24000 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 24000 | 0 | 24000 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 811 | 63.01.09 | 24000 | 0 | 24000 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. Стимулирование развития создаваемых и действующих парковых проектов в Новосибирской области | количество мероприятий | [5 empty] | 5 | 6 | 2 | 2 | МЭР НСО, АО "АИР" (по согласованию) | В 4 квартале 2018 года проведен Совет при Губернаторе Новосибирской области по вопросам развития научно-технологического парка в сфере биотехнологий в рабочем посёлке Кольцово Новосибирской области, на котором были рассмотрены и одобрены заявки трех новых потенциальных резидентов Биотехнопарка в наукограде Кольцово: ООО «Фармогель», ООО НПК «Био системы», ИП Кочнев Т.Ю. В декабре 2018 года агентство инвестиционного развития Новосибирской области провело мероприятие "День открытых дверей", спикерами на котором были представители Минэкономразвития НСО и Минпромторга НСО, федеральных и региональных фондов поддержки бизнеса, а также компаний. В рамках мероприятия АО "АИР" были подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области и Новосибирским государственным техническим университетом.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.1. Проведение координационных и совещательных мероприятий с участниками процессов развития парковых проектов Новосибирской области | количество мероприятий | [5 empty] | 5 | 6 | 2 | 2 | МЭР НСО, АО "АИР" (по согласованию) | В 4 квартале 2018 года проведен Совет при Губернаторе Новосибирской области по вопросам развития научно-технологического парка в сфере биотехнологий в рабочем посёлке Кольцово Новосибирской области, на котором были рассмотрены и одобрены заявки трех новых потенциальных резидентов Биотехнопарка в наукограде Кольцово: ООО «Фармогель», ООО НПК «Био системы», ИП Кочнев Т.Ю. В декабре 2018 года агентство инвестиционного развития Новосибирской области провело мероприятие "День открытых дверей", спикерами на котором были представители Минэкономразвития НСО и Минпромторга НСО, федеральных и региональных фондов поддержки бизнеса, а также компаний. В рамках мероприятия АО "АИР" были подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области и Новосибирским государственным техническим университетом.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 1.4, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 24000 | 0 | 24000 | 0
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 24000 | 0 | 24000 | 0
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.5. Развитие кластерных проектов Новосибирской области
1.5.1. Реализация стратегии развития Научно-производственного кластера «Сибирский Наукополис» | количество | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭР НСО, ОИОГВ НСО, ГКУ НСО "ЦРР" (по согласованию), АО "АИР" (по согласованию), СО Субкластеров (по согласованию) | В течение 2018 года реализация стратегии развития НПК «Сибирский Наукополис» осуществлялась согласно Плану мероприятий на 2018 год.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. Обеспечение эффективной поддержки кластерных проектов с учетом приоритетных направлений развития экономики | количество комплексов мероприятий | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | МЭР НСО, ГКУ НСО "ЦРР" (по согласованию), ОИОГВ НСО | В течение 12 месяцев 2018 года ЦКР проводилась работа по институциональному оформлению следующих кластеров Новосибирской области: биофармацевтический кластер (Биофарм-кластер), кластер биотехнологий и биомедицины, медико-технологический кластер, Первый зерновой кластер, Сибирский металлурго-машиностроительный кластер аддитивных цифровых технологий и производств, кластер производителей сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Разработано 3 проекта программ развития кластеров: 1) Программа развития биофармацевтического кластера Новосибирской области, 2) Программа развития Первого зернового кластера Новосибирской области, 3) Программа развития Медико-технологического кластера Новосибирской области. Данные проекты программ развития кластеров прошли рассмотрение в профильных областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области. В настоящее время в Правительстве Новосибирской области находится на рассмотрении проект постановления об утверждении данных программ развития кластеров. Заявки на включение в Реестр и документы к ним специализированные организации кластеров оформляют самостоятельно, всю необходимую поддержку по институциональному оформлению оказывает ЦКР.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. Внедрение и реализация Регионального экспортного стандарта в Новосибирской области | количество мероприятий | [5 empty] | 21 | 6 | 7 | 0 | МЭР НСО, ГКУ НСО "ЦРР" (по согласованию), ОИОГВ НСО
| стоимость единицы | [5 empty] | 300,0 - 7000,0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 78650 | 44670 | 24200 | 18050
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 78650 | 44670 | 24200 | 18050
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.1. Создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Новосибирской области, включающих организацию визитов Губернатора Новосибирской области или его заместителей за рубеж, в том числе формирование делегаций из числа региональных экспортеров, мероприятия по организации участия новосибирских товаропроизводителей в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, инфотуров, организацию Дней международного бизнеса в Новосибирской области, организацию и проведение круглых столов, конференций, форумов и других мероприятий, направленных на популяризацию товаров и услуг, производимых в Новосибирской области, а также повышение привлекательности образа регионального экспортера | количество мероприятий | [5 empty] | 13 | 5 | 5 | 0 | МЭР НСО, ГКУ НСО "ЦРР" (по согласованию), ОИОГВ НСО | В рамках данного мероприятия в 1 квартале 2018 года проводились работы по организации выездных мероприятий для новосибирских экспортно-ориентированных организаций. Во 2 квартале 2018 года организовано участие новосибирских экспортеров в пяти международных выставoчнo-ярмарoчных мероприятиях; оказаны услуги по организации и проведению III Студенческого форума стран Шанхайской организации сотрудничества. Организовано участие новосибирских экспортеров в Седьмой Харбинской Международной выставке научно-технических достижений – 2018 (г. Харбин, Китайская Народная Республика) и бизнес-миссии в рамках вышеуказанной выставки.
| стоимость единицы | [5 empty] | 300,0 - 7000,0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 71450 | 44620 | 22300 | 18050
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (224, 226) | 63.02.04 | 71450 | 44620 | 22300 | 18050
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.2. Информационное обеспечение экспортной деятельности Новосибирской области, в том числе мероприятий по развитию регионального бренда, организация обучающих курсов и семинаров по различным вопросам экспортной деятельности, создание, поддержка и продвижение информационного ресурса, посвященного экспортной деятельности Новосибирской области, подготовка и размещение информации об экспортном потенциале Новосибирской области в областных, федеральных и международных СМИ, а также на официальных и иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проведение мониторинга экспортных возможностей Новосибирской области, содействие новосибирским экспортерам в переводе на иностранные языки документации, в том числе к паспортам внешнеэкономической деятельности, организация услуг переводчика при проведении деловых встреч, презентаций и переговоров с иностранными компаниями | количество мероприятий | [5 empty] | 8 | 1 | 2 | 0 | МЭР НСО, ГКУ НСО "ЦРР" (по согласованию), ОИОГВ НСО | В рамках мероприятия в отчетном периоде оказаны услуги по созданию субтитров на английском и китайском языках к имиджевому видеоролику о Новосибирской области.
| стоимость единицы | [5 empty] | 500,0 - 1200,0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 7200 | 50 | 1900 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (224, 226) | 63.02.05 | 7200 | 50 | 1900 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 1.5, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 78650 | 44670 | 24200 | 18050
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 78650 | 44670 | 24200 | 18050
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.6. Формирование и развитие туристско-рекреационного кластера Новосибирской области
1.6.1. Создание условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию Новосибирской области | количество | [5 empty] | - | - | - | - | МЭР НСО, МЖКХиЭ НСО, Минтранс НСО, ОМСУ НСО (по согласованию), инвесторы (по согласованию)
| стоимость единицы | [5 empty] | - | - | - | -
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 207521.9 | 165404.2 | 137736.2 | 141052.5
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 95500 | 95500 | 50542.3 | 81794.8
| областной бюджет | [5 empty] | 77288.5 | 68114.7 | 52460.5 | 57468.2
| местные бюджеты* | [5 empty] | 3831 | 1789.5 | 3831 | 1789.5
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 30902.4 | 0 | 30902.4 | 0
1.6.1.1. Внедрение и развитие единой унифицированной системы туристской навигации | количество территорий (муниципальных районов и городских округов НСО) с внедренной системой | [5 empty] | 7 | 1 | 7 | 0 | МЭР НСО | В рамках данного мероприятия проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по изготовлению документации, необходимой для установки системы навигации и ориентирующей информации для туристов, и оказание услуг по содержанию и эксплуатационному обслуживанию дорожных указателей системы навигации и ориентирующей информации для туристов. Государственные контракты заключены в апреле 2018 года. Выполнены работы по изготовлению документации, необходимой для установки системы навигации и ориентирующей информации для туристов по контракту №9-ОК/2018 от 09.04.2018. Выполнены услуги по содержанию и эксплуатационному обслуживанию системы навигации и ориентирующей информации для туристов.
| стоимость единицы | [5 empty] | 500,0 - 3000,0 | 570 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 4507.1 | 900 | 3887.1 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (226, 310, 225) | 63.03.01 | 4507.1 | 900 | 3887.1 | 330
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. Создание туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер - кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области» в Чановском районе Новосибирской области | количество | [5 empty] | - | - | - | - | МЭР НСО, МЖКХиЭ НСО, Минтранс НСО, ОМСУ НСО (по согласованию), инвесторы (по согласованию) | Всего на мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер – кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области» в Чановском районе Новосибирской области направлено средств 148 712,6 тыс. рублей, из них 95 500,0 тыс. рублей из средств федерального бюджета, областного – 51 423,1 тыс. рублей, местного – 1789,5 тыс. рублей.
| стоимость единицы | [5 empty] | - | - | - | -
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 203014.8 | 164504.2 | 133849.1 | 140722.5
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 95500 | 95500 | 50542.3 | 81794.8
| областной бюджет | [5 empty] | 72781.4 | 67214.7 | 48573.4 | 57138.2
| местные бюджеты* | [5 empty] | 3831 | 1789.5 | 3831 | 1789.5
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 30902.4 | 0 | 30902.4 | 0
1.6.1.2.1. Электро-снабжение туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер - кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области | количество объектов электроснабжения | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию)
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.2. Газоснабжение туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер - кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области» | количество объектов газоснабжения | [5 empty] | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию)
| стоимость единицы | [5 empty] | - | - | - | -
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.2.1. Проектирование газораспределительных сетей до туристско-реакреационного кластера "Озерный кластер-кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области" | количество проектов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | По состоянию на 31. 12.2018 ООО «Газпром газораспределение Томск» за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа выполнены работы, в том числе: по оформлению исходно-разрешительной документации, проектно-изыскательских работ; по разработке проекта планировки и межевания территории по объектам: «Газопровод высокого давления от ГРС «Чаны» до распределительного газопровода р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области» (1,745 км); «Газопровод высокого давления в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области - перемычка» (0,351 км); «Газопровод высокого давления в п. Озеро Карачи с отводом на п. Кирзавод Чановского района Новосибирской области» (6,806 км). Сумма внебюджетных средств в рамках реализации инвестиционной программы в 2018 году составила 4,4 млн. рублей.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.2.2. Строительство газораспределительных сетей до туристско-реакреационного кластера "Озерный кластер-кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области" | протяженность сети, км | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию)
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.3. Водоснабжение и водоотведение туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер - кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области» | количество объектов | [5 empty] | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию)
| стоимость единицы | [5 empty] | - | - | - | -
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 172112.4 | 164504.2 | 102946.7 | 140722.5
| федеральный бюджет* | 210 | 05 02 | 15.0.00.R1100 | 522 |  | 95500 | 95500 | 50542.3 | 81794.8
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.R1100 | 522 |  | 51423.1 | 11688.1 | 27215.1 | 1611.6
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 |  | 21358.3 | 55526.6 | 21358.3 | 55526.6
| местные бюджеты* | [5 empty] | 3831 | 1789.5 | 3831 | 1789.5
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.3.1. Водоснабжение туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер - кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области» | количество объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | По объекту реконструкции насосно-фильтровальной станции (НФС) в п. Новояркуль Чановского района Новосибирской области, заключен муниципальный контракт от 18.06.2018 № Ф.2018.267560 с ООО СК «Бранс». Стоимость в соответствии с контрактом - 143 559,8 тыс. рублей. За 12 месяцев 2018 года профинансировано 124 983,0 тыс. рублей, в том числе из средств федерального и областного бюджетов - 113 528,6 тыс. рублей, из средств резервного фонда - 11 454,5 тыс. рублей. Срок окончания работ в соответствии с муниципальным контрактом - 30.05.2019.
| стоимость единицы | [5 empty] | 144977.4 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 121254.6 | 113528.6 | 0 | 113528.6
| федеральный бюджет* | 210 | 05 02 | 15.0.00.R1100 | 522 |  | 73793.6 | 73793.6 | 43922.5 | 73793.6
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 |  | 5000 | 39735 | 5000 | 39735
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.R1100 | 522 |  | 40106.5 | 0 | 24222.1 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 2354.5 | 0 | 2354.5 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.3.2. Водоотведение туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер - кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области» | количество объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | За 12 месяцев 2018 года профинансировано за счет средств областного и федерального бюджетов в размере 33 394,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в размере 1789,5 тыс. рублей (их них за счет 1200,0 тыс. рублей в счет погашения за 2017 год, 589,5 тыс. рублей за 2018 год). Работы завершены в полном объеме, в соответствии с муниципальным контрактом.
| стоимость единицы | [5 empty] | 132799.5 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 34010 | 35184 | 10228.4 | 11402.4
| федеральный бюджет* | 210 | 05 02 | 15.0.00.R1100 | 522 |  | 21706.4 | 21706.4 | 6619.8 | 8001.2
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.R1100 | 522 |  | 11316.6 | 11688.1 | 2993 | 1611.6
| местные бюджеты* | [5 empty] | 615.5 | 1789.5 | 615.5 | 1789.5
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.3.3. Реконструкция водопровода в курортном поселке Озеро Карачи 5 км (Озерокарачинский сельсовет п. Озеро Карачи) | количество объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | Выполнена разработка ПСД на строительство водопроводных сетей к очистным сооружениям канализационных хозяйственно-бытовых сточных вод к.п. Озеро-Карачи Чановского района; Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом; Экономия по результатам торгов.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 4486.8 | 4262.3 | 4486.8 | 4262.3
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 |  | 4262.4 | 4262.3 | 4262.4 | 4262.3
| местные бюджеты* | [5 empty] | 224.4 | 0 | 224.4 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.3.4. Разработка ПСД по реконструкции самотечного участка водовода от водозабора р. Омь, строительство напорного водовода до насосно-фильтровальной станции (НФС) п. Новояркуль Чановского района Новосибирской области | количество объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | Выполнено проектирование реконструкции самотечного участка водовода от водозабора р. Омь, строительство напорного водовода до насосно-фильтровальной станции (НФС) п. Новояркуль Чановского района Новосибирской области; Работы выполнены в соответствии с муниципальным контрактом; Экономия по результатам торгов.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 4460.6 | 4068.7 | 4460.6 | 4068.7
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 |  | 4237.6 | 4068.7 | 4237.6 | 4068.7
| местные бюджеты* | [5 empty] | 223 | 0 | 223 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.3.5. Разработка ПСД на строительство водозаборного сооружения на озере Большой Яркуль и участков водовода от водозабора до НФС п. Новояркуль, строительство водовода подачи сырой воды в озеро Большой Яркуль Чановского района Новосибирской области | количество проектов объектов водоснабжения | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | МЖКХиЭ НСО, ОМСУ НСО (по согласованию) | Проектирование строительства водозаборного сооружения на озере Большой Яркуль и участков водовода от водозабора до НФС п. Новояркуль, строительство водовода подачи сырой воды в озеро Большой Яркуль Чановского района Новосибирской области
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 8271.9 | 7460.6 | 8271.9 | 7460.6
| федеральный бюджет * | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 |  | 7858.3 | 7460.6 | 7858.3 | 7460.6
| местные бюджеты* | [5 empty] | 413.6 | 0 | 413.6 | 0
| внебюджетные источники * | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.4. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция автодорожной сети туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер - кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области» ** | количество объектов автодорожной сети | [5 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | Минтранс НСО, ОМСУ НСО (по согласованию)
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 23210.5 | 0 | 23210.5 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 22050 | 0 | 22050 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 1160.5 | 0 | 1160.5 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2.5. Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Озерный кластер - кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области», в том числе реконструкция имеющихся зданий, создание сети теплых переходов, соединяющих между собой лечебные и жилые корпуса, создание диагностического блока, ограждение территории курорта, обустройство проездов и тротуаров, строительство спортивного комплекса с аквапарком, йодобромного бассейна, спортивных площадок, велосипедных дорожек, приобретение медицинского оборудования для оснащения кабинетов | количество введенных объектов | [5 empty] | - | - | - | - | инвесторы (по согласованию)
| стоимость единицы | [5 empty] | - | - | - | -
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 30902.4 | 0 | 30902.4 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 30902.4 | 0 | 30902.4 | 0
1.6.2. Формирование комфортной туристской среды на территории Новосибирской области | количество | [5 empty] | - | - | - | - | МЭР НСО
| стоимость единицы | [5 empty] | - | - | - | -
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 200 | 100 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 200 | 100 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.1. Сопровождение и модернизация в сети Интернет специализированного информационного ресурса о туристских возможностях Новосибирской области | количество информационных ресурсов | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | МЭР НСО | Во 2 квартале 2018 года произведена оплата по государственному контракту №40-ЕП/2018 от 12.03.2018 на оказание услуг по сопровождению и модернизации в сети Интернет специализированного информационного ресурса о туристских возможностях Новосибирской области: мобильное приложение «Новосибирская область» на сумму 100 000,00 рублей.
| стоимость единицы | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 242 | 63.03.02 | 100 | 100 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2. Формирование и актуализация информационного ресурса поддержки развития внутреннего и въездного туризма | количество мобильных приложений | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | МЭР НСО
| стоимость единицы | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 242 | 63.03.03 | 100 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 1.6, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 207721.9 | 165504.2 | 137736.2 | 141052.5
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 95500 | 95500 | 50542.3 | 81794.8
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 77488.5 | 68214.7 | 52460.5 | 57468.2
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 3831 | 1789.5 | 3831 | 1789.5
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 30902.4 | 0 | 30902.4 | 0
Задача 1.7. Информационная поддержка инвестиционной деятельности
1.7.1. Развитие, обеспечение продвижения, наполнение и поддержка в актуальном состоянии Инвестиционного портала Новосибирской области | количество комплексов мероприятий | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | МЭР НСО | В течение отчетного периода произведена актуализация данных на Инвестиционном портале Новосибирской области http://invest.nso.ru. На постоянной основе размещаются анонсы, новости, презентационные материалы об инвестиционной деятельности на территории Новосибирской области. Реализация мероприятия обеспечила уровень посещаемости Инвестиционного портала Новосибирской области в количестве 7743 посещений.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 (226) | 63.01.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Проведение презентационных встреч, участие в пресс-конференциях о потенциале Новосибирской области | количество мероприятий | [5 empty] | 12 | 0 | 3 | 0 | МЭР НСО | Международные и общероссийские мероприятия: 1) Российский инвестиционный форум (РИФ-20108); 2) Организация делегации в Новосибирскую область японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами РОТОБО и Ассоциации «Medical Excellence JAPAN»; 3) Деловой форум финских компаний; 4) Международная промышленная выставка Иннопром-2018; 5) VI Международный форум и выставка технологического развития «Технопром-2018»; 6) VIII Международный форум индустриально-парковых проектов InPark-2018; 7) Восточный экономический форум - 2018; 7) Форум «Транспортная инфраструктура России». Региональные и муниципальные мероприятия: 1) Круглый стол «Особенности финансирования проектов государственно-частного партнерства на территории Новосибирской области»; 2) Презентация проекта «Сибирский фермер»; 3) семинар Первой «Академии развития моногородов», организованный НКО "Фонд развития моногородов"; 4) Панельная сессия «Моногорода: возможности для бизнеса»; 5) круглый стол по вопросам развития сотрудничества города Харбин (КНР) и Новосибирской области; 6) Визит в Новосибирскую область делегации Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 1.7, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на достижение Цели 1, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 620374.8 | 486851.44 | 320259 | 270717.3
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 95500 | 95500 | 50542.3 | 81794.8
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 490141.4 | 389561.94 | 234983.3 | 188650.04
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 3831 | 1789.5 | 3831 | 1789.5
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 30902.4 | 0 | 30902.4 | 0
Цель 2. Создание условий для развития инновационных процессов (инновационной экономики) в Новосибирской области, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок
Задача 2.1. Создание условий для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развития интеллектуального потенциала Новосибирской области
2.1.1. Выделение стипендий Правительства Новосибирской области аспирантам и докторантам, предоставление грантов Правительства Новосибирской области и присуждение именных премий Правительства Новосибирской области молодым ученым | количество стипендий, грантов, премий | [5 empty] | - | - | - | - | Минобразования НСО | Выплачена кредиторская задолженность по именным стипендиям Правительства НСО аспирантам, докторантам и молодым ученым - победителям конкурса 2017 года: 1 победителю конкурса выплачена кредиторская задолженность по стипендии за сентябрь-декабрь 2017 года (40,0 тыс. рублей). Выплачены именные стипендии Правительства НСО аспирантам, докторантам и молодым ученым - победителям конкурса 2017 года: 10 победителям конкурса выплачены стипендии за январь-август 2018 года (780,0 тыс. рублей).
| стоимость единицы | [5 empty] | - | - | - | -
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 6564.2 | 820 | 5744.2 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 6564.2 | 820 | 5744.2 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. Предоставление грантов Правительства Новосибирской области молодым ученым на проведение прикладных научных исследований, завершение опытно-конструкторских работ и на проведение мероприятий, направленных на популяризацию науки | количество грантов | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | Минобразования НСО | Законом Новосибирской области от 21.12.2018 № 326-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» по мероприятию 2.1.1.1 госпрограммы, в связи с непроведением в 2018 году конкурса на предоставление грантов Правительства Новосибирской области, присуждение именных премий Правительства Новосибирской области, выделение именных стипендий Правительства Новосибирской области, объем финансирования из областного бюджета в 2018 году уменьшен на сумму 4000,0 тыс. руб.
| стоимость единицы | [5 empty] | 50,0 - 450,0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 4000 | 0 | 4000 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 04 11 | 15.0.00.04040 | 350 | 50.60.02 | 4000 | 0 | 4000 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. Присуждение именных премий Правительства Новосибирской области за выдающиеся научные достижения | количество премий | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | Минобразования НСО | Законом Новосибирской области от 21.12.2018 № 326-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» по мероприятию 2.1.1.2 госпрограммы, в связи с непроведением в 2018 году конкурса на предоставление грантов Правительства Новосибирской области, присуждение именных премий Правительства Новосибирской области, выделение именных стипендий Правительства Новосибирской области, объем финансирования из областного бюджета в 2018 году уменьшен на сумму 1000,0 тыс. руб.
| стоимость единицы | [5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 04 11 | 15.0.00.04040 | 350 | 50.60.03 | 1000 | 0 | 1000 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. Выделение именных стипендий Правительства Новосибирской области аспирантам и докторантам | количество получателей стипендий | [5 empty] | 20 | 11 | 9 | 0 | Минобразования НСО | Выплачена кредиторская задолженность по именным стипендиям Правительства НСО аспирантам, докторантам и молодым ученым - победителям конкурса 2017 года: 1 победителю конкурса выплачена кредиторская задолженность по стипендии за сентябрь-декабрь 2017 года (40,0 тыс. рублей). Выплачены именные стипендии Правительства НСО аспирантам, докторантам и молодым ученым - победителям конкурса 2017 года: 10 победителям конкурса выплачены стипендии за январь-август 2018 года (780,0 тыс. рублей).
| стоимость единицы | [5 empty] | 50,0 - 150,0 | 74.5 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 1564.2 | 820 | 744.2 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 340 | 50.60.04 | 1564.2 | 820 | 744.2 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Поддержка проектов, в том числе реализуемых молодыми учеными, совместно с государственными и негосударственными фондами | количество проектов | [5 empty] | 150 | 154 | 94 | 95 | Минобразования НСО, РФФИ (по согласованию) | Выплачены гранты 3 победителям конкурса проектов в гуманитарной сфере, проведенного в 2017 году Российским гуманитарным научным фондом, 60 победителям конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проведенного в 2017 году Российским фондом фундаментальных исследований, и 91 победителю конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проведенного в 2018 году Российским фондом фундаментальных исследований. Фактическое финансирование меньше планового, так как 1 грантополучатель - победитель конкурса проектов фундаментальных научных исследований, отказался от гранта.
| стоимость единицы | [5 empty] | 100,0-1000,0 | 646.7532 | 0 | 787.1579
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 100000 | 99600 | 73498.5 | 74780
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 01 10 | 15.0.00.04040 | 350 | 50.60.01 | 50000 | 49800 | 23498.5 | 24980
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 50000 | 49800 | 50000 | 49800
2.1.3. Ежегодное присвоение звания заслуженного деятеля науки Новосибирской области | количество лауреатов | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | Минобразования НСО, ДОУиГГС | По итогам 2018 года присвоено пять званий заслуженного деятеля науки НСО за заслуги в развитии научного потенциала НСО, создании научных школ, плодотворную научно-практическую, научно-методическую деятельность. Торжественная церемония награждения состоится в феврале 2019 года в День российской науки.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 2.1, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 106564.2 | 100420 | 79242.7 | 74780
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 56564.2 | 50620 | 29242.7 | 24980
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 50000 | 49800 | 50000 | 49800
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры и среды для научной, научно-технической и инновационной деятельности, соответствующей лучшим российским практикам
2.2.1. Мероприятия, проводимые подведомственной организацией по содействию субъектам инновационной деятельности в развитии и продвижении инновационных проектов | количество мероприятий | [5 empty] | 10 | 10 | 3 | 4 | Минобразования НСО, ГАУ НСО «Новоси-бирский областной фонд поддержки науки и инноваци-онной деятельности» (по согласованию) | В отчетном году реализован комплекс мероприятий, предусматривающий подготовку проектов субъектов инновационной деятельности к конкурсам; проведение обучающих семинаров; проведение мероприятий по популяризации научной и инновационной деятельности. В рамках VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018» в 2018 году была проведена XII Сибирская Венчурная Ярмарка, представляющая собой дискуссионно-презентационную площадку, расширяющую возможности доступа малых инновационных компаний к источникам прямого и венчурного капитала. В 2018 году в Сибирской Венчурной Ярмарке участие приняли более 350 представителей и руководителей венчурных фондов и фондов прямого инвестирования, институтов развития и государственных корпораций. Центральным событием Сибирской Венчурной Ярмарки традиционно стала экспозиция, свои разработки на которой представила 31 инновационная компания. Компании реального сектора экономики представили инвесторам, федеральным экспертам и судейской комиссии передовые прорывные технологии, готовые не просто занять достойное место на глобальном рынке, но и сформировать новые рыночные ниши. В рамках подготовки к Сибирской Венчурной Ярмарке участники прошли обучающий семинар «Венчурная Ярмарка 2018. Как привлечь инвестора в бизнес», на котором были освещены вопросы современного состояния рынка венчурного капитала и правила игры на нем, особенности привлечения инвестиций в бизнес и презентации своих проектов инвестору. В 2018 году было проведено 2 конкурсных отбора, направленных на коммерциализацию проектов субъектов инновационной деятельности в области научно-технической и инновационной деятельности. Победителям конкурса оказываются услуги по разработке бизнес-планов инновационных проектов. ГАУ НСО «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» является генеральным партнером мероприятия «Бизнес-ускоритель А:СТАРТ» Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка», которое проходит дважды в год - летняя и зимняя сессии. В рамках данного мероприятия в 2018 году были проведены обучающие семинары в период летней и зимней Инновационной школы. Кроме того, было принято участие в подготовке и оказана поддержка в проведении следующих мероприятий: 1. 20 марта - круглый стол в НГТУ по обсуждению концепции Евразийского технологического Хаба; 2. 6 апреля - круглый стол «Блокчейн на службе городских технологий» на Международном Форуме «Городские технологии»; 3. 26 апреля - стратегическая сессия «Модель пилотного региона Стратегии научно-технологического развития в Новосибирской области»; 4. 10 мая - Круглый стол с инновационными компаниями, представленными мэрией г. Новосибирска; 5. 18 – 26 октября – Фестиваль науки в Новосибирской области в 2018 году; 6. 23 – 25 октября – площадка открытых коммуникаций OpenBio.
| стоимость единицы | [5 empty] | 1472.4 | 1472.37 | 1400.3 | 592.5
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 14723.7 | 14723.7 | 4200.9 | 2370
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 04 12 | 15.0.00.03460 | 621 |  | 14723.7 | 14723.7 | 4200.9 | 2370
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Мероприятия, проводимые подведомственной организацией по созданию условий для инновационного развития предприятий | количество мероприятий | [5 empty] | 5 | 5 | 1 | 1 | Минобразования НСО, АРИС (по согласованию) | В 2018 году обеспечена организация и проведение мероприятий по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) в Новосибирской области, а также осуществлена поддержка проектов в целях обеспечения эффективной реализации «флагманских» проектов программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. Мероприятия по реализации НТИ: - региональный круглый стол по результатам участия представителей Новосибирской области в образовательном интенсиве «Остров 10-21» Университета НТИ «20.35» (9 августа 2018 года); - круглый стол «Региональная модель партнерства научных и образовательных организаций в рамках направлений Национальной технологической инициативы (НТИ)» в составе VI Фестиваля науки Новосибирской области (23 октября 2018 года). В рамках поддержки реализации «флагманских» проектов программы реиндустриализации экономики НСО до 2025 года разработаны следующие документы: - научно-методологическое обеспечение по развитию региональной инфраструктуры венчурного финансирования инновационных проектов Новосибирской области; - концепция формирования сети центров инжиниринга, прототипирования, экспериментального, опытного и мелкосерийного производства на территории Новосибирской области; - научно-методологическое обеспечение по разработке архитектуры интегрированной цифровой шины и портала сервисов «Умный регион: Новосибирская область» (в рамках флагманского проекта «Умный регион»). Кроме того, было принято участие в подготовке и оказана поддержка следующих мероприятий: - представление проектно-ориентированной программы для магистрантов «Лаборатория Big Data. Методы и инструменты обработки больших данных» в рамках ежегодного Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2018» (27 - 30 августа 2018 года); - торжественная церемония открытия VI Фестиваля науки Новосибирской области в Доме ученых СО РАН (18 октября 2018 года); - экспертные дискуссии по экспериментальным возможностям источника синхротронного излучения (проект «Центр коллективного пользования «СКИФ») для исследовательских организаций и компаний, осуществляющих деятельность в сфере наук о жизни, а также по созданию в наукоемких компаниях биотехнологического профиля нематериальных активов и управления ими на всех этапах развития инновационного бизнеса (в рамках «Площадки открытых коммуникаций OpenBio-2018»).
| стоимость единицы | [5 empty] | 2102.1 | 2102.12 | 0 | 4225.6
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 10510.6 | 10510.6 | 2394.7 | 4225.6
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 04 12 | 15.0.00.03460 | 621 |  | 10510.6 | 10510.6 | 2394.7 | 4225.6
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Реализация резидентной политики Технопарка Новосибирского Академгородка | количество наблюдательных советов | [5 empty] | 10 | 11 | 5 | 5 | Минобразования НСО, Академпарк (по согласованию) | Резидентная политика Академпарка - система принципов, правил и условий взаимодействия управляющей компании с потенциальными и действующими резидентами Технопарка. Резидентная политика Академпарка была утверждена в октябре 2017 года Наблюдательным советом Академпарка. В 2018 году было проведено 11 заседаний Наблюдательного совета. За 2018 год 17-и компаниям присвоен статус резидента Академпарка, в том числе 8-и компаниям присвоен статус резидент-инкубируемая компания, со 186-ю компаниями заключены соглашения о резидентной деятельности, в соответствии с присвоенной категорией резидента. В результате реализации резидентной политики Академпарка по состоянию на 01.10.2018 года были достигнуты следующие целевые показатели (с учётом всех аккредитованных резидентов): - заключены соглашения о резидентной деятельности с 338-ю компаниями-резидентами; - во всех аккредитованных компаниях работает 9 721 сотрудник; - количество проектов, реализуемых резидентами, составило 952 шт.; - бюджетная эффективность проекта создания Технопарка (возврат федеральных и региональных средств в виде налоговых поступлений) по всем аккредитованным резидентам составила за три квартала 3 333 260 тыс. руб.; - выручка от продажи продукции резидентов за три квартала 2018 года составила 17 917 млн. руб.; - общая площадь введённых в эксплуатацию объектов Технопарка (с учётом развития проекта застройки в коттеджном поселке «Горки Академпарка») составила – 188 811,6 кв. м.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Предоставление мер государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, в том числе предоставление налоговой льготы | количество поддержанных компаний | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Минобразования НСО, Академпарк (по согласованию) | Предоставлена налоговая льгота по налогу на имущество организаций управляющей компании АО "Технопарк Новосибирского Академгородка". Размер налоговой льготы составил 41374,0 тыс. рублей.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, в том числе бизнес-акселераторам и центрам молодежного инновационного творчества, на компенсацию затрат за предоставленные услуги субъектам инновационной деятельности | количество субсидий | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Минобразования НСО | Предоставлены 3 транша (во втором, третьем и четвертом кварталах) субсидии бизнес-инкубатору Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг субъектам инновационной деятельности. Результат оказания государственной поддержки бизнес-инкубатору Академпарка можно охарактеризовать достижением следующих целевых показателей (с учётом всех аккредитованных резидентов, по состоянию на 01.10.2018 года): - заключены соглашения о резидентной деятельности с 135-ю компаниями-резидентами бизнес-инкубатора; - во всех аккредитованных компаниях-резидентах бизнес-инкубатора работает 375 сотрудников; - количество проектов, реализуемых компаниями-резидентами бизнес-инкубатора, составило 186 проектов.
| стоимость единицы | [5 empty] | 24307.7 | 24307.7 | 0 | 5973.4
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 24307.7 | 24307.7 | 5973.45 | 5973.4
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 811 | 50.60.14 | 24307.7 | 24307.7 | 5973.45 | 5973.4
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. Создание университетских центров инновационного, технологического и социального развития в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» | количество университетских центров | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Минобразования НСО | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (далее – НГТУ) вошел в число победителей федерального конкурса «Вузы как центры пространства создания инноваций». В настоящее время руководством НГТУ совместно с Научно-производственным объединением «Росстройтех» доработан проект по созданию «Центра Современной Мехатроники (Фабрика промышленных роботов)» для рассмотрения и включения в перечень проектов, планируемых к реализации в рамках плана развития Новосибирского научного центра (новосибирского Академгородка) как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Также 31.10.2018 в Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН с участием Председателя Президиума СО РАН, академика Пармона В.Н., членом-корреспондента РАН Марковича Д.М. проведено совещание с рассмотрением вопроса о включении НГТУ в научно-образовательный центр, формируемый в Новосибирской области. В 2018 году руководством НГТУ во взаимодействии с Правительством Новосибирской области разработан проект плана мероприятий по развитию региональной сетевой площадки инновационного предпринимательства с целью создания точек роста экономики региона (сетевой бизнес-инкубатор). В настоящее время формируется инфраструктура коллективного пользования сетевого межвузовского бизнес-инкубатора.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7. Развитие венчурного финансирования малых предприятий в научно-технической сфере Новосибирской области | количество концептуальных документов | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Минобразования НСО, НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере НСО» (по согласованию) | В Новосибирской области с 2008 года действует некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области» (далее – Фонд). В 2009 году был сформирован закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области» (далее – ЗПИФ), пайщиком которого выступил Фонд. Срок действия Правил доверительного управления ЗПИФ истек 01.07.2016, однако управляющая компания на протяжении длительного времени не производила процедуры по завершению ЗПИФ. В результате проведенных мероприятий Фонда совместно с министерством образования Новосибирской области в 2018 году управляющая компания реализовала активы ЗПИФ и выплатила денежную компенсацию владельцам паев, в том числе Фонду. При участии федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук в рамках поддержки реализации «флагманских» проектов программы реиндустриализации экономики НСО до 2025 года разработано научно-методологическое обеспечение по развитию региональной инфраструктуры венчурного финансирования инновационных проектов Новосибирской области.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 2.2, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 49542 | 49542 | 12569.05 | 12569
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 49542 | 49542 | 12569.05 | 12569
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2.3. Формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики Новосибирской области и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса
2.3.1. Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия | количество субсидий | [5 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | Минобразования НСО | Предоставлены субсидии субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий 8 победителям конкурса 2017 года, реализующим инновационные проекты сроком 2 года.
| стоимость единицы | [5 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 812 | 50.60.05 | 24000 | 24000 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. Реализация мероприятий, обеспечивающих привлечение крупных и средних предприятий, органов власти и общества к формированию запросов на результаты исследовательской деятельности | количество комплектов запросов | [5 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | Минобразования НСО, Академпарк (по согласованию) | При участии министерства образования Новосибирской области сформирован комплект запросов на результаты исследовательской деятельности. Комплект включает следующие запросы: 1. В рамках поддержки реализации «флагманских» проектов программы реиндустриализации экономики НСО до 2025 года сформирован запрос на разработку научно-методологического обеспечения по развитию региональной инфраструктуры венчурного финансирования инновационных проектов Новосибирской области. Исполнителем выступило федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. Работа выполнена исполнителем и принята заказчиком. 2. В рамках поддержки реализации «флагманских» проектов программы реиндустриализации экономики НСО до 2025 года сформирован запрос на разработку «Концепции формирования сети центров инжиниринга, прототипирования, экспериментального, опытного и мелкосерийного производства на территории Новосибирской области». Исполнителем выступило федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. Работа выполнена исполнителем и принята заказчиком. 3. Запрос на выполнение научно-исследовательской работы по анализу деятельности отдельных мировых инновационных центров (Кремниевая долина, Шеньжень, Бангалор) в контексте разработки региональной модели инновационного хаба. Исполнителем выступил Фонд социо-прогностических исследований «ТРЕНДЫ». Работа выполнена исполнителем и принята заказчиком. Кроме того, сформирован комплект запросов на результаты исследовательской деятельности филиалом ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога. Комплект включает 40 запросов на инновации.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. Реализация информационной политики, направленной на развитие технологической культуры, инновационной восприимчивости населения и популяризацию значимых результатов в области науки, технологий и инноваций, достижений выдающихся ученых, инженеров, предпринимателей, их роли в обеспечении социально-экономического развития страны | количество мероприятий по популяризации | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | Минобразования НСО | Крупнейшим мероприятием по популяризации в 2018 году стал состоявшийся в октябре VI Фестиваль науки Новосибирской области. Основная цель Фестиваля – привлечение молодежи к научному творчеству, воспитание интереса к исследовательскому поиску, популяризация фундаментальных знаний, установление диалога между наукой и обществом, а также выявление новых возможностей для развития и роста молодых ученых. Основной акцент Фестиваля 2018 года сделан на развитии Новосибирской области как территории с высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры и производств. В программу Фестиваля науки вошло 274 мероприятия, около 50 000 человек приняли в нем участие. 1 февраля 2018 года в Выставочном центре СО РАН состоялось организованное совместно Сибирским отделением Российской академии наук и Минобразования Новосибирской области мероприятие, направленное на активизацию в Новосибирской области работы по популяризации науки. На мероприятии, прошедшем в формате «встречи без галстуков», обсуждалась тема «Популяризация науки: как сделать знания доступными и увлекательными?». Во встрече приняло участие более 40 популяризаторов науки, представляющих научные организации, вузы, познавательно-развлекательные центры и научные шоу, творческие объединения. Темы выступлений были сгруппированные по блокам: «Научно-популярные лекции для школьников», «Популяризация науки через выставочную деятельность», «Новые формы популяризации». 9 февраля 2018 года в Правительстве Новосибирской области состоялась торжественная церемония чествования новосибирских учёных, посвящённая Дню российской науки, с участием Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова. В мероприятии приняли участие не только видные деятели науки Новосибирской области, но и молодые учёные и аспиранты научно-образовательного комплекса нашего региона. На торжественной церемонии учёным были вручены Государственные награды Российской Федерации, а также Почётные грамоты, Благодарности Губернатора Новосибирской области, именные премии Правительства Новосибирской области, свидетельства об именных стипендиях Правительства Новосибирской области молодым учёным. Более семисот человек стали участниками форума молодых ученых «Нравственные и культурно-исторические ценности как основа национальной идентичности», который проходил с 25 по 27 апреля 2018 года. В рамках мероприятия работа велась на 7 секциях в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области. В формате круглых столов участники мероприятия обсудили вопросы нравственных ценностей, духовной связи поколений, патриотизма, будущего России. В работе форума приняли активное участие студенты и курсанты новосибирских вузов, представители Русской православной церкви.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. Организация межрегионального сотрудничества и деятельности ассоциированных структур, в том числе включая взносы в Ассоциацию инновационных регионов России | количество мероприятий (взносов) | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Минобразования НСО | Уплачен ежегодный взнос в Ассоциацию инновационных регионов России
| стоимость единицы | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 01 13 | 15.0.00.04040 | 853 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 2.3, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 29000 | 29000 | 0 | 0
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 29000 | 29000 | 0 | 0
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2.4. Формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций
2.4.1. Привлечение экспертов, аналитиков для разработки программных и концептуальных управленческих документов в сфере науки и инноваций; организация и проведение общественно-профессиональной оценки полученных при реализации региональных инновационных пилотных проектов практических результатов и подготовка рекомендаций по распространению опыта | количество разработанных документов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Минобразования НСО, ООО "УК "РОСНАНО" (по согласованию)
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. Стимулирование областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и государственных учреждений Новосибирской области на закупку наукоемкой и инновационной продукции, созданной на основе технологий компаний, расположенных на территории Новосибирской области | количество мероприятий по обучению | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Минобразования НСО, ОИОГВ НСО | В рамках VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018» прошло мероприятие по обучению – круглый стол, инициированный Фондом инфраструктурных и образовательных программ (группа Роснано), на тему: «Технологические инновации для комфорта граждан: инновации в ЖКХ и строительстве». Происходит наполнение Реестра инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции, производимой в Новосибирской области. В 2018 году в Реестр добавлено 5 записей со сведениями об инновационной продукции, общее число записей в Реестре на конец года составило 41.
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. Формирование и ведение реестра инновационных проектов субъектов инновационной деятельности Новосибирской области | количество реестров в актуальном состоянии | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | Минобразования НСО
| стоимость единицы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| сумма затрат, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на решение задачи 2.4, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затрат на достижение Цели 2, в т.ч.: | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 185106.2 | 178962 | 91811.75 | 87349
| федеральный бюджет* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 135106.2 | 129162 | 41811.75 | 37549
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 50000 | 49800 | 50000 | 49800
Всего | сумма затрат, в т.ч.: |  |  |  |  | - | 805481 | 665813.44 | 412070.75 | 358066.3
| федеральный бюджет* | 210 | 05 02 | 15.0.00.R1100 | 522 | - | 95500 | 95500 | 50542.3 | 81794.8
| областной бюджет |  |  |  |  | - | 625247.6 | 518723.94 | 276795.05 | 226199.04
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 241 | - | 2000 | 1800 | 2000 | 1800
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 242 | - | 200 | 100 | 0 | 0
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 244 | - | 183907.1 | 122999.24 | 92207 | 61317.04
| областной бюджет | 123 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 811 | - | 231252.9 | 197448 | 92202.9 | 68394.8
| областной бюджет | 136 | 04 11 | 15.0.00.04040 | 350 | - | 5000 | 0 | 5000 | 0
| областной бюджет | 136 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 340 | - | 1564.2 | 820 | 744.2 | 0
| областной бюджет | 136 | 01 10 | 15.0.00.04040 | 350 | - | 50000 | 49800 | 23498.5 | 24980
| областной бюджет | 136 | 04 12 | 15.0.00.03460 | 621 | - | 25234.3 | 25234.3 | 6595.6 | 6595.6
| областной бюджет | 136 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 811 | - | 24307.7 | 24307.7 | 5973.45 | 5973.4
| областной бюджет | 136 | 04 12 | 15.0.00.04040 | 812 | - | 24000 | 24000 | 0 | 0
| областной бюджет | 136 | 01 13 | 15.0.00.04040 | 853 | - | 5000 | 5000 | 0 | 0
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.R1100 | 522 | - | 51423.1 | 11688.1 | 27215.1 | 1611.6
| областной бюджет | 210 | 05 02 | 15.0.00.70880 | 522 | - | 21358.3 | 55526.6 | 21358.3 | 55526.6
| местные бюджеты* |  |  |  |  | - | 3831 | 1789.5 | 3831 | 1789.5
| внебюджетные источники* |  |  |  |  | - | 80902.4 | 49800 | 80902.4 | 49800
Применяемые сокращения:
АО "УК "Биотехнопарк" - акционерное общество "Управляющая компания "Научно-технологический парк в сфере биотехнологий";
АО "УК "ПЛП" - акционерное общество "Управляющая компания "Промышленно-логистический парк";
АО "АИР" - открытое акционерное общество "Агентство инвестиционного развития Новосибирской области";
Академпарк - открытое акционерное общество "Технопарк Новосибирского Академгородка";
АРИС - государственное автономное учреждение Новосибирской области "Агентство формирования инновационных проектов "АРИС", являющееся центром кластерного развития Новосибирской области;
ГАУ НСО "Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности" - государственное автономное учреждение Новосибирской области "Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности";
ГКУ НСО "ЦРР" - государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр регионального развития";
МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;
Минобразования НСО - министерство образования Новосибирской области;
Минтранс НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
МЭР НСО - министерство экономического развития Новосибирской области;
НСО - Новосибирская область;
ОИОГВ НСО - областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;
ОМСУ НСО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.