Приложение № 3

к Сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новосибирской области

за 2021 год

**Сведения в разрезе муниципальных образований, на территории которых реализовывались мероприятия государственных программ Новосибирской области за счет предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Новосибирской области | Объем предоставленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов в рамках государственной программы Новосибирской области | | | Краткая информация о достигнутых результатах |
| Наименование муниципального района и городского округа  (далее ‑ МО) | План  на 2021 год  (тыс. руб.) | Факт  за 2021  год  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Баганский район | 88 572,3 | 88 572,3 | Расселен 1 дом в с. Баган (6 человек, площадь ‑ 95,9 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 3 060 м, котлы – 2 ед., теплоизоляция (ППУ скорлупы), насос котельной.  Благоустроены 1 дворовая территория многоквартирного дома (далее – МКД) (асфальтовое покрытие, устройство покрытий из брусчатки, установка бортовых камней) и 1 общественное пространство (устройство покрытий: из брусчатки, установка бортовых камней, асфальтовых покрытий, посадка деревьев и кустарников, установка малых архитектурных форм (далее – МАФ) в с. Баган |
| Барабинский район | 166 372,9 | 165 677,4 | Расселено 4 дома в г. Барабинск (33 человека, площадь – 593,88 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 1660,0 м, водопровод 3542 м; резервный источник электроснабжения ‑ 1 ед., насос для скважины ‑ 2 ед., дымосос – 6 ед.; оборудование для котельной (ТШПм) – 3 ед.; насос в котельной ‑ 4 ед., насос водоотведения.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (устройство проездов и тротуаров, устройство ограждения газонов, устройство детской площадки с малыми формами) и 2 общественных пространства (устройство покрытия, ограждение металлическое, устройство тротуара из плитки, установка МАФ, устройство газонов) в г. Барабинск |
| Болотнинский район | 53 241,2 | 53 241,2 | Расселено 2 дома в г. Болотное (8 человек, площадь – 207,5 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 1040 м, котлы – 4 ед., водопровод 12 400 м, насос для скважины – 16 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 1 ед., станция управления – 3 ед., насосы для котельных – 13 ед., водоочистка – 1 ед., дымосос – 2 ед., запорно-регулирующая арматура.  Благоустроены 3 дворовые территории МКД (проезд, тротуары, детская игровая площадка, озеленение, МАФ, приобретение оборудования (детское игровое) и 1 общественное пространство (тротуары, детская игровая и спортивная площадки, озеленение, МАФ) в г. Болотное |
| Венгеровский район | 159 528,2 | 158 814,9 | Начата реализация объекта «Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области» (завершение работ планируется в 2022 году).  Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 1 076 м, котлы – 4 ед., насос для скважины ‑ 13 ед., насос для котельных – 12 ед., дымосос – 2 единицы.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортовых бетонных камней) в с. Венгерово и 1 общественное пространство в с. Заречье (устройство тротуаров с заполнением швов, установка бортовых камней, ограждение, освещение, высадка елей и кустарников) |
| Доволенский район | 42 989,7 | 42 989,7 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 1 568 м, котлы – 1 ед., водопровод 3 350 м, насос для скважины – 5 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 7 ед., насос для установки в котельных – 7 ед., запорная арматура, фитинги, дымосос – 4 ед.; насос для котельной ‑ 1 единица. |
| Здвинский район | 81 812,7 | 81 512,7 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 173 м, котлы ‑ 6 ед., водопровод 3 511 м, резервный источник электроснабжения – 2 ед., насос для скважины – 4 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 1 ед., насосы для котельных – 6 ед., электродвигатели – 3 ед.; реагенты для станции водоочистки, сервисное обслуживание; дымосос – 2 ед., запорно‑регулирующая арматура, железобетонные изделия для колодцев.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (устройство покрытия из асфальтобетона, освещение, МАФ) и 1 общественное пространство (монтаж бортовых камней, демонтаж опор освещения, прокладка сетей электроснабжения, монтаж опор освещения, установка бортовых камней, устройство покрытия из асфальтобетона, клумбы, ограждение, трельяж) в с. Здвинск |
| Искитимский район | 147 219,8 | 134 698,0 | Построена газораспределительная сеть протяженностью 13,3 км на территории ст. Евсино.  Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 3 ед., водопровод 5 604 м, оборудование частотного регулирования на скважине – 30 ед., тепловычислитель ‑ 2 ед., дымосос – 10 единиц. Отклонение по освоению средств обусловлено экономией по результатам торгов, финансирование произведено в соответствии с актами выполненных работ.  Благоустроены 2 общественных пространства:  1 – в р.п. Линево (ремонт и устройство тротуара с покрытием из тротуарной плитки, ремонт бетонных лестниц, МАФ, посев газонных трав и кустарников, устройство ограждения),  1 – на ст. Евсино (благоустройство парковой зоны: мощение пешеходных дорожек, площадок, высадка деревьев, устройство спортивных площадок для людей разных возрастных групп, освещение, МАФ) |
| Карасукский район | 508 997,8 | 488 940,5 | Реализован объект «Строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области»: выполнено строительство водозаборных скважин в количестве 6 штук (дебит каждой 50 м3/час, суммарный дебит 300 м3/час) и установка 1 станции водоподготовки производительностью 1 м3/час.  Расселено 4 дома в г. Карасук (22 человека, площадь – 290,40 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 2 906 м, котлы – 2 ед., водопровод 1 901 м, насос для скважины – 27 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 5 ед., запорная арматура, фитинги; утеплитель для тепловой сети (скорлупа ППУ), насосы для котельных – 9 ед., дымосос – 2 ед., насос вакуумный – 1 ед., вентилятор поддува – 3 ед., щит управления к котлу – 3 ед., электродвигатель ‑ 4 единицы.  Благоустроены 4 дворовые территории МКД (ремонт проезда, установка МАФ, зона отдыха для взрослого населения, детская площадка, освещение, озеленение) и 4 общественных пространства (устройство проездов, тротуара, детской площадки, установка МАФ, озеленение, устройство многофункциональной рекреационной площадки, предназначенной для проведения массовых мероприятий, «Молодежный центр» со скейт‑парком, устройство пирса для занятий судомодельным спортом, площадка для наблюдения за краснокнижной птицей савкой) в г. Карасук |
| Каргатский район | 52 542,6 | 52 342,6 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 1 950 м, водопровод 5 600 м, насос для скважины – 10 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 3 ед. изделия железобетонные, изделия для колодцев, утеплитель для тепловой сети, реагенты.  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (земляные работы, асфальтовое покрытие, установка бортового камня, озеленение, установка ограждения, парковка) и 1 общественное пространство (земляные работы, покрытие из брусчатки, устройство моста) в г. Каргат |
| Колыванский район | 50 721,0 | 50 721,0 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 396 м, котлы ‑ 5 ед. утеплитель для тепловой сети (скорлупа ППУ); насосы для котельных – 3 ед., дымосос ‑ 3 ед., золоуловитель – 2 единицы.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (устройство проездов, тротуаров, установка МАФ, озеленение, устройство контейнерной площадки, освещение) и 2 общественных пространства (устройство тротуаров, установка МАФ, озеленение, освещение) в р.п. Колывань |
| Коченевский район | 76 927,8 | 76 927,7 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 1 036 м, запорная арматура для тепловой сети; насосы для котельных – 6 ед., железобетонные изделия для колодцев; фитинги; минераловатный утеплитель, оцинкованный лист.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (демонтажные работы, вывоз мусора, устройство тротуара, устройство площадки для занятий физкультурой, обустройство места под детскую площадку, устройство бортовых камней, люков, озеленение) в р.п. Чик и 1 общественное пространство (демонтажные работы, ограждение территории, озеленение, устройство тротуаров, дорожек, площадки, устройство дорожных покрытий) в с. Поваренка |
| Кочковский район | 70 406,8 | 69 803,6 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 228 м, котлы ‑ 6 ед., насос для скважины – 2 ед., дымосос ‑ 5 ед., насосы – 2 ед.; разработана проектно-сметная документация (далее ‑ ПСД) по 4 объектам.  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (демонтажные и земляные работы, установка бордюрного камня, покрытие тротуаров из асфальтобетона, покрытие проездов из асфальтобетона, ограждение, МАФ, озеленение, освещение) в с. Кочки |
| Краснозерский район | 226 517,4 | 226 331,1 | Реализован объект «Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Краснозерское Новосибирской области»: построены модульные установки водоподготовки в количестве 8 штук суммарной производительностью 125 м3/час.  Расселено 4 дома в р.п. Краснозерское (24 человека, площадь – 574,4 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 254 м, котлы – 6 ед., насос для скважины – 30 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 5 ед., дымосос – 4 ед.; утеплитель для тепловой сети (ППУ скорлупа); железобетонные изделия для колодцев; запорно-регулирующая арматура; труба дымовая – 2 ед., насосы для котельных – 2 единицы.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (асфальтирование придомовых территорий, внутридомовых проездов, установка МАФ, детская площадка, ограждение, озеленение) и 2 общественных пространства (асфальтирование пешеходных дорожек, асфальтирование площадки для размещения детского аттракциона «Автодром», установка МАФ, АРТ-объектов) в р.п. Краснозерское |
| Куйбышевский район | 164 112,2 | 164 112,1 | Расселено 2 дома в г. Куйбышев (25 человек, площадь – 362,4 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретены реагенты для водоподготовки (гипохлорид; полиоксихлорид алюминия; флокулянт).  Благоустроены 3 дворовые территории МКД (устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство парковочного кармана, МАФ, установка ограждения, устройство детской площадки с покрытием из резиновой крошки, озеленение) в г. Куйбышев.  Благоустроены 4 общественных пространства:  3 – в г. Куйбышев (устройство асфальтобетонного покрытия тротуара, клумб, озеленение, установка МАФ, работы по устройству фотоэкспозиции «Спортивная слава земляков», Семейной игровой площадки, туалета, сцены и подиума, теневой перголы, озеленение, система водоотведения, фонтан, электроснабжение),  1 – в с. Нагорное (устройство зоны отдыха с топиарными фигурами, асфальтированными дорожками, строительство стадиона на территории школы) |
| Купинский район | 140 127,6 | 140 127,5 | Расселен 1 дом в г. Купино (3 человека, площадь ‑ 51,8 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 1 672 м, котлы – 4 ед., водопровод 3 790 м, резервный источник электроснабжения – 10 ед., насос для скважины ‑ 19 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 8 ед., насосы для котельных – 9 ед.; дымосос – 7 ед.; утеплитель тепловой сети (ППУ скорлупа); запорная арматура; железобетонные изделия для колодцев, фитинги, люк – 3 единицы.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (покрытие пешеходной дорожки, покрытие детской площадки, МАФ, озеленение) и 3 общественных пространства (устройство водопропускной трубы и земляные работы, озеленение, МАФ, мемориал, детская и спортивная площадки) в г. Купино |
| Кыштовский район | 26 554,7 | 26 542,0 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 290 м, котлы ‑ 1 ед., водопровод 2 280 м, насос для скважины – 11 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 5 ед., комплектующие станции водоподготовки; дымосос – 4 ед.; насосы ‑ 2 единицы.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (асфальтирование в бордюре, установка МАФ) и 1 общественное пространство (асфальтирование площадок, устройство дорожек из тротуарной плитки в бордюре, установка игрового оборудования, установка МАФ) в с. Кыштовка |
| Маслянинский район | 122 563,2 | 122 412,5 | Построена газораспределительная сеть на территории р.п. Маслянино – 1,8 км; построен газопровод высокого давления для газоснабжения с. Пайвино – 9,3 км.  Начата реализация объекта «Реконструкция водозабора р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области», завершение работ планируется в 2022 году.  Расселен 1 дом в р.п. Маслянино (6 человек, площадь – 152,6 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 245 м, котлы – 1 ед., водопровод 10 329 м, резервный источник электроснабжения – 8 ед., насос для скважины ‑ 40 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 2 ед., железобетонные изделия элементы колодцев; фитинги; запорно‑регулирующая арматура.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (земляные работы, устройство проездов и площадок из асфальтобетона, устройство тротуаров) и 1 общественное пространство (озеленение, установка МАФ, устройство площадки для скейтборда, замена плитки) в р.п. Маслянино |
| Мошковский район | 223 521,1 | 217 978,2 | Начаты строительно-монтажные работы газораспределительной сети на территории д. Кузнецовка, п. Красногорский, р.п. Станционно‑Ояшинский, с. Новомошковское (срок завершения – 2022 год).  Расселено: 1 дом в р.п. Мошково (2 человека, площадь – 69,4 м2), 2 дома в с. Сокур (39 человек, площадь – 641,5 м2); получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 1 539 м, водопровод 700 м, резервный источник электроснабжения – 1 ед., насос для скважины – 48 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 2 ед., трубная теплоизоляция (маты, стеклопластик); запорная арматура; насосы для котельных – 3 ед.; теплообменник – 2 ед.; расходомеры – 3 ед., реагенты для водоподготовки.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (ремонт дворовых проездов, установка МАФ, обустройство автомобильных парковок, устройство детской игровой площадки, хозяйственных площадок, тротуара) и 1 общественное пространство (устройство проездов с обустройством зон отдыха, тротуаров, установка МАФ) в р.п. Мошково |
| Новосибирский район | 280 859,1 | 277 606,3 | Построена газораспределительная сеть в с. Толмачево протяженностью 6,9 км.  Расселено 2 дома в с. Плотниково (31 человек, площадь – 360,5 м2), в п. Мичуринский (14 человек, площадь – 141,4 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 6 050 м, котлы – 4 ед., водопровод 150 м, насос для скважины – 25 ед., барабан колосниковый – 4 ед.; реагенты и фильтры для водоподготовки; теплоизоляция; дымососы ‑ 2 ед., циклон – 2 ед., насосы в котельные–12 ед., железобетонные изделия, изделия для колодцев; запорно-регулирующая арматура, пластины для теплообменника, тельфер – 2 ед., дробилка; УФ лампы – 6 ед., узел учета теплоэнергии.  Благоустроены 13 дворовых территорий МКД:  2 – в с. Криводановка (устройство проездов, парковок, тротуаров, детских и спортивных площадок, освещение, озеленение, установка МАФ), 4 – в д.п. Кудряшовский (устройство проездов, парковок, озеленение, МАФ),  4 – в с. Верх-Тула (устройство проездов, парковок, тротуаров, озеленение),  3 – в р.п. Краснообск (расширение дворового проезда, замена бортового камня, устройство тротуара).  Благоустроены 5 общественных пространств:  1 – в с. Барышево (реконструкция мемориала, освещение, устройство тротуаров, мощение площадки мемориала, устройство ограждения, озеленение, установка МАФ),  1 – в п. Мичуринский (устройство проездов, тротуаров, парковок, установка МАФ),  1 – в с. Раздольное (устройство тротуаров, парковок, освещения, установка части МАФ),  1 – в д.п. Кудряшовский (устройство проездов, парковок, тротуаров, детской площадки, мощение площадок, освещение, озеленение, МАФ, высадка деревьев, устройство резинового покрытия),  1 – в с. Новолуговое (устройство проездов, парковок, тротуаров, мощение площадок, освещение, озеленение, установка скульптуры, МАФ) |
| Ордынский район | 262 902,5 | 256 127,0 | Построены газораспределительные сети в с. Козиха и д. Березовка протяженностью 20,6 км (и в п. Петровский – 15,5 км за счет внебюджетных источников).  Начата реализация объекта «Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области» (завершение работ планируется в 2022 году).  Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 800 м, котлы ‑ 4 ед., водопровод 1 480 м, насос для скважины – 5 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 7 ед., насосы в котельные – 5 ед., запорная арматура, дымосос ‑ 2 ед.; выполнена разработка ПСД ‑ 1 единица.  Благоустроены 3 дворовые территории МКД:  1 – в с. Верх-Ирмень (демонтажные работы, установка бортовых камней, устройство асфальтобетонного покрытия, установка ограждений на детской площадке),  1 – в р.п. Ордынское (очистка территории, подготовительные работы, устройство тротуаров, покрытий, озеленение),  1 – в р.п. Красный Яр (земляные работы, устройство проезда на территорию совмещенного с тротуаром, разворотных площадок, установка бортовых камней, установка элементов благоустройства).  Благоустроены 5 общественных пространств:  1 – в с. Верх-Ирмень (устройство спортивной площадки на территорию парка «Мира и дружбы»),  1 – в с. Кирза (устройство проездов, озеленение, установка МАФ),  1 – в с. Нижнекаменка (устройство пешеходных и велосипедных дорожек, устройство детской площадки, зоны отдыха, скейт‑парка, озеленение территории, водоотводных сооружений, ограждений из нержавеющей стали для маломобильных групп),  1 – в с. Новый Шарап (устройство пешеходной дорожки, устройство скейтбордной площадки, монтаж освещения),  1 – в р.п. Ордынское (устройство фонтана в парке «Центральный») |
| Северный район | 16 894,3 | 16 894,1 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 964 м, водопровод 800 м, вентилятор – 4 ед.; дымосос ‑ 3 ед., фитинги, запорно-регулирующая арматура.  Благоустроено 1 общественное пространство в с. Северное (укладка водопропускной трубы, покрытие из брусчатки, покрытие из асфальтобетона, монтаж металлического ограждения, озеленение) |
| Сузунский район | 193 603,6 | 145 212,3 | Реализован объект «Строительство установок водоподготовки в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области»: завершено строительство установок водоподготовки на 8 водозаборных скважинах производительностью 25 м3/час; отклонение по освоению средств связано с отсутствием выполненных работ по объекту «Канализационные очистные сооружения в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области»: муниципальные контракты не заключались, работы не проводились в связи с необходимостью корректировки проекта (финансирование предусмотрено на 2022 год).  Расселено 4 дома в р.п. Сузун (19 человек, площадь – 535,9 м2); получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 108 м, котлы – 2 ед., водопровод 4800 м, насос для скважины – 20 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 10 ед., дегазатор – 8 ед., запорная арматура; фитинги, счетчики воды. Отклонение по освоению средств обусловлено экономией по результатам торгов, а также в соответствии с актами выполненных работ.  Благоустроены 3 дворовые территории МКД (обустройство тротуара, установка детского игрового оборудования) в р.п. Сузун.  Благоустроены 4 общественных пространства:  1 – в с. Битки (озеленение территории, покрытие тротуарной плиткой пешеходных зон, ограждение территории памятника, оборудование зон отдыха),  3 – в р.п. Сузун (работы по обустройству территории, установка детских площадок, лавочек для отдыха, работы по ремонту тротуаров, освещение, озеленение) |
| Татарский район | 140 665,9 | 138 574,1 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 4 062 м, котлы – 5 ед., водопровод 408 м, насос для скважины – 17 ед., насосы в котельные – 21 ед., дымосос – 1 ед., теплообменники – 2 ед., сервисное обслуживание водоподготовки – 6 ед.; разработана ПСД – 1 единица.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (тротуары, дорожки и площадки, обустройство детской и спортивной площадок, установка МАФ) и 1 общественное пространство (вертикальная планировка, устройство тротуаров и площадок, озеленение, установка МАФ, ограждение территории) в г. Татарск |
| Тогучинский район | 190 719,1 | 189 766,6 | Реализованы 3 объекта:  «Строительство модульной водоподготовки по ул. Строительная в г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» (выполнено строительство модульной установки водоподготовки, производительностью 10 м3/час),  «Строительство модульной водоподготовки по ул. Дзержинского в г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» (выполнено строительство модульной установки водоподготовки, производительностью 6,5 м3/час),  «Строительство станции химической водоочистки по ул. Заводская в г. Тогучин Тогучинского района Новосибирской области» (построена станция химической водоочистки, производительностью 275,0 м3/час).  Расселено 2 дома в г. Тогучин (15 человек, площадь – 250,9 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 7 557 м, котлы – 4 ед., водопровод 6 000 м, резервный источник электроснабжения – 1 ед., насос для скважины ‑ 42 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 20 ед., запорная арматура; насосы в котельные – 4 ед., компрессор для очистных сооружений.  Благоустроены 4 дворовые территории МКД:  3 – в р.п. Горный (ремонт дворового покрытия, установка детской и спортивной площадок, МАФ),  1 – в г. Тогучин (демонтаж, обустройство пешеходной и проезжей частей, оборудование детской и спортивной площадок).  Благоустроены 7 общественных пространств:  3 – в п. Шахта (уличное освещение, строительство сцены и тротуаров, озеленение),  4 – в г. Тогучин (демонтаж старого покрытия, установка бортовых камней, плитки) |
| Убинский район | 28 944,8 | 28 856,8 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 5 ед., водопровод 1 300 м, резервный источник электроснабжения – 1 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 3 ед., теплообменник; теплоизоляция (ППУ Скорлупа), фитинги; запорно-регулирующая арматура, железобетонные изделия для колодцев, насос в котельную – 1 единица.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (пешеходная дорожка около жилого дома, бортовой камень, установка водоотводного лотка около жилого дома, МАФ) и 1 общественное пространство (устройство главной площадки и площадки отдыха из тротуарной плитки, укладка кабеля опор освещения) в с. Убинское |
| Усть-Таркский район | 115 653,8 | 44 168,7 | По объекту «Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка Усть‑Тарского района Новосибирской области» финансирование было направлено на оплату услуг по строительному контролю объекта; срок ввода данного объекта в эксплуатацию перенесен с 2021 на 2022 год. Отклонение по освоению средств связано с невыполнением подрядной организацией обязательств по срокам строительства объекта, что обусловлено в том числе существенным увеличением в 2021 г. цен на строительные ресурсы.  Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 4 ед., водопровод 500 м, насос для скважины – 6 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 2 ед., дымосос – 2 ед., насосы в котельные – 2 ед., запорно-регулирующая арматура; разработана ПСД – 2 единицы.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (устройство асфальтобетонного покрытия, детской площадки с резиновым бесшовным покрытием, металлического ограждения, МАФ) и 1 общественное пространство (устройство покрытия на детских площадках, монтаж детского и спортивного оборудования, озеленение, устройство освещения, МАФ) в с. Усть-Тарка |
| Чановский район | 84 186,1 | 79 815,0 | Расселен 1 дом в р.п. Чаны (5 человек, площадь ‑ 72,5 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения, приобретено: трубопровод теплосети 1 020 м, котлы – 8 ед., водопровод 180 м, реагенты для водоочистки; дымосос – 6 ед.; насосы в котельные – 14 ед., железобетонные изделия для колодцев, узел учета теплоэнергии ‑ 1 ед., запорно-регулирующая арматура. Отклонение по освоению средств обусловлено экономией по результатам торгов, финансирование произведено в соответствии с актами выполненных работ.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД в к.п. Озеро-Карачи (установка бортовых камней, устройство асфальтобетонного покрытия, установка карусели, качели, песочницы, МАФ) и 1 общественное пространство в р.п. Чаны (посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных, установка МАФ) |
| Черепановский район | 129 695,1 | 128 557,1 | Расселено 2 дома в г. Черепаново (21 человек, площадь – 250,10 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 2 008 м, котлы – 5 ед., водопровод 3 362 м, резервный источник электроснабжения – 1 ед., насос для скважины ‑ 35 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 9 ед., горелка, расходомер, теплоизоляция тепловой сети (ППУ Скорлупа), запорно-регулирующая арматура, дымосос – 2 ед., электродвигатели – 3 ед., пластины теплообменников.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД:  1 – в г. Черепаново (оборудование детских площадок, установка ограждения, озеленение, укладка тротуара, выкорчевка деревьев),  1 – в п. Майский (выкорчевка деревьев, укладка плитки, оборудование детских площадок, установка газонов, озеленение).  Благоустроены 2 общественных пространства:  1 – в с. Карасево (установка детской и спортивной площадок, МАФ, установка ограждения, освещение, озеленение, видеонаблюдение, установка сцены),  1 – в г. Черепаново (установка детской и спортивной площадок, установка ограждения, освещение, озеленение, видеонаблюдение, демонтажные работы, ремонт сцены) |
| Чистоозерный район | 87 760,8 | 87 760,8 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 2 008 м, котлы – 5 ед., водопровод 3 362 м, резервный источник электроснабжения – 1 ед., насос для скважины – 35 ед., оборудование частотного регулирования на скважине – 9 ед., горелка, расходомер, теплоизоляция тепловой сети (ППУ Скорлупа), запорно-регулирующая арматура, дымосос – 2 ед., электродвигатели – 3 ед., пластины теплообменников.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (земляные работы, проезд на территорию совмещенный с тротуаром, МАФ, озеленение территории) и 1 общественное пространство (устройство плитки с основанием, установка МАФ, устройство насыпных клумб) в р.п. Чистоозерное |
| Чулымский район | 77 238,4 | 77 220,6 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: водопровод 173 м, резервный источник электроснабжения – 3 ед., насос для скважины – 5 ед., труба дымовая Д630×22м, комплектующие для ремонта станции водоподготовки, электродвигатели – 5 ед., насосы ‑ 3 ед., запорно-регулирующая арматура, насосы для станции 2-го подъема – 2 единицы.  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (устройство бортовых камней, проездов и тротуаров, установка детской площадки, установка МАФ) и 1 общественное пространство (рекультивация участка и вырубка просеки, устройство проездов и пешеходной зоны) в г. Чулым |
| г. Бердск | 475 127,0 | 473 796,3 | Реализован объект «Водозаборные сооружения г. Бердск на Новосибирском водохранилище» (производительность 90 000 м3/сутки).  Расселен 1 дом в г. Бердск (16 человек, площадь ‑ 287,40 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: водопровод 242 м, запорная арматура, насосы ‑ 5 единиц.  Благоустроены 9 дворовых территорий МКД (ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территории, оборудование детских и спортивных площадок, МАФ) и 1 общественное пространство (монтаж ограждения, устройство асфальтобетонного покрытия, монтаж резинового покрытия детской площадки, установка детских игровых комплексов, установка лавочек, высадка кустарников, установка декоративных опор освещения, монтаж декоративных опор) |
| г. Искитим | 236 393,0 | 201 705,0 | Реализован объект «Строительство водопровода по улицам: Партизанская, Равнинная, Низинная, Озерная, Неглинная, Совхозная в г. Искитиме Новосибирской области» (построено 2 045,4 м водопровода, 51 колодец). Отклонение в освоении средств обусловлено экономией по результатам торгов, а также неполучением положительного заключения государственной экспертизы ПСД на строительство сетей водопровода на улицах Партизанская, Ленинградская, Ермака, Авроры, Элеваторная, Молодежная, Дорожная, Уклонная, Красноармейская, Болотная, Западная, пер. Уклонный в г. Искитиме (планируется в 2022 году).  Расселен 1 дом в г. Искитим (9 человек, площадь ‑ 129,6 м2), получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; выполнен капитальный ремонт теплосетей ул. Маркса – 181 м, ул. Радиаторная – 184,8 м, приобретены водоподогреватели – 6 единиц.  Причина отклонения в освоении средств ‑ отсутствие задолженности за топливно‑энергетические ресурсы коммунальных предприятий и наличие достаточного запаса топлива (отсутствие потребности в финансировании), а также экономия по результатам торгов; финансирование произведено в соответствии с актами выполненных работ.  Благоустроены 4 дворовые территории МКД (асфальтирование дворового проезда, МАФ, ремонт подходов к подъездам, устройство асфальтированной автомобильной парковки) и 1 общественное пространство (устройство металлических пешеходных ограждений, установка металлических столбов, монтаж связей и распорок, облицовка стальным профилированным листом, устройство ворот распашных с установкой столбов, устройство спортивной площадки, валка деревьев, устройство покрытий, озеленение) |
| р.п. Кольцово | 43 522,9 | 43 522,9 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; выполнена разработка ПСД по капитальному ремонту теплосети – 2 ед., приобретен насос ‑1 единица.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (асфальтирование, укладка плитки, замена поребриков, МАФ, озеленение) и 1 общественное пространство (озеленение, МАФ, ландшафтный дизайн, устройство тротуаров, устройство спортивной площадки) |
| г. Обь | 77 959,3 | 60 750,5 | Начата реализация объекта «Реконструкция системы водоотведения г. Оби Новосибирской области». Отклонение по освоению средств обусловлено выполнением не в полном объеме, запланированных на 2021 г. работ по данному объекту (в связи с отсутствием на инженерно-топографическом плане существующих сетей и кабельных линий), завершение работ запланировано на 2022 год.  Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 1 789 метров. Отклонение по освоению средств обусловлено экономией по результатам торгов, финансирование произведено в соответствии с актами выполненных работ.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (асфальтирование дворового проезда, устройство парковок, установка детских элементов, озеленение) и 1 общественное пространство (площадка для игр детей, площадка для занятия спортом, площадка для скейт‑парка, велодорожка, озеленение, освещение, МАФ). Отклонение по освоению средств связано с отсутствием разработанной проектной документации по благоустройству общественных пространств. в связи с поздним заключением муниципальных контрактов на разработку (октябрь 2021 года) |
| г. Новосибирск | 514 009,3 | 427 563,1 | Благоустроены 37 дворовых территорий МКД (ремонт и уширение проезда, оборудование пешеходных дорожек, детская и спортивная площадки, ограждение, озеленение, ремонт подпорной стенки, МАФ, оборудование автомобильной парковки, оборудование водоотводного лотка) и 12 общественных пространств (санитарные мероприятия по зеленым насаждениям, ремонт мощения, замена лавочек и урн, устройство газона вокруг новой детской площадки, в зоне аттракционов, ремонт дорожного покрытия дорожек, устройство системы освещения, обустройство навигации, демонтаж неработающего туалета, ремонт подпорной стенки). Отклонение по освоению средств связано с необходимостью корректировки объемов работ с последующим внесением изменений в проектную документацию (разработана в 2018 г.) и повторным прохождением экспертизы сметной стоимости (окончание экспертизы запланировано во 2 квартале 2022 года) |
| 2. Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» | Баганский район | 10 479,1 | 0,0 | Не состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, в связи с поздними сроками проведения аукционов и невозможностью осуществления работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов в зимний период |
| Болотнинский район | 386,0 | 386,0 | Ликвидирована 1 свалка в Боровском сельсовете Болотнинского района |
| Искитимский район | 10 479,1 | 0,0 | Не состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, в связи с поздними сроками проведения аукционов и невозможностью осуществления работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов в зимний период |
| Карасукский район | 31 019,0 | 31 019,0 | Построен полигон ТКО в г. Карасуке. Идет подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию |
| Коченевский район | 2 840,0 | 2 840,0 | Ликвидирована 1 свалка в Новомихайловском сельсовете Коченевского района |
| Маслянинский район | 3 279,2 | 3 279,2 | Не завершены в полном объеме строительно‑монтажные работы (бетонные работы) в 2021 г. из-за неблагоприятных погодных условий. Завершение строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в Маслянинском районе – во втором полугодии 2022 года. Субсидия возвращена в областной бюджет Новосибирской области |
| Мошковский район | 1 895,0 | 0,0 | Не состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, в связи с поздними сроками проведения аукционов и невозможностью осуществления работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов в зимний период |
| Ордынский район | 3 766,3 | 0,0 | Не состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, в связи с поздними сроками проведения аукционов и невозможностью осуществления работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов в зимний период |
| Чановский район | 4 000,0 | 4 000,0 | Законом Новосибирской области от 08.07.2021 № 94-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятия «Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, образовавшихся до 01.01.2019» в июле 2021 г., были утверждены средства областного бюджета на 2021 год. Лимиты бюджетных обязательств доведены до министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области 12.07.2021 года. В установленный срок с администрацией района было заключено соглашение о предоставлении субсидии в размере 4 000,0 тыс. рублей. По итогам дважды проведенных конкурсных процедур, определен исполнитель, который не приступил к исполнению работ. В связи с окончанием финансового года, субсидия была возвращена в доход областного бюджета Новосибирской области в январе 2022 года. Контракт расторгнут 17.03.2022 года |
| г. Новосибирск | 41 283,6 | 41 283,6 | Приобретен 2 531 контейнер для раздельного накопления твердых коммунальных отходов для установки на территории г. Новосибирска |
| 3. Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 4. Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | Венгеровский район | 19 212,8 | 18 122,8 | Выполнена реконструкция системы теплоснабжения (угольная котельная и 0,55 км тепловых сетей) в с. Усть-Изес |
| Мошковский район | 16 969,1 | 16 969,1 | Выполнены: перевод 39 домовладений с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление и вынос 1,0 км водопровода из канала тепловой сети р.п. Мошково |
| Чистоозерный район | 58 908,4 | 51 158,4 | Выполнены строительно-монтажные работы угольной котельной «Зонова» в р.п. Чистоозерное |
| г. Обь | 11 834,1 | 0,0 | Строительство фундамента под газовую котельную по ул. ЖКО Аэропорта г. Обь перенесено на 2022 год |
| 5. Государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 6. Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | Баганский район | 2 610,4 | 2 581,3 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 634 экземпляра.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 1 муниципального дома культуры (далее - МДК).  Проведены ремонтные работы и установлены мемориальные знаки на 2 воинских захоронениях |
| Барабинский район | 53 117,9 | 52 102,8 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 927 экземпляров.  Работы по реконструкции дома культуры «Ореол» в г. Барабинск (далее – ДК «Ореол») выполнены не в полном объеме (работы будут завершены в 2022 г. за счет средств муниципального района). Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 1 015,1 тыс. рублей.  Для оснащения ДК «Ореол» приобретено технологическое, световое, сценическое и электрооборудование.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты для 1 детской школы искусств |
| Болотнинский район | 2 411,6 | 2 411,6 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 435 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК |
| Венгеровский район | 12 618,6 | 12 618,6 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Проведен капитальный ремонт здания 1 детской школы искусств.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 983 экземпляра.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 1 МДК.  Проведен капитальный ремонт мемориала воинам‑землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Венгерово.  Установлены мемориальные знаки на 7 воинских захоронениях |
| Доволенский район | 2 088,4 | 2 088,4 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 265 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК |
| Здвинский район | 2 281,7 | 2 281,7 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 776 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Установлены мемориальные знаки на 6 воинских захоронениях |
| Искитимский район | 21 872,1 | 21 720,7 | Выполнен капитальный ремонт здания 1 детской школы искусств.  Создана модельная муниципальная библиотека на базе Чернореченской сельской библиотеки № 41 муниципального казенного учреждения культуры (далее – МКУК) «Искитимская централизованная библиотечная система».  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 3 276 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 4 МДК.  Проведен капитальный ремонт памятника воинам, павшим в боях за Родину в Великую Отечественную войну, на территории ст. Евсино.  Проведены ремонтные работы на 14 воинских захоронениях |
| Карасукский район | 45 013,4 | 45 013,4 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским муниципальным учреждениям культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 3 197 экземпляров.  Выполнены работы по строительству районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке, ввод объекта запланирован в 2023 году.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 1 МДК.  Установлены мемориальные знаки на 7 воинских захоронениях |
| Каргатский район | 2 301,5 | 2 301,5 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 103 экземпляра.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 1 МДК |
| Колыванский район | 3 086,3 | 3 086,3 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 613 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК |
| Коченевский район | 6 524,1 | 6 524,1 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Создан виртуальный концертный зал на базе культурно-досугового центра «Гармония».  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 4 838 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК.  Проведены ремонтные работы на 6 воинских захоронениях |
| Кочковский район | 21 493,7 | 16 763,9 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 875 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 1 МДК.  Работы по капитальному ремонту МКУК «Решетовский клуб» выполнены подрядчиком частично, с нарушением сроков. В результате чего контракт на проведение работ с подрядчиком расторгнут, работы перенесены на 2022 год (сумма субсидии ниже запланированного уровня на 4 729,8 тыс. рублей).  Установлены мемориальные знаки на 2 воинских захоронениях |
| Краснозерский район | 2 992,9 | 2 992,8 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 672 экземпляра.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК.  Установлены мемориальные знаки на 7 воинских захоронениях |
| Куйбышевский район | 3 330,7 | 3 330,7 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 4 134 экземпляра.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК |
| Купинский район | 8 160,5 | 8 160,5 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским муниципальным учреждениям культуры.  Создана модельная муниципальная библиотека на базе «Детской библиотеки «Купинской централизованной библиотечной системы».  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 740 экземпляра.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК |
| Кыштовский район | 11 363,4 | 11 363,4 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 691 экземпляр.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК.  Проведен капитальный ремонт 1 муниципального учреждения культуры (далее - МУК), здание приведено в удовлетворительное состояние.  Погашена кредиторская задолженность за проведенные в 2020 г. ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Одноэтажный кирпичный дом», расположенном в с. Кыштовка, ул. Ленина, д. 37.  Проведены ремонтные работы и установлены мемориальные знаки на 2 воинских захоронениях |
| Маслянинский район | 2 116,0 | 2 116,0 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 267 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК |
| Мошковский район | 3 518,6 | 3 518,6 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 823 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК |
| Новосибирский район | 15 572,2 | 10 072,2 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 12 501 экземпляр.  Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Ленинский дом культуры» в с. Ленинское в сумме 5 500,0 тыс. руб. не предоставлялась, в связи с отсутствием выполненных этапов работ (работы будут завершены в 2022 г. за счет средств муниципального района).  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК |
| Ордынский район | 3 446,9 | 3 446,9 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 708 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Установлены мемориальные знаки на 2 воинских захоронениях |
| Северный район | 1 514,1 | 1 514,1 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 517 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК.  Установлены мемориальные знаки на 2 воинских захоронениях |
| Сузунский район | 8 825,1 | 8 825,1 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Создана 1 модельная муниципальная библиотека на базе «Детской библиотеки «Сузунской центральной библиотечной системы».  Создан 1 виртуальный концертный зал на базе Сузунской детской школы искусств.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 760 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК |
| Татарский район | 10 256,2 | 10 256,2 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Создан виртуальный концертный зал на базе районного Дома культуры «Родина».  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 169 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Проведен капитальный ремонт памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, расположенного в с. Дмитриевка.  Установлены мемориальные знаки на 7 воинских захоронениях |
| Тогучинский район | 4 397,6 | 4 397,6 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским муниципальным учреждениям культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 3 388 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК |
| Убинский район | 2 144,0 | 2 144,0 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 652 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК |
| Усть-Таркский район | 2 110,9 | 2 110,9 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 503 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК |
| Чановский район | 13 185,7 | 13 185,7 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Создана 1 модельная муниципальная библиотека на базе «Центральной библиотеки «Чановской централизованной библиотечной системы».  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 410 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК |
| Черепановский район | 14 163,7 | 14 163,7 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Проведены ремонтные работы в рамках модернизации (капитальный ремонт) здания 1 детской школы искусств, ввод объекта запланирован в 2022 году.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 738 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Проведен капитальный ремонт памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в с. Огнева Заимка |
| Чистоозерный район | 10 055,4 | 10 055,4 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 913 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретено оборудование для районного дома культуры (далее - РДК) в р.п. Чистоозерное, построенного в 2020 году. После оснащения оборудованием РДК введено в эксплуатацию |
| Чулымский район | 2 063,7 | 2 052,6 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 233 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Установлены мемориальные знаки на 2 воинских захоронениях |
| г. Бердск | 13 906,7 | 13 906,7 | Создана 1 модельная муниципальная библиотека на базе «Центральной детской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Бердска».  Создан 1 виртуальный концертный зал на базе Дворца культуры «Родина».  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 5 145 экземпляров |
| г. Искитим | 2 487,3 | 2 487,3 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 3 062 экземпляра |
| р.п. Кольцово | 1 144,4 | 1 144,4 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 510 экземпляров |
| г. Обь | 1 142,5 | 1 142,5 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 645 экземпляров.  Приобретены инструменты для 1 детской школы искусств |
| г. Новосибирск | 308 930,0 | 308 930,0 | Проведены ремонтные работы в рамках модернизации (капитальный ремонт) здания 1 детской школы искусств, ввод объекта запланирован в 2022 году.  Проведены работы по реконструкции здания по адресу г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 52 под размещение Новосибирского городского драматического театра под руководством С. Афанасьева. Окончание работ запланировано в 2022 году.  Создана 1 модельная муниципальная библиотека на базе МКУК г. Новосибирска «Центральной библиотеки им. М.Е. Салтыкова‑Щедрина».  Увеличены площади помещений для содержания животных и расширен видовой состав животных зоологической коллекции муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило».  Проведены ремонтные работы на 1 воинском захоронении.  Установлены мемориальные знаки на 13 воинских захоронениях |
| 7. Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование научной, научно‑технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 8. Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Баганский район | 42 869,3 | 37 467,8 | Заменены 72 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в 4 детских садах с. Баган, с. Мироновка, с. Савкино, с. Воскресенка.  Проведен ремонт 330 м2 кровельного покрытия в 3 школах с. Баган, с. Мироновка, с. Андреевка.  Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Казанская средняя образовательная школа (далее - СОШ)» и МКОУ «Мироновская СОШ».  Созданы 612 новых мест дополнительного образования детей на базе 5 муниципальных образовательных организаций технической и физкультурно-спортивной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 190 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (728 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее ‑ COVID), низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Барабинский район | 85 983,1 | 76 786,4 | Заменены 26 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в детском саду с. Шубинское.  Проведен ремонт 1800 м2 кровельного покрытия в 3 школах с. Зюзя, с. Новочаново, г. Барабинска.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 92», МКОУ «Зюзинская СОШ» и МКОУ «Новоспасская СОШ».  Созданы 1 320 новых мест дополнительного образования детей на базе 4 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 319 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 938 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Болотнинский район | 77 923,1 | 66 649,8 | Оснащено необходимым оборудованием и инвентарем новое здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, д. 2 на 750 мест. Школа введена в эксплуатацию в 2021 году.  Заменены 63 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в 3 школах д. Кривошея, д. Кругликово, д. Большая Черная.  Проведен ремонт 484 м2 кровельного покрытия в 2 школах с. Ояш, п. Дивинка.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Варламовская СОШ», МКОУ «Егоровская СОШ», МКОУ «Ояшинская СОШ» и МКОУ «Светлополянская СОШ».  Созданы 1 860 новых мест дополнительного образования детей на базе 8 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 330 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 336 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Венгеровский район | 48 415,7 | 39 579,5 | Заменены 63 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в 3 школах с. Ключевая, с. Туруновка, с. Павлово.  В МКОУ «Вознесенская школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» отремонтированы: коридоры (устройство потолка, стен, пола, заменена пожарная сигнализация, дверные блоки, электропроводка, установлены светильники со светодиодными лампами, демонтированы старые и установлены новые радиаторы, трубы), санузлы, лестничная площадка.  Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Тартасская СОШ» и МКОУ «Венгеровская СОШ № 2».  Созданы 90 новых мест дополнительного образования детей на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Венгеровского района технической направленности.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 223 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (875 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей.  Сложилась экономия по субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в результате проведения конкурсных процедур |
| Доволенский район | 47 816,8 | 42 895,8 | Заменены 65 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 4 школах с. Утянка, с. Индерь, с. Согорное, с. Ильинка и 1 детском саду «Солнышко» с. Суздалка.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Баклушевская СОШ», МКОУ «Суздальская СОШ», МКОУ «Травнинская СОШ» и МКОУ «Утянинская СОШ».  Созданы 900 новых мест дополнительного образования детей на базе 7 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 194 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (666 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Здвинский район | 32 963,7 | 27 520,1 | Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Лянинская СОШ» и МКОУ «Цветниковская СОШ».  Созданы 386 новых мест дополнительного образования детей на базе 2 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленностей дополнительного образования.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 136 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (520 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Искитимский район | 116 883,9 | 103 842,2 | Заменены 75 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 4 школах п. Керамокомбинат, д. Шибково, п. Советский, д. Горевка и 1 детском саду с. Лебедевка.  В МКОУ «Линевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» проведен текущий ремонт.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ с. Евсино» и МБОУ «СОШ Тальменка».  Созданы 630 новых мест дополнительного образования детей на базе 7 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 506 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 971 человек).  Отклонения обусловлены:  экономией по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей;  экономией по субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в результате проведения конкурсных процедур;  не был осуществлен ремонт кровли МКДОУ «Родничок» р.п. Линево в связи с отсутствием заявок на участие от подрядчиков (проведенные электронные аукционы признаны несостоявшимися). Средства субсидии в размере 9 259,4 тыс. руб., возвращены в установленном порядке в областной бюджет. В настоящее время бюджетные ассигнования на ремонт данного образовательного объекта Искитимского района находятся в «листе ожидания» на 2022 год. В случае выделения средств (после внесения изменений в Закон об областном бюджете НСО на 2022 и плановый период 2023-2024 годов) работы по ремонту будут продолжены в 2022 году |
| Карасукский район | 108 238,5 | 94 149,5 | Создано 5 центров образования естественно‑научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Октябрьская СОШ», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Хорошенская СОШ» и МБОУ «Шилово-Курьинская СОШ».  Созданы 3 090 новых мест дополнительного образования детей на базе 32 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 405 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 353 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Каргатский район | 42 267,1 | 36 721,7 | Заменен 51 оконный блок на пластиковые стеклопакеты в 2 школах с. Мусы и с. Кольцовка.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «КСШ № 3», МКОУ «Маршанская СШ» и МКОУ «Озерская СШ».  Созданы 210 новых мест дополнительного образования детей на базе 2 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной и физкультурно-спортивной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 154 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (786 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Колыванский район | 86 280,6 | 80 133,4 | Заменены 22 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в 2 учреждениях: Скалинском детском саду «Солнышко» и Колыванской СОШ № 3.  В МБОУ «Колыванская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья и оставшимися без попечения родителей» выполнен ремонт инженерных систем и текущий ремонт помещений.  В соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «Новотырышкинская СОШ» (проведены работы по усилению несущих конструкций здания школы, замене инженерных сетей, ремонту внутренних помещений, благоустройству территории).  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Скалинская СОШ», МБОУ «Новотроицкая СОШ». Созданы 1 410 новых мест дополнительного образования детей на базе 14 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной и социально-гуманитарной направленностей дополнительного образования.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 205 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 277 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Коченевский район | 123 109,7 | 107 101,5 | С целью ликвидации 2-ой смены в действующих образовательных организациях создано 75 дополнительных мест (МКОУ «Коченевская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Аргунова Н.Ф., МКОУ «Коченевская СОШ № 2», МКОУ «Коченевская СОШ № 13», МКОУ Чикская СОШ № 6 им. Д.К. Потапова»).  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Коченевская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Аргунова Н.Ф.», МКОУ «Чикская СОШ № 6 имени Д.К. Потапова», МКОУ «Новомихайловская СОШ» и МКОУ «Чистопольская СОШ».  Созданы 450 новых мест дополнительного образования детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Мечта» Коченевского района технической, естественно‑научной и художественной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 352 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 475 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей.  Средства, выделенные по поручению Губернатора Новосибирской области, на ремонт МКОУ «Чикская СОШ № 6» и ремонт кровель зданий детского сада «Малышок» р.п. Чик и Целинной СОШ с. Целинное не были освоены муниципальным образованием, в связи с форс-мажорными обстоятельствами (все проведенные аукционные процедуры не состоялись ввиду отсутствия подрядчиков). По окончании финансового года субсидия была возвращена муниципальным образованием в областной бюджет в установленном порядке. В настоящее время бюджетные ассигнования на ремонт данных образовательных объектов Коченевского района находятся в «листе ожидания» на 2022 год. В случае выделения средств (после внесения изменений в Закон об областном бюджете НСО на 2022 и плановый период 2023-2024 годов) работы будут продолжены в 2022 году |
| Кочковский район | 38 461,4 | 33 191,6 | Заменен 71 оконный блок на пластиковый стеклопакет в 2 школах п. Троицкий и с. Черновка, в 1 детском саду «Березка» с. Черновка.  Создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Новоцелинная средняя школа».  Созданы 1 950 новых мест дополнительного образования детей на базе 5 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей дополнительного образования.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 126 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (552 человек).  Сложилась экономия:  по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей;  по субсидии на создание новых мест дополнительного образования детей, в результате проведения конкурсных процедур |
| Краснозерский район | 70 083,7 | 60 720,2 | Заменены 18 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 2 школах с. Лобино, п. Кайгородский.  Проведен ремонт 422,7 м2 кровельного покрытия в школе с. Веселовское.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Половинская СОШ», МКОУ «Веселовская СОШ», МКОУ «Мохнатологовская СОШ» и МКОУ «Майская СОШ».  Созданы 720 новых мест дополнительного образования детей на базе 4 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 303 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 359 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Куйбышевский район | 99 011,2 | 83 030,2 | Заменены 68 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 2 детских садах «Родничок» и «Жемчужинка» г. Куйбышев.  В МКОУ «Чумаковская школа-интернат для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» учебные классы оснащены интерактивными панелями.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Булатовская СОШ» и МБОУ «Горбуновская СОШ».  Созданы 1 518 новых мест дополнительного образования детей на базе 11 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 364 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 593 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Купинский район | 96 403,7 | 88 552,2 | Проведен ремонт 1 050 м2 кровельного покрытия в МБОУ специальная (коррекционная) школа‑интернат № 1 г. Купино. Кроме того, в данной школе проведены ремонтные работы по капитальному ремонту инженерных систем и замене пожарной сигнализации.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Яркульская СОШ Купинского района», МБОУ «Лягушинская СОШ им. А.И. Бельского Купинского района», МБОУ «СОШ № 80 им. В.П. Кузнецова Купинского района» и МБОУ «Новосельская СОШ Купинского района».  Созданы 2 940 новых мест дополнительного образования детей на базе 24 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 346 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 298 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Кыштовский район | 34 474,6 | 29 234,6 | Проведен ремонт 1 070 м2 кровельного покрытия в 5 школах в д. Балта, р.п. Мошково, с. Ташара, п. Емельяновский.  Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 2» и МКОУ «Верх‑Таркская СОШ».  Созданы 420 новых мест дополнительного образования детей на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» Кыштовского района технической, естественно-научной, художественной и социально‑гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 147 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (520 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Маслянинский район | 74 283,8 | 64 961,7 | Завершено дооснащение современным учебным оборудованием и инвентарем нового детского сада в с. Мамоново Маслянинского района, по ул. Полевая на 175 мест, введенного в эксплуатацию в 2020 году.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «Пеньковская СОШ», МБОУ «Елбанская СОШ» и МБОУ «Больше-Изыракская СОШ».  Созданы 780 новых мест дополнительного образования детей на базе 10 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 250 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 332 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Мошковский район | 181 065,5 | 130 392,7 | Построены и оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем детский сад в р.п. Мошково, ул. Пионерская, д. 13 на 60 мест, детский сад в с. Белоярка Мошковского района, ул. Школьная, д. 27 на 40 мест. Оба детских сада введены в эксплуатацию в 2021 году.  Приобретено в муниципальную собственность здание детского сада-яслей на 117 мест на первом этаже жилого дома по ул. Рассветная д. 9 в жилом районе «Светлый» п. Октябрьский Мошковского района. Детский сад введен в эксплуатацию в 2021 году.  С целью ликвидации 2-ой смены в действующих образовательных организациях (МКОУ «Мошковская СОШ № 2» и МКОУ «Сокурская СОШ № 19») создано 50 дополнительных мест.  Проведен ремонт 1 070 м2 кровельного покрытия в 5 школах в р.п. Мошково, д. Балта, с. Ташара, п. Емельяновский.  В МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» спальные комнаты оснащены новой мебелью.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Балтинская СОШ», МКОУ «Смоленская СОШ», МКОУ «Ташаринская СОШ» и МКОУ «Широкоярская СОШ».  Созданы 390 новых мест дополнительного образования детей на базе 4 муниципальных образовательных организаций технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  На базе МБОУ ДО «Мошковский Дом детского творчества» создан муниципальный ресурсный центр по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей и талантливой учащейся молодежи.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 362 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 415 человек).  Причины отклонений:  сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей;  в связи с невозможностью своевременного заключения государственного контракта по итогам конкурса по причине отсутствия претендентов (дважды торги объявлялись повторно) ремонтные работы МКОУ Октябрьская СОШ не были завершены в полном объеме. В связи с окончанием финансового года субсидия была возвращена муниципальным образованием в областной бюджет в установленным порядке. Капитальный ремонт объекта будет продолжен в 2022 году;  Мошковскому району была предоставлена субсидия на ремонт фасада Новомошковской СОШ по поручению Губернатора Новосибирской области. После проведения экспертизы здание было признано аварийным. В связи с чем по окончании финансового года субсидия была возвращена муниципальным образованием в областной бюджет в установленном порядке. В настоящее время объемы и сроки проведения ремонтных работ не определены |
| Новосибирский район | 422 909,0 | 393 632,4 | Была построена, оснащена и введена в эксплуатацию в 2021 г. школа в с. Верх-Тула на 1 100 мест. Также была дооснащена современным оборудованием МАОУ «Гимназия Краснообская» на 1 100 мест, введенная в эксплуатацию в 2020 году.  В соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области проведен капитальный ремонт в МКОУ «Сенчанская основная школа № 76».  Создано 8 центров образования естественно‑научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснообская СОШ № 1» с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ «Ярковская СОШ № 3» с кадетскими классами, МБОУ «Алексеевская школа № 4», МБОУ «Барышевская СШ № 9», МАОУ «Лицей № 13» р.п. Краснообск, МБОУ «Кудряшовская СШ № 25», МБОУ «Сосновская школа № 32».  Созданы 6 125 новых мест дополнительного образования детей на базе 42 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей дополнительного образования.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 791 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (8 612 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Ордынский район | 73 720,3 | 67 357,2 | В МКОУ «Верх-Ирменская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» и «Ордынская санаторная школа» утеплены наружные стены зданий мастерских, проведен ремонт отмосток, библиотек.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Вагайцевская СОШ», МБОУ «Верх‑Ирменская СОШ», МКОУ «Кирзинская СОШ» и МКОУ «СОШ № 3».  Созданы 1 218 новых мест дополнительного образования детей на базе 2 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 307 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 810 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Северный район | 18 775,4 | 16 120,2 | Созданы 330 новых мест дополнительного образования детей на базе МБУ ДО Северного района Новосибирской области «Дом детского творчества» технической и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 98 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (376 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Сузунский район | 65 793,9 | 57 578,5 | Дооснащен современным оборудованием и инвентарем детский сад в р.п. Сузун, ул. Ленина, д. 2 на 40 мест, введенный в эксплуатацию в 2020 году.  Заменены 45 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 4 школах с. Мышланка, р.п. Сузун, с. Верх-Сузун, с. Заковряжино.  Проведен ремонт 153,2 м2 кровельного покрытия в школе с. Мышланка.  Для МКОУ «Сузунская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» приобретено технологическое оборудование и оборудование для обеспечения образовательного процесса.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 301», МБОУ «Болтовская СОШ» и МБОУ «Бобровская СОШ».  Созданы 120 новых мест дополнительного образования детей на базе 3 муниципальных образовательных организаций естественно-научной направленности.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 258 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 564 человека).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Татарский район | 151 335,7 | 139 535,2 | С целью ликвидации 2-ой смены в действующих образовательных организациях создано 255 дополнительных мест (МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Лицей г. Татарска», МБОУ «Новопокровская СОШ им. Героя Советского Союза Г.Ф. Байдукова», МБОУ «СОШ № 10»).  Заменены 164 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в 16 учреждениях, в том числе: 11 школах сел: Киевка, Красноярка, Орловка, Увальское, Ускюль, Кочневка, Лопатино, Козловка, Розенталь, Зубовка, Казаткуль, в 2 детских садах г. Татарска, в школе-интернате г. Татарска, в 2 учреждениях дополнительного образования г. Татарска.  Проведен ремонт 314 м2 кровельного покрытия в СОШ № 4 г. Татарска.  В целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации завершен комплексный капитальный ремонт здания Татарской школы-интерната, который был начат в 2020 году.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 10» и МБОУ «Николаевская СОШ им. Г.Е. Кучерявого».  Созданы 565 новых мест дополнительного образования детей на базе 2 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной и физкультурно-спортивной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 379 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 886 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Тогучинский район | 98 571,8 | 84 127,0 | Приобретено все необходимое оборудование для нового детского сада в г. Тогучин, ул. Бригадная, д. 22 на 230 мест. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен с 2021 г. на 2022 год.  Заменены 10 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в Тогучинском детском саду № 2 г. Тогучина.  Проведен ремонт 864 м2 кровельного покрытия в 2 школах в с. Пойменное и с. Коурак.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СШ № 1», МБОУ «СШ № 2», МКОУ «Березиковская СШ» и МКОУ «Коуракская СШ».  Созданы 422 новых места дополнительного образования детей на базе 4 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 430 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 861 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Убинский район | 32 038,6 | 27 481,7 | Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Борисоглебская средняя школа» и МКОУ «Убинская средняя школа № 1».  Созданы 60 новых мест дополнительного образования детей художественной направленности на базе МКДОУ детский сад «Солнышко» Убинского района.  Проведена работа для развития инфраструктуры и материально-технической основы на базе Центра одаренных детей Убинского района и внедрения современных технологий в образовательный процесс.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 169 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (521 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Усть-Таркский район | 38 268,3 | 34 621,8 | Заменены 32 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в 3 школах с. Козино, с. Новосилиш, с. Побединское.  Проведен ремонт 200 м2 кровельного покрытия в школе с. Ново-Никольское и в детской школе искусств с. Усть-Тарка.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Дубровинская СОШ», МКОУ «Яркуль‑Матюшкинская СОШ» и МКОУ «Щербаковская СОШ».  Созданы 390 новых мест дополнительного образования детей на базе 2 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленности.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 172 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (521 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Чановский район | 70 970,6 | 61 354,4 | Приобретено все необходимое оборудование для оснащения нового детского сада в р.п. Чаны на 100 мест (ввод объекта перенесен с 2021 г. на 2022 год).  Заменены 28 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 2 детских садах курортного поселка Карачи, п. Моховое.  Проведен ремонт 1 338 м2 кровельного покрытия в школе п. Новопреображенка.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Землянозаимская СШ», МБОУ «Чановская СШ № 2», МБОУ «Тебисская средняя школа им. 75-летия Новосибирской области» и МБОУ «Озеро-Карачинская СШ».  Созданы 1 560 новых мест дополнительного образования детей на базе 7 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленности.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 282 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 233 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Черепановский район | 159 365,6 | 138 705,2 | Заменены 40 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 5 школах п. Искра, с. Дорогино‑Заимка, с. Листвянское, с. Карасево, г. Черепаново.  В МКОУ «Черепановская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» проведен текущий ремонт помещений.  В рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно‑тепловому режиму, водоснабжению и канализации выполнен комплексный капитальный ремонт здания МКОУ «Безменовская СОШ».  Создано 5 центров образования естественно‑научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Дорогинская СОШ», МКОУ «Карасевская СОШ», МКОУ «Майская СОШ», МКОУ «Пушнинская СОШ» и МКОУ «Шурыгинская СОШ».  Созданы 312 новых мест дополнительного образования детей на базе 14 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, художественной и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 398 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 390 человек).  Сложилась экономия по субсидии:  на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, сложившаяся в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей;  на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в результате проведения конкурсных процедур |
| Чистоозерный район | 48 018,2 | 42 855,1 | Проведен ремонт 1 345,7 м2 кровельного покрытия в 2 школах в с. Польяново и р.п. Чистоозерное.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Журавская СОШ», МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «Табулгинская СОШ».  Созданы 570 новых мест дополнительного образования детей на базе 2 муниципальных образовательных организаций технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 217 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (654 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, сложившаяся в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| Чулымский район | 64 007,2 | 58 518,4 | Оснащен всем необходимым современным оборудованием и инвентарем новый детский сад в г. Чулым Чулымского района, ул. Энтузиастов, д. 11 на 200 мест. Детский сад введен в эксплуатацию в 2021 году.  Заменен 41 оконный блок на пластиковый стеклопакет в 2 школах в с. Серебрянское и п. Воздвиженское.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Кабинетная СОШ», МКОУ «Базовская СОШ», МКОУ «Ужанихинская СОШ» и МКОУ «Чулымский Лицей».  Созданы 810 новых мест дополнительного образования детей на базе 6 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной и социально-гуманитарной направленностей дополнительного образования.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 193 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (997 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| г. Бердск | 270 046,4 | 251 227,2 | В муниципальную собственность выкуплен объект дошкольного образования «Здание ЧДОУ «Детский сад № 20 Кристаллик» в г. Бердске, ул. К. Маркса, д. 55 на 120 мест. Детский сад введен в эксплуатацию в 2021 году.  Оснащен современным оборудованием и инвентарем и введен в эксплуатацию в 2021 г. новый детский сад в г. Бердске микрорайона Южный на 110 мест.  Заменены 29 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 2 детских садах «Родничок» и «Пчелка».  Проведен ремонт 405 м2 кровельного покрытия в МБОУ СОШ № 5 г. Бердска.  Созданы 1 182 новых места дополнительного образования детей на базе 6 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  C сентября 2021 г. начал проведение образовательной деятельности школьный технопарк «Кванториум» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» г. Бердска - инновационная площадка технологического образования школьников, созданная в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 525 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (6 181 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, сложившаяся в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| г. Искитим | 110 197,6 | 97 652,4 | Оснащен современным оборудованием и инвентарем новый детский сад в г. Искитим, микрорайон Подгорный на 320 мест. Детский сад введен в эксплуатацию в 2021 году.  С целью ликвидации 2-ой смены в действующей образовательной организации МАОУ «СОШ № 9» создано 50 дополнительных мест.  Заменены 36 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 5 детских садах: «Золотой ключик», «Солнышко», «Медвежонок», «Росинка», «Дюймовочка».  Проведен ремонт 468 м2 кровельного покрытия в МБДОУ детский сад «Солнышко» г. Искитима.  В соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области проведен ремонт МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Искитима (отремонтирован спортивный зал, заменены оконные блоки на пластиковые стеклопакеты, заменены регистры отопления, светильники, проведен ремонт внутренних помещений).  В рамках регионального проекта «Современная школа» в МАОУ г. Искитима «Коррекционная школа-интернат № 12» оснащены оборудованием мастерские, кабинеты специалистов психолого-педагогического сопровождения, учебные кабинеты, помещения для организации дополнительного образования, заменены: оконные блоки на пластиковые стеклопакеты, проведен ремонт спортзала и всех инженерных систем.  Созданы 660 новых мест дополнительного образования детей на базе 3 муниципальных образовательных организаций технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей дополнительного образования.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 334 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (3 187 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| р.п. Кольцово | 52 779,6 | 44 256,4 | Дооснащен современным оборудованием и инвентарем новый детский сад в микрорайоне Спектр д. 8 р.п. Кольцово на 220 мест, введенный в эксплуатацию в конце 2020 года.  С целью ликвидации 2-ой смены в действующей образовательной организации МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» создано 50 дополнительных мест.  Созданы 330 новых мест дополнительного образования детей на базе МБУ ДО «Центр образования и творчества «Созвездие» естественно-научной направленности.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 122 учителям. Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 633 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| г. Обь | 44 222,5 | 35 380,7 | В соответствии с поручением Губернатора Новосибирской области проведен текущий ремонт коридоров МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26», отремонтирована кровля здания МБОУ «Толмачевская школа № 60».  Созданы 510 новых мест дополнительного образования детей на базе 2 муниципальных образовательных организаций технической, физкультурно-спортивной и художественной направленностей дополнительного образования.  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 137 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 590 человек).  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей |
| г. Новосибирск | 3 568 856,0 | 3 166 938,3 | Дооснащены современным оборудованием и инвентарем введенные в эксплуатацию в конце 2020 г. новые детские сады: детский сад по ул. Авиастроителей, д. 5а на 320 мест, детский сад по ул. Мира, д. 9а на 165 мест, детский сад по ул. Мира, д. 25 на 120 мест, детский сад по ул. Виктора Уса, д. 13/1 на 165 мест, детский сад по ул. Спортивной на 190 мест, детский сад по ул. Заозерной на 350 мест, детский сад по ул. Воинской, д. 79 на 220 мест, детский сад по ул. В. Заровного, д. 30 на 220 мест, детский сад по ул. Тельмана, д. 3б на 220 мест.  Введены в эксплуатацию в 2021 г. 3 детских сада проектной мощностью 690 мест, в том числе: здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, д. 49 в Октябрьском районе на 265 мест, здание детского сада-яслей по ул. В. Шевелева, д. 14 в Кировском районе на 265 мест, детский сад по ул. Краузе в Калининском районе на 160 мест.  Продолжено строительство объектов образования: здание школы по ул. Крылова, д. 8 в Центральном районе (ввод объекта в 2023 г.), здание школы по проезду Детскому, д. 10 в Советском районе (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29.03.2022 года).  Оснащено современным оборудованием и инвентарем и введено в эксплуатацию в 2021 г. здание школы по ул. Михаила Немыткина в г. Новосибирске на 1 100 мест.  С целью ликвидации 2-ой смены в действующих образовательных организациях г. Новосибирска (МБОУ «Экономический лицей», МБОУ «СОШ № 156», МБОУ «СОШ «Перспектива», МБОУ «СОШ № 175», МБОУ «СОШ № 187», МБОУ «СОШ № 96», МБОУ «СОШ № 7» МБОУ «СОШ № 178», МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», МБОУ «Лицей № 126», МБОУ «СОШ № 143», МБОУ «СОШ № 158», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 85 «Журавушка», МБОУ «Лицей № 200», МБОУ «СОШ № 147», МБОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 196», МБОУ «СОШ № 167», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 63», МБОУ «СОШ № 103», МБОУ «СОШ № 122», МБОУ «СОШ № 82», МБОУ «Гимназия № 9 им. Героя РФ М.Ю. Немыткина») создано 1 423 дополнительных общеобразовательных места.  В 20 школах и детских садах г. Новосибирска заменены 455 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.  Проведен ремонт 4 926,4 м2 кровельного покрытия в 9 образовательных учреждениях.  В МБОУ СОШ № 7 проведен ремонт туалетных комнат, лестничных пролетов, заменены двери.  В МБОУ СОШ № 141 отремонтировано асфальтовое покрытие.  В 15 коррекционных школах проведены работы по ремонту освещения, кабинетов, санузлов, обеденных зон, фасадов, заменены системы отопления, установлены пандусы, заасфальтированы пришкольные территории, заменены кровли, установлены противопожарные двери.  Создано 7 792 новых места дополнительного образования детей на базе 34 муниципальных образовательных организаций технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленностей.  В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 241 образовательная организация г. Новосибирска оснащена компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением. Также в данных организациях 11 711 сотрудников прошли повышение квалификации в области цифровизации образования.  Открыт ЦЦОД «IT-куб» на базе МАОУ г. Новосибирска «Образовательный центр- гимназия № 6 «Горностай». Обучение ведется по 6 направлениям. Занятия ведут педагоги, прошедшие обучение по федеральным программам.  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 7 484 учителям.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (88 361 человек).  Причины отклонений:  экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, сложившаяся в связи с введенными в 2021 г. ограничениями в условиях сохранения рисков распространения COVID, низкой посещаемостью и уточнением фактической численности детей;  экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур при строительстве объекта «Здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, д. 49 в Октябрьском районе» на 265 мест |
| 9. Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 10. Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 11. Государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 12. Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» | Баганский район | 47,2 | 47,2 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства (далее ‑ МСП) на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Барабинский район | 118,9 | 118,9 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 2 рабочих места |
| Болотнинский район | 99,9 | 99,9 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Венгеровский район | 194,0 | 194,0 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Доволенский район | 49,2 | 45,8 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на реализацию предпринимательского проекта, создано 2 рабочих места.  Остаток средств субсидии из областного бюджета в размере 3,47 тыс. руб. возвращен в связи с отсутствием заявок субъектов МСП на получение нераспределенной суммы |
| Здвинский район | 138,7 | 138,7 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, 1 субъекту МСП на возмещение затрат на аренду помещения, создано 1 рабочее место |
| Искитимский район | 273,1 | 273,1 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, 1 субъекту МСП на реализацию предпринимательского проекта, создано 3 рабочих места |
| Карасукский район | 161,6 | 161,6 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, 1 субъекту МСП на возмещение затрат на аренду помещения, создано 1 рабочее место |
| Каргатский район | 313,7 | 313,7 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 2 рабочих места |
| Колыванский район | 129,8 | 129,8 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 15 рабочих мест |
| Коченевский район | 120,2 | 120,2 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на возмещение затрат на аренду помещения, создано 1 рабочее место |
| Краснозерский район | 78,0 | 78,0 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Куйбышевский район | 229,5 | 229,5 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Купинский район | 146,8 | 146,8 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 6 рабочих мест |
| Кыштовский район | 34,9 | 34,9 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Маслянинский район | 18,9 | 18,9 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Мошковский район | 107,2 | 102,0 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Новосибирский район | 441,5 | 441,5 | Оказана государственная поддержка 3 субъектам МСП на обновление основных средств, 1 субъекту МСП на возмещение затрат на аренду помещения, создано 4 рабочих места |
| Ордынский район | 53,0 | 53,0 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 2 рабочих места |
| Северный район | 80,3 | 80,3 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 38 рабочих мест |
| Сузунский район | 309,9 | 309,9 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 2 рабочих места |
| Татарский район | 337,0 | 337,0 | Оказана государственная поддержка 3 начинающим субъектам МСП в сфере бытового обслуживания, 1 субъекту МСП на компенсацию транспортных расходов, создано 4 рабочих места |
| Тогучинский район | 153,9 | 153,9 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, 2 субъектам МСП на компенсацию арендных и коммунальных платежей, создано 1 рабочее место |
| Убинский район | 98,1 | 98,1 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Усть-Таркский район | 70,9 | 70,9 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Черепановский район | 44,8 | 44,8 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Чистоозерный район | 43,4 | 43,4 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Чулымский район | 160,9 | 160,9 | Оказана государственная поддержка1 субъекту на реализацию бизнес-плана, 2 субъектам МСП на возмещение затрат на аренду помещения, создано 1 рабочее место |
| г. Бердск | 585,0 | 585,0 | Оказана государственная поддержка 4 субъектам МСП на обновление основных средств, 6 субъектам МСП на возмещение затрат на аренду помещения, создано 24 рабочих места |
| г. Искитим | 212,9 | 212,9 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 3 рабочих места |
| р.п. Кольцово | 526,1 | 526,1 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| г. Обь | 46,8 | 46,8 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 4 рабочих места |
| г. Новосибирск | 4 369,4 | 4 369,4 | Образовано 25 субъектов МСП за счет организации и проведения обучающего курса для субъектов МСП и физических лиц с целью развития субъектов МСП |
| 13. Государственная программа Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 14. Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | Болотнинский район | 300,0 | 300,0 | Проведен текущий ремонт 3 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), находящихся в собственности Болотнинского района |
| Венгеровский район | 100,0 | 100,0 | Проведен текущий ремонт 1 ГТС, находящейся в собственности Венгеровского района |
| Искитимский район | 1 100,0 | 67,3 | Выполнены работы по разработке пакета документов по декларированию ГТС на р. Койниха в д. Шибково за счет средств местного бюджета без использования субсидии из областного бюджета Новосибирской области. По результатам работы 1 ГТС присвоен IV класс опасности. Проведен текущий ремонт 1 ГТС, находящейся в собственности Искитимского района |
| Коченевский район | 100,0 | 100,0 | Проведен текущий ремонт 1 ГТС, находящейся в собственности Коченевского района |
| Куйбышевский район | 400,0 | 400,0 | Проведен текущий ремонт 4 ГТС, находящихся в собственности Куйбышевского района |
| Кыштовский район | 100,0 | 100,0 | Проведен текущий ремонт 1 ГТС, находящейся в собственности Кыштовского района |
| Мошковский район | 500,0 | 0,0 | По итогам проведенных конкурсных процедур исполнитель работ по текущему ремонту ГТС не определен ввиду отсутствия заявок |
| Новосибирский район | 1 099,2 | 1 051,5 | Разработана декларация безопасности гидротехнического сооружения Новосибирского района. Проведен текущий ремонт 1 ГТС, находящейся в собственности Новосибирского района |
| Ордынский район | 100,0 | 100,0 | Проведен текущий ремонт 1 ГТС, находящейся в собственности Ордынского района |
| Северный район | 100,0 | 100,0 | Проведен текущий ремонт 1 ГТС, находящейся в собственности Северного района |
| Сузунский район | 300,0 | 296,5 | Проведен текущий ремонт 3 ГТС, находящихся в собственности Сузунского района |
| Татарский район | 7 700,0 | 0,0 | По итогам проведенных конкурсных процедур был определен исполнитель работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Защита от подтопления и затопления территории города Татарска Новосибирской области», который не произвел работы, определенные муниципальным контрактом. Данный муниципальный контракт будет расторгнут в судебном порядке |
| Тогучинский район | 100,0 | 100,0 | Проведен текущий ремонт 1 ГТС, находящейся в собственности Тогучинского района |
| Чановский район | 5 000,0 | 4 958,6 | Заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Комплекс работ по отводу поверхностных и понижению грунтовых вод в р.п. Чаны Новосибирской области». В настоящее время проводится экспертиза проектной документации |
| Черепановский район | 729,0 | 729,0 | Разработано 2 декларации безопасности гидротехнического сооружения Черепановского района |
| г. Искитим | 4 772,0 | 4 747,8 | Выведено из зоны подтопления 123 объекта жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы в г. Искитиме Новосибирской области |
| 15. Государственная программа Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» | Баганский район | 2 351,0 | 2 351,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 7 проектов 7 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 3 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведена замена дверей в сельском клубе, отремонтирован пол в доме культуры, приобретен трактор.  В реализации проектов приняли участие 886 жителей |
| Барабинский район | 2 925,0 | 2 925,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 11 проектов 11 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 2 ТОС.  В 10 сельсоветах района реализовано 10 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведена замена старых окон на новые в здании сельского клуба, в доме культуры, отремонтирован фасад спортивно-оздоровительного комплекса Олимп, заменена кровля дома культуры ст. Кирзинское, обустроен детский игровой комплекс в д. Сизево, заменены двери и окна в доме культуры, установлено ограждение, калитка в зоне отдыха с. Новоспасск, приобретен и установлен комплект автономного светофора, проведен ремонт Мемориального комплекса памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  В реализации проектов приняли участие 1 279 жителей |
| Болотнинский район | 2 607,0 | 2 607,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 3 проекта 3 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 4 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведен ремонт дороги по ул. Сибирская с. Ояш, заменено котельное оборудование в котельные с. Корнилово, заменен трубопровод водоснабжения в д. Витебск, проведен монтаж линии уличного освещения в г. Болотное ул. Забайкальская.  В реализации проектов приняли участие 337 жителя |
| Венгеровский район | 3 186,0 | 3 186,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 16 проектов 16 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 3 ТОС.  В 5 сельсоветах района реализовано 5 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведен демонтаж и монтаж кровли в здании сельского клуба, приобретена новогодняя атрибутика, отремонтирован пол в здании дома культуры в с. Сибирцево 2-е, выполнены работы по замене окон в доме культуры с. Ключевая, отремонтировано крыльцо, благоустроена прилегающая территория дома культуры с. Павлово.  В реализации проектов приняли участие 195 жителей |
| Доволенский район | 932,0 | 932,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 3 проекта 3 ТОС.  В 1 сельсовете района реализовано 1 социально значимый проект, определенный решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к Мемориальному памятнику (укладка тротуарной плитки, бордюров, озеленение).  В реализации проектов приняли участие 383 жителя |
| Здвинский район | 2 411,0 | 2 411,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 8 проектов 8 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 2 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по прокладке труб из полиэтилена в с. Нижний Чулым, отремонтировано здание сельского дома культуры (далее – СДК) в с. Маландино (замена дверей, окон, ремонт крыльца), приобретена роторная сенокосилка, проведены работы по обустройству уличного освещения.  В реализации проектов приняли участие 270 жителей |
| Искитимский район | 2 808,2 | 2 808,2 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 8 проектов 8 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 20 ТОС.  В 5 сельсоветах района реализовано 5 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Приобретен снегоочиститель, проведены работы по обустройству уличного освещения, обустроены детские игровые площадки, многофункциональная спортивная площадка.  В реализации проектов приняли участие 1 294 жителя |
| Карасукский район | 2 770,6 | 2 770,6 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 5 проектов 5 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 7 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по устройству пешеходной дорожки по ул. Островского с. Хорошее, устройству тротуара по ул. Центральная в с. Ирбизино, устройству пешеходных переходов вблизи территории МБОУ Поповская СОШ, устройству тротуара по переулку от ул. Щорса до ул. Фрунзе в г. Карасуке.  В реализации проектов приняли участие 301 житель |
| Каргатский район | 2 393,1 | 2 393,1 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 6 проектов 6 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 2 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по установке ограждения кладбища в с. Верх-Каргат, обустройству уличного освещения в п. Теренино, с. Форпост-Каргат, установлено ограждение кладбища в с. Кольцовка, приобретены материалы для устройства ограждения и монтаж ограждения кладбища в п. Москвинский.  В реализации проектов приняли участие 227 жителей |
| Колыванский район | 2 338,0 | 2 338,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 6 проектов 6 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 1 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по устройству уличного освещения в д. Малый Оеш, приобретен автомобиль Шевроле Нива, проведены работы по устройству уличного освещения по ул. Новая в с. Новотырышкино.  В реализации проектов приняли участие 206 жителей |
| Коченевский район | 3 779,1 | 3 779,1 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 6 проектов 6 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 2 ТОС.  В 7 сельсоветах района реализовано 7 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по устройству освещения улично-дорожной сети в д. Приозерная, отремонтированы дороги по ул. Культурная в п. Мирный, по ул. Новая в п. Малореченка, приобретена щебеночно‑песчаная смесь для ремонта дорог в ст. Дупленская, заменена часть кровли муниципального здания в с. Федосиха, проведен внутренний ремонт помещения МКУ физической культуры и спорта Спорткомплекс «Сокол» в с. Прокудское, отремонтирован танцевальный зал в доме культуры р.п. Чик.  В реализации проектов приняли участие 988 жителей |
| Кочковский район | 2 357,3 | 2 357,3 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 7 проектов 7 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Приобретено электрооборудование для прокладки уличного освещения по ул. Подъезд к школе, ул. Комсомольская и проведен его монтаж, приобретена сборная горка, сценический подиум, новогодняя арка, выполнены работы по корчевке деревьев, приобретен и проложен трубопроводов.  В реализации проектов приняли участие 560 жителей |
| Краснозерский район | 2 413,0 | 2 413,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 11 проектов 11 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 10 ТОС.  В 6 сельсоветах района реализовано 6 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведен ремонт фасада здания администрации Орехово-Логовского сельсовета, обустроено уличное освещение в с. Ульяновка, с. Зубково, п. Целинный, п. Урожайный, п. Садовый, приобретена и произведена замена светотехническое оборудования в доме культуры с. Светлое, заменены окна в доме культуры с. Лотошное, проведены работы по асфальтированию дорожек в Центральном парке р.п. Краснозерское.  В реализации проектов приняли участие 1 005 жителей |
| Куйбышевский район | 3 387,0 | 3 387,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 6 проектов 6 ТОС.  В 5 сельсоветах района реализовано 5 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по ремонту отопления в доме культуры, по замене электроосвещения в сельском клубе, проведен демонтаж, монтаж кровли в культурно-досуговом центре, приобретены и установлены окна и двери в здании муниципального казенного учреждения культуры, приобретены материалы для создания фотоэкспозиции (установка светодиодного экрана).  В реализации проектов приняли участие 549 жителей |
| Купинский район | 3 176,0 | 3 176,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 8 проектов 8 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 4 ТОС.  В 6 сельсоветах района реализовано 6 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по замене отопления, трубопровода, окраске труб, балок, замене и отделке дверей, стен в Доме культуры, обустроено ограждение металлическим штакетником памятника героям Великой Отечественной войны, проведен текущий ремонт цоколя обелиска, ремонт здания сельского дома культуры (замена окон и дверей), ремонт туалетной комнаты и замена окон в танцевальном зале, установлены детские надувные аттракционы и игровой комплекс.  В реализации проектов приняли участие 1 033 жителя |
| Кыштовский район | 2 300,0 | 2 300,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителем конкурса признаны 3 проекта 3 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создан 1 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Приобретены уличные светильники и фонари.  В реализации проектов приняли участие 304 жителя |
| Маслянинский район | 3 011,0 | 3 011,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 19 проектов 19 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 7 ТОС.  В 5 сельсоветах района реализовано 5 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Приобретены и установлены кресла в зрительном зале Дома культуры, отремонтирован Дом культуры с. Березово (устройство отмостки, замена дверей, установка стеновых панелей, ремонт крыльца), заменено ограждение сквера Победы в с. Борково, заменено ограждение парка в с. Дубровка, изготовлены памятные щиты на памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  В реализации проектов приняли участие 1 253 жителя |
| Мошковский район | 2 113,2 | 2 113,2 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 16 проектов 16 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по установке остановочного павильона в с. Ташара, отремонтировано здание культуры (покраска фасад) в с. Сарапулка, проведен монтаж системы отопления в сельском клубе с. Барлак, обустроено уличное освещение в микрорайоне Черемушки р.п. Мошково.  В реализации проектов приняли участие 826 жителей |
| Новосибирский район | 2 910,0 | 2 713,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 12 проектов 12 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 2 ТОС.  В 6 сельсоветах района реализовано 6 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по благоустройству территории памятника в с. Ленинское, по строительству тротуара вблизи образовательного учреждения в п. Железнодорожный, проведены работы по восстановлению памятника воинам, проведен монтаж уличного освещения, асфальтирована площадь на ул. Линейная ст. Мочище, приобретено оборудование и проведен монтаж спортивной площадки в с. Пайвино.  В реализации проектов приняли участие 1 627 жителей.  Экономия в размере 197,0 тыс. руб., возникла в результате проведения конкурсных процедур |
| Ордынский район | 3 789,7 | 3 789,7 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 10 проектов 10 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 5 ТОС.  В 7 сельсоветах района реализовано 7 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по устройству уличного освещения возле Верх-Ирменской средней общеобразовательной школы, в с. Спирино, изготовлен информационный комплекс на центральной площади в с. Кирза, проведены работы по ремонту дороги по ул. Зеленая п. Пролетарский, по ремонту памятника-мемориала в с. Козиха, отремонтировано уличное освещение на территории Устюжанинского сельсовета, обустроен тротуар по ул. Орджоникидзе от пр. Революции до ул. Пушкина.  В реализации проектов приняли участие 4 980 жителей |
| Северный район | 2 198,0 | 2 198,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 7 проектов 7 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 2 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по установке ограждения кладбища в с. Северное, отремонтирована дорога по ул. Лесная в с. Гражданцево, по ул. Зеленая с. Чуваши, заменено ограждение кладбища в д. Витинск и с. Чебаки.  В реализации проектов приняли участие 1 885 жителей |
| Сузунский район | 2 774,0 | 2 774,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 11 проектов 7 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 4 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по устройству освещения, обустроена детская площадка, проведены работы по устройству ограждения кладбищ.  В реализации проектов приняли участие 1 146 жителей |
| Татарский район | 1 751,0 | 1 751,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 14 проектов 14 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 32 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по обустройству спортивной площадки (приобретение, доставка и монтаж оборудования), детской площадки (приобретение детского комплекса, скамьи, урн, монтаж), отремонтирован тротуар по ул. Ленина, ул. Закриевского.  В реализации проектов приняли участие 798 жителей |
| Тогучинский район | 2 371,5 | 2 371,5 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 5 проектов 5 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 7 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по ремонту памятника и благоустройству территории (дорожки, озеленение и ограждение), проведен монтаж уличного освещения, ограждена территории детской площадки ст. Буготак, проведены работы по восстановлению памятника воинам-землякам.  В реализации проектов приняли участие 564 жителя |
| Убинский район | 1 999,1 | 1 999,1 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 3 проекта 3 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 4 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по ограждению территории санитарной зоны водопроводной скважины в с. Новодубровское, благоустроена площадь (укладка тротуарной плитки, устройство дорожек, освещения, установка лавочек) в с. Пешково, благоустроена территория дома культуры в с. Владимировское (устройство тротуаров, укладка плитки).  В реализации проектов приняли участие 115 жителей |
| Усть-Таркский район | 2 173,0 | 2 173,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 4 проекта 4 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 4 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Приобретено звуковое оборудование, ноутбук, сценические костюмы, проведены работы по обустройству ограждения кладбищ, проведены работы по обустройству памятника (приобретение, установка мемориального комплекса, гранитных плит, стендов).  В реализации проектов приняли участие 227 жителей |
| Чановский район | 3 116,2 | 3 116,2 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 8 проектов 8 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 3 ТОС.  В 6 сельсоветах района реализовано 6 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Приобретена ассенизаторская машина и проведены работы по переоборудованию здания бывшей котельной под гараж, приведен в надлежащее состояние пьедестал и бетонная площадка у памятника воинам-односельчанам погибшим в годы ВОВ, обустроены пешеходные переходы, отремонтирован водопровод по ул. Советская ‑ ул. Светлая в р.п. Чаны, приобретены и установлены уличные светильники и кронштейны.  В реализации проектов приняли участие 1 227 жителей |
| Черепановский район | 3 620,0 | 3 125,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 10 проектов 10 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС.  В 5 сельсоветах района реализовано 5 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по благоустройству аллеи памяти в п. Инской (укладка тротуарной плитки), установлен игровой, спортивный комплекс в с. Шурыгино, проведены работы по строительству тротуара по ул. Кооперативная в с. Карасево, по обустройству памятника и благоустройству прилегающей территории в с. Карагужево, отремонтировано здание под размещение гаража для транспорта МУП ЖКХ «Огнево» в с. Огнева Заимка.  В реализации проектов приняли участие 1 163 жителя.  Возврат суммы грантов в размере 495,0 тыс. руб. в результате невозможности реализации проектов |
| Чистоозерный район | 2 057,5 | 2 057,5 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признан 1 проект 1 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создан 1 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по замене окон в здании, ремонту входа в здание, приобретены светильники для уличного освещения с. Журавка, приобретено покрытие из искусственной травы для обустройства дворовой площадки для мини-футбола в микрорайоне Черемушки.  В реализации проектов приняли участие 1 215 жителей |
| Чулымский район | 2 954,4 | 2 954,4 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 11 проектов 11 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведены работы по замене трубопровода, ремонту кровли, пола, замене окон и дверей в здании общежития, обустройству уличного освещения, отремонтировано крыльцо в здании дома культуры.  В реализации проектов приняли участие 723 жителя |
| г. Бердск | 1 351,0 | 1 351,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 11 проектов 11 ТОС |
| г. Искитим | 1 025,0 | 1 025,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 16 проектов 16 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2021 г. создано 2 ТОС |
| р.п. Кольцово | 313,0 | 313,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 1 проект 1 ТОС |
| г. Обь | 338,0 | 338,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 3 проекта 3 ТОС |
| 16. Государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» | Баганский район | 122 311,8 | 107 397,1 | Выдано 6 свидетельств на строительство домов общей площадью 525,6 м2.  Реализовано 10 проектов по благоустройству сельских территорий, в рамках которых:  построены спортивно-развлекательная площадка и памятник участникам Великой Отечественной войны в с. Андреевка;  проведено уличное освещение в с. Баган;  произведено устройство тротуаров и ограждения на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения Ивановская СОШ и создана «Аллеи памяти» в честь участников Великой Отечественной войны в с. Ивановка;  произведены устройство пешеходного перехода, ремонт дорожек стадиона муниципального казенного образовательного учреждения Мироновская СОШ и реконструкция хоккейной коробки в с. Мироновка;  обустроена зона отдыха в с. Соловьевка;  реконструирован памятник и произведено благоустройство прилегающей территории в с. Казанка. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 2 247,5 тыс. руб., в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  В рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий в с. Баган:  начато строительство плавательного бассейна на 463 места;  произведена реконструкция легкоатлетического манежа стадиона детско-юношеской спортивной школы и произведен капитальный ремонт здания культурно-досугового центра. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 1 116,0 тыс. руб., в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Разработана проектная документация на 2 объекта капитального строительства из 4 запланированных, входящих в 1 проект комплексного развития сельских территорий.  В отношении двух объектов сроки проведения государственной экспертизы перенесены на 2022 г., в связи с расторжением договора подряда на разработку проектной документации.  Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 11 364,4 тыс. руб. в связи с расторжением договора подряда на разработку проектной документации в отношении 2 объектов капитального строительства |
| Венгеровский район | 34 937,5 | 18 104,6 | Выдано 3 свидетельства на строительство домов общей площадью 262,16 м2.  Реализован проект комплексного развития сельских территорий в с. Венгерово:  произведена реконструкция системы водоснабжения протяженностью 4,226 км. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 15 796,7 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Субсидии на разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы в сумме 1 036,2 тыс. руб. не предоставлялись по причине отсутствия документов, подтверждающих факт разработки проектной документации |
| Искитимский район | 1 813,0 | 1 250,0 | Разработана проектная документация на 1 объект и проведена ее государственная экспертиза для реализации проекта комплексного развития сельских территорий в с. Улыбино.  Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 563,0 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Карасукский район | 1 981,0 | 1 981,0 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 92,2 м2 |
| Каргатский район | 74 971,3 | 70 395,5 | Реализован проект комплексного развития сельских территорий в г. Каргат:  построена газовая котельная мощностью 4,0 МВт;  приобретены автомобили для комплексного центра социального обслуживания населения и детско-юношеской спортивной школы;  произведен капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса.  Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 4 575,8 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Коченевский район | 8 424,4 | 6 282,0 | Выдано 5 свидетельств на строительство домов общей площадью 466,0 м2.  Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 2 142,4 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Кочковский район | 2 801,2 | 2 772,0 | Реализовано 10 проектов по благоустройству сельских территорий, в рамках которых обустроено 65 площадок накопления твердых коммунальных отходов в 11 населенных пунктах Кочковского района |
| Краснозерский район | 7 727,5 | 7 727,5 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 72,0 м2.  Разработана проектная документация на 6 объектов и проведена ее государственная экспертиза для реализации проекта комплексного развития сельских территорий в р.п. Краснозерское и с. Орехов Лог |
| Куйбышевский район | 1 214,4 | 915,2 | В рамках реализации проектов по благоустройству сельских территорий построена детская игровая площадка в ауле Бергуль.  Разработана проектная документация на 1 объект и проведена ее государственная экспертиза для реализации проекта комплексного развития сельских территорий в с. Нагорное.  Сумма субсидии, предоставленной на разработку проектной документации ниже запланированного уровня на 239,3 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Купинский район | 32 879,5 | 32 374,1 | Реализован проект комплексного развития сельских территорий в д. Тюменка по строительству водозаборной скважины с модульной станцией водоподготовки |
| Кыштовский район | 1 822,0 | 1 822,0 | Выдано 2 свидетельства на строительство домов общей площадью 85,4 м2 |
| Маслянинский район | 386 965,2 | 259 529,4 | Выдано 5 свидетельств на строительство домов общей площадью 564,82 м2.  Введено 228,2 м2 жилья, предназначенного для предоставления в наем гражданам, проживающим на сельских территориях. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 1 004,2 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  В рамках реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под комплексную жилищную застройку построено 3,234 км дороги внутри микрорайона Молодежный в р.п. Маслянино. Сумма субсидии ниже планового значения на 210,5 тыс. руб., в связи с проведением конкурсных процедур, в ходе которых была определена сумма контрактов ниже планового объема средств.  Реализован проект комплексного развития сельских территорий р.п. Маслянино, с. Пеньково, с. Пайвино, д. Петропавловка, д. Прямское:  в р.п. Маслянино произведен капитальный ремонт стадиона, построен распределительный газопровод низкого давления протяженностью 13,924 км, реконструирован водопровод протяженностью 4,543 км;  в с. Пеньково реконструирована система водоснабжения протяженностью 9,5 км;  в с. Пайвино построены газораспределительные сети и модульная газовая котельная;  в д. Петропавловка и д. Прямское построены очистные сооружения. Сумма субсидии ниже планового значения на 124 718,1 тыс. руб., в связи с проведением конкурсных процедур, в ходе которых была определена сумма контрактов ниже планового объема средств.  Реализован проект комплексного развития сельских территорий в с. Борково:  построены очистные сооружения (модульная установка водоподготовки);  приобретено оборудование для фельдшерско-акушерского пункта. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 230,6 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Разработана проектная документация на 4 объекта и проведена ее государственная экспертиза для реализации проекта комплексного развития сельских территорий в р.п. Маслянино |
| Мошковский район | 52 289,6 | 36 889,0 | В рамках реализации проектов по благоустройству сельских территорий в п. Октябрьский благоустроена территория на Мемориальном комплексе (часовня) в жилом районе «Светлый».  Реализован проект комплексного развития сельских территорий п. Октябрьский по строительству блочно‑модульной котельной. Сумма субсидии ниже планового значения на 4 900,6 тыс. руб., в связи с проведением конкурсных процедур, в ходе которых была определена сумма контрактов ниже планового объема средств.  Субсидии на разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы для реализации проекта комплексного развития сельских территорий в п. Октябрьский в сумме 10 500,0 тыс. руб. не предоставлялись по причине расторжения договора подряда на разработку проектной документации |
| Ордынский район | 23 701,0 | 18 583,0 | Выдано 14 свидетельств на строительство домов общей площадью 1 218,29 м2.  Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 5 118,0 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Сузунский район | 7 887,6 | 7 025,6 | Разработана проектная документация на 5 объектов и проведена ее государственная экспертиза для реализации проекта комплексного развития сельских территорий в р.п. Сузун, с. Верх-Сузун, с. Шипуново, п. Шипуновский, с. Бобровка Сузунского района.  Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 862,0 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Татарский район | 793,0 | 793,0 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 101,74 м2 |
| Тогучинский район | 84 061,6 | 67 902,7 | Выдано 2 свидетельства на строительство домов общей площадью 211,12 м2.  В рамках реализации проектов по благоустройству сельских территорий создана спортивная площадка в с. Усть-Каменка.  Реализован проект комплексного развития сельских территорий с. Березиково, с. Курундус, с. Завьялово, с. Новоабышево и с. Доронино:  проведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры и построена многофункциональная спортивная площадка в с. Березиково;  проведена реконструкция водопровода протяженностью 1,1555 км и капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Курундус;  реконструирован водопровод протяженностью 2,9064 км, проведен капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Завьяловский КДЦ» и построена многофункциональная спортивная площадка в с. Завьялово;  проведен капитальный ремонт досуговых объектов на территории с. Новоабышево и с. Доронино.  Реализован проект комплексного развития сельских территорий в с. Репьево и с. Льниха:  проведена реконструкция поселкового водопровода протяженностью 0,998 км и капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Репьево;  выполнен капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Льниха.  Реализован проект комплексного развития сельских территорий в г. Тогучин:  построены воздушная линия с изолированными проводами напряжением 0,4кВ, воздушная линия напряжением 10кВ и трансформаторная подстанция мощностью 10/0,4кВ;  приобретены два автобуса ПАЗ для нужд культурно‑досуговых центров. Сумма субсидии ниже планового значения на 14 704,3 тыс. руб., в связи с проведением конкурсных процедур, в ходе которых была определена сумма контрактов ниже планового объема средств.  Разработана проектная документация на 5 объектов и проведена ее государственная экспертиза для реализации проекта комплексного развития сельских территорий в г. Тогучин и р.п. Горный Тогучинского района. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 1 371,6 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Убинский район | 1 896,0 | 1 896,0 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 118,8 м2 |
| Усть-Таркский район | 2 525,0 | 2 525,0 | Выдано 2 свидетельства на строительство домов общей площадью 136,5 м2 |
| Чановский район | 10 982,0 | 10 982,0 | Выдано 8 свидетельств на строительство домов общей площадью 674,98 м2 |
| Черепановский район | 6 790,9 | 6 588,6 | Разработана проектная документация на 4 объекта и проведена ее государственная экспертиза для реализации проекта комплексного развития сельских территорий в п. Искра, ст. Безменово Черепановского района.  Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 202,3 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| 17. Государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 18. Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» | Баганский район | 6 470,8 | 6 470,8 | Реализовано 5 свидетельств на получение социальной выплаты из запланированных 5-ти |
| Барабинский район | 2 790,8 | 2 790,8 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Болотнинский район | 612,1 | 612,1 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Венгеровский район | 1 342,8 | 1 342,8 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Доволенский район | 392,4 | 392,4 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Здвинский район | 970,9 | 970,9 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Искитимский район | 1 431,4 | 1 431,4 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Карасукский район | 6 838,1 | 6 838,1 | Реализовано 7 свидетельств на получение социальной выплаты из запланированных 7-ми |
| Каргатский район | 1 700,2 | 1 700,2 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированных 2-х. Нереализованное 1 свидетельство в 2021 г., согласно Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, может быть реализовано в 2022 году |
| Колыванский район | 1 396,5 | 1 396,5 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Коченевский район | 1 178,9 | 1 178,9 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Кочковский район | 871,2 | 871,2 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированных 2-х. Нереализованное 1 свидетельство в 2021 г., согласно Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, может быть реализовано в 2022 году |
| Краснозерский район | 1 155,9 | 1 155,9 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Куйбышевский район | 3 640,4 | 3 640,4 | Реализовано 3 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 3-х |
| Купинский район | 454,0 | 454,0 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Кыштовский район | 1 075,8 | 1 075,8 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Маслянинский район | 1 442,8 | 1 442,8 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Мошковский район | 1 521,5 | 1 521,5 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Новосибирский район | 1 432,7 | 1 432,7 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Ордынский район | 2 711,4 | 2 711,4 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Северный район | 1 022,0 | 1 022,0 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Сузунский район | 1 225,6 | 1 225,5 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Татарский район | 765,7 | 765,7 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Тогучинский район | 1 193,8 | 1 193,8 | Запланирована реализация 1-го свидетельства на получение социальной выплаты. Нереализованное 1 свидетельство в 2021 г., согласно Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, может быть реализовано в 2022 году |
| Убинский район | 754,4 | 754,4 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Усть-Таркский район | 832,4 | 832,3 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го. Кроме того, реализовано 2 свидетельства за счет средств 2020 года |
| Чановский район | 4 149,6 | 4 149,6 | Реализовано 4 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 4-х |
| Черепановский район | 1 835,0 | 1 835,0 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Чистоозерный район | 1 410,6 | 1 410,6 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Чулымский район | 962,1 | 962,1 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| г. Бердск | 1 540,8 | 1 540,8 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| г. Искитим | 1 232,6 | 1 232,6 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| р.п. Кольцово | 1 099,4 | 1 099,4 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| г. Обь | 1 420,1 | 1 420,1 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| г. Новосибирск | 16 948,7 | 16 948,7 | Реализовано 11 свидетельств на получение социальной выплаты из запланированных 11-ти |
| 19. Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» | Баганский район | 35 327,4 | 35 214,3 | Субсидия в размере 3 000,0 тыс. руб. предоставлена на приобретение 1 жилого помещения для многодетной семьи (квартира общей площадью 133 м²).  Субсидия в размере 29 981,8 тыс. руб. в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» предоставлена на строительство 12-ти квартирного дома (служебное жилье).  Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 2 345,6 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством 12-ти квартирного дома |
| Венгеровский район | 32 310,4 | 29 546,4 | Субсидия в размере 4 600,0 тыс. руб. предоставлена на приобретение 1 жилого помещения для многодетной семьи (квартира общей площадью 247 м²).  Субсидия в размере 23 275,2 тыс. руб. в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» предоставлена на строительство 13-ти квартирного дома (10 служебных квартир и 3 квартиры для детей-сирот).  Строительство дома в 2021 г. не завершено, подписано доп. соглашение о продлении муниципального контракта. Завершение строительства дома до 01.06.2022 года.  Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 1 671,2 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома |
| Карасукский район | 6 194,6 | 0,0 | Субсидия в размере 6 194,6 тыс. руб. в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» была предусмотрена на приобретение 3 квартир. Конкурсные процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок |
| Каргатский район | 2 900,0 | 2 851,1 | Субсидия предоставлена на приобретение 1 жилого помещения для 1 многодетной семьи (квартира общей площадью 115 м²) |
| Коченевский район | 908,5 | 854,0 | Субсидия в размере 854,0 тыс. руб. представлена на возмещение затрат, связанных со строительством 6‑ти квартирного дома для детей-сирот. Средства предоставлены в объеме затрат, понесенных районом |
| Кочковский район | 3 500,0 | 3 420,1 | Приобретены 2 квартиры общей площадью 218,8 м² для обеспечения 2-х многодетных семей |
| Краснозерский район | 15 882,3 | 4 260,9 | Субсидия в размере 2 587,2 тыс. руб. в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» предоставлена на строительство 13-ти квартирного дома (10 служебных квартир и 3 квартиры для детей-сирот). По итогам дважды проводимых конкурсных процедур заключен контракт с ООО «Строймарт». Контракт расторгнут. Продолжение строительства в 2022 году.  Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 1 673,7 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома |
| Куйбышевский район | 3 840,6 | 3 676,9 | Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 3 676,9 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством 4‑х и 5-ти квартирных домов |
| Купинский район | 3 500,0 | 3 500,0 | Субсидия предоставлена на приобретение 1 жилого помещения для многодетной семьи (квартира общей площадью 151,2 м²) |
| Кыштовский район | 33 615,9 | 13 860,6 | Субсидия в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» в размере 10 226,4 тыс. руб. предоставлена на строительство 12-ти квартирного дома (для служебного жилья). Строительство дома в 2021 г. не завершено. В 2022 г. по мировому соглашению завершение строительства планируется до 01.08.2022 года.  Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 3 634,1 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством 12-ти квартирного дома для служебного жилья и 6‑ти квартирного дома для детей-сирот |
| Маслянинский район | 1 817,0 | 1 817,0 | Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 1 817,0 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством трех 4-х квартирных домов для детей-сирот |
| Мошковский район | 3 500,0 | 0,0 | Субсидия предусмотрена на приобретение жилого помещения для семьи, имеющей 5 и более несовершеннолетних детей. Конкурсные процедуры не состоялись в связи с отсутствием заявок |
| Ордынский район | 19 682,6 | 17 886,7 | Субсидия в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» в размере 16 025,3 тыс. руб. предоставлена на строительство 13-ти квартирного дома (10 квартир для служебного жилья и 3 квартиры для детей-сирот). Дом введен в эксплуатацию разрешением от 03.11.2021 года.  Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 1 861,3 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома. Возмещение произведено в размере понесенных районом затрат |
| Сузунский район | 908,5 | 908,5 | Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 908,5 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством 6‑ти квартирного дома для детей-сирот |
| Татарский район | 9 278,9 | 8 011,6 | Субсидия в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» в размере 6 194,6 тыс. руб. предоставлена на приобретение 3 служебных квартир.  Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 1 743,6 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством двух 6-ти квартирных домов для детей-сирот. Возмещение произведено в размере понесенных районом затрат |
| Убинский район | 3 000,0 | 2 998,3 | Субсидия предоставлена на приобретение 2 жилых помещений для обеспечения 1 многодетной семьи (2 квартиры общей площадью 133,2 м²) |
| Чановский район | 3 634,1 | 3 634,1 | Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» в размере 3 634,1 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством четырех 6-ти квартирных домов для детей-сирот |
| Черепановский район | 3 620,0 | 3 346,6 | Субсидия в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» в размере 1 292,3 тыс. руб. предоставлена на строительство 13-ти квартирного дома (10 квартир служебное жилье и 3 квартиры для детей-сирот). Дом не построен. Завершение строительства дома в 2022 году.  Субсидия в размере 2 054,3 тыс. руб. предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством 12-ти и 6-ти квартирных домов для детей-сирот. Возмещение затрат произведено в размере понесенных районом затрат |
| Чистоозерный район | 6 000,0 | 6 000,0 | Субсидия предоставлена на приобретение жилых помещений для 1-ой многодетной семьи (2 квартиры общей площадью 232,5 м²) |
| Чулымский район | 20 648,7 | 20 648,7 | Субсидия в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» в размере 20 648,7 тыс. руб. предоставлена на приобретение 10 служебных квартир |
| г. Новосибирск | 63 108,1 | 60 186,8 | Субсидия в рамках подпрограммы «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов» предоставлена на оплату по договорам на технологическое присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; по договорам на выполнение работ по благоустройству придомовой территории; по договорам на приобретение и установку лифтового оборудования |
| 20. Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» | Карасукский район | 2 346,7 | 1 423,8 | Приобретен 1 автобус для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Карасукского района.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава и отменой процедуры торгов (не приобретен 1 автобус) |
| Краснозерский район | 1 280,0 | 0,0 | Планировалось приобрести 1 автобус для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Краснозерского района.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено несоответствием поставленного автобуса заявленным в описании характеристикам объекта закупки (согласно «Акта приема‑передачи»), при приеме автобуса в декабре 2021 года.  Автобус, соответствующий требуемым характеристикам, поставлен в январе 2022 года |
| Кыштовский район | 3 500,0 | 2 904,0 | Приобретено 2 автобуса для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Кыштовского района.  Отклонение в размере субсидии обусловлено снижением стоимости подвижного состава в результате проведения процедуры торгов |
| г. Новосибирск | 20 384,0 | 20 384,0 | Приобретено 40 автобусов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах г. Новосибирска |
| 21. Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 22. Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | Баганский район | 15 000,0 | 15 000,0 | Отремонтировано 2,28 км автомобильных дорог (далее - а/д) |
| Барабинский район | 25 000,0 | 25 000,0 | Начата реконструкция а/д с завершением в 2022 году |
| Болотнинский район | 50 000,0 | 48 904,1 | Выполнена реконструкция а/д 0,5 км |
| Венгеровский район | 20 000,0 | 20 000,0 | Отремонтировано 2,35 км а/д |
| Доволенский район | 5 385,6 | 5 385,6 | Отремонтировано 1,2 км а/д |
| Здвинский район | 27 800,0 | 27 800,0 | Отремонтировано 2,3 км а/д |
| Искитимский район | 76 000,0 | 67 326,5 | Отремонтировано 0,5 км а/д, начат капитальный ремонт а/д с завершением в 2022 году. Отклонение в размере субсидии связано с уточнением стоимости работ в результате разработки ПСД по объекту «Содержание автомобильных дорог в р.п Линево Искитимского района Новосибирской области («77 км а/д «М‑52» ‑ Линево ‑ Листвянский», автодорожный путепровод через железнодорожные пути на 1 км «77 км а/д «М‑52» ‑ Линево ‑ Листвянский»)» |
| Карасукский район | 31 835,4 | 31 835,4 | Отремонтировано 3,2 км а/д |
| Каргатский район | 20 000,0 | 19 982,3 | Отремонтировано 0,2 км а/д, выполнена реконструкция 1,2 км а/д |
| Колыванский район | 91 414,6 | 91 206,7 | Отремонтировано 3,3 км а/д |
| Коченевский район | 43 000,0 | 43 000,0 | Отремонтировано 6,8 км а/д |
| Кочковский район | 50 000,0 | 47 967,7 | Отремонтировано 0,5 км а/д |
| Краснозерский район | 40 000,0 | 40 000,0 | Отремонтировано 1,3 км а/д, выполнен ремонт моста через р. Карасук в с. Зубково |
| Куйбышевский район | 30 000,0 | 30 000,0 | Отремонтировано 2,4 км а/д |
| Купинский район | 98 302,2 | 98 302,2 | Отремонтировано 5,6 км а/д, выполнена реконструкция 0,6 км а/д |
| Кыштовский район | 13 500,0 | 13 500,0 | Отремонтировано 2,1 км а/д |
| Маслянинский район | 98 000,0 | 98 000,0 | Отремонтировано 0,6 км а/д, выполнена реконструкция 2,1 км а/д |
| Мошковский район | 30 000,0 | 30 000,0 | Отремонтировано 7,8 км а/д |
| Новосибирский район | 121 000,0 | 88 222,3 | Выполнена реконструкция 0,6 км а/д, построено 1,2 км а/д. Отклонение в размере субсидии связано с поздними сроками разработками ПСД по объекту «Строительство автомобильной дороги от а/д к детскому саду «Золотой ключик» на ул. Луговая до ул. Советская в с. Верх-Тула Верх‑Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» |
| Ордынский район | 70 000,0 | 70 000,0 | Отремонтировано 12,5 км а/д |
| Северный район | 20 000,0 | 20 000,0 | Отремонтировано 1,5 км а/д |
| Сузунский район | 78 000,0 | 77 999,7 | Отремонтировано 15 км а/д |
| Татарский район | 30 000,0 | 29 237,1 | Отремонтировано 2,5 км а/д |
| Тогучинский район | 53 196,5 | 53 196,5 | Отремонтировано 0,5 км а/д, выполнена реконструкция 1,0 км а/д |
| Убинский район | 42 012,0 | 37 087,0 | Отремонтировано 11,7 км а/д. Отклонение в размере субсидии связано с замещением средств областного бюджета на средства федерального бюджета по ремонту а/д по ул. Молодежная и переулку Молодежному в с. Раисино |
| Усть-Таркский район | 15 000,0 | 14 239,0 | Отремонтировано 0,5 км а/д. Отклонение в размере субсидии связано со сложившейся экономией в результате проведенной процедуры торгов |
| Чановский район | 25 000,0 | 25 000,0 | Отремонтировано 2,9 км а/д |
| Черепановский район | 62 400,0 | 44 624,9 | Отремонтировано 3,0 км а/д. Отклонение в размере субсидии связано со сложившейся экономией в результате проведенной процедуры торгов, а также с корректировкой ПСД |
| Чистоозерный район | 10 636,0 | 10 636,0 | Выполнена диагностика и паспортизация а/д |
| Чулымский район | 1 600,0 | 1 482,0 | Осуществлялось содержание а/д. Отклонение в размере субсидии связано со сложившейся экономией в результате проведенной процедуры торгов |
| г. Бердск | 177 650,0 | 177 650,0 | Отремонтировано 5,5 км а/д |
| г. Искитим | 239 980,0 | 233 345,6 | Отремонтировано 7,3 км а/д |
| р.п. Кольцово | 136 276,5 | 128 214,5 | Построено 0,8 км а/д. Отклонение в размере субсидии связано со сложившейся экономией в результате проведенной процедуры торгов, а также с корректировкой ПСД |
| г. Новосибирск | 2 923 842,7 | 2 895 576,3 | Построено 1,7 км а/д, отремонтировано 44,3 км а/д |
| 23. Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» | Баганский район | 5 857,8 | 5 857,8 | Организован отдых 969 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 7 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Барабинский район | 10 206,9 | 10 206,9 | Организован отдых 2 029 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 30 детей.  Произведена замена кровли здания водолечебницы, капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, приобретена мебель в обеденный зал МБОУ ДО «Детский оздоровительно‑образовательный лагерь «Зернышко».  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Болотнинский район | 7 161,1 | 7 161,1 | Организован отдых 1 218 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 15 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Венгеровский район | 5 121,1 | 5 121,1 | Организован отдых 1 304 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 14 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Доволенский район | 7 419,4 | 7 419,4 | Организован отдых 955 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 20 детей.  В спортивно-оздоровительном лагере «Надежда» проведена замена окон в корпусе № 2, приобретены строительные материалы для проведения ремонтных работ в спальных корпусах и медицинском пункте, приобретены товары для обеспечения санитарных правил и норм, приобретено оборудование для спальных корпусов и столовой.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Здвинский район | 6 142,6 | 6 142,6 | Организован отдых 1 016 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 10 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Искитимский район | 14 002,1 | 14 002,1 | Организован отдых 1 915 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 34 детей.  В детском оздоровительно-образовательном центре «Радужный» приобретена и установлена комплектная трансформаторная подстанция, установлен резервный источник электроснабжения (дизельная электростанция).  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Карасукский район | 19 739,2 | 19 739,2 | Организован отдых 3 180 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 62 детей.  Проведение капитального ремонта зданий спальных корпусов в ДОЛ «Лесная поляна».  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Каргатский район | 6 399,5 | 6 399,5 | Организован отдых 1 926 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 9 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Колыванский район | 7 411,9 | 7 411,9 | Организован отдых 1 150 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 15 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Коченевский район | 9 122,9 | 9 122,9 | Организован отдых 2 340 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 20 детей.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Возмещена стоимость услуг по погребению 1 специализированной службе по вопросам похоронного дела |
| Кочковский район | 7 843,9 | 7 843,9 | Организован отдых 995 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 14 детей.  В ДОЛ «Березовая роща» проведен ремонт автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, приобретение электрической плиты.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Краснозерский район | 10 704,9 | 10 704,9 | Организован отдых 1 454 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 8 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  В ДООЛ «Солнышко» проведен ремонт кровли корпусов, приобретена посуда для столовой, приобретено оборудование (стиральная машина) |
| Куйбышевский район | 11 730,8 | 11 725,4 | Организован отдых 1 359 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 15 детей.  В ДООЛ «Незабудка» проведен текущий ремонт в зданиях, ремонт дорожного покрытия, приобретены прикроватные тумбы, разработана ПСД на реконструкцию здания (кафе) и здания общежития персонала.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Возмещена стоимость услуг по погребению 1 специализированной службе по вопросам похоронного дела |
| Купинский район | 9 488,4 | 9 488,4 | Организован отдых 1 140 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 16 детей.  В МАУ ООД «ДОЛ им. Героя Советского Союза А.И. Ершова» проведен ремонт варочного зала кухни, приобретено медицинское оборудование (облучатель‑рециркулятор бактерицидный).  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Кыштовский район | 5 852,8 | 5 852,8 | Организован отдых 742 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 7 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Маслянинский район | 11 170,2 | 11 170,2 | Организован отдых 1 296 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 13 детей.  В ДОЛ «Олимпиец» проведен капитальный ремонт теплосетей от котельной до корпуса № 1, текущий ремонт корпуса № 3, ремонт бани.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Мошковский район | 11 638,5 | 11 638,5 | Организован отдых 1 761 ребенка в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 44 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Новосибирский район | 12 388,0 | 12 328,0 | Организован отдых 3 395 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 12 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Ордынский район | 11 220,8 | 11 220,8 | Организован отдых 2 224 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 63 детей.  В ДОЛ «Рассвет» проведен монтаж дымовых датчиков в помещениях корпусов, столовой, проведены работы по устройству личных туалетов, приобретены рециркуляторы‑облучатели, средства индивидуальной защиты (маски), антисептики.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Северный район | 5 012,8 | 5 012,8 | Организован отдых 668 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 8 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Сузунский район | 15 772,3 | 15 772,3 | Организован отдых 1 274 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 11 детей.  В спортивном лагере «Юниор» приобретены и установлены системы видеонаблюдения; в МКЦ ДОЦ «Патриот» проведены работы по благоустройству территории, приобретена посуды и оборудование в столовую.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Татарский район | 27 188,8 | 27 188,8 | Организован отдых 2 568 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 3 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Тогучинский район | 11 709,9 | 11 335,1 | Организован отдых 2 750 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 17 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Возмещена стоимость услуг по погребению 1 специализированной службе по вопросам похоронного дела |
| Убинский район | 6 777,5 | 6 777,5 | Организован отдых 779 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 27 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Усть-Таркский район | 7 245,3 | 7 245,3 | Организован отдых 1 197 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 15 детей.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| Чановский район | 14 943,8 | 14 943,8 | Организован отдых 1 833 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 63 детей.  В ДОЛ «Светлячок» проведены ремонтные работы санузлов в корпусе № 15, пожарного выхода корпуса № 8, произведена замена сантехнического оборудования и фартуков в комнатах корпуса № 15.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведение работ по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Черепановский район | 13 818,4 | 13 818,4 | Организован отдых 2 247 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 54 детей.  В ДОЛ «Радуга» осуществлен капитальный ремонт крыши здания котельной, корпуса № 4, крыльца здания столовой, проведена замена оконных и дверных блоков в зданиях.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Чистоозерный район | 15 293,4 | 15 293,4 | Организован отдых 1 337 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 6 детей.  В ДОЛ «Зеленая роща» произведен ремонт столовой, спальных помещений и помещений общего пользования, ремонт окон и санузлов в душевой.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  Проведены работы по реконструкции и ремонту в 1 комплексном центре социального обслуживания населения |
| Чулымский район | 10 516,4 | 10 516,4 | Организован отдых 1 254 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 26 детей.  В ДОЛ «Чайка» произведен капитальный ремонт корпусов и наружной канализации.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| г. Бердск | 22 911,9 | 22 791,4 | Организован отдых 2 069 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 7 детей.  Оборудован 1 объект физической культуры и спорта Новосибирской для беспрепятственного доступа инвалидов.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок.  В МАУ «ДОЦ им. Володи Дубинина» и МАУ Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита» проведен капитальный ремонт кровли зданий, столовой, ремонт пожарных эвакуационных выходов, приобретены кухонная посуда и оборудование, медицинские приборы и оборудование, разработана ПСД на ремонт лестниц.  Возмещена стоимость услуг по погребению 1 специализированной службе по вопросам похоронного дела |
| г. Искитим | 20 487,8 | 20 468,2 | Организован отдых 1 213 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 40 детей.  Проведен капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения в МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка».  Обеспечен беспрепятственный доступ к 1 объекту физической культуры и спорта.  Организована деятельность 1 отделения дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| р.п. Кольцово | 408,5 | 408,5 | Организован отдых 492 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 2 детей |
| г. Обь | 6 819,2 | 6 748,1 | Организован отдых 443 детей в лагерях дневного пребывания.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 7 детей.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 1 службы сиделок |
| г. Новосибирск | 162 527,0 | 162 527,0 | Организован отдых 45 847 детей в лагерях дневного пребывания и в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 120 детей.  Организована деятельность 8 отделений дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам.  Обеспечен посторонний уход на дому за гражданами с ограниченными возможностями и пожилыми жителями, утратившими способность к самообслуживанию, за счет работы 8 служб сиделок.  Проведены ремонтные работы в 6 лагерях: «Детский оздоровительно‑образовательный центр Кировский», санаторно‑оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Тимуровец», «Звездный бриз», детский санаторно‑оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Созвездие Юниор», детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Пионер», МАУ дополнительного образования г. Новосибирска «Детский образовательно‑оздоровительный центр «Калейдоскоп».  Выполнены работы по строительству светофорного объекта типа Т1 со звуковым сопровождением по адресу: по ул. Красный проспект – ул. Тюленина.  Возмещена стоимость услуг по погребению 1 специализированной службе по вопросам похоронного дела |
| 24. Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения» | не предоставлялись | - | - | - |
| 25. Государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | не предоставлялись | - | - | - |
| 26. Государственная программа Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»1 | Баганский район | 511 525,4 | 502 845,1 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 607 282,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее ‑ ГП) ‑ 477 931,6 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 33 593,8 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 3 проекта по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 3 проекта по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 119 240,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 93 842,2 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Барабинский район | 556 980,6 | 549 271,0 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 799 413,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 479 648,4 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 77 332,3 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализовано: 2 проекта по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 7 проектов по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 213 148,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 127 888,8 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Болотнинский район | 475 113,4 | 470 480,1 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 599 637,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 405 354,6 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 69 758,8 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных ремонтов учреждений образования и укрепление материально‑технической базы муниципальных учреждений.  Реализован 1 проект по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых бытовых отходов.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 108 323,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 73 226,6 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Венгеровский район | 488 188,8 | 483 998,9 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 551 398,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 424 576,9 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 63 611,9 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализовано: 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 3 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 142 781,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 109 942,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Доволенский район | 407 969,1 | 404 373,3 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 472 942,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 352 342,4 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 55 626,7 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 111 960,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 83 410,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Здвинский район | 343 179,1 | 338 952,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 411 497,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 299 158,5 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 44 020,6 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, 1 проект по созданию условий и организации обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 111 555,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 81 101,1 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Искитимский район | 599 434,6 | 586 919,4 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 002 950,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 457 345,4 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 142 089,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализован 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 233 062,2 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 106 276,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Карасукский район | 407 969,1 | 404 373,3 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 472 942,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 352 342,4 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 55 626,7 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 111 960,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 83 410,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Каргатский район | 343 179,1 | 338 952,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 411 497,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 299 158,5 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 44 020,6 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, 1 проект по созданию условий и организации обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 111 555,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 81 101,1 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Колыванский район | 599 434,6 | 586 919,4 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 002 950,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 457 345,4 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 142 089,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализован 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 233 062,2 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 106 276,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Коченевский район | 528 278,1 | 521 370,9 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 758 502,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 408 074,1 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 120 204,0 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 6 проектов по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 2 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 131 580,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 70 790,3 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Кочковский район | 285 804,7 | 282 918,6 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 322 207,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 222 323,3 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 63 481,4 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализовано: 3 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 65 651,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 45 299,6 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Краснозерский район | 530 447,6 | 521 745,9 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 683 846,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 439 029,4 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 91 418,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализовано: 4 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 6 проектов по содержанию мест захоронения, 2 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 150 328,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 96 511,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Куйбышевский район | 685 208,3 | 677 193,2 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 063 076,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 586 818,2 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 98 390,1 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных ремонтов учреждений образования.  Реализовано: 3 проекта по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 7 проектов по содержанию мест захоронения, 3 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 211 500,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 116 748,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Купинский район | 511 072,8 | 507 422,8 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 642 747,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 435 783,1 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 75 289,7 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на уплату налогов.  Реализовано: 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 5 проектов по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 6 проектов по содержанию мест захоронения, 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 118 319,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 80 220,5 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Кыштовский район | 386 532,7 | 383 595,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 424 972,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 340 828,2 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 45 704,5 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализовано: 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 2 проекта по содержанию мест захоронения, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 104 247,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 83 606,7 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Маслянинский район | 372 999,2 | 371 060,9 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 471 847,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 295 376,7 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 77 622,6 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. Реализовано: 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 3 проекта по содержанию мест захоронения, 5 проектов по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 76 787,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 48 069,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Мошковский район | 469 432,4 | 454 074,7 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 700 469,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 378 253,7 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 91 178,7 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных ремонтов учреждений образования и культуры и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.  Реализовано: 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 180 213,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 97 315,5 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Новосибирский район | 354 037,0 | 328 573,2 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 743 675,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 177 854,9 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 176 182,1 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 2 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 345 705,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 35 262,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Ордынский район | 559 881,7 | 550 465,3 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 739 326,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 426 591,5 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 133 290,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на оплату услуг по обслуживанию и эксплуатацию пожарной сигнализации учреждения образования.  Реализовано: 1 проект по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 5 проектов по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по содержанию мест захоронения, 1 проект по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 185 940,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 107 287,8 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Северный район | 380 838,3 | 377 937,8 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 430 440,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 352 961,2 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 27 877,1 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 85 382,2 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 70 013,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Сузунский район | 646 854,8 | 640 898,4 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 725 943,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 499 449,0 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 147 405,8 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на оплату коммунальных услуг.  Реализовано: 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 5 проектов по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 2 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 1 проект по содержанию мест захоронения, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 143 829,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 98 954,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Татарский район | 611 807,8 | 600 929,0 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 819 737,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 536 927,8 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 74 880,0 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений образования.  Реализовано: 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 4 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 2 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 8 проектов по содержанию мест захоронения, 2 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 3 проекта по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 159 220,2 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 104 289,2 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Тогучинский район | 700 502,4 | 692 785,0 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 013 564,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 579 758,8 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 120 743,6 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано 2 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 224 01,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 128 146,2 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Убинский район | 420 715,4 | 417 910,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 511 576,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 375 497,1 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 45 218,3 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение текущих ремонтов учреждений образования и укрепление материально-технической базы учреждений образования.  Реализовано: 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 73 092,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 53 649,5 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Усть-Таркский район | 310 279,6 | 306 562,7 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 347 733,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 261 147,6 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 49 132,0 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализован 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 64 842,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 48 696,3 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Чановский район | 502 259,7 | 496 241,6 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 576 162,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 411 955,8 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 90 303,9 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализовано: 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 4 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 112 770,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 80 631,2 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Черепановский район | 592 546,6 | 581 912,2 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 830 614,2 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 474 280,7 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 118 265,9 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных ремонтов учреждений образования.  Реализовано: 4 проекта по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, 2 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 1 проект по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 233 893,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 133 553,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Чистоозерный район | 394 091,9 | 388 098,4 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 472 365,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 344 826,7 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 49 265,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение текущих ремонтов учреждений культуры.  Реализовано: 4 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 4 проекта по содержанию мест захоронения, 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 100 954,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 73 697,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| Чулымский район | 400 146,3 | 396 590,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 491 212,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 320 270,7 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 79 875,6 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализовано: 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 112 171,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 73 135,7 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 35 414,1 тыс. рублей |
| г. Бердск | 478 401,3 | 467 873,3 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 197 269,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 350 800,0 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 127 601,3 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 216 999,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 63 580,8 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 40 016,0 тыс. рублей |
| г. Искитим | 308 572,4 | 300 115,0 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 741 106,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП - 251 976,2 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 56 596,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 105 996,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 36 038,6 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 40 016,0 тыс. рублей |
| р.п. Кольцово | 177 531,1 | 171 577,8 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 482 510,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 134 137,9 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 43 393,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 78 298,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 21 767,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 40 016,0 тыс. рублей |
| г. Обь | 77 348,3 | 71 057,8 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 453 213,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 53 479,2 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 23 869,1 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 83 629,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 9 868,3 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 40 016,0 тыс. рублей |
| г. Новосибирск | 578 363,8 | 563 974,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 19 055 695,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 362 058,2 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 216 305,6 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 2 705 893,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 51 412,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей ‑ 41 287,0 тыс. руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры ‑ 40 016,0 тыс. рублей |
| 27. Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» | Баганский район | 44,2 | 44,2 | Оборудован пандус к спортивному залу МКУ ДО «Баганская детская юношеская спортивная школа» |
| Барабинский район | 400,0 | 400,0 | Приобретено оборудование (на сумму 400,0 тыс. руб.) для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), в Щербаковском сельсовете |
| Доволенский район | 444,2 | 400,0 | Приобретено оборудование (на сумму 400,0 тыс. руб.) для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО с. Довольное ул. Советская, д. 73.  Отклонение в размере субсидии обусловлено тем, что администрация Доволенского района не представила необходимую документацию при предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, направленного на развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| Искитимский район | 17 650,0 | 0,0 | Субсидия не предоставлена в связи с необходимостью корректировки ПСД на строительство стадиона в р.п. Линево (предоставление субсидии запланировано на 2022 год) |
| Колыванский район | 6 444,2 | 6 444,2 | Приобретено оборудование (на сумму 400,0 тыс. руб.) для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 28а.  Приобретен комплект вызова для маломобильных групп населения (кнопка вызова, передатчик, антенна), поручень откидной, фотолюминесцентная противоскользящая лента на стадион «Старт» р.п. Колывань.  Приобретено оборудование и инвентарь на сумму 6 000,0 тыс. руб. для физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Колывань, ул. Карла Маркса, д. 64 |
| Коченевский район | 1 701,6 | 1 693,1 | Проведен ремонт 1 спортивного зала общеобразовательного учреждения МКОУ Кремлевская СОШ Коченевского района, с. Новокремлевское, ул. Маяковского, д. 11 за счет средств субсидии в размере 1 693,1 тыс. рублей |
| Кочковский район | 34 914,9 | 19 876,7 | Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (далее – ФОКОТ) и/или физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта в с. Кочки, ул. Лахина, д. 4а на сумму 19 876,7 тыс. рублей.  Отклонение в размере субсидии обусловлено тем, что в связи с длительностью конкурсных процедур контракт с подрядчиком на выполнение работ по строительству основания для ФОКОТа заключен со сроком выполнения работ до 01.09.2022 года |
| Куйбышевский район | 131 466,6 | 131 466,6 | Проведен комплекс работ по реконструкции стадиона «Труд» в г. Куйбышеве Куйбышевского района, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году |
| Купинский район | 400,0 | 400,0 | Приобретено оборудование (на сумму 400,0 тыс. руб.) для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО, г. Купино, ул. Розы Люксембург, д. 13 |
| Мошковский район | 1 701,6 | 1 701,6 | Проведен ремонт 1 спортивного зала общеобразовательного учреждения МКОУ «Широкоярская СОШ» Мошковского района, п. Широкий Яр, ул. Семилетка, д. 2а |
| Новосибирский район | 39 957,2 | 38 209,5 | Проведен ремонт 1 спортивного зала общеобразовательного учреждения МБОУ Новосибирского района – средняя школа № 18 ст. Мочище, ул. Школьная, д. 60а за счет средств субсидии в размере 983,69 тыс. рублей.  Построено основание для физкультурно‑оздоровительного комплекса в с. Барышево Новосибирского района за счет средств субсидии в замере 15 000,0 тыс. рублей.  Выполнен комплекс работ по монтажу (установке) ФОКОТ в с. Криводановка, ул. Садовая, д. 26а за счет средств субсидии в размере 2 363,13 тыс. рублей.  Выполнен комплекс ремонтных работ по благоустройству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ Криводановская СШ № 22 за счет средств субсидии в размере 2363,12 тыс. рублей.  Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания или модернизации ФОКОТов и/или физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта в Новосибирском районе, с. Барышево, ул. Матросова, д. 5 на сумму 19 189,88 тыс. руб. (аппаратно-программный комплекс, блок-контейнер, тренажеры) |
| Ордынский район | 3 701,6 | 3 701,5 | Проведен ремонт 1 спортивного зала общеобразовательного учреждения МКОУ Усть‑Луковская СОШ Ордынского района, с. Усть‑Луковка, ул. Полины Савостиной, д. 11 за счет средств субсидии в размере 1 701,5 тыс. рублей.  Выполнена подготовка к проведению Х-летней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области (проведены ремонтные работы МБОУ ДО «Ордынская ДЮСШ», ремонт помещений в здании спорткомплекса «Луневка» в р.п. Ордынское, ул. Байдуги, д. 48, приобретено спортивное оборудование и инвентарь). В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения COVID, проведение мероприятия в 2021 г. было отменено. В настоящее время решается вопрос о проведении Спартакиады в 2023 году |
| Сузунский район | 20 622,6 | 15 269,7 | Приобретено оборудование и инвентарь для оснащения стадиона МКУ Сузунского района «Сузунский спортивно-оздоровительный центр» на сумму 13 247,14 тыс. рублей.  Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в р.п. Сузун, ул. Строительная, д. 35в на сумму 2 022,1 тыс. рублей.  Не предоставлена субсидия на реконструкцию стадиона спортивно-оздоровительного центра в р.п. Сузун в связи с необходимостью корректировки ПСД. Осуществление реконструкции запланировано на 2022 год |
| Татарский район | 2 000,0 | 2 000,0 | Проведены XXIV зимние сельские игры Новосибирской области в г. Татарске |
| Тогучинский район | 4 022,1 | 4 022,1 | Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки в п. Мирный Тогучинского района за счет средств субсидии в размере 2 000,0 тыс. рублей.  Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в г. Тогучине, ул. Островского, д. 32/1 на сумму 2 022,1 тыс. рублей |
| Усть-Таркский район | 400,0 | 400,0 | Приобретено оборудование для оснащения спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО, с. Яркуль-Матюшкино, ул. Центральная, д. 59 |
| Чановский район | 16 000,0 | 15 840,5 | Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию ФОКОТа, р.п. Чаны, ул. Лермонтова, д. 90 |
| Черепановский район | 1 701,6 | 1 701,6 | Проведен ремонт 1 спортивного зала общеобразовательного учреждения МКОУ «Медведская средняя общеобразовательная школа» Черепановского района, с. Медведск, ул. Романова, д. 3 |
| Чистоозерный район | 1 701,2 | 1 701,2 | Проведен ремонт спортивного зала общеобразовательного учреждения МКОУ Табулгинская СОШ им. П. Д. Слюсарева Чистоозерного района, п. Табулга, ул. Школьная, д. 25 |
| г. Бердск | 2 632,1 | 2 632,1 | Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки по подготовке к сдаче нормативов ГТО в г. Бердске, в районе ул. Спортивная (земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 54:32:010642) на сумму 2 022,3 тыс. рублей.  Оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Бердск», МБУ СШ «Авангард», МБУ СШ «Восток») в сумме 609,8 тыс. рублей |
| г. Искитим | 268,8 | 268,8 | Обустроена городошная площадка на территории спортивного комплекса «Заря» в г. Искитим (приобретено ограждение площадки, профессиональный набор бит, скамейки для игроков с козырьком) |
| р.п. Кольцово | 16 000,0 | 16 000,0 | Приобретено оборудование и инвентарь для универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Кольцово, д. 30б |
| 28. Государственная программа Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 29. Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 30. Государственная программа Новосибирской области «Юстиция» | не предоставлялись | - | - | - |
| 31. Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Баганский район | 14 000,0 | 13 987,8 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 344 домохозяйства в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек, обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 535 жителей населенного пункта Кузнецовка |
| Болотнинский район | 8 000,0 | 8 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 247 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Доволенский район | 2 000,0 | 1 990,0 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 514 жителей населенного пункта Ярки |
| Здвинский район | 2 000,0 | 1 990,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 50 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Искитимский район | 8 000,0 | 8 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 179 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек, обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 580 жителей населенного пункта Преображенка |
| Карасукский район | 2 000,0 | 1 990,0 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 539 жителей населенного пункта Троицкое |
| Колыванский район | 2 000,0 | 1 984,3 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 511 жителей населенного пункта Воробьево |
| Коченевский район | 2 000,0 | 1 990,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 50 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Кочковский район | 2 000,0 | 1 970,0 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 528 жителей населенного пункта Новые Решеты |
| Краснозерский район | 6 000,0 | 6 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 119 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек, обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 575 жителей населенного пункта Октябрьский |
| Куйбышевский район | 12 000,0 | 12 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 301 домохозяйство в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Купинский район | 8 000,0 | 8 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 214 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Кыштовский район | 2 000,0 | 2 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 50 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Ордынский район | 6 000,0 | 6 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 191 домохозяйство в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Сузунский район | 6 000,0 | 6 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 150 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Татарский район | 2 000,0 | 1 990,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 50 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Тогучинский район | 4 000,0 | 3 940,0 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 560 жителей населенного пункта Степногутово, 560 жителей населенного пункта Кудрино |
| Убинский район | 10 000,0 | 10 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 251 домохозяйство в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Чановский район | 12 000,0 | 12 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 301 домохозяйство в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Черепановский район | 2 000,0 | 1 984,3 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 575 жителей населенного пункта Нововоскресенка |
| Чулымский район | 2 000,0 | 2 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 50 домохозяйств в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| 32. Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |

¹ - в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами Новосибирской области» в объеме межбюджетных трансфертов указаны следующие трансферты: субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, субсидия на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области, субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений