

**ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ**

**Новосибирской области**

**за 2022 год**

**Новосибирск, 2023 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2022 ГОДУ

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Основные сведения о реализации государственных программ Новосибирской области.

2. Основные сведения об общем объеме финансирования государственных программ Новосибирской области (за счет всех источников).

3. Основные сведения о предоставленных в рамках государственных программ Новосибирской области субсидиях и иных межбюджетных трансфертах местным бюджетам Новосибирской области.

4. Основные сведения о финансировании реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в рамках государственных программ Новосибирской области.

5. Основные сведения об оценке эффективности государственных программ Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1 «Характеристика итогов реализации государственных программ Новосибирской области»;

№ 2 «Сведения о кассовом исполнении государственных программ Новосибирской области за счет средств областного и федерального бюджетов»;

№ 3 «Сведения в разрезе муниципальных образований, на территории которых реализовывались мероприятия государственных программ Новосибирской области за счет предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов»;

№ 4 «Сведения о финансировании реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в рамках государственных программ Новосибирской области»;

№ 5 «Результаты оценки эффективности государственных программ Новосибирской области».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВВЕДЕНИЕ**

Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новосибирской области (далее – Сводный доклад) осуществлена в соответствии с требованиями следующих законодательных актов:

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 24-ОЗ «О планировании социально-экономического развития Новосибирской области».

Сводный доклад подготовлен министерством экономического развития Новосибирской области (далее – Минэкономразвития НСО) в соответствии с пунктом 33 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п.

Сводный доклад подготовлен на основе:

Закона Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ (ред. от 05.10.2022) «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон 23.12.2021 № 167-ОЗ) и параметров уточненной сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года;

актуальных редакций государственных программ Новосибирской области по состоянию на 31.03.2023 в части параметров 2022 года;

годовых отчетов о ходе и результатах реализации государственных программ Новосибирской области и отчетов о результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных программ Новосибирской области, предоставленных в Минэкономразвития НСО государственными заказчиками (заказчиками-координаторами) государственных программ Новосибирской области;

квартальных отчетов о выполнении планов реализации государственных программ Новосибирской области;

уточненных сведений, предоставленных государственными заказчиками (заказчиками-координаторами) государственных программ Новосибирской области после 15.04.2023 года;

сведений об исполнении расходов областного бюджета Новосибирской области по государственным программам Новосибирской области на 2022 год, предоставленных министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее – сведения об исполнении).

В соответствии со статьей 35 Закона Новосибирской области от 07.10.2011 № 112-ОЗ «О бюджетном процессе в Новосибирской области» годовые отчеты об исполнении каждой государственной программы Новосибирской области за 2022 год (с подробным описанием) были направлены областными исполнительными органами Новосибирской области в Законодательное Собрание Новосибирской области к 15.04.2023 года.

Информация о размещении в телекоммуникационной сети «Интернет» данных о государственных программах Новосибирской области и годовых отчетов о ходе и результатах реализации государственных программ Новосибирской области за 2022 год размещена по адресу http://econom.nso.ru/page/3611.

Наименования государственных программ Новосибирской области в Сводном докладе приведены в соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

Приложение № 1 «Характеристика итогов реализации государственных программ Новосибирской области», в котором плановые объемы финансирования и плановые значения целевых индикаторов приведены в соответствии с актуальными редакциями государственных программ Новосибирской области по состоянию на 31.03.2023 года;

Приложение № 2 «Сведения о кассовом исполнении государственных программ Новосибирской области за счет средств областного и федерального бюджетов», в котором плановые объемы финансирования приведены в соответствии с актуальными редакциями государственных программ по состоянию на 31.03.2023 года;

Приложение № 3 «Сведения в разрезе муниципальных образований, на территории которых реализовывались мероприятия государственных программ Новосибирской области за счет предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области», в котором плановые объемы субсидий и иных межбюджетных трансфертов приведены в соответствии с Законом 23.12.2021 № 167-ОЗ и/или параметрами уточненной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года;

Приложение № 4 «Сведения о финансировании реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в рамках государственных программ Новосибирской области», на основании данных, представленных государственными заказчиками (заказчиками‑координаторами);

Приложение № 5 «Результаты оценки эффективности государственных программ Новосибирской области».

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2022 ГОДУ**

В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.08.2018 № 310-рп [«О перечне государственных программ Новосибирской области](consultantplus://offline/ref=EC5945C6B0781D76EBA86BC2EB6231DDF1014A7D9AABB2A2F7D58F5DF62580E245B7BE073409A0D050086272FDB850125AWFZFE)», действующим в 2022 году (далее – отчетном году), перечень состоял из 33 государственных программ Новосибирской области.

Все государственные программы Новосибирской области включены в Закон от 23.12.2021 № 167-ОЗ.

Реализация государственных программ Новосибирской области в отчетном году осуществлялась в соответствии с планами их реализации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными приказами государственных заказчиков (заказчиков-координаторов).

**II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**1. Основные сведения о реализации государственных программ Новосибирской области**

Государственные программы Новосибирской области в отчетном году реализовывались в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п, и установленными в ней стратегическими приоритетами:

1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы;

2. Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции;

3. Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков Новосибирской области.

В 2022 году направления реализации государственных программ Новосибирской области охватывали все основные задачи государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности Новосибирской области.

В целях развития человеческого капитала и социальной сферы в Новосибирской области и создания условий для комфортного проживания в рамках государственных программ Новосибирской области продолжена реализация мер по укреплению здоровья населения и повышению демографического потенциала, формированию условий для развития духовности, культуры, нравственного здоровья, образования и кадрового потенциала, повышения эффективности сельской экономики и сохранения сельского образа жизни, по развитию жилищного фонда и архитектурного совершенствования городской среды, развития общественной инфраструктуры.

Длядостижения устойчивой тенденции увеличения продолжительности здоровой жизни населения и улучшения демографической ситуации на территории Новосибирской области реализовывались мероприятия четырех государственных программ Новосибирской области:

1. «[Развитие здравоохранения](consultantplus://offline/ref=F138A9027943A7E28E926A6B20D5C40EB37F6CEE4C8B2637B5E700E8A5E327C6C0B402DFA8CFAE874215D7v6t4I) Новосибирской области»;

2. «[Социальная поддержка в Новосибирской области](consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC932679F46FB803B4240004FF3BB0FAAD3EC8A68164645E8C78D4F4414v4u6I)»;

3. «[Развитие физической культуры](consultantplus://offline/ref=24F809B073C361D7E9EB5214C4D3633207CAA36C21D294D6E1A9D16D0508812E554A080A04C2C1B72B4CA2a8xBI) и спорта в Новосибирской области»;

4. «[Оказание содействия](consultantplus://offline/ref=343086F5AFB7850C03E8ABFD7D35CA1626E55086A48FBD139E5616A1ACFA1A4AD1CF6AC0B7BBFD02B4CB0EjBw4I) добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

На создание условий для расширения возможностей развития духовности, нравственности и культуры, обеспечения широкого общественного участия в формировании и проведении государственной культурной политики была направлена реализация трех государственных программ Новосибирской области:

1. [«Культура Новосибирской области»](consultantplus://offline/ref=DF3795668EDF6430079F3D4A43B192C2B81A0260C182735E6723D65E8FDF69B180ED70CC7C6A201B38E8FAMEB0J);

2. «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» (в части подпрограмм «[Патриотическое воспитание граждан](consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B3A79281E1268AE22C31E9715ADB37D5DC265445AA77203F27987B453E394606E816C540F2B1D0B3E0D108DFCCDC825E7A6Bv8jEI) Российской Федерации в Новосибирской области» и «[Реализация государственной национальной политики](consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0B3A79281E1268AE22C31E9715ADB37D5DC265445AA77203F27987B453E394607E01EC440F2B1D0B3E0D108DFCCDC825E7A6Bv8jEI) на территории Новосибирской области»);

3. «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области».

Задачи, направленные наразвитие образовательного потенциала населения Новосибирской области на основе совершенствования системы образования в соответствии с социальными запросами населения и требованиями инновационного развития экономики, и его эффективное использование, решались в рамках двух государственных программ Новосибирской области:

1. «[Развитие образования](consultantplus://offline/ref=A91884BCBF75B25410D190D7EAD2660584F18F6E1D465A2DF337E97207617F202469235E221AB5084F96A1o8GFJ), создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»;

2. «Региональная [программа](consultantplus://offline/ref=A91884BCBF75B25410D190D7EAD2660584F18F6E1D465D2AF537E97207617F202469235E221AoBG6J) развития среднего профессионального образования Новосибирской области».

Решение задачи по обеспечению эффективной занятости и совершенствованию системы содействия занятости населения, в том числе за счет трудовой мобильности населения, осуществлялось в рамках государственной программы Новосибирской области «[Содействие занятости населения](consultantplus://offline/ref=7E41102F00E363CD6FC989EBD1A5590E82ED763139E4C3CF5CEB7E81C06F91A7CBE24C74BE63u2M2J)».

Вопросы развития жилищного фонда и архитектурного совершенствования городской среды, повышения уровня обеспеченности населения жильем решались в рамках реализации трех государственных программ Новосибирской области:

1. «[Жилищно-коммунальное хозяйство](consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F945350E4CC858AE5B9804898D6B8A08BD9217A8EBECCD567AB1DC04081C200CF6CE69ZAg8I) Новосибирской области»;

2. «[Стимулирование развития](consultantplus://offline/ref=F690E0A253022947F945350E4CC858AE5B9804898D6B8103B49217A8EBECCD567AB1DC04081C200CF6CE6DZAgFI) жилищного строительства в Новосибирской области»;

3. «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области».

В целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Новосибирской области в отчетном году реализовывались мероприятия государственной программы Новосибирской области «[Комплексное развитие](consultantplus://offline/ref=3572A7EC13E1055CB63D68017BDC98E1863B6DDAA3CB14443CAF77B9B9B72B35DC125AE9C7842A92D3FEEDZ729I) сельских территорий в Новосибирской области».

В целях развития конкурентоспособной экономики Новосибирской области, в том числе за счет обеспечения перехода к экономике знаний, экономического развития на базе важнейших конкурентных преимуществ Новосибирской области (знаний, технологий, компетенций), продолжена реализация мер в рамках пяти государственных программ Новосибирской области.

Для усиления роли промышленности в экономике Новосибирской области, ускорения обновления или создания на современной технологической основе производственных мощностей, технологий на предприятиях Новосибирской области осуществлялась реализация государственной программы Новосибирской области «[Развитие промышленности](consultantplus://offline/ref=7E41102F00E363CD6FC989EBD1A5590E82ED763136E1CEC159EB7E81C06F91A7CBE24C74BE63214161A074uCM2J) и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области».

Основные меры, направленные на содействие развитию предпринимательской и инвестиционной активности, были предусмотрены в государственной программе Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» и государственной программе Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области».

Решение задач по содействию в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Новосибирской области, а также ее конкурентоспособности, созданию условий для воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов осуществлялось за счет мероприятий государственной программы Новосибирской области «[Развитие сельского хозяйства](consultantplus://offline/ref=3572A7EC13E1055CB63D68017BDC98E1863B6DDAA3C814493FAF77B9B9B72B35DC125AE9C7842A92D3FEE8Z728I) и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Меры, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма предусмотренны в государственной программе Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области».

Основной государственной программой Новосибирской области, реализуемой в направлении развития инновационной деятельности, являлась государственная программа Новосибирской области «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области».

Создание современной и безопасной среды для проживания в Новосибирской области осуществлялось путем реализации мер по развитию транспортной инфраструктуры, развитию энергетики, повышению энергоэффективности и энергобезопасности, охране окружающей среды и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в рамках 10 государственных программ Новосибирской области.

В целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области в соответствии с потребностями развития экономики и населения Новосибирской области, использования выгодного транспортного положения и востребованности Новосибирской области, как крупнейшего транспортно‑распределительного узла Сибири, реализации ее транзитного потенциала в 2022 году осуществлялось исполнение двух государственных программ Новосибирской области:

1. «[Обеспечение доступности](consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E08263EE28B6047E7BF5E86076ED9925973D4D8E6AFD7049697C6B74FD095010D2A71076o0I) услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»;

2. «[Развитие автомобильных дорог](consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E08263EE28B6047E7BF5E86079E59826903D4D8E6AFD7049697C6B74FD095010D2AF1276oEI) регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Меры, направленные на переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов, осуществлялись в рамках реализации государственной программы «[Энергосбережение и повышение](consultantplus://offline/ref=BDC1A32C9513503744860B2EC7372DA2BF1072C6953F556388E81531161CC9C50BCB7F1BC20F99965D46BBhEtCJ) энергетической эффективности Новосибирской области».

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение экологической безопасности осуществлялись в рамках трех государственных программ Новосибирской области:

1. [«Охрана окружающей среды»](consultantplus://offline/ref=D8DF53566EFBD959430FB9531209F23879B35919398C64E0F82BCA9FB91CCEAFA4650E2B3A07FA2AD8A256x057J);

2. «[Развитие системы обращения](consultantplus://offline/ref=D8DF53566EFBD959430FB9531209F23879B3591939836DE6FE2BCA9FB91CCEAFA4650E2B3A07FA2AD8A257x05DJ) с отходами производства и потребления в Новосибирской области»;

3. «[Развитие лесного хозяйства](consultantplus://offline/ref=D8DF53566EFBD959430FB9531209F23879B35919368664E6F02BCA9FB91CCEAFA4650E2B3A07FA2AD9A25Dx057J) Новосибирской области».

Основные меры, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области, были в основном сконцентрированы в трех государственных программах Новосибирской области:

1. «[Обеспечение безопасности жизнедеятельности](consultantplus://offline/ref=0B1CD921EABF88409445B914F57FB6FAB8AFFCCD4CC6074AC1F2D07E2B5BD821141F617B107664D756218E70T0K) населения Новосибирской области»;

2. «[Повышение безопасности](consultantplus://offline/ref=0B1CD921EABF88409445B914F57FB6FAB8AFFCCD4CC60544C3F2D07E2B5BD821141F617B107664D757208870T7K) дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области»;

3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области».

Меры, направленные на создание условий для получения населением и хозяйствующими субъектами на территории Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской области, осуществлялись в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области».

Совершенствование механизмов регионального и муниципального управления осуществлялось в рамках четырех государственных программ Новосибирской области:

1. «П[овышение качества](consultantplus://offline/ref=8CCE2E5DBF49AA49CD1FD781303A15904DCED258055076FF9C0601BA738A0E71F69B0F033C13B43ABF02F5V4eAK) и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области»;

2. «[Управление финансами](consultantplus://offline/ref=8CCE2E5DBF49AA49CD1FD781303A15904DCED25805517EF89A0601BA738A0E71F69B0F033C13VBe7K) в Новосибирской области»;

3. «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» (в части подпрограмм «[Государственная поддержка общественных инициатив](consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748D477C600E66F0668F07616863554AEAC7AE3CAF2ED2DECBDAC4CCB4D44A3EF2FFF4E0B1708D13EBA4B91245B12CEC1C1F619b4h4I), социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области» и [«Содействие развитию местного самоуправления»](consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748D477C600E66F0668F07616863554AEAC7AE3CAF2ED2DECBDAC4CCB4D44A3EF2FFE4E001708D13EBA4B91245B12CEC1C1F619b4h4I));

4. [«Юстиция»](consultantplus://offline/ref=8CCE2E5DBF49AA49CD1FD781303A15904DCED25805517CFE940601BA738A0E71F69B0F033C13B43ABF0AF0V4eAK).

Характеристика итогов реализации государственных программ Новосибирской области приведена в приложении № 1 к Сводному докладу.

**2. Основные сведения об общем объеме финансирования государственных программ Новосибирской области**

**(за счет всех источников)**

Законом от 23.12.2021 № 167-ОЗ на реализацию государственных программ Новосибирской области в 2022 году предусмотрено более 258,6 млрд руб., что выше аналогичного показателя 2021 года на 17,7% (2021год – 219,7 млрд руб., 2020 год – 190,3 млрд рублей).

Всего в соответствии с утвержденными редакциями государственных программ Новосибирской области в отчетном году на реализацию их мероприятий за счет всех источников финансирования, включая внебюджетные, планировалось направить более 309,53 млрд руб., что выше аналогичного показателя 2021 года на 19,5% (2021 год – 259,05 млрд руб., 2020 год – 228,8 млрд рублей).

В соответствии с пунктом 32 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п:

1) объемы бюджетных ассигнований в утвержденных редакциях государственных программ приведены в соответствие с Законом от 23.12.2021 № 167-ОЗ, действующем по состоянию на 31 декабря 2022 года,

2) в случае если объемы бюджетных ассигнований в Законе от 23.12.2021 № 167-ОЗ, действующем по состоянию на 31 декабря 2022 года, отличались от объемов бюджетных ассигнований в уточненной сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года, объемы бюджетных ассигнований в утвержденных редакциях государственных программ приведены в соответствие с уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Общий объем фактического финансирования государственных программ Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области и федерального бюджета в отчетном году составил более 249,1 млрд руб. (или 96,4% от предусмотренных в Законе от 23.12.2021 № 167‑ОЗ на реализацию государственных программ Новосибирской области).

Доля бюджетных расходов, запланированных в рамках государственных программ Новосибирской области, составила порядка 94,2 процентов от всех расходов, предусмотренных Законом 23.12.2021 № 167-ОЗ.

Таким образом, государственные программы Новосибирской области остаются ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.

По итогам отчетного года на реализацию государственных программ Новосибирской области (по уточненным сведениям, предоставленным государственными заказчиками (заказчиками-координаторами) государственных программ Новосибирской области после 15.04.2023) фактически было направлено из всех источников финансирования 292,86 млрд руб. (или 94,6% от объемов, запланированных в государственных программах Новосибирской области в соответствии с их утвержденными редакциями) (для сравнения в 2021 году – 247,5 млрд руб., в 2020 году – 222,29 млрд рублей).

Информация в разрезе источников финансирования приведена в таблице.

*Таблица*

Источники и общие объемы финансирования государственных программ Новосибирской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования государственных программ Новосибирской области | Плановые назначения на 2022 год  (в соответствии с утвержденными редакциями государственных программ), млрд рублей | Фактическое финансирование по итогам  2022 года, млрд рублей | Процент  исполнения от запланированного  уровня, % | Доля источника финансирования в общем объеме фактического  финансирования, % |
| областной бюджет | 209,81 | 193,89 | 92,4 | 66,2 |
| федеральный бюджет | 56,29 | 55,29 | 98,2 | 18,9 |
| местные бюджеты | 1,3 | 1,24 | 95,5 | 0,4 |
| внебюджетные источники | 42,13 | 42,44 | 100,7 | 14,5 |
| ВСЕГО | 309,53 | 292,86 | 94,6 | 100,0 |

В отчетном году в государственные программы Новосибирской области интегрированы региональные проекты. Общее количество интегрированных региональных проектов, предусмотренных Законом от 23.12.2021 № 167-ОЗ, составило 34 единицы. Общая сумма фактического финансирования региональных проектов за счет средств областного и федерального бюджетов составила за 2022 год более 48,0 млрд руб. или 19,3% от фактического объема финансирования государственных программ Новосибирской области за счет областного и федерального бюджетов.

В результате ранжирования государственных программ Новосибирской области по объемам их фактического финансирования за счет средств областного бюджета Новосибирской области и средств федерального бюджета для целей Сводного доклада выделены четыре группы:

1) свыше 15 млрд руб. – 5 государственных программ Новосибирской области на общую сумму более 192,33 млрд руб. (65,7% от общего объема фактического финансирования государственных программ Новосибирской области);

2) от 1 до 15 млрд руб. – 11 государственных программ Новосибирской области на общую сумму более 49,4 млрд руб. (16,9%);

3) от 100 млн руб. до 1 млрд руб. – 13 государственных программ Новосибирской области на общую сумму более 7,16 млрд руб. (2,4%);

4) менее 100 млн руб. – 4 государственные программы Новосибирской области на общую сумму более 0,26 млрд руб. (0,09%).

К первой группе государственных программ Новосибирской области относятся:

1. «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» – 49,7 млрд руб. (в 2021 г. – 43,9 млрд руб.);

2. «Социальная поддержка в Новосибирской области» – 46,2 млрд руб. (в 2021 г. в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» – 41,5 млрд руб.);

3. «Развитие здравоохранения Новосибирской области» – 43,4 млрд руб. (в 2021 г. – 38,3 млрд руб.);

4. «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» – 30,8 млрд руб. (в 2021 г. – 25,4 млрд руб.);

5. «Управление финансами в Новосибирской области» – 22,2 млрд руб. (в 2021 г. – 18,3 млрд рублей).

Таким образом, в 2022 году, как и в 2021-2020 годах, в пятерку высоко финансируемых государственных программ Новосибирской области (на долю которых приходится 65,7% от общего фактического объема финансирования) вошли государственные программы Новосибирской области, в большей степени имеющие социальную направленность.

По итогам отчетного года для софинансирования мероприятий государственных программ Новосибирской области привлечено порядка 55,29 млрд руб. средств из федерального бюджета (для сравнения в 2021 году – 58,49 млрд руб., в 2020 году – 47,4 млрд рублей).

Государственными программами Новосибирской области, в рамках которых в 2022 году удалось привлечь наибольшие объемы средств из федерального бюджета, являются следующие:

1. «Социальная поддержка в Новосибирской области» (19,0 млрд руб.);

2. «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (16,0 млрд руб.);

3. «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (6,69 млрд руб.);

4. «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (4,34 млрд руб.);

5. «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» (1,69 млрд рублей).

На реализацию 5 вышеуказанных государственных программ Новосибирской области за отчетный год было получено более 47,72 млрд руб. из федерального бюджета (или 86,31% от общей суммы средств, поступившей в отчетном году из федерального бюджета на реализацию государственных программ Новосибирской области).

Сведения о кассовом исполнении государственных программ Новосибирской области за счет средств областного и федерального бюджетов приведены в приложении № 2 к Сводному докладу.

По итогам 2022 года для решения задач государственных программ Новосибирской области привлечено из внебюджетных источников 42,44 млрд руб. (для сравнения в 2021 году – 37,05 млрд руб., в 2020 году – 37,72 млрд рублей).

Максимальные объемы внебюджетных средств были привлечены на реализацию следующих государственных программ Новосибирской области:

1. «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (31,7 млрд руб.);

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» (3,97 млрд руб.);

3. «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (2,45 млрд руб.);

4. «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (1,38 млрд рублей).

Реализация мероприятий девятнадцати государственных программ Новосибирской области осуществлялась в отчетном году при финансовом участии местных бюджетов Новосибирской области на общую сумму 1,24 млрд руб. (для сравнения в 2021 году – 0,98 млрд руб., в 2020 году – 1,61 млрд рублей).

Государственными программами Новосибирской области, в реализации мероприятий которых в 2022 году наиболее активное финансовое участие приняли местные бюджеты муниципальных образований Новосибирской области, являются следующие:

1. «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (0,2 млрд руб.);

2. «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» (0,18 млрд руб.);

3. «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (0,16 млрд рублей).

Таким образом, в 2022 году наблюдается значительный рост объемов финансирования государственных программ Новосибирской области за счет средств областного бюджета. Также по сравнению с предыдущим годом возросло финансовое участие в реализации государственных программ местных бюджетов и привлечение внебюджетных средств. Финансирование государственных программ Новосибирской области за счет средств федерального бюджета осталось практически на уровне 2021 года.

**3. Основные сведения о предоставленных в рамках государственных программ Новосибирской области субсидиях и иных межбюджетных трансфертах местным бюджетам Новосибирской области**

В рамках семнадцати государственных программ Новосибирской области в отчетном году предусмотрено предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области на общую сумму более 42,2 млрд руб. (в 2021 году – 32,8 млрд руб., в 2020 году – 25,5 млрд рублей).

Общий объем фактически предоставленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области составил порядка 39,6 млрд руб. (в 2021 году – 30,9 млрд руб., в 2020 году – 24,6 млрд руб.), что составляет 93,8% от предусмотренных плановых объемов финансирования.

Таким образом, на долю субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области в рамках государственных программ Новосибирской области пришлось более 16,9% от общего объема фактического финансирования государственных программ Новосибирской области за счет средств областного и федерального бюджетов.

Лидерами по числу государственных программ Новосибирской области, реализация которых осуществлялась на территории муниципальных образований при предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, стали Баганский, Карасукский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Сузунский и Черепановский районы (приняли участие в 16 государственных программах Новосибирской области).

Восемь районов (Искитимский, Колыванский, Коченевский, Маслянинский, Новосибирский, Ордынский, Татарский, Чулымский) приняли участие в 15-ти государственных программах Новосибирской области.

Пять районов (Чановский, Мошковский, Кыштовский, Кочковский, Венгеровский) и г. Бердск приняли участие в 14-ти государственных программах Новосибирской области.

Шесть районов (Барабинский, Болотнинский, Доволенский, Здвинский, Убинский, Усть-Тарский) приняли участие в 13-ти государственных программах Новосибирской области.

Два района (Каргатский, Северный), г. Искитим и г. Обь приняли участие в 12-ти государственных программах Новосибирской области.

В наименьшем количестве государственных программ Новосибирской области (10 единиц) принял участие р.п. Кольцово.

Наибольший объем средств, направленных в отчетном году в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области, был предусмотрен в рамках пяти государственных программ Новосибирской области, на долю которых пришлось более 35,0 млрд руб. (или 88,4% от общего объема фактически предоставленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области):

1. «Управление финансами в Новосибирской области» (порядка 14,1 млрд руб.) на:

обеспечение сбалансированности местных бюджетов при решении вопросов местного значения;

софинансирование проектов развития территорий городских и сельских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах, прошедших конкурсный отбор.

2. «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (более 7,48 млрд руб.), в том числе на:

ресурсное обеспечение модернизации образования Новосибирской области;

строительство, приобретение, реконструкцию и ремонт зданий образовательных организаций, и зданий муниципальных образовательных организаций и иных организаций, обеспечивающих функционирование системы образования Новосибирской области;

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

выявление и поддержку одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области.

3. «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (более 6,3 млрд руб.) на:

развитие систем газоснабжения, развитие и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения;

обеспечение работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в осенне-зимний период, в том числе в части снабжения населения топливом по розничным предельным максимальным ценам;

обеспечение переселения граждан из помещений, признанных аварийными;

благоустройство территорий населенных пунктов, в том числе поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

4. «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (более 5,5 млрд руб.) на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения и искусственных сооружений на них.

5. «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» (более 1,6 млрд руб.), в том числе на:

строительство (в том числе, малобюджетное), реконструкцию и ремонт спортивных объектов на территории Новосибирской области;

обеспечение оборудованием и инвентарем спортивных объектов на территории Новосибирской области;

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

По двенадцати государственным программам Новосибирской области объем представленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области варьируется от 29 до 1 097 млн руб., по одной государственной программе Новосибирской области – менее 10 млн рублей.

Анализ объемов субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области в разрезе муниципальных образований Новосибирской области, получивших субсидии и иные межбюджетные трансферты в рамках реализации государственных программ Новосибирской области в отчетном году, показал следующее.

В структуре расходов на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области около 35,3% приходится на субсидии, представляемые в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Наибольший объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области представлен городу Новосибирску, который составил порядка 12,3 млрд рублей.

Общий объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области, представленных муниципальным районам и городским округам за исключением г. Новосибирска в рамках государственных программ Новосибирской области, составил более 27,3 млрд рублей.

К муниципальным образованиям, получившим более 3% субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области, в общем объеме фактически предоставленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области в рамках государственных программ Новосибирской области (за исключением объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету города Новосибирска), относятся:

1. Новосибирский район – 1,65 млрд руб.,

2. Карасукский район – 1,49 млрд руб.,

3. Татарский район – 1,22 млрд руб.,

3. Маслянинский район – 1,2 млрд рублей.

К муниципальным образованиям, получившим от 3% до 2% субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области, в общем объеме фактически предоставленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области в рамках государственных программ Новосибирской области (за исключением объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету города Новосибирска), относятся:

1. Ордынский район – 1 162,4 млн руб.,

2. Сузунский район – 1 158,9 млн руб.,

3. Куйбышевский район – 1 074,4 млн руб.,

4. Тогучинский район – 1 018,4 млн руб.,

5. Краснозерский район – 1 001,1 млн руб.,

6. Купинский район – 964,2 млн руб.,

7. Баганский район – 953,7 млн руб.,

8. Мошковский район – 914,2 млн руб.,

9. Коченевский район – 899,4 млн руб.,

10. Искитимский район – 894,5 млн руб.,

11. Барабинский район – 873,9 млн руб.,

12. Черепановский район – 838,7 млн руб.,

13. Венгеровский район – 796,7 млн рублей.

Наименьшая доля (менее 2,0%) приходится на:

1. Болотнинский район – 738,2 млн руб.,

2. г. Бердск – 735,4 млн руб.,

3. г. Обь – 681,2 млн руб.,

4. Чановский район – 672,0 млн руб.,

5. Каргатский район – 642,6 млн руб.,

6. Чистоозерный район – 551,1 млн руб.,

7. Кыштовский район – 550,1 млн руб.,

8. Доволенский район – 535,8 млн руб.,

9. Чулымский район – 502,0 млн руб.,

10. г. Искитим – 482,3 млн руб.,

11. Убинский район – 476,1 млн руб.,

12. Колыванский район – 475,1 млн руб.,

13. Здвинский район – 438,0 млн руб.,

14. Кочковский район – 434,0 млн руб.,

15. Северный район – 408,9 млн руб.,

16. р.п. Кольцово – 395,7 млн руб.,

17. Усть-Таркский район – 371,1 млн рублей.

Сведения в разрезе муниципальных образований, на территории которых реализовывались мероприятия государственных программ Новосибирской области за счет предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области, приведены в приложении № 3 Сводному докладу.

**4. Основные сведения о финансировании реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в рамках государственных программ Новосибирской области**

В рамках 15 государственных программ Новосибирской области в 2022 году объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, составил порядка 12,0 млрд рублей. На долю областного бюджета пришлось 62,3%, федерального бюджета – 35,4%, местных бюджетов – 2,3 процента.

Наибольшие объемы финансирования приходятся на 3 государственные программы Новосибирской области:

1. «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (3,9 млрд руб.);

2. «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (3,6 млрд руб.);

3. «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (1,4 млрд рублей).

Сведения о финансировании реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в рамках государственных программ Новосибирской области приведены в приложении № 4 к Сводному докладу.

**5. Основные сведения об оценке эффективности государственных программ Новосибирской области**

Оценка эффективности реализации государственных программ Новосибирской области за отчетный год осуществлена на основании Порядка принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п (далее – Порядок), и методических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области, утвержденных приказом Минэкономразвития НСО от 29.12.2017 № 154.

Эффективность государственных программ Новосибирской области оценивается показателем интегральной оценки эффективности.

По итогам 2022 года определение степени эффективности реализации каждой государственной программы Новосибирской области осуществляется на основании следующих критериев и рассчитывается поэтапно:

1) определяется уровень достижения установленных значений целевых индикаторов (как отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его плановому значению (с учетом базового значения) в соотношении с присвоенным весовым коэффициентом);

2) определяется уровень результативности государственных программ Новосибирской области как сумма уровней достижения установленных значений всех целевых индикаторов;

3) рассчитывается уровень финансового обеспечения государственных программ Новосибирской области;

4) интегральная оценка эффективности государственных программ Новосибирской области рассчитывается как отношение уровня результативности государственных программ Новосибирской области к уровню финансового обеспечения государственных программ Новосибирской области с учетом уровня исполнения мероприятий, привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников, а также корректируется на коэффициент эффективности управления государственной программой Новосибирской области.

В случае, если численное значение интегральной оценки эффективности превышает 0,8, государственная программа Новосибирской области признается эффективной, находится в диапазоне от 0,5 до 0,8 – недостаточно эффективной, ниже 0,5 – неэффективной.

По результатам оценки, как и в 2021 году, реализация всех 33 государственных программ Новосибирской области за 2022 год признана эффективной (в 2020 году все реализуемые государственные программы также были признаны эффективными).

Результаты оценки эффективности государственных программ Новосибирской области приведены в приложении № 5 к Сводному докладу.

\_\_\_\_\_\_\_\_