Приложение № 3

к Сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новосибирской области

за 2022 год

**Сведения в разрезе муниципальных образований, на территории которых реализовывались мероприятия государственных программ Новосибирской области за счет предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Новосибирской области | Объем предоставленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов в рамках государственной программы Новосибирской области | | | Краткая информация о достигнутых результатах |
| Наименование муниципального района и городского округа  (далее ‑ МО) | План  на 2022 год  (тыс. руб.) | Факт  за 2022  год  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Баганский район | 96 807,4 | 96 381,6 | Расселено 3 многоквартирных дома (далее – МКД) в с. Баган (19 человек, площадь – 253,9 м2), 6 МКД в с. Гнедухино (11 человек, площадь – 269,4 м2). Получен паспорт (акт) готовности к отопительному сезону, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 4 ед., трубопровод теплосети – 2 116 м, скорлупа пенополиуретановая (далее –скорлупа ППУ) – 1 404 м, дымосос – 3 ед., насос консольный – 2 единицы.  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (установка урн, скамеек, озеленение) в с. Баган |
| Барабинский район | 233 801,2 | 230 667,2 | Введены в эксплуатацию 2 объекта водоснабжения: «Водозаборная скважина со станцией водоподготовки по ул. Ермака в г. Барабинск», «Модульная установка водоподготовки по ул. Мира, 9а в д. Старощербаково».  Расселено 7 МКД в д. Круглоозерка (23 человека, площадь – 439,28 м2), получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 3 ед., трубопровод теплосети 5 273,0 м, водопровод 1 620 м; дизель-генераторная установка (далее – ДГУ) – 1 ед., электрические центробежные скважинные погружные насосы (далее – ЭЦВ) – 42 ед., оборудование частотного регулирования (далее – ЧР) – 6 ед., счетчик воды – 7 ед., датчик давления – 5 ед., утеплитель «Оптима» базальтовый – 1 456 м2, утеплитель «Мегаспан» фольгированный – 500 м, запорная арматура , стеклопластик – 100 пог. м, насос циркуляционный – 2 ед., щит топки – 2 ед., (блок котла «Барин», дверь котла, мотор-редуктор, датчик температуры, датчик термопара, датчик вращения, цепь, крепление мотор-редуктор, проводка, вал мотор-редуктора) – по 4 ед., дымосос – 1 ед., датчик температурный – 2 ед., бандаж – 400 ед., скорлупа ППУ – 200 м, погружной фекальный насос – 2 ед., люк полимерный – 30 ед., насос сточно-массный.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, устройство детской площадки, установка урн, скамеек, ограждение, озеленение) и 1 общественное пространство (устройство пешеходных дорожек, устройство детской площадки, установка малых архитектурных форм (далее – МАФ), устройство газонов) в г. Барабинск |
| Болотнинский район | 81 496,8 | 81 496,7 | Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 4 ед., трубопровод теплосети 261,3 м, водопровод 12 700 м, ДГУ – 4 ед., ЭЦВ – 23 ед., электродвигатели – 2 ед., оборудование частотного регулирования (далее – ЧР) – 7 ед., запорная арматура, ЖБИ для колодцев (кольца, крышки, плиты), фитинги, насос в котельную – 2 ед., насосы – 6 ед., вентилятор.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, оборудование детской площадки, установка урн, скамеек, ограждение, озеленение) и 2 общественных пространства (устройство проездов, тротуаров, освещение, ограждение, установка МАФ, озеленение) в г. Болотное |
| Венгеровский район | 322 223,6 | 295 106,4 | Введен в эксплуатацию объект водоснабжения «Реконструкция системы водоснабжения в с. Сибирцево 2-е и д. Георгиевка».  Продолжено строительство объекта «Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово» (срок ввода - 2023 год). Отклонение по освоению средств обусловлено не подтверждением ранее предоставленной информации администрацией Венгеровского района по удорожанию материалов на объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово».  Расселен 1 МКД в с. Венгерово (2 человека, площадь – 25,5 м2), 1 МКД в с. Усть-Ламенка (2 человека, площадь – 46,3 м2).  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 952 м, водопровод 300 м, ЭЦВ – 10 ед., ЧР – 9 ед., комплект заделки стыков – 10 ед., запорная арматура, дымосос – 1 ед., преобразователь давления – 1 ед., фитинги, насос консольно-моноблочный – 3 ед., электроматериалы для насосной станции.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, оборудование детской площадки, установка урн, скамеек) в с. Венгерово и 1 общественное пространство (устройство автопарковки, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн) в с. Заречье |
| Доволенский район | 71 904,7 | 71 904,1 | Введен в эксплуатацию объект водоснабжения «Водозаборная скважина в с. Суздалка».  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 2 394 м, котлы – 2 ед., водопровод 1 160 м, ЭЦВ – 1 ед., ЧР – 1 ед., запорная арматура, фитинги, дымосос, насос – 2 ед., теплообменник – 2 ед., вентилятор поддува.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда) и 1 общественное пространство (устройство проездов, тротуаров, озеленение, установка скамеек, урн) в с. Довольное |
| Здвинский район | 89 201,2 | 86 005,4 | Расселено 2 МКД в с. Здвинск (10 человек, площадь – 211,40 м2).  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД) для скважины в п. Петропавловский; приобретено: котлы – 4 ед., трубопровод теплосети 304 м, водопровод 6 509 м, ЭЦВ – 1 ед., ЧР – 1 ед., насос в котельную – 6 ед., вентилятор дутьевой – 1 ед., запорно-регулирующая арматура; фитинги; ЖБИ для колодцев.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, освещение, установка скамеек, урн, озеленение) и 1 общественное пространство (устройство видеонаблюдения, ливневой канализации, ремонт памятника, озеленение, установка скамеек, урн) в с. Здвинск |
| Искитимский район | 171 849,5 | 171 849,5 | Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 1 ед., трубопровод теплосети 450 м, водопровод 14 500 м, ДГУ – 1 ед., ЭЦВ – 35 ед., ЧР – 18 ед., система управления водогрейным котлом, блочная горелка, дымовая труба, станция водоподготовки для котла – 2 ед., теплообменник – 1 ед., пластины – 130 ед., клапан поворотный трехходовой – 1 единица.  Благоустроены 2 общественных пространства:  1 – в р.п. Линево (озеленение),  1 – на ст. Евсино (устройство тротуаров, проездов, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн) |
| Карасукский район | 246 988,8 | 242 612,2 | Введены в эксплуатацию 7 объектов водоснабжения: «Водозаборная скважина в с. Хорошее», «Строительство сетей водоснабжения г. Карасук (улицы Калинина, Белинского, Ленинградская, проезд Связной)», «Строительство сетей водоснабжения г. Карасук (улицы Майская, Куйбышева, Кирова, проезд)», «Строительство сетей водоснабжения г. Карасук (улица Советская)», «Строительство сетей водоснабжения г. Карасук (улицы Телевизионная, Дорожная, 70 лет Октября, Линейная, проезды)», «Строительство сетей водоснабжения г. Карасук (улицы Молочкова, Юбилейная, проезды)»,  Водопроводные сети в п. Ягодный».  Расселен 1 МКД в г. Карасук (10 человек, площадь – 97,3 м2).  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработана ПСД для скважины в с. Ирбизино; приобретено: котлы – 5 ед., трубопровод теплосети 2 971 м, водопровод 900 м, ЭЦВ – 4 ед., лента изоляционная; скорлупа ППУ, насос в котельную – 7 ед., электродвигатель – 2 ед., запорная арматура; фитинги, ремкомплект для теплообменника, дымосос – 2 ед., вентилятор поддува – 2 ед., кабель.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, детской площадки, зоны отдыха для взрослого населения, освещение, установка скамеек, урн) и 2 общественных пространства (парк – устройство пешеходной дорожки, покрытий детской и спортивной площадок, установка беседок; зона отдыха – устройство тротуара, проезда и парковки, оборудование детской и спортивной площадок, установка скамеек, урн) в г. Карасук |
| Каргатский район | 81 067,4 | 66 383,1 | Введен в эксплуатацию объект водоснабжения «Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Кубанский».  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котел, трубопровод теплосети 1 927 м, водопровод 7 450 м, ЭЦВ – 9 ед., ЧР – 2 ед., минераловатный утеплитель; запорная арматура; ЖБИ для колодцев, насос в котельную – 2 единицы.  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, установка скамеек, урн, озеленение) и 1 общественное пространство (устройство тротуаров, монтаж сцены, оборудование детской и спортивной площадок, установка скамеек, урн, МАФ) в г. Каргат.  Причины отклонения по освоению средств:  не завершено строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Москвинский в связи со срывом подрядной организацией сроков окончания строительно-монтажных работ (планируемый срок окончания работ – 2023 год);  не разработана ПСД на благоустройство общественных пространств в связи с поздним заключением муниципальных контрактов на разработку ПСД, а также затягиванием сроков устранения замечаний по результатам государственной экспертизы |
| Колыванский район | 47 398,0 | 47 122,4 | Введен в эксплуатацию 1 объект водоснабжения «Строительство водозаборной скважины в д. Малый Оеш».  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 5 ед., трубопровод теплосети 462 м, водопровод 3100 м, ЭЦВ – 15 ед., ЧР – 3 ед., насосы в котельную – 3 ед., дымосос – 1 ед., запорная арматура, электродвигатель.  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, установка скамеек, урн, озеленение) в р.п. Колывань |
| Коченевский район | 365 603,9 | 350 483,5 | Введены в эксплуатацию 2 объекта водоснабжения:  «Модульная установка водоподготовки в с. Катково», «Модульная установка водоподготовки в д. Крохалевка»;  разработана ПСД на объект «Строительство объекта «Проектирование водовода протяженностью 1130 метров для водоснабжения улиц Полевая, 11-я линия – 12-я линия в р.п. Коченево (с учетом выделения двух этапов строительства)».  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 5 ед., трубопровод теплосети 1 867 м, предохранитель концевой (изопрофлекс) – 24 ед., фитинги, запорная арматура, кольца – 8 ед., плиты – 4 ед., дымосос – 2 ед., вентилятор – 1 ед., манометр – 2 ед., клапан предохранительный – 2 ед., затвор дисковый – 2 ед., термометр – 2 ед., насос консольный – 5 ед., самонесущий изолированный провод – 150 м, утеплитель ИЗОВЕР – 47 рулонов.  Благоустроены 2 общественных пространства: в с. Поваренка (устройство проездов, тротуаров, дорожек), в р.п. Коченево (устройство дорожек, покрытий детских и спортивных площадок, беговой дорожки, освещение, ограждение) |
| Кочковский район | 70 101,5 | 69 940,4 | Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 9 ед., трубопровод теплосети 1 016 м, дымосос – 13 ед.; насос в котельную – 4 ед., комплект заделки стыков для трубы – 82 ед., запорная арматура, ЖБИ для колодцев, ЖБИ лотки. Разработаны ПСД для скважин с водоподготовкой в д. Букреево Плесо, в с. Кочки.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, установка скамеек, урн, ограждение) и 2 общественных пространства (устройство дорожек, покрытий детской и спортивной площадок, освещение, видеонаблюдение, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн, устройство тротуара, проезда) в с. Кочки |
| Краснозерский район | 134 040,7 | 125 297,2 | Введено в эксплуатацию 4 объекта водоснабжения: «Строительство установки водоподготовки п. Кайгородский», «Строительство установки водоподготовки в с. Аксениха», «Модульная установка водоподготовки в п. Зуевский», «Водозаборная скважина с установкой водоподготовки в п. Луговой». Отклонение по освоению средств обусловлено снижением цены муниципальных контрактов в ходе конкурсных процедур.  Расселено 4 МКД в р.п. Краснозерское (20 человек, площадь – 460,3 м2).  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 2 ед., ДГУ – 2 ед., ЭЦВ – 12 ед., ЧР – 87 ед., теплообменник пластинчатый – 3 ед, дымосос – 25 ед., фитинги, запорная арматура, манометр – 25 ед., преобразователь давления – 30 ед., насос консольный – 6 ед., водопогружной провод 1000 м, насос циркуляционный – 11 ед., шкаф управления – 8 ед., контроллер – 18 ед., вентилятор – 8 ед., скорлупа ППУ – 500м, стеклопластик – 500 м, таль электрическая – 1 ед., цепь, канат, вариатор.  Благоустроены 4 дворовые территории МКД (ремонт дворовых проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, урн) и 1 общественное пространство (устройство тротуара и площадок для отдыха, установка скамеек, урн) в р.п. Краснозерское |
| Куйбышевский район | 154 505,4 | 80 350,3 | Введены в эксплуатацию 5 объектов водоснабжения: «Строительство установки водоподготовки в с. Горбуново», «Строительство установки водоподготовки в с. Кульча», «Строительство установки водоподготовки в п. Ивушка», «Строительство установки водоподготовки в д. Помельцево», «Строительство установки водоподготовки в д. Бурундуково».  Расселен 1 МКД в с. Нагорное (9 человек, площадь – 123,5 м2), получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретены: котлы – 5 ед., трубопровод теплосети – 1 596 м, ЭЦВ – 22 ед., ЧР – 12 ед., газоходы, ВДН – 4 ед., дымосос.  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, оборудование детской и спортивной площадок, освещение, ограждение, установка скамеек, урн) в г. Куйбышев и 2 общественных пространства: в с. Нагорное (устройство освещения), в г. Куйбышев (устройство дорожек, оборудование детской и спортивной площадок, площадки для выгула собак, озеленение, освещение, ограждение).  Причины отклонения по освоению средств:  отсутствие выполненных работ по строительству трех водозаборных скважин с установкой станций водоподготовки по ул. Звездной, ул. Мошнинской, ул. Б. Хмельницкого в г. Куйбышев в связи с отсутствием необходимости реализации объектов,  не выполненная разработка ПСД на один объект в связи с неисполнением условий Порядка предоставления и распределения субсидий на организацию бесперебойной работы объектов тепло- , водоснабжения и водоотведения;  отсутствие разработанной ПСД на благоустройство общественных пространств в связи с поздним заключением муниципальных контрактов на разработку ПСД, а также затягиванием сроков устранения замечаний по результатам государственной экспертизы |
| Купинский район | 84 483,6 | 84 116,7 | Расселено 2 МКД в г. Купино (7 человек, площадь – 123,0 м2), получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 2 ед., трубопровод теплосети 1 412 м, водопровод 490 м, ЭЦВ – 2 ед., ЧР – 6 ед., скорлупа ППУ, насос КМ в котельную – 4 ед., дымосос – 4 ед., фитинги.  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, озеленение) и 1 общественное пространство (устройство пешеходной дорожки, освещение, установка скамеек, урн) в г. Купино |
| Кыштовский район | 33 249,9 | 17 989,3 | Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработана ПСД на строительство котельной в с. Кыштовка; приобретено: водопровод 950 м, ЭЦВ – 21 ед., ЧР – 11 ед., запорная арматура, фитинги, вибрационный насос – 5 ед., циркуляционный насос – 3 ед., дымосос – 2 ед., датчик давления – 2 ед. Отклонение по освоению средств обусловлено экономией по результатам торгов, финансирование произведено в соответствии с актами выполненных работ, а также обусловлено отсутствием подрядной организации для заключения муниципального контракта на строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в с. Кыштовка (объект не реализован, срок реализации перенесен на 2023 год).  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, установка урн, скамеек) и 2 общественных пространства (устройство дорожек, установка скамеек, урн, освещение, видеонаблюдение, ограждение) в с. Кыштовка |
| Маслянинский район | 178 610,4 | 178 609,3 | Продолжено строительство объекта «Реконструкция водозабора р.п. Маслянино» (планируемый срок ввода – 2023 год).  Расселено 2 МКД в р.п. Маслянино (14 человек, площадь – 340,5 м2), получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 1 ед., трубопровод теплосети 360 м, водопровод 12 921 м, ДГУ – 1 ед, ЭЦВ – 17 ед., запорная арматура, фитинги, ЖБИ для колодцев, люка.  Благоустроено 1 общественное пространство (устройство лестничных спусков, площадки под парковку, вазонов) в р.п. Маслянино |
| Мошковский район | 374 049,1 | 347 096,0 | Построены объекты:  «Газоснабжение р.п. Станционно-Ояшинский. Газопроводы высокого и низкого давления. Подключение 1500 домовладений» протяженностью 67,07 км,  «Газоснабжение п. Красногорский. Газопроводы высокого и низкого давления. Подключение 120 домовладений» протяженностью 9,516 км, «Газоснабжение д. Кузнецовка. Газопроводы высокого и низкого давления. Подключение 70 домовладений» протяженностью 4,394 км.  Отклонение по освоению средств обусловлено не завершением строительства объекта «Газоснабжение с. Новомошковское. Газопроводы высокого и низкого давления. Подключение 300 домовладений» в связи с невыполнением подрядной организацией условий муниципального контракта.  Введены в эксплуатацию 2 объекта водоснабжения: «Строительство водопровода по ул. Колхозной, ул. Первомайской в р.п. Мошково», «Строительство модульной станции водоподготовки в р.п. Мошково, ул. 7-й км». Отклонение по освоению средств обусловлено экономией по результатам торгов, финансирование произведено в соответствии с актами выполненных работ.  Расселено: 1 жилое помещение в МКД в р.п. Мошково (3 человека, площадь – 39,5 м2), 3 МКД в с. Сокур (20 человек, площадь – 276,7 м2).  Не осуществлено расселение 2 жилых помещений в р.п. Мошково по причине несостоявшейся закупки помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 3 894 м, водопровод 5 950 м, ЭЦВ – 21 ед., скорлупа ППУ, фитинги, запорная арматура, экранные трубы, насос в котельную – 7 ед., ремкомплект теплообменника.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек, урн) и 2 общественных пространства (ул. Пионерская: устройство тротуара, парковки, озеленение, установка скамеек, урн; ул. Народная: устройство тротуара, видеонаблюдение, озеленение, установка скамеек, урн) в р.п. Мошково |
| Новосибирский район | 687 727,2 | 518 089,0 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство магистрального водопровода в с. Барышево»,  начато строительство объекта «Централизованная система водоотведения с. Верх-Тула I этап» (планируемый срок ввода – 2023 год).  Отклонение по освоению средств обусловлено отсутствием выполненных работ по строительству канализационной насосной станции и сетей системы водоотведения в п Садовый.  Расселен 1 МКД в п. Березовка (10 человек, площадь – 45,3 м2), 1 жилое помещение в МКД в п. Восход (2 человека, площадь – 34,2 м2).  Не осуществлено расселение 6 жилых помещений в п. Восход по причине несостоявшейся закупки 6 жилых помещений МКД для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 6 ед., трубопровод теплосети 6 820 м, водопровод 5 187 м, ДГУ – 1 ед., ЭЦВ – 19 ед., ЧР – 15 ед., дымосос – 6 ед., насос в котельную – 6 ед., фитинги. ЖБИ, запорная арматура, скорлупа ППУ, узел учета теплоэнергии – 4 ед., труба дымовая, экранные трубы к котлу, теплообменник – 3 ед., приборы учета холодного водоснабжения – 10 ед., золоуловитель – 1 ед., водоподготовка, утеплитель.  Благоустроено 8 дворовых территорий МКД:  1 – в с. Верх-Тула (ремонт дворового проезда, устройство тротуара),  2 – в с. Криводановка (ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, оборудование детской и спортивной площадок, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн),  2 – в п. Приобский (ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, оборудование детской площадки, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн),  3 – в р.п. Краснообск (№ 220 – ремонт дворового проезда, № 203 – ремонт дворового проезда, оборудование детской площадки, № 8 – ремонт дворового проезда, устройство тротуаров, парковки, установка скамеек, урн).  Благоустроено 4 общественных пространства:  1 – в с. Криводановка (устройство пешеходных дорожек, фонтана, освещение),  1 – в с. Ленинское (устройство тротуара, дорожек, ограждение, освещение, озеленение, установка скамеек, урн),  1 – в с. Красноглинное (устройство дорожек, оборудование детской площадки, озеленение, установка скамеек, урн),  1 – в п. Садовый (устройство дорожек, оборудование детской площадки, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн) |
| Ордынский район | 468 025,0 | 442 420,3 | Продолжено строительство объекта «Строительство комплекса сооружений очистки подземных вод р.п. Ордынское» (планируемый срок ввода – 2023 г.). Отклонение по освоению средств связано с отставанием от графика выполнения работ в связи с введением санкций; ряд поставщиков оборудования (Дания, Германия, Италия) прекратили поставки; замена проектного оборудования и комплектующих потребовала значительного времени на подбор, согласование аналогов и корректировки проектной документации; поздние сроки поставки оборудования не позволили завершить работы в установленные сроки.  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработана ПСД к блочно-модульной котельной № 5 по ул. Мира, д. 55Б р.п. Ордынское; приобретено: трубопровод теплосети 4 060 м, котлы – 6 ед., водопровод 3 200 м, ЭЦВ – 8 ед., дымосос – 3 ед., шкаф управления насосным агрегатом – 5 ед., комплектация к котлам – 2 ед., запорная арматура.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД:  1 – в р.п. Ордынское (ремонт дворового проезда, оборудование детской площадки, освещение, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн),  1 – в с. Красный Яр (ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн).  Благоустроены 2 общественных пространства:  1 – в с. Вагайцево (устройство тротуаров),  1 – в р.п. Ордынское (устройство тротуаров, освещение, установка скамеек, урн, МАФ).  Отклонение по освоению средств обусловлено не подтверждением ранее предоставленной информации администрацией Ордынского района по удорожанию материалов на объекты благоустройства |
| Северный район | 21 798,4 | 21 658,8 | Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 370 м, водопровод 1 100 м, ЭЦВ – 9 ед., колонка водоразборная – 8 ед., запорная арматура, фитинги, подставка сварная – 5 ед., теплоизоляция, скорлупа ППУ, насосная станция – 1 ед., задвижка – 2 ед., маховик – 2 ед., ВПВ-4 (провод) – 120 м, лист стальной.  Благоустроено 2 общественных пространства: сквер (устройство дорожек, освещение, ограждение, видеонаблюдение, озеленение, установка МАФ) и зона отдыха (устройство дорожек, оборудование детской площадки, освещение, ограждение, видеонаблюдение, озеленение, установка МАФ) в с. Северное |
| Сузунский район | 131 777,5 | 118 404,7 | Разработаны ПСД на строительство скважин и станций водоподготовки в с. Шайдурово и с. Мышланка. Отклонение в освоении средств обусловлено не завершением разработки ПСД на строительство водопроводных сетей р.п. Сузун и канализационных очистных сооружений в р.п. Сузун в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработана ПСД: на водопроводную сеть с. Каргаполово, на скважину по ул. Гагарина в р.п. Сузун, на строительство водопроводной сети в р.п. Сузун (3-й этап). Отклонение в освоении средств обусловлено не завершением разработки двух проектно-сметной документаций в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы; приобретено: котлы – 8 ед., водопровод 2 171,7 м, ЭЦВ – 29 ед., ЧР – 18 ед.; решётка колосниковая – 3 ед., дымосос – 2 ед., насос КМ в котельную – 2 ед., комплексон.  Благоустроены 4 дворовые территории МКД в р.п. Сузун (ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн).  Благоустроены 5 общественных пространств в р.п. Сузун: деловой центр (установка МАФ); ул. Молодежная (устройство тротуара, проезда, озеленение, установка скамеек, урн); Екатерининская площадь (устройство дорожек, оборудование детских площадок, установка скамеек, урн, озеленение); Гагаринский парк (устройство дорожек, тротуаров, оборудование детских и спортивных площадок, ограждение, освещение, озеленение, установка скамеек, урн); набережная (установка опор со светильниками).  Благоустроена общественная территория по ул. Молодежная, д. 24 в р.п. Сузун |
| Татарский район | 398 807,5 | 391 834,7 | Начато строительство объекта «Строительство комплекса объектов системы водоснабжения в г. Татарск (планируемый срок ввода – 2024 год).  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработаны ПСД к модульным станциям водоподготовки в с. Кочневка; д. Зубовка; с. Казаткуль; с. Киевка; с. Новомихайловка; разработана ПСД для объекта «капитальный ремонт канализационного коллектора на территории КНС - 1»; приобретено: трубопровод теплосети 3 309 м, котлы – 5 ед., водопровод 1 000 м, ДГУ – 1 ед., ЭЦВ – 15 ед., дымосос – 5 ед., труба для системы водоотведения Д600мм – 26 м, колосник – 2 ед., запорная арматура, насосы в котельную – 12 ед., тепловычислитель – 8 ед., преобразователь расхода электромагнитный – 3 ед., кольцо ж/б – 28 ед., плиты днища ж/б – 9 ед., плита перекрытия – 9 ед., насос фекального типа – 1 ед., ремкомплекты для теплообменников, жби для колодцев.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (ул. Смирновская: ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, озеленение; ул. Закриевского: ремонт дворового проезда, оборудование детской и спортивной площадок, установка скамеек, урн, озеленение) и 1 общественное пространство (вертикальная планировка, устройство тротуаров и площадок, озеленение, установка МАФ, ограждение территории) в г. Татарск |
| Тогучинский район | 128 358,2 | 125 683,8 | Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 4 233,5 м, котлы – 4 ед., водопровод 700 м, ЭЦВ – 34 ед., насос в котельную – 4 ед., ремкомплекты к водоподогревателям, запорная арматура, контрольно-измерительное оборудование.  Благоустроены 4 дворовые территории МКД:  2 – в р.п. Горный (ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, устройство покрытия детской площадки),  2 – в г. Тогучин (ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, освещение, озеленение).  Благоустроены 5 общественных пространств:  4 – в п. Шахта (устройство футбольной площадки, беговой дорожки, площадки для городошного спорта, озеленение),  1 – в г. Тогучин (устройство пешеходной зоны, освещение, озеленение, установка скамеек, урн) |
| Убинский район | 35 999,3 | 35 998,5 | Расселено 5 МКД в с. Убинское (18 человек, площадь – 218,70 м2).  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: котлы – 2 ед., трубопровод теплосети – 2 091 м, водопровод 1 800 м, ДГУ – 1 ед., ЭЦВ – 10 ед., дымосос – 4 ед, газоход, шибер, насос циркуляционный, запорная арматура, фитинги, крышка ж/б – 12 ед., люк канализационный – 15 ед., кольцо ж/б – 4 ед, плита днища – 2 ед., ISOTEC – 36 рул., Изоспан – 30 рул., насос консольный – 3 ед., трубная изоляция – 2000 пог. м, регулятор давления – 1 ед., термометр сопротивления – 3 ед., гильза, бобышка – 4 ед., манометр – 70 единиц |
| Усть-Таркский район | 100 455,0 | 30 500,4 | Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработана ПСД на строительство модульной станции водоподготовки п. Октябрьский; приобретено: трубопровод теплосети 1 473 м, ЭЦВ – 3 ед., дымосос ДН в котельную – 5 ед., насос в котельную – 5 единиц.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство тротуара) и 1 общественное пространство (устройство детской площадки, ландшафтного скалодрома, озеленение, установка скамеек, урн) в с. Усть-Тарка.  Отклонение в освоении средств обусловлено не завершением объекта «Строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка в связи с введением санкций; ряд поставщиков оборудования (Дания, Германия, Италия) прекратили поставки; замена проектного оборудования и комплектующих потребовала значительного времени на подбор, согласование аналогов и корректировки проектной документации; поздние сроки поставки оборудования не позволили завершить работы в установленные сроки |
| Чановский район | 110 263,4 | 105 793,4 | Введен в эксплуатацию объект «Строительство водозаборной скважины с модульной установкой водоподготовки в с. Покровка».  Расселено 6 жилых помещений в 1 МКД в к.п. Озеро-Карачи (12 человек, площадь – 268,20 м2).  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения, приобретено: трубопровод теплосети 220 м, котлы – 4 ед., водопровод 1 200 м, ЭЦВ – 4 ед., ЧР – 1 ед., насос консольный – 16 ед., дымосос – 4 ед., фитинги, ЖБИ (кольцо, плита), водосчетчик – 2 ед., лист стальной, угол металлический, утеплитель – 15 рулонов, цепь транспортерная, золоуловитель, топка механическая, щит управления котлом; выполнен капитальный ремонт теплотрассы 2d=325 мм на участке от ул. Школьная, д. 57 до ул. Школьная, д. 59 в к.п. Озеро-Карачи.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД в р.п. Чаны (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, парковки, освещение, озеленение, установка скамеек, урн) и 3 общественных пространства:  2 – в р.п. Чаны (парк Спортивной Славы: устройство спортивной площадки, беговых дорожек, площадка для воркаута, зоны отдыха, освещение, озеленение, установка скамеек, урн; парк Памяти и Славы: устройство проезда, тротуаров, ограждение, освещение, установка скамеек, урн),  1 – в к.п. Озеро-Карачи (устройство дорожек, зоны отдыха, ограждение, освещение, установка скамеек, урн) |
| Черепановский район | 129 318,6 | 127 296,0 | Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция водопроводных сетей с. Листвянка».  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработана ПСД «Строительство водопроводной сети в п. Пятилетка»; приобретено: трубопровод теплосети 3 104 м, водопровод 5 567 м, ДГУ – 3 ед., ЭЦВ – 45 ед., ЧР – 11 ед., электродвигатели – 15 ед., фитинги, стеклопластик – 2380 м2, Урса – 9,6 м3, насос консольный – 11 ед., запорная арматура, ящик силовой, кабель 4\*6 – 30 м, скорлупа ППУ Д 45, 108, 219 мм – 3 570 м, лист г/к, затвор дисковый Д 200, 400 мм – 4 ед., счетчики воды – 36 ед., труба дымовая Д260 – 13 ед, Д180 – 12 м, люк, ЖБИ (кольца, основание, крышка, плиты теплотрасные), стеклопластик – 2 рулона, фекальный насос – 9 ед., клапан предохранительный, электродвигатель для горелки, дымосос – 7 ед., расширительный бак, насос для котельной , теплообменник.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД:  1 – в г. Черепаново (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, освещение, оборудование детской и спортивной площадок, ограждение, установка скамеек, урн, озеленение),  1 – в р.п. Посевная (ремонт дворового проезда, оборудование детской и спортивной площадок, установка скамеек, урн, озеленение).  Благоустроены 2 общественных пространства:  1 – в г. Черепаново (устройство тротуара, освещение, видеонаблюдение, оборудование детской и спортивной площадок, ограждение, установка скамеек, урн, озеленение),  1 – в р.п. Посевная (устройство тротуара, освещение, видеонаблюдение, оборудование детской и спортивной площадок, ограждение, установка скамеек, урн, МАФ, озеленение) |
| Чистоозерный район | 73 687,1 | 73 687,0 | Сформирован нормативный запас топлива; приобретено: трубопровод теплосети 2 008 м, котлы – 4 ед., ДГУ – 2 ед., ЭЦВ – 2 ед., ЖБИ изделия, насосы в котельную – 10 ед., водоподготовка (комплексон-6), золоуловитель.  Благоустроено 1 общественное пространство (устройство дорожек, реконструкция памятника, озеленение) в р.п. Чистоозерное |
| Чулымский район | 91 601,2 | 70 066,5 | Введены в эксплуатацию 2 объекта: «Строительство модульной станции водоподготовки в с. Большеникольское», «Строительство модульной станции водоподготовки в п. Осиновский». Отклонение в освоении средств обусловлено экономией по результатам торгов, финансирование произведено в соответствии с актами выполненных работ.  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: водопровод 2 350 м, трубопровод теплосети 3941 м, котлы – 2 ед., ЭЦВ – 5 ед.., люк канализационный – 50 ед., фитинги, запорная арматура, минераловатный утеплитель – 9 750 м2, стеклопластик – 7 500 м2, шкаф управления электро-насосными агрегатами с ЧР – 4 ед., задвижка – 14 ед., электродвигатель – 10 ед., насосы в котельную – 10 единиц. Отклонение в освоении средств обусловлено не завершением разработки ПСД на один объект в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.  Благоустроена 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство водоотвода) и 1 общественное пространство (земляные, планировочные работы) в г. Чулым |
| г. Бердск | 221 462,3 | 219 338,5 | Получен паспорт готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретено: трубопровод теплосети 120 м, теплообменник – 2 ед., задвижки для трубопровода – 8 ед., фитинги, канализационная станция биологической очистки – 2 ед., запорная арматура.  Благоустроены 8 дворовых территорий МКД (ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, парковок, оборудование детских и спортивных площадок, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн) и 1 общественное пространство (устройство тротуаров и дорожек, устройство детской и спортивной площадок, видовой площадки, площадки для выгула домашних животных, освещение, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн, МАФ) |
| г. Искитим | 122 912,0 | 115 848,8 | Выполнены работы по разработке ПСД на строительство сетей водопровода на улицах Партизанская, Ленинградская, Ермака, Авроры, Элеваторная, Молодежная, Дорожная, Уклонная, Красноармейская, Болотная, Западная, пер. Уклонный в г. Искитим.  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; приобретены: трубопровод теплосети 3 906 м, скорлупа ППУ – 2 290 м, теплообменник водяной – 2 единицы. Отклонение в освоении средств обусловлено не завершением разработки ПСД на два объекта в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы, а также расторжением договора поставки с недобросовестным поставщиком.  Благоустроены 4 дворовые территории МКД (оборудование детских и спортивных площадок, ограждение, установка скамеек, урн) и 1 общественное пространство (устройство дорожек, устройство детской и спортивной площадок, площадки для отдыха, площадки для выгула собак, видеонаблюдение, освещение, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн) |
| р.п. Кольцово | 37 750,0 | 37 399,7 | Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработана ПСД на капитальный ремонт тепловой сети – 2 ед.; приобретены: трубопровод теплосети – 332 м, ДГУ, запорная арматура, компенсатор сальниковый – 2 ед., переход – 4 ед., опора неподвижная четырехупорная – 8 ед., скорлупа ППУ – 316 м, отвод и бандаж ППУ, плита перекрытия лотков – 49 ед., опорные подушки – 20 ед., мастика, лотки – 49 ед., отводы стальные, прокладки и манжеты для теплообменников.  Благоустроены 2 дворовые территории МКД (ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, озеленение, установка скамеек, урн) |
| г. Обь | 51 298,1 | 45 328,9 | Введен в эксплуатацию 1 объект «Реконструкция системы водоотведения г. Оби Новосибирской области 1 этап». Отклонение в освоении средств обусловлено экономией по результатам торгов, финансирование произведено в соответствии с актами выполненных работ.  Расселено 2 МКД (5 человек, площадь – 140,9 м2) в г. Обь.  Получен паспорт (акт) готовности, сформирован нормативный запас топлива, обеспечено надежное и качественное теплоснабжение населения; разработана ПСД на строительство водопровода по ул. Сигнальная г. Обь; приобретено: трубопровод теплосети 1 324 м, теплоизоляция 1 142,4 м2,запорная арматура, фитинги. Отклонение в освоении средств обусловлено не завершением разработки ПСД для одного объекта из двух в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.  Благоустроены 1 дворовая территория МКД (ремонт дворового проезда, устройство тротуара, парковки, озеленение) и 1 общественное пространство (устройство дорожек, воркаут-площадки, велодорожки, озеленение, освещение, установка скамеек, урн). Отклонение в освоении средств обусловлено отсутствием разработанной проектной документации по благоустройству общественных пространств в связи с поздним заключением муниципальных контрактов на разработку ПСД, а также затягиванием сроков устранения замечаний по результатам государственной экспертизы |
| г. Новосибирск | 1 380 232,9 | 1 201 297,3 | Благоустроены 56 дворовых территорий МКД (ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров, оборудование детских и спортивных площадок, освещение, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн) и 15 общественных пространств (устройство покрытий, устройство детских и спортивных площадок, видеонаблюдение, освещение, ограждение, озеленение, установка скамеек, урн, МАФ).  Благоустроены: городской парк, прилегающий к новой Ледовой арене в Кировском районе, сквер «Гвардейский» жилого района Пашино, зоны гостеприимства в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России» в 2022-2023 годах; также благоустроены 193 дворовых территории МКД, в том числе 179 в рамках реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания в сфере благоустройства.  Отклонение в освоении средств обусловлено не подтверждением ранее предоставленной информации мэрией г. Новосибирск по удорожанию материалов на объектах благоустройства |
| 2. Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» | Баганский район | 10 479,1 | 10 479,1 | Ликвидирована 1 свалка в Лозовском сельсовете |
| Болотнинский район | 1 000 | 1 000 | Ликвидировано 3 свалки в Ояшинском сельсовете |
| Доволенский район | 21 722,2 | 21 301,0 | Создана площадка временного накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в Доволенском районе Новосибирской области |
| Искитимский район | 10 479,1 | 0,0 | Работы по ликвидации свалки выполнены с нарушениями условий муниципального контракта (судебное дело) |
| Карасукский район | 15 000,0 | 13 852,7 | Ликвидированы 2 свалки в Михайловском и Знаменском сельсоветах.  Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур |
| Колыванский район | 1 704,7 | 1 704,7 | В р.п. Колывань закуплен 81 контейнер для раздельного сбора отходов (далее – РСО) |
| Коченевский район | 3 937,5 | 3 927,0 | В р.п. Коченево закуплено 34 контейнера для РСО.  Ликвидирована свалка в Крутологовском сельсовете |
| Краснозерский район | 14 414,8 | 14 411,0 | Ликвидирована 1 свалка в Нижнечеремошинском сельсовете |
| Купинский район | 1 660,1 | 1 160,0 | Разработана проектная документация на строительство площадки временного накопления ТКО в Купинском районе Новосибирской области.  Работы выполнены не в полном объеме (отсутствует положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации) |
| Маслянинский район | 3 219,4 | 3 219,4 | Завершено строительство площадки временного накопления ТКО в Маслянинском районе |
| Мошковский район | 1 278,4 | 1 278,4 | В р.п. Мошково закуплен 61 контейнер для РСО |
| Новосибирский район | 852,0 | 849,9 | В Боровском сельсовете закуплено 10 контейнеров для РСО.  В Верх-Тулинском сельсовете закуплено 10 контейнеров для РСО.  В Криводановском сельсовете закуплено 10 контейнеров для РСО.  В Раздольненском сельсовете закуплено 10 контейнеров для РСО |
| Ордынский район | 2 000,0 | 0,0 | Оплата по муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство площадки временного накопления ТКО в Ордынском районе Новосибирской области не произведена в связи с нарушением сроков разработки проектной документации.  Проведение экспертизы проектной документации перенесено на 2023 год |
| Северный район | 16 770,8 | 0,0 | Работы по завершению реконструкции полигона ТКО в с. Северное перенесены на 2023 год |
| Сузунский район | 2 000,0 | 1 797,9 | Разработана проектная документация на строительство площадки временного накопления ТКО в Сузунском районе Новосибирской области.  Работы по экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий выполнены не в полном объеме (отсутствует положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации) |
| Чулымский район | 17 649,5 | 15 614,6 | Создана площадка временного накопления ТКО в Чулымском районе Новосибирской области. Отклонения по кассовому исполнению связаны с уточнением объема работ |
| г. Бердск | 6 392,2 | 6 392,2 | Закуплен 331 контейнер для РСО |
| г. Искитим | 7 457,6 | 7 457,6 | Закуплено 353 контейнера для РСО |
| г. Обь | 1 172,0 | 1 172,0 | Закуплено 56 контейнеров для РСО |
| 3. Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 4. Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | Купинский район | 37 033,5 | 28 661,4 | Проведена реконструкция 0,8 км тепловой сети в с. Копкуль и 0,42 км (первый этап) тепловой сети по ул. Новый Городок с подключением жилого микрорайона к котельной № 10 в г. Купино Купинского района Новосибирской области. Выполнение второго этапа реконструкции тепловой сети (согласно графику) – 30.07.2023.  Экономия бюджетных средств образовалась в связи с проведением конкурсных процедур, с переносом работ на 2023 год |
| Маслянинский район | 8 028,2 | 7 870,5 | Осуществлен перевод: 32 домовладений с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление в с. Пайвино Маслянинского района Новосибирской области |
| Мошковский район | 14 305,0 | 13 246,6 | Осуществлен перевод 47 домовладений с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление и вынос 0,4 км водопровода из канала тепловой сети р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области.  Экономия бюджетных средств образовалась в связи с проведением конкурсных процедур |
| Чистоозерный район | 12 630,9 | 7 761,0 | Построена угольная котельная 7,5 МВт «Зонова» в р.п. Чистоозёрное Чистоозёрного района Новосибирской области.  Администрация Чистоозерного района не предоставила заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости удорожания проекта |
| г. Бердск | 42 075,0 | 41 705,1 | Разработана проектно-сметная документация на строительство газовой котельной в г. Бердске |
| г. Искитим | 36 078,7 | 0,0 | Определение технической возможности подключения проектируемой котельной г. Искитим к сетям электро-, газоснабжения, разработка проектно-сметной документации продолжены в 2023 году |
| г. Обь | 293 231,0 | 266 099,0 | Построены газовая котельная 25 МВт для теплоснабжения объектов по ул. ЖКО Аэропорта г. Оби, 0,7 км тепловых сетей для технологического присоединения к существующим тепловым сетям.  Работы по технологическому присоединению котельной к сетям электро-, газоснабжения планируется завершить во втором квартале 2023 года |
| 5. Государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 6. Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | Баганский район | 2 344,3 | 2 344,3 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому муниципальному учреждению культуры (далее – МУК).  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 553 экземпляра.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 5 муниципальных домов культуры (далее – МДК).  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 детской школы искусств (далее – ДШИ) |
| Барабинский район | 6 955,5 | 6 955,5 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 357 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ.  Проведен капитальный ремонт 1 МУК, здание приведено в удовлетворительное состояние |
| Болотнинский район | 2 243,3 | 2 243,3 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 663 экземпляра.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 3 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| Венгеровский район | 2 756,3 | 2 756,3 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 160 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты для 1 ДШИ.  Проведены ремонтные работы на 7 воинских захоронениях |
| Доволенский район | 8 167,4 | 8 167,4 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Проведен капитальный ремонт 1 здания МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 043 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| Здвинский район | 2 247,6 | 2 247,6 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 976 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ.  Проведены ремонтные работы на 6 воинских захоронениях |
| Искитимский район | 6 291,5 | 6 291,5 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 359 экземпляров.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 5 ДШИ.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК.  Установлены мемориальные знаки на 14 воинских захоронениях |
| Карасукский район | 331 108,3 | 330 861,8 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 653 экземпляра.  Выполнены работы по строительству районного дома культуры на 400 мест в г. Карасуке, ввод объекта запланирован в 2023 году.  Проведен капитальный ремонт 1 МУК, здание приведено в удовлетворительное состояние.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 7 ДШИ |
| Каргатский район | 10 006,8 | 8 433,2 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 988 экземпляров.  Проведен капитальный ремонт 1 МУК, здание приведено в удовлетворительное состояние. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 1 573,6 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| Колыванский район | 12 518,0 | 12 518,0 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Создана модельная муниципальная библиотека на базе «Новотырышкинской сельской библиотеки» муниципального казенного учреждения культуры (далее – МКУК) «Колыванская централизованная библиотечная система».  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 611 экземпляров.  Проведен капитальный ремонт 2 МУК, одно здание приведено в удовлетворительное состояние.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 2 ДШИ |
| Коченевский район | 18 956,6 | 18 956,6 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Проведен капитальный ремонт зданий 2 МУК из 3 запланированных. Работы по капитальному ремонту Катковского сельского клуба выполнены не в полном объеме с нарушением срока (субсидия в размере 7 399,0 тыс. руб. возвращена в областной бюджет в 2023 году). Окончание работ будет осуществлено за счет средств местного бюджета (или внебюджетных средств).  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 3 032 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 2 ДШИ |
| Кочковский район | 21 376,6 | 8 509,1 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Работы по капитальному ремонту МКУК «Решетовский клуб» выполнены подрядчиком не в полном объеме с нарушением срока (сумма субсидии ниже запланированного уровня на 12 867,4 тыс. руб.), работы перенесены на 2023 год.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 782 экземпляра.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ.  Проведены ремонтные работы на 2 воинских захоронениях |
| Краснозерский район | 13 866,3 | 7 212,3 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Работы по капитальному ремонту Нижнечеремошинского Дома культуры выполнены подрядчиком не в полном объеме с нарушением срока (сумма неиспользованной субсидии 6 654,8 тыс. рублей). Окончание работ будет осуществлено за счет средств местного бюджета (или внебюджетных средств).  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 486 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 3 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ.  Проведены ремонтные работы на 7 воинских захоронениях |
| Куйбышевский район | 60 629,1 | 58 413,6 | Создана модельная муниципальная библиотека на базе МКУК «Централизованная библиотечная система» г. Куйбышева.  Проведен капитальный ремонт 5 зданий МУК, из которых 4 приведены в удовлетворительное состояние.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 3 925 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК.  Установлены мемориальные знаки на 12 воинских захоронениях |
| Купинский район | 5 626,3 | 5 626,3 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским МУК.  Построено здание Дома культуры в с. Веселый Кут.  Проведены ремонтные работы в рамках модернизации здания 1 ДШИ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 110 экземпляров.  Приобретено световое и звуковое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ.  Приобретено экспозиционное оборудование для муниципального бюджетного учреждения «Купинский районный музейно-мемориальный комплекс» |
| Кыштовский район | 1 820,5 | 1 820,5 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 827 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| Маслянинский район | 11 710,4 | 11 710,4 | Создана модельная муниципальная библиотека на базе МКУК «Маяслянинская централизованная библиотечная система».  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 124 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК |
| Мошковский район | 3 361,5 | 3 361,5 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 893 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 2 ДШИ.  Установлены мемориальные знаки на 2 воинских захоронениях |
| Новосибирский район | 10 028,0 | 10 028,0 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 9 252 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 10 ДШИ |
| Ордынский район | 2 768,9 | 2 768,9 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 454 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ.  Проведены ремонтные работы на 2 воинских захоронениях |
| Северный район | 1 500,7 | 1 500,7 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 455 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| Сузунский район | 41 575,8 | 41 575,8 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 027 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ.  Приобретено свето- и звукотехническое оборудование для МКУК «Культурно-досуговое объединение» «Сузунский районный дом культуры им. заслуженного артиста РСФСР А.Д. Заволокина».  Проведен капитальный ремонт здания дома культуры в с. Бобровка.  Проведен капитальный ремонт памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в с. Мереть |
| Татарский район | 33 237,4 | 27 131,1 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Работы по капитальному ремонту муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской дом культуры» выполнены подрядчиком не в полном объеме с нарушением срока (сумма субсидии ниже запланированного уровня на 6 106,3 тыс. рублей). Работы перенесены на 2023 год.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 387 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК |
| Тогучинский район | 15 235,9 | 14 116,7 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским МУК.  Проведен капитальный ремонт 1 здания МУК. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 1 119,2 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 762 экземпляра.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 2 ДШИ |
| Убинский район | 11 457,6 | 11 457,6 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 598 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ.  На объекте культурного наследия «Станция насосная. Комплекс: Главное здание с водонапорной башней Дымовая труба» в с. Убинское ремонтно-реставрационные работы не выполнены в полном объеме. Субсидия в размере 9 461,0 тыс. руб. возвращена в областной бюджет в 2023 году. Срок исполнения работ - 14.07.2023 (дополнительное соглашение с подрядчиком) |
| Усть-Таркский район | 13 958,7 | 13 958,7 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Проведен капитальный ремонт 1 здания МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 079 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| Чановский район | 5 563,3 | 5 161,0 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Проведен капитальный ремонт 1 здания МУК, здание приведено в удовлетворительное состояние. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 402,3 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 312 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| Черепановский район | 27 706,4 | 25 343,3 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Проведена модернизация (капитальный ремонт) здания 1 детской школы искусств. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 2 362,6 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Проведен капитальный ремонт 1 здания МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 686 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 1 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 4 ДШИ.  Проведен капитальный ремонт памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в с. Безменово |
| Чистоозерный район | 4 551,9 | 4 551,9 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 966 экземпляров.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ.  Проведен капитальный ремонт памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в р.п. Чистоозерное |
| Чулымский район | 1 989,6 | 1 989,6 | По результатам конкурса оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому МУК.  Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 401 экземпляр.  Приобретено звуковое и световое оборудование для 2 МДК.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| г. Бердск | 3 874,2 | 3 874,2 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 5 163 экземпляра.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 2 ДШИ.  Установлены мемориальные знаки на 19 воинских захоронениях |
| г. Искитим | 2 432,3 | 2 432,3 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 2 737 экземпляров.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 2 ДШИ |
| р.п. Кольцово | 951,9 | 951,9 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 207 экземпляров.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| г. Обь | 1 280,3 | 1 280,3 | Пополнены фонды муниципальных библиотек на 1 166 экземпляров.  Приобретены музыкальные инструменты и оборудование для 1 ДШИ |
| г. Новосибирск | 443 823,3 | 430 562,6 | Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки на базе:  филиала «Библиотека им. Б.А. Богаткова» МКУК г. Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. Л.Н. Толстого Октябрьского района»;  филиала «Библиотека-клуб им. Н.Н. Носова» МКУК г. Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А.С. Макаренко Кировского района»;  филиала «Библиотека семейного чтения им. Володи Дубинина» МКУК г. Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. Н.Г. Чернышевского Первомайского района».  Проведена модернизация (капитальный ремонт) здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования (далее – МБУ ДО) г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 5».  Приобретены музыкальные инструменты (оборудование) и учебные материалы для МБУ ДО г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1».  Закончена реконструкция здания по адресу г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 52 под размещение Новосибирского городского драматического театра под руководством С. Афанасьева.  Увеличены площади помещений для содержания животных и расширен видовой состав животных зоологической коллекции муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило» |
| 7. Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование научной, научно‑технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 8. Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Баганский район | 34 832,9 | 31 864,7 | Заменены 17 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в школе с. Мироновка. Проведен ремонт 226 м2 кровельного покрытия в детском саду с. Мироновка.  Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Андреевская средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ)» и МКОУ «Лепокуровская» СОШ.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (758 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 184 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Барабинский район | 110 682,0 | 105 739,2 | Проведен ремонт 1095 м2 кровельного покрытия в школе д. Кармакла. Проведен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 92.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «СОШ № 47», МКОУ «Устьянцевская СОШ», МКОУ «Новочановская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 094 человека).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 313 учителям |
| Болотнинский район | 64 800,7 | 54 025,6 | Проведен ремонт 510 м2 кровельного покрытия в детском саду «Улыбка» г. Болотное.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Баратаевская СОШ», МКОУ «Дивинская СОШ», МБОУ «СОШ № 21 г. Болотного» и МКОУ «Новобибеевская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 789 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 287 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Венгеровский район | 45 426,3 | 40 763,8 | Проведен ремонт 1130,8 м2 кровельного покрытия в школе с. Туруновка.  В МКОУ «Вознесенская школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» отремонтирована кровля здания столовой.  Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Вознесенская СОШ» и МКОУ «1-Петропавловская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 019 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 226 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Доволенский район | 34 064,7 | 31 296,8 | Заменены 40 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 6 школах с. Ильинка, с. Согорное, с. Суздалка, с. Индерь, с. Травное, п. Красная грива и в детском саду в с. Индерь.  Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Доволенская СОШ № 1» и МКОУ «Ильинская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (812 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 186 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Здвинский район | 27 596,1 | 23 034,9 | Проведен ремонт 250 м2 кровельного покрытия в школе с. Здвинское.  Создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Сарыбалыкская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (791 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 148 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Искитимский район | 114 765,0 | 104 261,5 | Проведен ремонт 1 328 м2 кровельного покрытия в школе с. Верх-Коён.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ п. Чернореченский», МБОУ «СОШ п. Керамкомбинат» и МБОУ «СОШ с. Улыбино».  В МКОУ Искитимского района Новосибирской области «Линевская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» оснащены оборудованием мастерские, кабинеты специалистов психолого-педагогического сопровождения, учебные кабинеты, помещения для организации дополнительного образования.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (3 043 человека).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 490 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Карасукский район | 135 462,8 | 125 712,5 | Заменены 53 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в школе с. Благодатное. Проведен ремонт 2 239,7 м2 кровельного покрытия в 2 школах сел Кукарка и Студеное.  Создано 5 центров образования естественно-научной и технологичесокй направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Морозовская СОШ, МБОУ «Благодатская СОШ», МБОУ«Студеновская СОШ», МБОУ «Ирбизинская СОШ» и МБОУ «Калиновская СОШ».  На базе Лицея № 176 был создан Центр цифрового образования детей «IT-куб».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 451 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 377 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Каргатский район | 38 990,0 | 35 378,2 | Проведен ремонт 911,0 м2 кровельного покрытия в школе с. Мусы.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Первотроицкая средняя школа (далее – СШ)», МКОУ Карпатская СШ № 2» и МКОУ «Набережная СШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (896 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 174 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Колыванский район | 46 001,7 | 42 745,1 | Заменены 48 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в детском саду р.п. Колывань.  В МБОУ «Колыванская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья и оставшимися без попечения родителей» выполнены работы по замене: электропроводки автоматической пожарной системы и контрольно-измерительных приборов в спальном корпусе, дымоизвещателей, злектропроводки пищеблоков.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Соколовская СОШ», МБОУ «Колыванская СОШ № 2» и МБОУ «Вьюнская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 332 человека).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 207 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Коченевский район | 139 713,9 | 103 576,3 | Начаты работы по объекту «Реконструкция здания МКОУ «Чикская СОШ № 7» в р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области» на 680 мест.  Заменены 3 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в школе р.п. Коченево. Проведен ремонт 613,0 м2 кровельного покрытия в школе с. Целинное.  Создано 5 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Катковская СОШ, МКОУ «Леснополянская СОШ», МКОУ Поваренская СОШ», МКОУ «Шагаловская СОШ» и МКОУ «Кремлевская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (3 213 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 353 учителям.  Сложилась экономия:  по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей;  по объекту «Реконструкция здания МКОУ «Чикская СОШ № 7» в р.п. Чик на 680 мест, в результате длительности проведения конкурсных процедур, позднего заключения контракта и малого объема выполненных работ. Работы на данном объекте будут продолжены в 2023 году |
| Кочковский район | 58 865,6 | 55 356,3 | Проведен ремонт 500,0 м2 кровельного покрытия в детском саду с. Новые Решеты.  Проведен капитальный ремонт здания школы МКОУ «Черновская СШ».  Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Решетовская СШ» и МБОУ «Быструхинская СШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (692 человека).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 128 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, сложившаяся в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Краснозерский район | 84 533,0 | 74 410,5 | Заменены 13 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты и проведен ремонт 1 100 м2 кровельного покрытия в школе с. Октябрьское.  Проведен капитальный ремонт здания школы МКОУ «Веселовская СОШ».  Создано 6 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Колыбельская СОШ», МКОУ «Полойская СОШ», МКОУ «Орехологовская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ», МКОУ «Зубковская СОШ» и МКОУ «Краснозерская ООШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 716 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 301 учителю.  Сложилась экономия по субсидии:  на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей;  на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в результате проведения конкурсных процедур |
| Куйбышевский район | 216 300,7 | 203 444,5 | Заменены 27 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 2 детских садах г. Куйбышев.  Для МКОУ «Чумаковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» приобретены технические средства обучения.  Начат капитальный ремонт 2 зданий: МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 3, завершение работ в 2023 году (двухгодичнывй цикл).  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 9», МКОУ «Чумаковская СОШ», МБОУ «СОШ № 5» и МКОУ «Гжатская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 910 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 358 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Купинский район | 253 380,6 | 245 104,4 | В муниципальную собственность выкуплен и оснащен объект «Здание по адресу: г. Купино, ул. Советов, д. 109, для дальнейшего размещения МБОУ лицея № 2 Купинского района НСО» на 180 мест. Школа введена в эксплуатацию в 2022 году.  Заменены 33 оконных блока на пластиковые стеклопакеты и проведен ремонт 1 270,1 м2 кровельного покрытия в школе с. Веселый Кут.  Проведен ремонт в здании спального корпуса, ремонт пищеблока МБОУ Купинского района «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2». Отремонтирован учебный корпус, спортивный зал МБОУ Купинской школы-интерната № 1.  Проведен капитальный ремонт здания МБОУ «Лягушинская СОШ имени А.И. Бельского».  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Киргинцевская СОШ», МБОУ «Лицей № 2», МБОУ «СОШ № 105» и МБОУ «СОШ № 148».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 626 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 329 учителям |
| Кыштовский район | 73 623,3 | 67 606,4 | Заменены 19 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 2 школах с. Большеречье и с. Сергеевка.  Проведен капитальный ремонт зданий 2 школ: МКОУ «Камышинская СОШ» и МБОУ «Кыштовская СОШ № 1».  Создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Большереченская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (850 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 150 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Маслянинский район | 107 675,3 | 101 177,2 | С целью ликвидации 2 смены в действующей образовательной организации МБОУ «Маслянинская СОШ № 3» создано 50 дополнительных мест.  Проведен ремонт 590 м2 кровельного покрытия в детском саду р.п. Маслянино.  Проведен капитальный ремонт здания МБОУ «Маслянинская СОШ № 5» (двухгодичный цикл), работы завершены в 1 квартале 2023 года.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Березовская СОШ», МБОУ «Мамоновская СОШ» и МБОУ «Чупинская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 646 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 253 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, сложившаяся в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Мошковский район | 177 041,7 | 163 739,2 | Произведен окончательный расчет за приобретенное в муниципальную собственность здание детского сада-яслей на 117 мест на первом этаже жилого дома по ул. Рассветная д. 9 в жилом районе «Светлый» п. Октябрьский. Детский сад был введен в эксплуатацию в 2021 году.  С целью ликвидации 2 смены в действующих образовательных организациях МКОУ «Белоярская СОШ» и МКОУ «Смоленская СОШ») создано 50 дополнительных мест.  Заменены 92 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в школе р.п. Станционно-Ояшинский.  Завершены работы по комплексному капитальному ремонту здания МКОУ «Октябрьская СОШ» в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Белоярская СОШ», МКОУ «Большевистская СОШ», МКОУ «Кайлинская СОШ» и МКОУ «Мошковская СОШ № 2».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 646 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 362 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Новосибирский район | 697 480,4 | 678 595,2 | Построена, оснащена всем необходимым современным оборудованием и инвентарем и введена в эксплуатацию школа в п. Восход на 1 100 мест.  Приобретено в муниципальную собственность здание «Детский сад на 292 места на территории микрорайона «Пригородные просторы» с. Толмачево». Детский сад введен в эксплуатацию в 2022 году.  С целью ликвидации 2 смены в действующей образовательной организации МКОУ «Красномайская основная школа № 49» создано 48 дополнительных мест. В целях ликвидации очереди в детские сады в действующей образовательной организации МКОУ «Красномайская основная школа № 49» (дошкольная группа) создано 20 дополнительных мест.  Проведен ремонт 952 м2 кровельного покрытия в школе с. Березовка.  В соответствии с поручением Губернатора НСО проведен текущий ремонт здания МБОУ СОШ № 11 Шиловского гарнизона.  Проведен капитальный ремонт здания МБОУ «Гусинобродская основная школа № 18».  Создано 8 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 11 Шиловского гарнизона», МБОУ «Березовская СШ № 12», МБОУ «Мичуринская СОШ № 123», МБОУ «Новолуговская СШ № 57», МБОУ «Криводановская СШ № 22», МБОУ «Ленинская СОШ № 47», МКОУ «Толмачевская СОШ № 61» и МБОУ Пашинская СШ № 70».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (7 787 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 853 учителям |
| Ордынский район | 169 217,5 | 161 769,7 | Проведен ремонт 670 м2 кровельного покрытия в школе с. Новокузьминка.  В МКОУ «Верх-Ирменская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» и «Ордынская санаторная школа» проведен ремонт отмосток здания спортивного зала, отремонтированы кровли учебных корпусов, отопление, установлено уличное освещение.  Проведен капитальный ремонт зданий школ: МКОУ «Вагайцевская СОШ» и МКОУ «Устюжанинская СОШ».  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Козихинская СОШ», МКОУ «Красноярская СОШ», МКОУ «Нижнекаменская СОШ» и МКОУ «Новопичуговская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 851 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 318 учителям |
| Северный район | 18 187,4 | 16 054,1 | Заменены 15 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в школе с. Остяцк.  Создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Бергульская ОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (485 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 93 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Сузунский район | 239 976,0 | 230 739,2 | Оснащена современным оборудованием и инвентарем и введена в эксплуатацию школа по ул. Школьной в с. Шайдурово на 132 места.  Оснащено современным оборудованием здание «МКОУ Сузунская СОШ № 301 им. В.А. Левина».  Заменен 71 оконный блок на пластиковые стеклопакеты в 2 школах с. Ключики и р.п. Сузун, 3 детских садах р.п. Сузун, 1 детском саду п. Шипуново.  В МКОУ «Сузунская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» приобретено технологическое оборудование.  Проводится капитальный ремонт здания МКОУ «Сузунская ОШ-И», завершение работ (двухгодичный цикл) в 2023 году.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Ключиковская СОШ», МКОУ «Заковряжинская СОШ» и МБОУ «Мышланская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 674 человека).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 275 учителям |
| Татарский район | 163 339,9 | 156 432,5 | Заменены 252 оконных блока в 11 школах сел: Красноярка, Орловка, Киевка, Лопатино, Неудачино, Ускюль, Увальское, Никулино, Первомихайловка, Успенка, г. Татарска; 6 детских садах сел: Дмитриевка, Казаткуль, Увальское, Кочневка, Лопатино, Зубовка, в центре детского творчества г. Татарска.  Проведен ремонт 1 476 м2 кровельного покрытия в школе г. Татарска.  В соответствии с поручением Губернатора НСО проведен капитальный ремонт зданий спального и учебного корпусов МБОУ «Школа-интернат основного общего образования г. Татарска».  Создано 7 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Северотатарская СОШ», МБОУ «Лопатинская СОШ», МБОУ «Дмитриевская СОШ», МБОУ «Казаткульская СОШ», МБОУ «Киевская СОШ», МБОУ «Кочневская СОШ» и МБОУ «Неудачинская СОШ».  На базе Лицея г. Татарска создан Центр цифрового образования детей «IT-куб».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 247 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 373 учителям |
| Тогучинский район | 188 142,8 | 182 608,3 | Введено в эксплуатацию здание детского сада-яслей в г. Тогучин, ул. Бригадная, д. 22 на 230 мест (оснащение детского сада оборудованием и инвентарем осуществлялось в конце 2021 года).  Заменены 6 оконных блоков и отремонтировано 1 379,1 м2 кровельного покрытия в МКОУ «Тогучинская средняя школа № 5» г. Тогучина.  Проводится капитальный ремонт зданий 2 школ: МКОУ «Шахтинская средняя школа» и МКОУ «Лекарственновская средняя школа».  Создано 5 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Пойменная СШ», МКОУ «Завьяловская СШ», МКОУ «Владимировская СШ», МКОУ «Киикская СШ» и МКОУ «Сурковская СШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (3 002 человека).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 450 учителям |
| Убинский район | 27 355,5 | 25 183,4 | Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Кожурлинская СШ» и МКОУ «Круглоозерная СШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (578 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 163 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Усть-Таркский район | 30 379,7 | 27 049,8 | Заменено 61 окно на пластиковые стеклопакеты в 4 школах сел: Еланка, Верхне-Омка, Новосилиш, Козино.  Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Еланская СОШ» и МКОУ «Угуйская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (720 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 169 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Чановский район | 56 513,3 | 50 650,8 | Заменено 67 окон на пластиковые стеклопакеты в 4 школах сел: Щеглово, Моховое, Покровка, Песчаное. Проведен ремонт 200 м2 кровельного покрытия в школе с. Старые Карачи.  Создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Старокарачинская СШ», МБОУ «Блюдчанская СШ» и МБОУ «Красносельская СШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 482 человека).  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 283 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Черепановский район | 97 751,3 | 89 799,8 | Заменены 5 окон на пластиковые стеклопакеты и проведен ремонт 2 027 м2 кровельного покрытия в 2 школах г. Черепаново и п. Пятилетка.  В соответствии с поручением Губернатора НСО проведен ремонт и оснащено необходимым оборудованием, инвентарем, мебелью, средствами обучения, наглядными пособиями МКОУ «Безменовская СОШ».  В МКОУ «Черепановская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» проведен ремонт помещений.  Создано 7 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Посевнинская СОШ», МКОУ «Безменовская СОШ», МКОУ «Искровская СОШ», МКОУ «Огнево-Заимковская СОШ», МКОУ «Верх-Мильтюшинская СОШ», МАОУ «СОШ № 1 г. Черепаново» и МКОУ «Медведская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (2 534 человека).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 395 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Чистоозерный район | 41 296,5 | 37 511,8 | Заменены 50 окон на пластиковые стеклопакеты в школе р.п. Чистоозерное.  Создано 4 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Троицкая СОШ», МКОУ «Новопокровская СОШ», МКОУ «ПольяновскаяСОШ» и МБОУ «Чистоозерная СОШ № 2».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (853 человека).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 210 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| Чулымский район | 72 121,3 | 66 516,0 | Заменены 23 окна на пластиковые стеклопакеты в школе п. Воздвиженский.  Проведен капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ № 1».  Создано 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Михайловская СОШ» и МКОУ «Большеникольская СОШ».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 049 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 188 учителям.  Сложилась экономия по субсидии:  на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей;  на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в результате проведения конкурсных процедур |
| г. Бердск | 129 030,0 | 117 827,3 | Проведен ремонт 906,2 м2 кровельного покрытия в 2 школах: СОШ № 4, СОШ № 2 «Спектр».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (5 950 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 519 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| г. Искитим | 78 711,1 | 68 412,5 | Заменены 42 оконных блока на пластиковые стеклопакеты в 5 детских садах: № 5 «Золотой ключик», № 16 «Солнышко», № 25 «Медвежонок», № 27 «Росинка», № 21 «Колосок». Проведен ремонт 468 м2 кровельного покрытия в детском саду № 16 «Солнышко».  Проведен капитальный ремонт здания МКОУ «Коррекционная школа № 7», ремонт библиотеки МАОУ «Коррекционная школа-интернат № 12».  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (3 094 человека).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 335 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| р.п. Кольцово | 40 942,1 | 35 344,4 | С целью ликвидации 2 смены в действующей образовательной организации МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» создано 75 дополнительных мест.  Проведен ремонт 870 м2 кровельного покрытия в СОШ № 5 р.п. Кольцово.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 551 человек).  Были обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 148 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| г. Обь | 134 266,5 | 126 256,5 | Заменены 14 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в «Толмачевской СОШ».  Проводится капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 26, завершение работ (двухгодичный цикл) в 2023 году.  Организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся начальных классов (1 697 человек).  Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 174 учителям.  Сложилась экономия по субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, в связи со снижением посещаемости в периоды сезонных подъемов заболеваемости, введением карантинных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и уточнением фактической численности детей |
| г. Новосибирск | 3 985 208,8 | 3 801 283,1 | Продолжено строительство объекта «Здание детского сада по ул. Гребенщикова, 4 в Калининском районе» на 230 мест с вводом в эксплуатацию в 2023 году.  Построена и оснащена всем необходимым современным оборудованием и инвентарем школа по ул. Детский проезд, 10 в Советском районе на 1 100 мест.  Продолжено строительство и оснащение объекта образования «Здание школы по ул. Крылова, 18 в Центральном районе» (ввод объекта в 2023 году).  Дооснащено современным оборудованием и инвентарем здание школы по ул. Михаила Немыткина на 1 100 мест, введенное в эксплуатацию в 2021 году, и школы по ул. Большевистская г. Новосибирска на 825 мест с вводом в эксплуатацию в 2023 году.  В целях ликвидации очереди в детские сады в действующих образовательных организациях г. Новосибирска (МКДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида», МКДОУ «Детский сад № 478», МКДОУ «Детский сад № 491», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26», МКДОУ «Детский сад № 2», МКДОУ «Детский сад № 325», МКДОУ «Детский сад № 425», МКДОУ «Детский сад № 238», МКДОУ «Детский сад № 415», МКДОУ «Детский сад № 465», МКДОУ «Детский сад № 504», МКДОУ «Детский сад № 508», МАДОУ «Детский сад № 6», МАДОУ «Детский сад № 70», МКДОУ «Детский сад № 453», МКДОУ «Детский сад № 476», МКДОУ «Детский сад № 312 «Жемчужинка», МКДОУ «Детский сад № 381», МКДОУ «Детский сад № 101») создано 465 дополнительных мест.  С целью ликвидации 2 смены в действующих образовательных организациях г. Новосибирска (МБОУ «СОШ № 82», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 178», МБОУ «СОШ № 59», МБОУ«СОШ № 197», МБОУ «СОШ № 36», МБОУ «Лицей № 28», МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «СОШ № 46 имени Героя России Сергея Амосова», МБОУ «СОШ № 103», МБОУ «СОШ № 151», МБОУ «СОШ № 158», МБОУ «СОШ № 64», МБОУ «СОШ № 108», МБОУ «СОШ № 69», МАОУ «Информационно-экономический лицей», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «СОШ № 202», МАОУ «СОШ № 216», МКОУ «С(К)Ш № 60», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ «Экономический лицей», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 180», МАОУ «СОШ № 215», МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», МАОУ «СОШ № 217», МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония», МБОУ «СОШ № 206», МБОУ «СОШ № 99», МБОУ «СОШ № 175») создано 1 476 дополнительных общеобразовательных мест.  Заменены 909 оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 30 образовательных учреждениях г. Новосибирска. Проведен ремонт 3 850 м2 кровельного покрытия в 6 образовательных учреждениях г. Новосибирска.  В 8 коррекционных школах-интернатах г. Новосибирска проведены ремонты помещений, фасадов зданий, систем отопления, элетромонтажные работы |
| 9. Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 10. Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 11. Государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 12. Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» | Баганский район | 28,4 | 28,4 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на обновление основных средств, создано 8 рабочих мест |
| Барабинский район | 188,5 | 188,5 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 4 рабочих места (в том числе г. Барабинск: 1 субъект, 2 рабочих места) |
| Болотнинский район | 87,8 | 87,8 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Венгеровский район | 177,4 | 177,4 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 3 рабочих места |
| Доволенский район | 111,4 | 111,4 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на реализацию предпринимательского проекта, создано 1 рабочее место |
| Здвинский район | 108,5 | 108,5 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на возмещение затрат на аренду помещения, создано 1 рабочее место |
| Искитимский район | 198,8 | 198,8 | Оказана государственная поддержка 3 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 3 рабочих места (в том числе р.п. Линево: 1 субъект, 1 рабочее место) |
| Карасукский район | 132,7 | 132,7 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 8 рабочих мест |
| Каргатский район | 289,8 | 289,8 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт здания, количество рабочих мест сохранено на уровне 2021 года |
| Колыванский район | 102,2 | 102,2 | Оказана государственная поддержка 3 субъектам МСП: 2 – на обновление основных средств, 1 – на возмещение затрат на аренду помещения; создано 1 рабочее место |
| Коченевский район | 96,0 | 96,0 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на возмещение затрат на аренду помещения, количество рабочих мест сохранено на уровне 2021 года |
| Кочковский район | 58,0 | 58,0 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Краснозерский район | 56,1 | 56,1 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, количество рабочих мест сохранено на уровне 2021 года |
| Куйбышевский район | 204,2 | 204,2 | Оказана государственная поддержка 3 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 2 рабочих места |
| Купинский район | 116,0 | 116,0 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, количество рабочих мест сохранено на уровне 2021 года |
| Кыштовский район | 28,7 | 28,7 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Маслянинский район | 47,9 | 47,9 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 3 рабочих места |
| Мошковский район | 137,6 | 137,6 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 2 рабочих места |
| Новосибирский район | 976,3 | 976,3 | Оказана государственная поддержка 9 субъектам МСП: 6 – на обновление основных средств, 3 – на возмещение затрат на аренду помещения; создано 42 рабочих места |
| Ордынский район | 96,1 | 0,0 | Отклонение по освоению средств связано с отсутствием заявок субъектов МСП на предоставление финансовой поддержки. В течение отчетного года конкурсы по отбору субъектов МСП на оказание финансовой поддержки объявлялись 4 раза |
| Северный район | 23,9 | 23,9 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Сузунский район | 271,9 | 271,9 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 2 рабочих места |
| Татарский район | 258,0 | 258,0 | Оказана государственная поддержка 4 субъектам МСП: 2 начинающим субъектам МСП в сфере бытового обслуживания, 1 субъекту МСП на компенсацию транспортных расходов, 1 субъекту МСП на обновление основных средств; создано 5 рабочих мест |
| Тогучинский район | 135,3 | 135,3 | Оказана государственная поддержка 3 субъектам МСП: 2 – на обновление основных средств, 1 – на возмещение затрат арендных платежей; создано 4 рабочих места (в том числе р. п. Горный: 1 субъекту на возмещение затрат арендных платежей, 1 рабочее место) |
| Убинский район | 89,0 | 89,0 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, количество рабочих мест сохранено на уровне 2021 года |
| Усть-Таркский район | 43,1 | 43,1 | Оказана государственная поддержка 3 субъектам МСП на обновление основных средств, создано 2 рабочих места |
| Чановский район | 181,1 | 181,1 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП: 1 – на возмещение затрат арендных платежей, 1 – на строительство, реконструкцию, ремонтные работы зданий (сооружений); создано 2 рабочих места |
| Черепановский район | 73,2 | 73,2 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, количество рабочих мест сохранено на уровне 2021 года |
| Чистоозерный район | 44,0 | 44,0 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на обновление основных средств, создано 1 рабочее место |
| Чулымский район | 165,4 | 165,4 | Оказана государственная поддержка 2 субъектам МСП: 1 – на реализацию бизнес-плана предпринимательского дела, 1 – на возмещение затрат на аренду помещения; количество рабочих мест сохранено на уровне 2021 года |
| г. Бердск | 494,5 | 494,5 | Оказана государственная поддержка 8 субъектам МСП: 2 – на обновление основных средств, 5 – на возмещение затрат на аренду помещения, 1 – на выплаты процентов по банковским кредитам; создано 31 рабочее место |
| г. Искитим | 126,7 | 126,7 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на возмещение затрат на аренду помещения, количество рабочих мест сохранено на уровне 2021 года |
| р.п. Кольцово | 542,8 | 542,8 | Оказана государственная поддержка 4 субъектам МСП: 1 – на обновление основных средств, 3 – на возмещение затрат на аренду помещения; создано 6 рабочих мест |
| г. Обь | 20,1 | 20,1 | Оказана государственная поддержка 1 субъекту МСП на возмещение затрат на аренду помещения, количество рабочих мест сохранено на уровне 2021 года |
| г. Новосибирск | 3 324,6 | 3 324,6 | За счет организации и проведения обучающих курсов государственную поддержку получили 165 субъектов МСП и физических лиц; 28 субъектов МСП, из числа обучившихся за счет субсидии из областного бюджета, создали 32 рабочих места |
| 13. Государственная программа Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 14. Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | Венгеровский район | 1 100,0 | 297,4 | Проведен текущий ремонт 1 гидротехнического сооружения (далее – ГТС) Венгеровского района.  Разработан пакет документов по декларированию безопасности ГТС Венгеровского района.  Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур |
| Колыванский район | 5 000,0 | 5 000,0 | В рамках этапа 2022 г. проведены подготовительные работы по защите от подтопления и затопления р. п. Колывань Колыванского района Новосибирской области (обустроены каналы К-1 и К-1.1 по ул. Кедровая р.п. Колывань, укреплены щебнем) |
| Коченевский район | 99,2 | 99,0 | Проведен текущий ремонт 1 ГТС Коченевского района |
| Куйбышевский район | 2 000,0 | 854,0 | Подготовлен пакет документов по декларированию безопасности ГТС в Куйбышевском районе (р. Омь).  Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур |
| Новосибирский район | 2 223,4 | 2 078,8 | В рамках этапа 2022 г. по капитальному ремонту ГТС на р. Каменка в п. Ленинский Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведено устройство ледозащиты и укрепление низового откоса земляной дамбы.  Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта |
| Ордынский район | 2 473,1 | 2 473,1 | Скорректирована сметная стоимость строительства объекта «Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области».  Получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.  В связи с неисполнением проектных и изыскательских работ по реконструкции объектов «Паводковый водосброс на р. Ирмень, общая площадь 3 021,9 м2» и «Донный водоспуск с рыбоуловителем на р. Ирмень, общая длина 69 м» на р. Ирмень в Ордынском районе Новосибирской области подрядчиком администрацией Ордынского района ведется процедура расторжения муниципального контракта.  В связи с окончанием финансового года, субсидия была возвращена в доход областного бюджета Новосибирской области |
| Северный район | 100,0 | 100,0 | Проведен текущий ремонт 1 ГТС Северного района |
| Сузунский район | 6 000,0 | 5 370,7 | Работы по объекту «Строительство сети водоотводных каналов для защиты территории р.п. Сузун от подтопления и затопления. Участок № 1» (далее – объект) не выполнены в связи с внесением изменений в проектную документацию.  Неиспользованный в 2022 г. остаток межбюджетных трансфертов возвращен в бюджет Сузунского района.  В 2023 г. планируется заключение нового муниципального контракта на выполнение работ по проведению строительного контроля за строительством объекта.  Разработанная декларация безопасности ГТС на р. Нижний Сузун в р.п. Сузун, Сузунского района в 2023 г. утверждена Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 10.02.2023, регистрационный номер: 23-23(00)0140-18-КОМ; срок действия декларации безопасности ГТС 3 (три) года со дня утверждения, (декларируемая ГТС отнесена к III классу опасности).  Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур |
| Усть-Таркский район | 9 574,1 | 5 744,5 | В 2022 г. произошла экономия при проведении конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Водопонижение и водоотведение грунтовых и поверхностных вод по ул. Кирова и прилегающей территории в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области».  В связи с невыполнением работ по водопонижению и водоотведению грунтовых и поверхностных вод по ул. Кирова и прилегающей территории в с. Усть-Тарка подрядчиком муниципальный контракт расторгнут |
| Черепановский район | 15 334,2 | 15 331,3 | В рамках этапа 2022 г. выполнены работы по защите от подтопления и затопления западной части территории г. Черепаново Новосибирской области (построен магистральный канал 3-ГД, канал 3-4 Д на ул. Кутузова, канал 3-1 Д, уложены железобетонные лотки, устроены каналы в земляном русле) |
| 15. Государственная программа Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» | Баганский район | 1 351,0 | 1 351,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 7 проектов 7 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 5 ТОС.  В 2 сельсоветах района реализовано 2 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Произведена замена памятника и благоустроена прилегающая территория в с. Владимировка Палецкого сельсовета; отремонтирована кровля дома культуры с. Ивановка Ивановского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 490 жителей |
| Барабинский район | 2 124,4 | 2 124,4 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 18 проектов 18 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 5 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Обустроены площадки для сбора твердых коммунальных отходов в Новоярковском, Новониколаевском, Межозерном сельсоветах.  В реализации проектов приняли участие 490 жителей |
| Болотнинский район | 2 125,0 | 2 125,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 3 проекта 3 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 2 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Отремонтирована дорога по ул. Промышленная, ул. Речная села Ояш Ояшинского сельсовета; установлено ограждение и ворота в д. Мануйлово Баратаевского сельсовета; приобретены материалы для замены ограждения кладбища в д. Киряково Зудовского сельсовета; установлены остановочные павильоны в городском поселении г. Болотное.  В реализации проектов приняли участие 429 жителей |
| Венгеровский район | 2 076,0 | 2 076,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 17 проектов 17 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 3 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Приобретено оборудование, проведен текущий ремонт 1-го Петропавловского дома культуры Петропавловского 1-го сельсовета; отремонтирована дорога по ул. Светлая в с. Новый Тартас Новотартасского сельсовета; приобретено оборудование для Петропавловского 2-го сельского дома культуры Петропавловского 2-го сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 498 жителей |
| Доволенский район | 1 065,0 | 1065,4 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 3 проекта 3 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создан 1 ТОС.  В 2 сельсоветах района реализовано 2 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Произведен ремонт пола в МКУК Баклушевский сельский дом культуры (далее – СДК) Баклушевского сельсовета; произведена замена окон и дверей в доме культуры с. Шагалка Шагальского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 270 жителей |
| Здвинский район | 1 886,0 | 1 886,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 9 проектов 9 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 3 ТОС.  В 5 сельсоветах района реализовано 5 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Проведен ремонт водопровода в с. Сарыбалык Сарыбалыкского сельсовета; приобретена роторная косилка для благоустройства территории Алексеевского сельсовета; приобретены строительные материалы для благоустройства аллеи в с. Цветники Цветниковского сельсовета; проведен ремонт водопровода в с. Петраки Петраковского сельсовета; приобретен бильярдный набор для дома культуры с. Новороссийское Новороссийского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 437 жителей |
| Искитимский район | 1 976,0 | 1 976,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 7 проектов 7 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 11 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Приобретены кресла зрительного зала, микшерный пульт, световые приборы, микрофонный кабель для МКУК «Центр досуга п. Степной» Степного сельсовета; уложено резино-каучуковое покрытие на спортивной площадке в с. Морозово Морозовского сельсовета; отремонтировано дорожное покрытие по ул. Луговая д. Бердь Мичуринского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 526 жителей |
| Карасукский район | 2 163,0 | 2 163,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 3 проекта 3 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создан 1 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Установлена спортивная площадка в с. Ирбизино Ирбизинского сельсовета; обустроен тротуар по ул. Интернациональная 40 «А» до ул. Линейная в г. Карасуке; благоустроена территория кладбища (установлено ограждение) поселка Свободный Труд Калиновского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 77 жителей |
| Каргатский район | 2 175,8 | 2 175,8 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 6 проектов 6 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 5 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Установлено уличное освещение по ул. Почтовая, Школьная, с. Форпост-Каргат Форпост-Каргатского сельсовета; заменено ограждение, ворота и калитка кладбища в п. Петровский Алабугинского сельсовета; установлено ограждение территории кладбища в п. Москвинка Суминского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 137 жителей |
| Колыванский район | 1 718,0 | 1 471,9 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 6 проектов 6 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 3 ТОС.  В 2 сельсоветах района реализовано 2 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Благоустроена территория кладбища (установлено ограждение, общественный туалет, контейнеры для мусора) в с. Кандаурово Кандауровского сельсовета; установлено освещение автодорог в с. Боярка Калининского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 222 жителя.  Экономия в размере 246,1 тыс. руб. возникла в результате проведения конкурсных процедур |
| Коченевский район | 2 198,2 | 2 198,2 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 6 проектов 6 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создан 1 ТОС.  В 5 сельсоветах района реализовано 5 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Отремонтирована система отопления Дружнинского сельского клуба в п. Дружный Краснотальского сельсовета; установлено уличное освещение по ул. Полевая, пер. Победы, пер. Школьный в п. Новорощинский Овчинниковского сельсовета; произведена опашка земель для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Дупленского сельсовета; проведен ремонт системы отопления в доме культуры с. Новомихайловка Новомихайловского сельсовета; в р. п. Коченево в зоне отдыха установлено помещение-грелка, оборудована системой видеонаблюдения.  В реализации проектов приняли участие 584 жителя |
| Кочковский район | 1 889,0 | 1 884,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 6 проектов 6 ТОС. В 2022 г. создан 1 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Произведен ремонт системы отопления в здании МКУК «Жуланское социально-культурное объединение» по ул. Центральная 5 в п. Республиканский Жуланского сельсовета; уложен тротуар к памятнику в п. Новые Решеты Новорешетовского сельсовета; проведен ремонт памятника в с. Красная Сибирь Красносибирского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 449 жителей |
| Краснозерский район | 2 613,0 | 2 607,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 6 проектов 6 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создан 1 ТОС.  В 9 сельсоветах района реализовано 9 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Отремонтировано помещение для организации молодежного пространства в р.п. Краснозерское; приобретены строительные материалы для проведения ремонта тамбура дома культуры в ст. Зубково Зубковского сельсовета; замена входной двери, ремонт пола в административном здании в с. Орехов Лог Орехово-Логовского сельсовета; приобретены, заменены окна в доме культуры в с. Аксениха Аксенихинского сельсовета; произведена замена деревянных окон на окна ПВХ в здании Светловского дома культуры Светловского сельсовета; приобретены строительные материалы для проведения ремонта помещений дома культуры в с. Нижнечеремошное Нижнечеремошинского сельсовета; проведен ремонт элементов электрооборудования в здании дома культуры в п. Октябрьский Октябрьского сельсовета; установлено уличное освещение по ул. Зеленая в п. Садовый Садовского сельсовета; приобретено и установлено световое оборудование в доме культуры с. Лобино Лобинского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 1 271 житель |
| Куйбышевский район | 2 327,0 | 2 321,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 7 проектов 7 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 2 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Приобретен трактор МТЗ-82 для нужд Куйбышевского сельсовета; приобретена борона дисковая для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в Новоичинском сельсовете; приобретена и установлена фотолокация для новобрачных, игровые комплексы для детской площадки в г. Куйбышев.  В реализации проектов приняли участие 239 жителей |
| Купинский район | 2 216,0 | 2 216,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса стали 5 проектов 5 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 5 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Произведена замена окон в Новосельском СДК Новосельского сельсовета; произведен ремонт памятника в г. Купино; отремонтирована система отопления Рождественского культурно-досугового центра Рождественского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 3 860 жителей |
| Кыштовский район | 1 688,0 | 1 688,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителем конкурса признан 1 проект 1 ТОС.  В 2 сельсоветах района реализовано 2 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Отремонтирован пешеходный мост через р. Большая Большереченского сельсовета; заменен котел в котельной д. Еремино Ереминского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 161 житель |
| Маслянинский район | 2 051,0 | 2 051,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 9 проектов 9 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создан 1 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Установлены кресла зрительного зала в Березовском доме культуры Березовского сельсовета; приобретены и установлены кресла зрительного зала в доме культуры с. Дубровка Дубровинского сельсовета; произведена замена светильников в с. Большой Изырак, д. Верх-Ики Большеизыракского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 306 жителей |
| Мошковский район | 1 951,0 | 1 899,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 9 проектов 9 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 2 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Установлено уличное освещение в с. Белоярка Дубровинского сельсовета; уложено покрытие спортивной площадки в р.п. Станционно-Ояшинский; установлено уличное освещение по ул. Пушкина р.п. Мошково.  В реализации проектов приняли участие 524 жителя |
| Новосибирский район | 1 900,0 | 1 810,2 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 17 проектов 17 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 8 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Отремонтирован памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Плотниково Плотниковского сельсовета; благоустроена территория «Сквер памяти участникам Великой Отечественной войны» в п. Ленинский Станционного сельсовета; приобретено и установлено уличное спортивное оборудование в Каменском сельсовете.  В реализации проектов приняли участие 342 жителя |
| Ордынский район | 1 912,0 | 1 912,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 12 проектов 12 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 4 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Отремонтировано здание для размещения добровольной пожарной охраны Верх-Чикского сельсовета; установлено уличное освещение в Верх-Алеусском сельсовете; приобретен и установлен остановочный павильон в Красноярском сельсовете.  В реализации проектов приняли участие 711 жителей |
| Северный район | 1 638,0 | 1 638,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 4 проекта 4 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 2 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Установлено уличное освещение в с. Чебаки и д. Витинск Чебаковского сельсовета; установлено ограждение кладбища в с. Чуваши Чувашинского сельсовета, с. Северное Северного сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 625 жителей |
| Сузунский район | 2 708,0 | 2 708,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 7 проектов 7 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создан 1 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Благоустроена территория памятника воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне (освещение, видеонаблюдение и укладка тротуарной плитки), в с. Ключики Ключиковского сельсовета; благоустроена территория памятников в с. Шайдурово Шайдуровского сельсовета, с. Нижний Сузун Малышевского сельсовета; приобретено оборудование для газификации Вечного огня на памятнике воинам, погибшим в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в р.п. Сузун.  В реализации проектов приняли участие 1 035 жителей |
| Татарский район | 2 001,0 | 2 001,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 14 проектов 14 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 10 ТОС.  В 7 сельсоветах района реализовано 7 социально значимых проектов, определенных решением конкурсной комиссии.  Установлена детская игровая площадка в с. Дмитриевка Дмитриевского сельсовета; приобретен спортивный инвентарь в с. Увальское Увальского сельсовета; благоустроена детская спортивно-игровая площадка путем приобретения и установки спортивных уличных тренажеров в с. Новопокровка Новопокровского сельсовета; произведен ремонт кровли, перекрытий, пола в муниципальном бюджетном учреждение культуры Новопервомайского сельсовета; установлено ограждение кладбища в с. Красноярка Красноярского сельсовета; приобретено оборудование для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в Казачемысском сельсовете; установлены площадки для твердых бытовых отходов в г. Татарске.  В реализации проектов приняли участие 1 230 жителей |
| Тогучинский район | 2 200,0 | 2 200,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 3 проекта 3 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создан 1 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Установлено уличное освещение по ул. Центральная, Трактовая, Озерная с. Владимировка Чемского сельсовета; благоустроена территория памятника (приобретение и устройство покрытий из тротуарной плитки, скамеек, урн, чаш для цветов) в с. Коурак Коуракского сельсовета; установлено ограждение Парка Победы по ул. Центральная в с. Лебедево Лебедевского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 278 жителей |
| Убинский район | 1 692,3 | 1 692,3 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 3 проекта 2 ТОС. В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Благоустроена территория памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Кундран Кундранского сельсовета; установлено уличное освещение в с. Новогандичево, п. Суходолье Гандичевского сельсовета; приобретен полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ-4В (вакуумный) для нужд Кожурлинского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 313 жителей |
| Усть-Таркский район | 1 773,7 | 1 773,7 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 1 проект 1 ТОС. В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Установлено ограждение кладбища в д. Богословка Усть-Таркского сельсовета; приобретены сценические костюмы, аппаратура в сельский дом культуры п. Октябрьский Дубровинского сельсовета; приобретен спортивный комплекс для установки на территории с. Победа Побединского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 173 жителя |
| Чановский район | 2 090,0 | 1 929,1 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 7 проектов 7 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 3 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Отремонтирован памятник и благоустроена прилегающая к нему территория в д. Погорелка Погорельского сельсовета; заменена водонапорная башня в п. Ковыльный Матвеевского сельсовета; установлен остановочный павильон, организован пешеходный переход, установлены дорожные знаки и перильные ограждения по ул. Ленина р. п. Чаны.  В реализации проектов приняли участие 4 063 жителя.  Экономия в размере 160,9 тыс. руб., возникла в результате проведения конкурсных процедур |
| Черепановский район | 2 625,0 | 2 625,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 9 проектов 9 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 2 ТОС.  В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Произведен ремонт спортивного зала в здании Искровского СДК Искровского сельсовета; установлено уличное освещение в Карасевском сельсовете; благоустроена центральная площадь в г. Черепаново; проведен ремонт памятника «Мемориал Славы» в р. п. Дорогино.  В реализации проектов приняли участие 1 343 жителя |
| Чистоозерный район | 1 500,9 | 1 500,9 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 2 проекта 2 ТОС. В 4 сельсоветах района реализовано 4 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Отремонтирован Монумент Славы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в с. Павловка Павловского сельсовета; заменена электропроводка в зрительном зале и сцене МКУК «Журавский культурно - досуговый центр» (далее – КДЦ) Журавского сельсовета; отремонтирован памятник в с. Ишимская Ишимского сельсовета; заменены двери в здании МКУК «Польяновский КДЦ», приобретен ноутбук для нужд Польяновского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 503 жителя |
| Чулымский район | 2 338,2 | 2 338,2 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы района по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 10 проектов 10 ТОС.  В 3 сельсоветах района реализовано 3 социально значимых проекта, определенных решением конкурсной комиссии.  Отремонтировано ограждение территории парка в п. Осиновский Осиновского сельсовета; установлено освещение по ул. Молодежная с. Золотая Грива Каякского сельсовета; установлено ограждение территории кладбища в п. Воздвиженский Воздвиженского сельсовета.  В реализации проектов приняли участие 361 житель |
| г. Бердск | 1 351,0 | 1 351,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 9 проектов 8 ТОС |
| г. Искитим | 1 025,0 | 1 025,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 21 проект 21 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 4 ТОС |
| р.п. Кольцово | 313,0 | 313,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 1 проект 1 ТОС |
| г. Обь | 338,0 | 338,0 | В рамках софинансирования мероприятий муниципальной программы по развитию ТОС проведен конкурс проектов ТОС. Победителями конкурса признаны 3 проекта 3 ТОС. Реализация муниципальной программы развития ТОС способствовала образованию новых ТОС. В 2022 г. создано 2 ТОС |
| 16. Государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» | Баганский район | 367 731,9 | 155 166,1 | Выдано 4 свидетельства на строительство домов общей площадью 315,9 м2.  Реализовано 2 проекта по благоустройству сельских территорий, в рамках которых построены спортивные площадки для сдачи норм ГТО в п. Теренгуль и в с. Лепокурово.  В рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий в с. Баган продолжено строительство плавательного бассейна на 463 места. Реализация проекта не завершена в связи с внесением изменений в проектную документацию. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 201 403,9 тыс. рублей.  Субсидия на разработку проектной документации на строительство объектов в рамках реализации 1 проекта комплексного развития сельских территорий не предоставлялась, в связи с неисполнением обязательств проектными бюро. Договор пролонгирован на 2023 г. (сумма неиспользованной субсидии 11 162,0 тыс. рублей) |
| Венгеровский район | 34 286,9 | 29 547,0 | В рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий с. Сибирцево 2-е проведена реконструкция системы теплоснабжения по ул. Школьная (котельная, тепловые сети). Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 4 023,0 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Субсидия на разработку проектной документации и проведение ее государственной экспертизы на строительство объектов в рамках 1 проекта комплексного развития сельских территорий в сумме 717,0 тыс. руб. не предоставлялась в связи с ее разработкой за счет средств местного бюджета |
| Здвинский район | 2 130,0 | 2 130,0 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 116,0 м2.  В рамках реализации проектов по благоустройству сельских территорий проведена реконструкция памятника «Монумент погибшим в Великой Отечественной войне» в с. Верх-Урюм |
| Искитимский район | 1 652,0 | 1 652,0 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 159,7 м2 |
| Карасукский район | 1 999,9 | 1 726,7 | В рамках реализации проектов по благоустройству сельских территорий осуществлено благоустройство территории в с. Озерное-Титово.  Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 273,2 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Колыванский район | 2 478,0 | 2 478,0 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 129,5 м2 |
| Коченевский район | 6 406,0 | 6 406,0 | Выдано 4 свидетельства на строительство домов общей площадью 370,9 м2 |
| Кочковский район | 3 654,0 | 3 654,0 | Выдано 3 свидетельства на строительство домов общей площадью 289,7 м2 |
| Краснозерский район | 103 989,5 | 98 325,3 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 126,0 м2.  В рамках реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под комплексную жилищную застройку построена водозаборная скважина, проложены и введены в эксплуатацию водопроводные сети протяженностью 6,497 км, сети электроснабжения протяженностью 4,934 км в новом строящемся микрорайоне в р.п. Краснозерское. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 3 521,8 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  В рамках реализации 7 проектов по благоустройству сельских территорий:  обустроены спортивные и детские площадки в селах Зубково, Веселовское, Майское, Орехов Лог и Лотошное;  проведен ремонт и благоустройство памятника Героям Великой Отечественной войны «Памяти павших будем достойны» в с. Полойко;  оформлены фасады здания администрации Веселовского сельсовета и Дома культуры в с. Аксениха;  обустроена зона отдыха в с. Ульяновка. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 734,0 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  В рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий с. Орехов Лог:  построена блочно-модульная котельная;  проведены капитальный ремонт кровли и фасада здания казенного общеобразовательного учреждения «Орехологовская средняя общеобразовательная школа» и капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Орехологовский детский сад»;  приобретен микроавтобус для МКУК «Орехологовский культурно-досуговый центр». Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 1 244,7 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Разработана проектная документация и проведена ее государственная экспертиза на строительство объектов в рамках реализации 1 проекта комплексного развития сельских территорий. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 163,5 тыс. руб., в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Куйбышевский район | 54 532,9 | 44 070,8 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 64,0 м2.  В рамках реализации 2 проектов по благоустройству сельских территорий обустроены зона отдыха в д. Константиновка и спортивная площадка в с. Зоново. Сумма субсидий ниже запланированного уровня на 292,6 тыс. руб., в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Реализован проект комплексного развития сельских территорий п. Заречный и с. Нагорное, в рамках которого:  проведено газоснабжение жилых домов и капитальный ремонт здания сельского клуба в п. Заречный;  проведен капитальный ремонт здания школы в с. Нагорное. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 10 169,6 тыс. руб., в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Купинский район | 15 359,7 | 15 359,6 | Выдано 4 свидетельства на строительство домов общей площадью 454,6 м2.  В рамках реализации 14 проектов по благоустройству сельских территорий обустроены 282 контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов в 40 населенных пунктах |
| Кыштовский район | 7 400,3 | 7 400,3 | Выдано 5 свидетельств на строительство домов общей площадью 304,4 м2.  В рамках реализации 1 проекта по благоустройству сельских территорий обустроено 17 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов |
| Маслянинский район | 504 054,5 | 469 938,8 | Выдано 6 свидетельств на строительство домов общей площадью 503,5 м2.  Приобретено 9 домов общей площадью 607,2 м2, предназначенных для предоставления в наем гражданам, проживающим на сельских территориях. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 1 645,4 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  В рамках реализации 5 проектов по благоустройству сельских территорий:  проведен ремонт ограждения здания дома культуры в с. Борково;  проведены ремонтно-восстановительные работы автомобильных дорог в селах Большой Изырак и Суенга;  обустроено общественное пространство в с. Елбань;  оформлен фасад административного здания в д. Никоново.  В рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий р.п. Маслянино:  построены распределительные сети газопровода в «Забердской» части р.п. Маслянино;  проведен капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 3»;  построена лыжероллерная трасса;  приобретена спортивная площадка для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 1».  Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 32 469,7 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Мошковский район | 8 978,0 | 1 167,0 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 50,9 м2.  Субсидия на разработку проектной документации на строительство объектов в рамках реализации 1 проекта комплексного развития сельских территорий не предоставлялась, в связи с неисполнением обязательств проектными бюро. Договор пролонгирован на 2023 г. (сумма неиспользованной субсидии 7 811,0 тыс. рублей) |
| Новосибирский район | 13 394,2 | 10 564,7 | В рамках реализации 7 проектов по благоустройству сельских территорий:  оборудованы контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Марусино;  оборудованы тротуары в п. Юный Ленинец, п. Мичуринский и с. Красноглинное;  организовано освещение в п. Степной;  созданы спортивные площадки «Спорт – энергия жизни» в п. Красномайкий и с. Толмачево. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 2 829,6 тыс. руб., в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Ордынский район | 15 582,7 | 15 582,7 | Выдано 9 свидетельств на строительство домов общей площадью 840,5 м2 |
| Северный район | 1 011,0 | 1 011,0 | Выдано 1 свидетельство на строительство дома площадью 44,1 м2 |
| Сузунский район | 6 468,5 | 5 664,2 | Приобретено 2 дома общей площадью 109,7 м2, предназначенных для предоставления в наем гражданам, проживающим на сельских территориях. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 359,5 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.  Разработана проектная документация и проведена ее государственная экспертиза на строительство объектов в рамках реализации 1 проекта комплексного развития сельских территорий. Сумма субсидий ниже запланированного уровня на 444,8 тыс. руб. в связи с экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Татарский район | 4 169,0 | 4 169,0 | Выдано 3 свидетельства на строительство домов общей площадью 336,6 м2 |
| Тогучинский район | 3 392,3 | 3 313,5 | В рамках реализации 2 проектов по благоустройству сельских территорий оборудованы контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов на территории железнодорожной станции «Восточная» и с. Льниха.  Разработана проектная документация и проведена ее государственная экспертиза для реконструкции водопроводных сетей в р.п. Горный и п. Шахта |
| Усть-Таркский район | 1 996,0 | 1 996,0 | Выдано 2 свидетельства на строительство домов общей площадью 128,6 м2 |
| Чановский район | 6 445,0 | 6 445,0 | Выдано 4 свидетельства на строительство домов общей площадью 435,0 м2 |
| Черепановский район | 1 052,3 | 762,9 | В рамках реализации проекта по благоустройству сельских территорий в с. Огнева Заимка проведен ремонт улично-дорожной сети. Сумма субсидий ниже запланированного уровня на 289,4 тыс. руб. в связи с экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| Чулымский район | 3 097,4 | 2 926,5 | В рамках реализации 3 проектов по благоустройству сельских территорий:  проведен капитальный ремонт ограждения территории клуба в с. Серебрянское;  ремонт элементов фасада здания и благоустройство территории культурно-досугового центра с. Большеникольское;  благоустроена детская площадка в парке п. Воздвиженский. Сумма субсидии ниже запланированного уровня на 170,9 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур |
| 17. Государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 18. Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» | Баганский район | 5 750,7 | 5 730,5 | Реализовано 7 свидетельств на получение социальной выплаты из запланированных 7-ми |
| Барабинский район | 3 067,2 | 3 067,2 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Болотнинский район | 911,1 | 911,1 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Венгеровский район | 1 054,3 | 1 054,2 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Доволенский район | 537,0 | 537,0 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Здвинский район | 592,9 | 592,9 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Искитимский район | 679,5 | 679,5 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Карасукский район | 8 350,8 | 8 272,1 | Реализовано 7 свидетельств на получение социальной выплаты из запланированных 7-ми |
| Каргатский район | 504,0 | 504,0 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Колыванский район | 501,3 | 501,2 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Коченевский район | 1 714,4 | 1 714,4 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Кочковский район | 604,8 | 604,8 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Краснозерский район | 1 320,0 | 1 320,0 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Куйбышевский район | 2 084,3 | 2 084,2 | Реализовано 4 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 4-х |
| Купинский район | 2 364,4 | 2 364,4 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Кыштовский район | 1 075,8 | 1 075,7 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Маслянинский район | 1 442,8 | 1 442,8 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Мошковский район | 1 353,9 | 1 353,9 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Новосибирский район | 3 240,0 | 3 240,0 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Ордынский район | 2 799,7 | 2 799,6 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Северный район | 750,5 | 750,4 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Сузунский район | 1 235,8 | 1 235,8 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Татарский район | 710,3 | 710,2 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Убинский район | 539,8 | 539,8 | Запланирована реализация 1-го свидетельства на получение социальной выплаты. Нереализованное свидетельство в 2022 г., согласно Правилам предоставления, молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, может быть реализовано в 2023 году |
| Усть-Таркский район | 772,7 | 772,6 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Чановский район | 3 367,1 | 3 179,9 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 3-х. Нереализованное 1 свидетельство в 2022 г., согласно Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, может быть реализовано в 2023 году |
| Черепановский район | 2 220,0 | 2 220,0 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| Чистоозерный район | 1 132,2 | 1 132,2 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| Чулымский район | 1 202,6 | 1 202,5 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| г. Бердск | 2 131,1 | 2 131,0 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| г. Искитим | 1 420,7 | 1 420,7 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| р.п. Кольцово | 1 611,6 | 1 611,6 | Реализовано 1 свидетельство на получение социальной выплаты из запланированного 1-го |
| г. Обь | 1 258,4 | 1 258,4 | Реализовано 2 свидетельства на получение социальной выплаты из запланированных 2-х |
| г. Новосибирск | 16 337,8 | 16 337,8 | Реализовано 9 свидетельств на получение социальной выплаты из запланированных 9-ти |
| 19. Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» | Баганский район | 9 311,1 | 9 016,9 | Субсидия в размере 280,0 тыс. руб. предоставлена на основании заключенного Соглашения от 28.07.2022 № 7 «О предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее» в рамках подпрограммы «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области».  Экономия образовалась в результате проведения процедуры торгов на разработку документации проектов генеральных планов Ивановского и Андреевского сельских советов.  По подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» выплата в размере 8 736,8 тыс. руб. предоставлена одной семье. |
| Барабинский район | 48 859,0 | 6 325,5 | Субсидия на строительство 13-ти квартирного дома по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» не предоставлялась.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия в размере 6 325,5 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома и двух 6-квартирных домов для сирот.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Болотнинский район | 47 224,8 | 44 030,3 | Субсидия в размере 35 495,4 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 13-ти квартирного дома.  Объект введен в эксплуатацию разрешением от 23.12.2022 года.  Субсидия в размере 5 494,2 тыс. руб. предоставлена одной семье в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей».  Субсидия в размере 3 040,7 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Венгеровский район | 8 282,9 | 6 692,8 | Субсидия в размере 1 677,0 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 13-ти квартирного дома.  Объект является переходящим с 2021 г. и был введен в эксплуатацию решением от 30.09.2022 № 54-04-6-22.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с экономией, образовавшейся в результате проведения процедуры торгов.  Субсидия в размере 5 000,0 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей».  Субсидия в размере 15,8 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Искитимский район | 10 275,9 | 7 916,0 | Субсидия в размере 576,8 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее.  Неосвоение средств областного бюджета связано с экономией, образовавшейся в результате проведения процедуры торгов.  Субсидия в размере 7 339,2 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на приобретение 3 служебных квартир |
| Карасукский район | 51 566,9 | 42 953,5 | Субсидия в размере 1 817,3 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее.  Неосвоение средств областного бюджета связано с экономией, образовавшейся в результате проведения процедуры торгов.  По итогам 2022 года подготовлены:  пояснительная записка (положение о территориальном планировании и материалы по обоснованию);  электронная версия проекта по генеральным планам Знаменского, Октябрьского, Благодатского, Троицкого сельских советов, г. Карасука;  положение о территориальном планировании Карасукского района (проект СТП Карасукского района).  Субсидия в размере 26 889,8 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на приобретение 11 служебных квартир.  Предоставлена субсидия в размере 10 127,8 тыс. руб. в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» 3 семьям.  Неосвоение денежных средств связано с образовавшейся экономией по итогам проведенной процедуры торгов.  Субсидия в размере 4 118,6 тыс. руб. предоставлена в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством двух 6-квартирных домов для сирот.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Каргатский район | 35 361,5 | 7 121,8 | Субсидия в размере 1 032,8 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее.  Неосвоение средств областного бюджета связано с экономией, образовавшейся в результате проведения процедуры торгов.  По итогам 2022 года подготовлены:  текстовые и графические материалы по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки г. Каргата;  подготовлены материалы по обоснованию проектов генеральных планов Верх-Каргатского, Беркутовского, Кубанского, Маршанского, Форпост-Каргатского, Первомайского и Мусинского сельских советов  Субсидия в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» не предоставлялась на строительство 15-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия в размере 5 000,0 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей».  Субсидия в размере 1 089,0 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 15-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Коченевский район | 42 771,7 | 0,0 | Субсидия по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 13-ти квартирного дома не предоставлялась.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома и 6-квартирного дома для сирот, не предоставлялась.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Кочковский район | 7 000,0 | 0,0 | Субсидия по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» не предоставлялась.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с не состоявшейся процедурой торгов на приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма |
| Краснозерский район | 54 197,2 | 23 569,5 | Субсидия в размере 440,0 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее.  Неосвоение средств областного бюджета связано с экономией, образовавшейся в результате проведения процедуры торгов.  По итогам 2022 года разработана документация по генеральным планам р.п Краснозерское, заключены муниципальные контракты по проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки Садовского и Лобинского сельских советов, обязательства по контрактам исполнены в полном объеме.  Субсидия в размере 17 667,0 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 13-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия в размере 5 462,5 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей».  Субсидия по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома, не предоставлялась.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Куйбышевский район | 64 212,8 | 15 210,1 | Субсидия в размере 11 873,9 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 12-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия в размере 3 336,2 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 12-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Купинский район | 60 624,7 | 8 756,9 | Субсидия по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 13-ти квартирного дома не предоставлялась.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия в размере 4 316,3 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» одной семье.  Неосвоение денежных средств связано с образовавшейся экономией в результате проведенной процедуры торгов.  Субсидия в размере 4 440,6 тыс. руб. по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» предоставлена на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома и двух 6-квартирных домов для сирот.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Кыштовский район | 25 477,7 | 25 303,0 | Субсидия в размере 19 755,3 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 12-ти квартирного дома. Объект является переходящим с 2021 года и был введен в эксплуатацию решением от 05.10.2022 года.  Субсидия в размере 5 547,7 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 12-ти квартирного дома 6-ти квартирного дома для сирот |
| Маслянинский район | 43 619,0 | 41 386,2 | Субсидия в размере 420,0 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее.  Неосвоение средств областного бюджета связано с экономией, образовавшейся в результате проведения процедуры торгов.  По итогам 2022 года разработана документация по проектам внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Березовского и Большеизыракского сельских советов;  Субсидия в размере 37 968,3 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на приобретение 13 служебных квартир.  Субсидия в размере 2 997,9 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных с покупкой 13-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Мошковский район | 7 500,0 | 0,0 | Неосвоение бюджетных ассигнований связано с несостоявшейся процедурой торгов на приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма |
| Новосибирский район | 29 673,7 | 29 595,9 | Субсидия в размере 29 595,9 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на приобретение 9-ти служебных квартир. |
| Ордынский район | 585,9 | 585,9 | Субсидия в размере 585,9 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее.  По итогам 2022 года разработана документация проекта генерального плана Козихинского и Пролетарского сельских советов |
| Сузунский район | 52 857,0 | 14 618,0 | Субсидия в размере 205,1 тыс. руб. по подпрограмме «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее.  Неосвоение средств областного бюджета связано с экономией, образовавшейся в результате проведения процедуры торгов.  По итогам 2022 года подготовлен проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки р.п. Сузун.  Субсидия в размере 7 726,8 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 13-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия в размере 6 686,1 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома и двух 6-квартирных домов для сирот.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Татарский район | 72 095,3 | 17 639,4 | Субсидия по подпрограмме «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области» не предоставлялась (заключено Соглашение от 08.04.2022 г. «О предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее»).  Неосвоение средств областного бюджета связано с недобросовестностью подрядчика, как следствие - непринятие заказчиком работ в срок, обозначенный в контракте, а также в связи с понижением цен при заключении контракта.  По итогам 2022 года разработана документация проекта генерального плана и правил землепользования и застройки г. Татарск.  Субсидия по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» не предоставлялась на строительство четырех 9-ти квартирных домов.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия в размере 17 639,4 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством четырех 9-ти квартирных домов.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Тогучинский район | 2 098,8 | 864,4 | Субсидия в размере 864,4 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее.  Неосвоение средств областного бюджета связано с экономией, образовавшейся в результате проведения процедуры торгов.  По итогам 2022 года прошли общественные обсуждения, подготовили проект документа для размещения в ФГИС ТП по проектам внесения изменений в СТП Тогучинского района, а также внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Буготакского сельского совета г. Тогучина |
| Убинский район | 43 227,0 | 7 466,0 | Субсидия в размере 5 496,3 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 13-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия в размере 1 969,7 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Чановский район | 17 263,8 | 519,3 | Субсидия по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» не предоставлялась.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с несостоявшейся процедурой торгов на приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма.  Субсидия в размере 519,3 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством четырех 6-ти квартирных домов для сирот.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Черепановский район | 43 632,7 | 28 774,6 | Субсидия в размере 21 684,5 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Строительство (приобретение) на первичном рынке служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» на строительство 13-ти квартирного дома.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с переносом сроков завершения строительства на 2023 год.  Субсидия в размере 7 090,1 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области при строительстве специализированного жилищного фонда» на возмещение затрат, связанных со строительством 13-ти квартирного дома и 9-квартирного дома для сирот.  Неосвоение бюджетных ассигнований связано с заявительным характером и зависит от потребности муниципальных образований в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ |
| Чистоозерный район | 7 000,0 | 7 000,0 | Субсидия в размере 7 000,0 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» предоставлена одной семье |
| г. Новосибирск | 175 857,7 | 175 857,7 | Субсидия предоставлена в размере 96 644,0 тыс. руб. по подпрограмме «Земельные ресурсы и инфраструктура» в рамках реализации регионального проекта «Жилье» на строительство ливневого коллектора по ул. Порт-Артурская до очистных сооружений для обеспечения жилмассивов «Чистая Слобода» и «Ереснинский».  Субсидия в размере 79 213,6 тыс. руб. предоставлена по подпрограмме «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов», из них: 34 068,1 тыс. руб. на приобретение лифтового оборудования (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 44/7, ул. Петухова, д. 12/4), 14 317,8 тыс. руб. на технологическое присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 44/7, ул. Петухова, д. 12/4, ул. Зорге, д. 279/4, ул. Бориса Богаткова, д. 201/3), 30 827,7 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству придомовой территории (ул. Зорге, д. 279/4, ул. Бориса Богаткова, д. 201/3, ул. Петухова, д. 12/4) |
| 20. Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» | Баганский район | 4 144,4 | 2 357,1 | Субсидия была направлена на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок (далее – субсидия на осуществление полномочий).  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено расторжением соглашения по приобретению автобусов и тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Барабинский район | 8 012,0 | 4 393,5 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава (не приобретен 1 автобус) и тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Болотнинский район | 16 443,0 | 14 381,8 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава (не приобретен 1 автобус) и тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Венгеровский район | 4 238,0 | 4 238,0 | Приобретено 2 автобуса |
| Доволенский район | 8 102,1 | 5 167,7 | Субсидия была направлена на осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено расторжением соглашения по приобретению автобусов и тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Здвинский район | 6 227,9 | 5 675,4 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Искитимский район | 2 400,0 | 2 400,0 | Приобретен 1 автобус |
| Карасукский район | 12 500,6 | 12 195,3 | Приобретено 2 автобуса |
| Каргатский район | 6 557,7 | 4 954,0 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Колыванский район | 15 653,7 | 11 249,7 | Субсидии были направлены на приобретение 4 автобусов и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Коченевский район | 6 178,4 | 5 908,0 | Приобретен 1 автобус.  Сложилась экономия при проведении конкурсных процедур |
| Кочковский район | 9 454,3 | 6 903,2 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов. |
| Краснозерский район | 10 412,2 | 9 960,9 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Куйбышевский район | 16 961,5 | 15 982,2 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий по организации регулярных перевозок.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Купинский район | 10 327,4 | 10 217,5 | Субсидии были направлены на приобретение 2 автобусов и осуществление полномочий |
| Кыштовский район | 1 800,0 | 0,0 | Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава (не приобретен 1 автобус) |
| Маслянинский район | 25 553,4 | 13 145,8 | Субсидия была направлена на осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава и тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Мошковский район | 8 646,5 | 8 585,5 | Приобретен 1 автобус |
| Ордынский район | 6 386,2 | 4 106,2 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Северный район | 8 635,3 | 2 628,0 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава (не приобретен 1 автобус) и тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Сузунский район | 1 500,0 | 0,0 | Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава |
| Татарский район | 7 714,8 | 5 996,4 | Субсидия была направлена на осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава и тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Тогучинский район | 10 891,2 | 10 891,2 | Приобретен 1 автобус |
| Убинский район | 6 024,1 | 3 549,3 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Усть-Таркский район | 5 821,2 | 1 594,5 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава и тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Чановский район | 7 964,0 | 7 883,1 | Субсидии были направлены на приобретение 1 автобуса и осуществление полномочий |
| Черепановский район | 14 305,8 | 13 038,4 | Субсидии были направлены на приобретение 2 автобусов и осуществление полномочий.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава (не приобретен 1 автобус) и тем, что предоставление субсидии на осуществление полномочий за декабрь осуществляется по сложившемуся за год среднемесячному размеру субсидии, который сложился меньше размера остатка неиспользованных лимитов |
| Чистоозерный район | 1 100,0 | 1 100,0 | Приобретен 1 автобус |
| Чулымский район | 3 120,0 | 2 190,0 | Приобретен 1 автобус.  Неосвоение денежных средств в полном объеме обусловлено удорожанием подвижного состава (не приобретен 1 автобус) |
| г. Бердск | 9 901,7 | 9 901,7 | Приобретен 1 автобус |
| г. Искитим | 1 347,0 | 0,0 | Неосвоение денежных средств обусловлено тем, что контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, муниципальным образованием не были заключены, субсидия не предоставлялась |
| г. Новосибирск | 290 032,9 | 290 032,9 | Субсидия была направлена на осуществление полномочий.  Приобретено 50 автобусов по договору финансовой аренды (лизинг). Осуществление платежей по договору лизинга будет производиться в 2023-2026 годах |
| 21. Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 22. Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | Баганский район | 19 001,2 | 19 001,2 | Отремонтировано 1,98 км автомобильных дорог (далее –  а/д), обеспечено содержание а/д |
| Барабинский район | 33 298,1 | 33 202,2 | Введено в эксплуатацию после реконструкции 0,71 км а/д, оборудовано 20 пешеходных переходов, обеспечено содержание а/д |
| Болотнинский район | 108 851,5 | 108 851,5 | Введено в эксплуатацию после реконструкции 1,56 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Венгеровский район | 25 703,8 | 25 659,1 | Отремонтировано 2,97 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Доволенский район | 51 579,5 | 51 579,5 | Отремонтировано 6,17 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Здвинский район | 40 025,1 | 40 025,1 | Отремонтировано 0,74 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Искитимский район | 129 031,7 | 125 092,7 | Отремонтировано 1,28 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Карасукский район | 60 403,4 | 60 403,4 | Отремонтировано 0,8 км а/д |
| Каргатский район | 141 305,3 | 136 310,2 | Введено в эксплуатацию после реконструкции 0,88 км а/д, отремонтировано 0,55 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Колыванский район | 40 729,4 | 40 729,4 | Отремонтировано 9,4 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Коченевский район | 63 803,2 | 63 803,2 | Отремонтировано 8,74 км, обеспечено содержание а/д |
| Кочковский район | 25 670,9 | 25 667,4 | Введено в эксплуатацию после реконструкции 0,44 км а/д, отремонтировано 1,16 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Краснозерский район | 124 272,3 | 118 088,5 | Введено в эксплуатацию после реконструкции 0,95 км а/д,отремонтировано1,52 км а/д, обеспечено содержание а/д, Экономия связана с пересчетом дефляторов в связи с досрочной сдачей объекта |
| Куйбышевский район | 32 578,5 | 32 578,5 | Отремонтировано 2,37 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Купинский район | 102 595,9 | 102 595,9 | Отремонтировано 2,6 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Кыштовский район | 32 959,2 | 32 959,2 | Отремонтировано 1,41 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Маслянинский район | 33 126,0 | 33 126,0 | Отремонтировано 2,31 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Мошковский район | 36 709,8 | 35 638,5 | Отремонтировано 9,84 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Новосибирский район | 63 529,4 | 63 529,4 | Построено 1,2 км а/д, отремонтировано 1,10 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Ордынский район | 50 430,9 | 50 430,9 | Отремонтировано 3,43 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Северный район | 20 912,8 | 20 912,8 | Отремонтировано 1,8 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Сузунский район | 101 982,9 | 101 982,9 | Отремонтировано 23 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Татарский район | 43 485,1 | 43 485,1 | Отремонтировано 4,76 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Тогучинский район | 112 242,5 | 112 242,5 | Отремонтировано 4,51 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Убинский район | 37 876,1 | 37 876,1 | Отремонтировано 5,5 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Усть-Таркский район | 18 572,8 | 18 572,8 | Отремонтировано 3,24 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Чановский район | 27 126,4 | 27 126,4 | Отремонтировано 2,24 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Черепановский район | 49 242,7 | 49 242,7 | Отремонтировано 7,3 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| Чистоозерный район | 38 096,6 | 38 096,6 | Выполняется реконструкция а/д со сроком ввода в 2024 году |
| Чулымский район | 34 136,6 | 34 136,6 | Отремонтировано 1,8 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| г. Бердск | 154 944,5 | 154 944,5 | Отремонтировано 8,22 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| г. Искитим | 58 766,0 | 58 766,0 | Отремонтировано 2,54 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| г. Новосибирск | 3 612 394,2 | 3 612 393,8 | Введено в эксплуатацию после реконструкции 7,49 км а/д, отремонтировано 40,61 км а/д, обеспечено содержание а/д |
| 23. Государственная программа Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» | Баганский район | 83 026,8 | 83 026,8 | На базе комплексного центра социального обслуживания населения (далее – КЦСОН) ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 9 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН приобретено: автомобильный транспорт (1 ед.), материалы для замены канализационной сети, межкомнатные двери с комплектующими, материалы для установки дверей, произведена замена полотен дверей и бойлеров.  Организован отдых 785 детей в лагерях дневного пребывания и 130 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 7 детей.  Приобретены нежилые здания для организации социального обслуживания населения на территории района (здание, гараж, склад) и оборудование |
| Барабинский район | 13 602,0 | 13 602,0 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 9 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН проведен текущий ремонт, ремонт канализации, приобретен мобильный подъемник.  Организован отдых 1 460 детей в лагерях дневного пребывания и 58 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 33 детей.  В ДООЛ «Зёрнышко» проведен ремонт в жилых корпусах, в том числе освещения, приобретено холодильное оборудование, стиральные машины, облучатели-рециркуляторы |
| Болотнинский район | 6 830,1 | 6 830,1 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 9 гражданам пожилого возраста.  В отделении милосердия КЦСОН произведен ремонт теплотрассы.  Организован отдых 922 детей в лагерях дневного пребывания и 13 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 13 детей |
| Венгеровский район | 19 751,3 | 19 751,3 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 5 помощников по уходу 8 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН выполнены работы по капитальному ремонту здания и кровли, выполнено проектирование автоматической системы пожарной сигнализации, произведена установка пожарной сигнализации и системы оповещения, приобретены пожарные шкафы, приобретено оборудование.  Организован отдых 663 детей в лагерях дневного пребывания и 125 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 21 ребенка |
| Доволенский район | 9 822,7 | 9 822,7 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 11 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН проведены ремонтные работы, приобретен автомобильный транспорт – 2 единицы.  Организован отдых 635 детей в лагерях дневного пребывания и 20 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 34 детей.  В СОЛ «Надежда», ДОЛ «Лесная республика» произведен монтаж системы пожарной сигнализации в корпусах № 1 и № 2, медпункте, административном здании; приобретены строительные материалы для ремонтных работ, осуществлен ремонт кровли корпуса, приобретено оборудование |
| Здвинский район | 5 164,0 | 5 164,0 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 6 помощников по уходу 10 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 616 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 11 детей |
| Искитимский район | 11 227,1 | 11 227,1 | На базе КЦСОН «Вера» ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 9 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН приобретен автомобильный транспорт – 1 ед., оборудование.  Организован отдых 1 060 детей в лагерях дневного пребывания и 351 ребенка в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 20 детей.  В ДООЦ «Радужный» проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации |
| Карасукский район | 12 063,4 | 12 063,4 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 9 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 2 200 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 32 детей.  В ДОЛ «Лесная поляна» приобретено кухонное оборудование и инвентарь, мебель; произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в корпусах |
| Каргатский район | 5 927,0 | 5 927,0 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 9 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 650 детей в лагерях дневного пребывания и 15 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 7 детей |
| Колыванский район | 16 894,2 | 16 894,2 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 11 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН проведены ремонтные работы здания, приобретен автомобильный транспорт – 1 единица.  Организован отдых 951 ребенка в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 7 детей |
| Коченевский район | 8 006,1 | 8 006,1 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 11 гражданам пожилого возраста.  Возмещена стоимость услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению (1 организация,1 услуга).  Организован отдых 2 300 детей в лагерях дневного пребывания и 50 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 30 детей |
| Кочковский район | 14 608,1 | 14 608,1 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 4 помощника по уходу 5 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН приобретено оборудование, выполнены: ремонт системы водоснабжения и отопления здания, капитальный и текущий ремонт здания отделения милосердия в с. Решеты.  Организован отдых 670 детей в лагерях дневного пребывания и 100 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 32 детей.  В ДОЛ «Березовая роща» приобретено оборудование: в обеденный зал столовой, в складское помещение; спортивный инвентарь |
| Краснозерский район | 7 403,7 | 7 403,7 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 6 помощников по уходу 8 гражданам пожилого возраста.  В КЦСОН произведен капитальный ремонт помещений.  Организован отдых 530 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 8 детей.  В ДООЛ «Солнышко» приобретено: столовая посуда, мебель и мягкий инвентарь |
| Куйбышевский район | 9 474,6 | 9 472,7 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 9 гражданам пожилого возраста.  В КЦСОН заменена эвакуационная лестница.  Организован отдых 951 ребенка в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 34 детей.  В ДООЛ «Незабудка» приобретены: мебель, мягкий инвентарь, конвекторы, оборудование для пищеблока; мотопомпы для обеспечения пожарной безопасности |
| Купинский район | 20 253,9 | 20 253,9 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 9 помощников по уходу 11 гражданам пожилого возраста.  В филиале КЦСОН «Стационарное отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов» произведен ремонт помещений.  Организован отдых 1 100 детей в лагерях дневного пребывания и 40 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 32 детей.  В ДОЛ «им. Ершова» произведена замена линолеума в модульном жилом корпусе, проведены ремонтные работы спального корпуса, столовой, зданий, санитарно-модульного корпуса |
| Кыштовский район | 8 598,6 | 8 598,6 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 5 помощников по уходу 8 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 732 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 15 детей |
| Маслянинский район | 13 712,0 | 13 712,0 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 6 помощников по уходу 8 гражданам пожилого возраста.  В КЦСОН выполнен ремонт фасада здания отделения милосердия, приобретены автомобильный транспорт – 1 ед., оборудование.  Организован отдых 727 детей в лагерях дневного пребывания и 40 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 10 детей.  В ДОЛ «Олимпиец» приобретены мебели и мягкий инвентарь; осуществлено обустройство баскетбольной площадки и спортивного городка |
| Мошковский район | 8 358,0 | 8 358,0 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 10 гражданам пожилого возраста.  В КЦСОН произведен демонтаж и монтаж оконных блоков.  Организован отдых 1 630 детей в лагерях дневного пребывания и 135 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления |
| Новосибирский район | 12 952,9 | 12 952,9 | На базе КЦСОН «Добрыня» ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 12 помощников по уходу 16 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 1 804 детей в лагерях дневного пребывания и 224 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления |
| Ордынский район | 14 087,3 | 14 087,3 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 9 помощников по уходу 11 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 1 567 детей в лагерях дневного пребывания и 174 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 10 детей.  В ДОЛ «Рассвет» приобретено оборудование для столовой; выполнены работы по ремонту потолков, стен в мясном, овощном, хлебном цехах, на складе пищевых продуктов; замене окон в столовой, дверей в помещениях, замене окон в столовой и административном здании, дверей в помещениях; ремонту кровли здания столовой; приобретены оборудование и мягкий инвентарь, строительные материалы для ремонта ограждения |
| Северный район | 3 808,5 | 3 808,5 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 5 помощников по уходу 8 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 287 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 3 детей |
| Сузунский район | 27 832,6 | 27 832,6 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 12 помощников по уходу 18 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН выполнена разработка ПСД с целью проведения капитального ремонта фасада здания Дома милосердия, приобретен автомобильный транспорт (2 ед.), мебель и оборудование.  Организован отдых 880 детей в лагерях дневного пребывания и 18 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 6 детей.  В СЛ «Юниор», ДООЦ «Патриот» приобретено технологическое оборудование, мебель и мягкий инвентарь, посуда, огнетушители и скамейки; спортивный инвентарь, медицинское оборудование и для пищеблока, стиральные машины; выполнен ремонт корпусов |
| Татарский район | 24 669,0 | 24 669,0 | На базе КЦСОН со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Татарского района Новосибирской области» ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 9 помощников по уходу 12 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 1 643 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 2 детей.  В ДООЛ «Солнечный» приобретены душевые кабины, мебель и игровой инвентарь; панели для ремонтных работ по ограждению территории; модульного здания для хранения овощей; приобретены двери, оборудование для обеспечения доброкачественной водой, выполнен ремонт спального корпуса.  КЦСОН приобретено оборудование, мебель, инвентарь для оснащения стационарного отделения, автомобильный транспорт – 1 ед., разработана ПСД для проведения капитального ремонта |
| Тогучинский район | 7 815,6 | 7 815,6 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 4 помощника по уходу 7 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН проведены ремонтные работы, приобретен автомобильный транспорт для организации перевозки несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, для отделения социальной реабилитации несовершеннолетних.  Организован отдых 1 120 детей в лагерях дневного пребывания и 327 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 8 детей |
| Убинский район | 5 217,9 | 5 217,9 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 6 помощников по уходу 11 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 741 ребенка в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 41 ребенка |
| Усть-Таркский район | 6 016,8 | 6 016,8 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 11 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН приобретены расходные материалы для проведения текущего ремонта.  Организован отдых 1 016 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 7 детей |
| Чановский район | 15 966,2 | 15 966,2 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 9 помощников по уходу 12 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН выполнены установка системы оповещения о пожаре, капитальный ремонт в филиале «Отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов».  Организован отдых 1 419 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 35 детей.  В ДОЛ «Светлячок» произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в корпусах; капитальный ремонт в корпусе № 15; ремонт потолка в столовой |
| Черепановский район | 25 080,7 | 25 080,7 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 9 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН выполнен ремонт помещений, системы отопления, монтаж пожарной сигнализации в отделении милосердия.  Организован отдых 1 100 детей в лагерях дневного пребывания и 592 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 36 детей.  В ДОЛ «Радуга» осуществлены ремонтные работы столовой, корпусов, здания прачечной; приобретено оборудование и мебель |
| Чистоозерный район | 29 993,5 | 29 993,5 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 8 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН выполнен ремонт приемно-карантинных отделений.  Организован отдых 686 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 2 детей.  В ДОЛ «Зеленая роща» проведен ремонт крылец, пожарных выходов, медпункта; осуществлены ремонтные работы сооружений, зданий; приобретены: мебель, спортивно-игровой комплекс, модульные сооружения (беседки, веранды) и строительные материалы |
| Чулымский район | 5 819,0 | 5 819,0 | На базе КЦСОН со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 7 помощников по уходу 9 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 670 детей в лагерях дневного пребывания и 291 ребенка в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 31 ребенка |
| г. Бердск | 25 006,2 | 25 006,2 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 11 помощников по уходу 18 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН приобретено оборудование, двери и окна, выполнена установка и монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения в отделении социального приюта для несовершеннолетних.  Организован отдых 735 детей в лагерях дневного пребывания и 475 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления.  В ДОЛ «им. В. Дубинина», ДОЛ «им. Адмирала Нахимова» произведен ремонт системы видеонаблюдения, выполнена разработка ПСД, ремонтные работы пожарных выходов, зданий и лестниц, приобретена мебель, оконные блоки, первичные средства пожаротушения; выполнен капитальный ремонт забора |
| г. Искитим | 12 679,3 | 12 679,3 | На базе КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 11 помощников по уходу 13 гражданам пожилого возраста.  КЦСОН выполнен текущий ремонт кровли, текущий ремонт в здании, приобретен автомобильный транспорт – 1 ед., оборудование.  Организован отдых 402 детей в лагерях дневного пребывания и 77 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 35 детей.  В ЦОиО «Лесная сказка» приобретены металлоискатели |
| р.п. Кольцово | 461,3 | 461,3 | Организован отдых 159 детей в лагерях дневного пребывания и 37 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления |
| г. Обь | 6 725,5 | 6 725,5 | На базе КЦСОН «Забота» ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 11 помощников по уходу 16 гражданам пожилого возраста.  Организован отдых 278 детей в лагерях дневного пребывания. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 3 детей |
| г. Новосибирск | 250 326,7 | 250 326,7 | На базе городского КЦСОН ежемесячно услуги по социальному пакету долговременного ухода оказывали 238 помощников по уходу 340 гражданам пожилого возраста.  В ДОЛ «Звездный бриз», ДОЛ «Созвездие Юниор», ДСОЛ «Тимуровец», ДОЛ «Пионер», ДОЛ «Калейдоскоп», ДОЛ «Кировский», СОЛ «Березка» осуществлены ремонтные работы по автоматической пожарной сигнализации, разработана ПСД, приобретены мебель и мягкий инвентарь, проведены ремонтные работы в корпусах, внутреннего водоснабжения, наружной лестницы, произведена прокладка инженерных сетей (сети связи), приобретены строительные материалы для проведения капитального ремонта, кухонное и медицинское оборудование, спортивное и игровое оборудование, спортивный инвентарь, оборудование в прачечную, модульное сооружение; произведена замена кабельной линии и обустроено заземления в зданиях, сооружениях.  Приобретены транспортные средства (2 ед.) для организации перевозки несовершеннолетних для СОЛ «Березка», ДСОЛ «Тимуровец».  Возмещена стоимость услуг специализированным службам по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению (1 организация, 250 услуг).  Организован отдых 10 716 детей в лагерях дневного пребывания и 1 683 детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечен проезд к месту отдыха и обратно 250 детей |
| 24. Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения» | не предоставлялись | - | - | - |
| 25. Государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | не предоставлялись | - | - | - |
| 26. Государственная программа Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»1 | Баганский район | 635 838,0 | 628 084,2 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 742 095,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – ГП) – 572 898,0 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 62 940,0 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 3 проекта по содержанию мест захоронения, 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 138 363,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 106 817,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры –39 119,7 рублей |
| Барабинский район | 667 167,9 | 662 285,2 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 905 340,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 554 068,6 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 113 099,4 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений образования.  Реализовано: 9 проектов по содержанию мест захоронения, 1 проект по организации деятельности по сбору (в том числе, раздельному) и транспортированию твердых бытовых отходов, 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе, обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 138 363,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 106 817,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры –39 119,7 рублей |
| Болотнинский район | 573 021,7 | 568 249,2 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 653 516,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 446 351,8 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 126 669,9 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных ремонтов и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования, обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.  Реализовано: 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территории,1 проект по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, 1 проект по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 129 397,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 88 378,5 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры –39 119,7 рублей |
| Венгеровский район | 537 762,5 | 534 406,6 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 631 134,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 468 301,9 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 69 460,6 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение текущих ремонтов и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования.  Реализовано: 4 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 154 783,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 114 849,6 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 рублей и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Доволенский район | 466 643,4 | 464 224,0 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 536 463,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 398 592,3 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 68 051,1 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных ремонтов и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования.  Реализовано: 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного назначения и сооружений на них, 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 133 565,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 99 238,9 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей 45 057,0 рублей и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Здвинский район | 392 049,0 | 389 048,6 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 463 361,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 329 450,3 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 62 598,6 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 2 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по содержанию мест захоронения,  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 123 782,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 88 009,5 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Искитимский район | 735 442,3 | 726 381,1 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 181 130,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 255 124,1 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 480 318,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Реализовано: 1 проект по содержанию мест захоронения, 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 267 680,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 57 818,9 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Карасукский район | 894 294,4 | 863 125,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 017 192,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 677 450,3 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 216 844,1 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных ремонтов учреждений образования.  Реализовано: 3 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 2 проекта по содержанию мест захоронения, 2 проекта по обеспечению условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 4 проекта по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 160 788,2 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 107 085,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Каргатский район | 505 624,8 | 502 113,9 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 564 433,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 416 552,1 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 89 072,7 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и текущее содержание муниципальных учреждений.  Реализовано: 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 123 149,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 90 884,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Колыванский район | 473 350,4 | 469 010,0 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 622 291,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 368 396,4 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 104 954,0 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение текущих ремонтов учреждений культуры, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры.  Реализовано:1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 164 700,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 97 502,7 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 9 119,7 рублей |
| Коченевский район | 586 701,6 | 580 480,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 883 497,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 465 603,2 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 121 098,4 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 3 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 3 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, 1 проект по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 145 753,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП –76 812,2 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Кочковский район | 324 359,4 | 322 275,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 377 665,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 239 062,0 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 85 297,4 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений образования.  Реализовано: 2 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 75 273,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 47 648,2 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Краснозерский район | 682 893,5 | 678 455,8 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 828 054,2 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 539 063,3 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 143 830,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 10 проектов по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 1 проект по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 173 884,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 113 198,5 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Куйбышевский район | 741 355,7 | 734 929,2 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 204 962,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 613 325,9 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 128 029,8 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных ремонтов учреждений образования.  Реализовано: 4 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 2 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, 2 проекта по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 254 155,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 129 364,9 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей –45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры –  39 119,7 рублей |
| Купинский район | 623 000,6 | 618 288,8 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 752 328,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 523 620,6 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 99 380,0 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на проведение текущих ремонтов учреждений образования.  Реализовано: 8 проектов по содержанию мест захоронения, 4 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 1 проект по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 111 338,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 77 491,3 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Кыштовский район | 451 812,2 | 449 659,8 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 465 008,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 367 356,6 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 84 455,7 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования.  Реализовано: 5 проектов по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 117 040,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 92 462,3 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Маслянинский район | 451 419,2 | 448 406,4 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 546 907,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 353 301,9 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 98 117,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 3 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 4 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по содержанию мест захоронения, 1 проект по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 98 087,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 63 364,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры –  9 119,7 рублей |
| Мошковский район | 586 844,6 | 575 987,7 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 831 777,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 453 318,5 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 133 526,0 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений образования и культуры, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.  Реализовано: 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, 1 проект по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 187 878,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 102 394 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Новосибирский район | 453 143,5 | 452 469,8 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 951 208,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 222 437,7 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 230 705,8 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 5 проектов по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 2 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них; 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 375 839,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 42 845,7 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Ордынский район | 663 054,7 | 658 542,2 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 892 540,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 523 921,3 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 139 133,4 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату коммунальных услуг учреждений культуры.  Реализовано: 2 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 7 проектов по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 5 проектов по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, 1 проект по содержанию мест захоронения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 209 360,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 122 894,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Северный район | 439 003,1 | 436 919,4 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 481 700,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 984 396,9 тыс. рублей (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 54 606,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования.  Реализовано: 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 91 718,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 73 191,5 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Сузунский район | 783 734,2 | 778 368,1 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 870 525,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 587 604,4 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 196 129,8 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на закупку горюче-смазочных материалов.  Реализовано: 7 проектов по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 5 проектов по содержанию мест захоронения, 3 проекта по поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 162 073,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 109 399,7 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Татарский район | 752 655,1 | 744 608,6 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 825 429,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 543 957,9 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 208 697,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату коммунальных услуг, приобретение топлива.  Реализовано: 10 проектов по содержанию мест захоронения, 4 проекта по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 4 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, 1 проект по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, 1 проект по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 178 622,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 117 712,2 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Тогучинский район | 885 915,4 | 879 714,3 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 193 690,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 701 890,2 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 184 025,2 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 1 проект по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, 4 проекта по содержанию мест захоронения, 3 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 263 629,5 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 155 014,1 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Убинский район | 487 131,0 | 484 065,0 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 519 622,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 381 402,6 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 105 728,4 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования.  Реализовано: 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 2 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 80 233,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 58 891,6 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Усть-Таркский район | 360 695,5 | 358 549,1 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 404 522,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП– 307 841,9 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 52 853,6 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания муниципального имущества.  Реализовано: 1 проект по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, 1 проект по содержанию мест захоронения, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе свободного доступа к водным объектам общего использования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 73 803,3 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 56 164,3 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Чановский район | 607 978,0 | 601 041,2 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 692 647,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 490 394,1 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 117 584,0 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений.  Реализовано: 1 проект по содержанию мест захоронения, 2 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 1 проект по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 122 172,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 86 498,4 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Черепановский район | 774 047,6 | 764 453,9 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 960 836,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 579 384,3 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 194 663,3 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 4 проекта по содержанию мест захоронения, 3 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 2 проекта по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 271 454,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 163 687,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Чистоозерный район | 495 992,9 | 490 564,3 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 568 489,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 414 429,1 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 81 563,8 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на проведение текущих ремонтов и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры.  Реализовано: 2 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий, 2 проекта по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, 3 проекта по содержанию мест захоронения, 1 проект по организации деятельности по сбору (в том числе, раздельному) и транспортированию твердых бытовых отходов, 1 проект по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 1 проект по созданию условий и организация обустройства мест для массового отдыха жителей поселения, в том числе обеспечение свободного доступа к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 117 226,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 85 457,8 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 39 119,7 рублей |
| Чулымский район | 475 677,3 | 472 497,7 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 566 435,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 368 749,3 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 106 928,1 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Реализовано: 1 проект по содержанию мест захоронения; 3 проекта по организации благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 126 159,9 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 82 130,1 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культур – 39 119,7 рублей |
| г. Бердск | 576 731,2 | 566 815,3 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 1 314 156,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 419 215,8 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 157 515,4 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на установку и монтаж охранной сигнализации муниципальных учреждений образования.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 246 155,2 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 78 523,5 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 44 203,0 рублей |
| г. Искитим | 439 041,3 | 431 786,5 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 898 249,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 347 622,4 тыс. рублей (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 91 418,9 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 117 062,7 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 45 303,3 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 44 203,0 рублей |
| р.п. Кольцово | 247 994,8 | 238 293,7 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 576 576,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП –  75 855,9 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 72 138,9 тыс. рублей запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 96 451,4 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 29 417,7 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 44 203,0 рублей |
| г. Обь | 184 838,9 | 179 695,9 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 537 800,8 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 107 560,2 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 77 278,7 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 91 439,6 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 18 287,9 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 44 203,0 рублей |
| г. Новосибирск | 1 291 117,7 | 1 291 116,4 | Общий объем приоритетных расходов запланирован в сумме 21 231 657,0 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 806 803,0 тыс. руб. (оставшийся объем ресурса ГП в сумме – 484 314,8 тыс. руб. запланирован на финансовое обеспечение прочих расходов). Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным расходам отсутствует.  Стимулирующая часть субсидии направлена на достижение социально-значимых результатов, а именно на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.  Общий объем средств, направленный на реализацию Указов Президента, составил 3 045 237,1 тыс. руб., в том числе за счет ресурса ГП – 115 719,0 тыс. руб., что позволило выдержать уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования детей – 45 057,0 руб. и уровень средней заработной платы работников в сфере культуры – 44 203,0 рублей |
| 27. Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» | Баганский район | 1 726,6 | 1 726,6 | Выполнена реконструкция хоккейной коробки (укладка наливного резинового покрытия, установка оборудования и разметка игрового поля) на территории МКОУ «Мироновская СОШ», с. Мироновка, д. 39 |
| Барабинский район | 2 500,0 | 2 500,0 | Выполнен капитальный ремонт спортивного зала самбо в г. Барабинск, ул. Ульяновская, 66 |
| Болотнинский район | 3 778,4 | 2 903,8 | Создана малая спортивная площадка, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в г. Болотное, ул. Степная, 26.  Сложилась экономия при проведении конкурсных процедур |
| Искитимский район | 36 726,7 | 6 226,7 | Приобретено оборудование для площадок ГТО: Верх-Коенский сельсовет, д. Михайловка, Морозовский сельсовет, с. Морозово, Мичуринский сельсовет, п. Агролес, Евсинский сельсовет, д. Ургун (монтаж оборудования будет осуществлен силами МО в 2023 году). Приобретена хоккейная коробка в Морозовский сельсовет, с. Морозово. Проведен ремонт спортивного зала МКОУ «СОШ п. Керамкомбинат» за счет средств субсидии в размере 1726,7 тыс. рублей.  Отклонение в освоении обусловлено непредоставлением субсидии на строительство стадиона в р.п. Линево в связи с отсутствием актуальной проектно-сметной документации, предоставление субсидии запланировано на 2023 год |
| Карасукский район | 2 126,7 | 2 126,7 | Предоставлена субсидия в размере 400 тыс. руб. на приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО, оборудована и введена в эксплуатацию 1 площадка в г. Карасук, ул. Тургенева, 16. Проведен ремонт спортивного зала МБОУ «Студёновская средняя общеобразовательная школа Карасукского района» за счет средств субсидии в размере 1 726,7 тыс. рублей |
| Кочковский район | 21 000,0 | 18 934,4 | Приобретено и смонтировано бесшовное резиновое покрытие для спортивной площадки – физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (далее – ФОКОТ) в с. Кочки (субсидия в размере 1 478,98 тыс. руб.), выполнено сооружение основания и монтаж оборудования ФОКОТа в с. Кочки (субсидия в размере 19 521,02 тыс. руб.), объект введен в эксплуатацию.  Сложилась экономия при проведении конкурсных процедур |
| Краснозерский район | 18 278,4 | 17 070,9 | Выполнен ремонт, приобретено и смонтировано оборудование (резиновая плитка, сетка для ограждения, комплект хоккейных ворот) для хоккейной коробки в р.п. Краснозерское.  Проведен капитальный ремонт здания МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» по ул. Мира, 4 в р.п. Краснозерское.  Создана малая спортивная площадка, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии с ГТО в р.п. Краснозерское, ул. Почтовая, 16.  Сложилась экономия при проведении конкурсных процедур |
| Куйбышевский район | 56 099,9 | 56 051,8 | Проведены XXXVI летние сельские спортивные игры Новосибирской области в Куйбышевском районе (субсидия в размере 2 000,0 тыс. рублей). Приобретено оборудование и инвентарь для стадиона «Труд» в г. Куйбышев (субсидия в размере 3 500 тыс. рублей). Завершена реконструкция стадиона «Труд» в г. Куйбышеве (субсидия в размере 50 551,8 тыс. рублей) |
| Кыштовский район | 34 400,0 | 34 400,0 | Предоставлена субсидия в размере 400 тыс. руб. на приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО, оборудована и введена в эксплуатацию 1 площадка в с. Кыштовка, ул. Волкова, 55. Приобретена и смонтирована каркасно-тентовая конструкция (крытый хоккейный корт) в с. Кыштовка, ул. Садовая, 1/1 (субсидия в размере 34 000,0 тыс. рублей) |
| Новосибирский район | 58 560,0 | 37 062,4 | Предоставлена субсидия в размере 400 тыс. руб. на приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО, оборудована и введена в эксплуатацию 1 площадка, в с. Гусиный брод, ул. Центральная, 15а. Предоставлена субсидия в размере 3 848,8 тыс. руб. для благоустройства территории Толмачевской школы № 61 для размещения «умной» спортивной площадки (в связи с длительным проведением закупочных процедур и наступлением неблагоприятных погодных условий, работы по благоустройству и их оплата перенесены на 2023 год). Возмещены затраты, понесенные Новосибирским районом в размере 2 965,18 тыс. руб. на выполнение комплекса работ по сборке и монтажу ФОКОТа в с. Барышево, ул. Матросова, 5. Проведен ремонт спортивного зала МКОУ Новосибирского района «Краснояровская средняя школа № 30 имени Героя России Александра Галле» за счет средств субсидии в размере 1 726,7 тыс. руб. Закуплено оборудование на сумму 28 121,73 тыс. руб. для создания плоскостного спортивного сооружения в с. Толмачево, ул. Советская, 52.  Сложилась экономия при проведении конкурсных процедур |
| Ордынский район | 3 778,4 | 2 571,0 | Создана малая спортивная площадка, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами ГТО в с. Верх-Ирмень, ул. Агрогородок, 27/2.  Сложилась экономия при проведении конкурсных процедур |
| Сузунский район | 51 726,6 | 46 004,4 | Предоставлена субсидия в размере 44 277,7 тыс. руб. на реконструкцию стадиона спортивно-оздоровительного центра в р.п. Сузун (завершение работ запланировано на 2023 год). Проведен ремонт спортивного зала общеобразовательного учреждения МКОУ «Ключиковская» за счет средств субсидии в размере 1 726,7 тыс. рублей |
| Татарский район | 18 000,0 | 18 000,0 | Приобретено оборудование и инвентарь для стадиона «Локомотив» в г. Татарск, ул. Комиссаровская, 24б, в ледовый дворец спорта «Юность» в г. Татарск, ул. Олега Кошевого, 63а, в спортивно-оздоровительный комплекс «Космос» в г. Татарск, пер. Школьный, 18 – на общую сумму 5 000,0 тыс. руб. Приобретена ледозаливочная машина и осушитель воздуха для ледового дворца спорта «Юность» в г. Татарск, ул. Олега Кошевого, 63а (субсидия в размере 13 000,0 тыс. рублей) |
| Тогучинский район | 1 726,7 | 1 726,7 | Выполнен ремонт спортивного зала МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя школа» |
| Черепановский район | 400,0 | 400,0 | Предоставлена субсидия в размере 400 тыс. руб. на приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО, оборудована и введена в эксплуатацию 1 площадка в г. Черепаново |
| Чистоозерный район | 600,0 | 600,0 | Осуществлен ремонт деревянного пола здания спорткомплекса «Богатырь» в р.п. Чистоозерное, ул. М. Горького, 12 |
| Чулымский район | 3 778,4 | 2 570,4 | Создана малая спортивная площадка, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами ГТО в г. Чулым, ул. Кооперативная, 19.  Сложилась экономия при проведении конкурсных процедур |
| г. Бердск | 418,9 | 418,9 | Оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
| г. Искитим | 400,0 | 400,0 | Приобретено оборудование и введена в эксплуатацию «городошная площадка» в г. Искитим, ул. Мкр. Южный, 55 |
| р.п. Кольцово | 80 813,0 | 80 813,0 | Приобретено в муниципальную собственность здание плавательного бассейна в р.п. Кольцово, ул. Проспект Никольский, 5 |
| г. Обь | 53 000,0 | 52 989,5 | Приобретена и смонтирована каркасно-тентовая конструкция с комплектующими для объекта «Универсальная хоккейная площадка в г. Оби Новосибирской области» (субсидия в размере 26 173,07 тыс. руб.). Выполнено строительство универсальной хоккейной площадки в г. Оби (субсидия в размере 23 816,42 тыс. руб.) Выполнен ремонт хоккейной коробки в г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта,  6/1 (субсидия в размере 3 000,0 тыс. рублей) |
| г. Новосибирск | 1 496 131,2 | 1 272 553,4 | Предоставлена субсидия в размере 400 тыс. руб. на приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО, оборудована и введена в эксплуатацию 1 площадка, г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 10б. Предоставлена субсидия в размере 1 644,02 тыс. руб. для благоустройства площадки под размещение «умной» спортивной площадки по ул. Тимирязева, 5 (завершение благоустройства запланировано на 2023 год).  Осуществлен ремонт хоккейной коробки с нежилыми помещениями, приобретено оборудование и инвентарь для хоккейной коробки (ул. Железнодорожная, 2). Приобретены борта для хоккейной коробки и оборудование для освещения хоккейной коробки (ул. Халтурина, 24) на сумму субсидии в размере 3 377,37 тыс. рублей.  Закуплено оборудование на сумму 21 305,93 тыс. руб. для создания плоскостного спортивного сооружения (ул. Тимирязева, 5). В связи с поздними сроками проведения конкурсных процедур и неблагоприятными погодными условиями проведение части строительно-монтажных работ перенесено на 2023 год.  Оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в размере 11 523,09 тыс. рублей.  Завершено строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска (субсидия в размере 152 172,3 тыс. рублей).  Продолжено строительство станции метро «Спортивная» в г. Новосибирске (субсидия в размере 1 077 130,7 тыс. руб.), объект будет введен в эксплуатацию в 2023 году.  Сложилась экономия при проведении конкурсных процедур |
| 28. Государственная программа Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 29. Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» | не предоставлялись | - | - | - |
| 30. Государственная программа Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области» | Карасукский район | 1 952,4 | 1 952,4 | Реализован проект по развитию туристического потенциала территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса «Савка» (закуплено оборудование: информационные стенды, акустическая и радиосистема, бинокли, веб-камеры, микрофон, ноутбук, сетчатые модули, уличный экран, фотоловушки, фонтан и скульптура утки «Савка») |
| Маслянинский район | 4 247,5 | 4 247,4 | Создан сквер и установлен памятник основателю золотодобычи графу Канкрину |
| Чановский район | 3 800,0 | 0,0 | Чановским районом не использованы в отчетном финансовом году межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета Новосибирской области в форме субсидий, на реализацию мероприятий по выполнению проектных работ на создание объектов благоустройства набережной у оз. Карачи «Сибирский берег здоровья». Денежные средства возвращены Чановским районом в бюджет и направлены в район в феврале 2023 г. в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 465-п, для завершения реализации проекта |
| Черепановский район | 10 000,1 | 9 666,8 | Разработана проектно-сметная документация, установлена въездная стела на границе Новосибирской области и Алтайского края.  В связи с невыполнением всех обязательств по соглашению, в части благоустройства территории вокруг стелы, в администрацию Черепановского района направлено уведомление о необходимости возврата части субсидии (в размере 333,33 тыс. рублей) |
| 31. Государственная программа Новосибирской области «Юстиция» | не предоставлялись | - | - | - |
| 32. Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Барабинский район | 12 000,0 | 12 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 211 домохозяйств в 5 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Болотнинский район | 9 000,0 | 9 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 158 домохозяйств в 3 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Венгеровский район | 4 000,0 | 4 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 71 домохозяйство в 2 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Доволенский район | 5 987,3 | 5 987,3 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 45 домохозяйств в 1 населенном пункте с численностью жителей от 100 до 500 человек.  Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 818 жителей населенного пункта Шагалка |
| Здвинский район | 2 000,0 | 2 000, | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 50 домохозяйств в 3 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Искитимский район | 6 500,0 | 6 500,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 115 домохозяйств в 4 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Карасукский район | 9 502,1 | 9 502,1 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 184 домохозяйства в 1 населенном пункте с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Каргатский район | 8 000,0 | 8 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 160 домохозяйств в 4 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Колыванский район | 9 960,0 | 9 960,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 176 домохозяйств в 4 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Коченевский район | 12 000,0 | 12 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 211 домохозяйств в 6 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Кочковский район | 7 105,0 | 7 105,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 125 домохозяйств в 3 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Купинский район | 3 450,0 | 3 450,0 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 401 житель населенного пункта Советский |
| Мошковский район | 5 634,5 | 5 634,5 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 50 домохозяйств в 1 населенном пункте с численностью жителей от 100 до 500 человек.  Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 519 жителей населенного пункта Кайлы |
| Ордынский район | 8 000,0 | 8 000,0 | Обеспечены доступом к сети интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи 141 домохозяйство в 4 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Усть-Тарский район | 3 450,0 | 3 450,0 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 387 жителей населенного пункта Кушаги с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Черепановский район | 2 000,0 | 1 984,3 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 339 жителей населенных пунктов Украинка, Семеновский с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| Чулымский район | 3 450,0 | 3 450,0 | Обеспечены зоной покрытия подвижной радиотелефонной сотовой связи 328 жителей населенного пункта Михайловский с численностью жителей от 100 до 500 человек |
| 33. Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» | Баганский район | 350,0 | 350,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Барабинский район | 700,0 | 700,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 4 школах |
| Болотнинский район | 700,0 | 700,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 детских садах |
| Венгеровский район | 600,0 | 600,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 3 школах |
| Доволенский район | 600,0 | 600,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Здвинский район | 300,0 | 300,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Искитимский район | 1 500,0 | 1 500,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Карасукский район | 1 500,0 | 1 500,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 школах |
| Каргатский район | 200,0 | 200,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 детских садах |
| Колыванский район | 400,0 | 400,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 детских садах |
| Коченевский район | 400,0 | 400,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Кочковский район | 1 000,0 | 1 000,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Краснозерский район | 1 000,0 | 1 000,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 школах |
| Куйбышевский район | 1 000,0 | 1 000,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 13 школах |
| Купинский район | 1 000,0 | 1 000,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Кыштовский район | 200,0 | 200,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Маслянинский район | 200,0 | 200,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 детских садах |
| Мошковский район | 700,0 | 700,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 1 детском саду |
| Новосибирский район | 1 000,0 | 1 000,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Ордынский район | 500,0 | 500,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Северный район | 200,0 | 200,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Сузунский район | 300,0 | 300,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Татарский район | 2 600,0 | 2 600,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 школах |
| Тогучинский район | 800,0 | 800,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 школах |
| Убинский район | 300,0 | 300,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 6 школах |
| Усть-Таркский район | 300,0 | 300,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 1 школе и 1 организации дополнительного образования |
| Чановский район | 2 600,0 | 2 600,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 5 школах, в 1 детском саду и 1 организации дополнительного образования |
| Черепановский район | 500,0 | 500,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| Чистоозерный район | 1 000,0 | 1 000,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 школах |
| Чулымский район | 1 000,0 | 1 000,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| г. Бердск | 600,0 | 600,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 2 школах |
| г. Искитим | 1 000,0 | 1 000,0 | Модернизированы автоматические пожарные сигнализации в 1 школе и 7 детских садах |
| р.п. Кольцово | 600,0 | 600,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 детском саду |
| г. Обь | 450,0 | 450,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |
| г. Новосибирск | 3 800,0 | 3 800,0 | Модернизирована автоматическая пожарная сигнализация в 1 школе |

¹ - в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами Новосибирской области» в объеме межбюджетных трансфертов указаны следующие трансферты: субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, субсидия на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области, субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений