|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица № 2 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | |
| о выполнении мероприятий государственной программы Новосибирской области | | | | | | |
| «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» | | | | | | |
| за 2022 год | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за  привлечение средств/кураторы налоговых  расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год | | | | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период  (краткое описание) |
| Источники | План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» | | | | | | |
| Цель 1 государственной программы: Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 государственной программы: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | |
| 1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Новосибирской области, развитие многофункциональных центров Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: | | 912 898,90 | 912 253,90 | 99,93 | В 2022 году действующей сетью ГАУ НСО «МФЦ» (42 филиала, 52 ТОСП,  8 мобильных офисов,  16 окон для бизнеса) в Новосибирской области было обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии со стандартами комфортности и доступности для получателей услуг, установленными Правилами организации деятельности МФЦ (постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376). На базе МФЦ организовано предоставление 326 услуг (93 федеральных и 148 региональных государственных услуг, 85 муниципальных) |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 912 898,90 | 912 253,90 | 99,93 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| налоговые расходы | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области (на базе исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления), в том числе по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров | Всего по мероприятию, в том числе: | | 400,00 | 399,00 | 99,75 | В 4-м квартале 2022 года выполнена научно-  исследовательская работа по теме: «Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области (на базе исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления), в том числе по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2022 году». В адрес участвовавших в мониторинге исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, ГАУ НСО «МФЦ» направлены информационные письма об адресе размещения отчета для ознакомления с его результатами. Также результаты мониторинга рассмотрены комиссией по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области (протокол от 29.12.2022 № 32) для принятия органами, при необходимости, мер по повышению качества и доступности предоставляемых услуг |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 400,00 | 399,00 | 99,75 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| налоговые расходы | 0,00 | 0,00 | - |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы | | Всего, в том числе: | 913 298,90 | 912 652,90 | 99,93 | x |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 913 298,90 | 912 652,90 | 99,93 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| налоговые расходы | 0,00 | 0,00 | - |
| Итого на достижение цели 1 государственной программы | | Всего, в том числе: | 913 298,90 | 912 652,90 | 99,93 | x |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 913 298,90 | 912 652,90 | 99,93 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| налоговые расходы | 0,00 | 0,00 | - |
| Итого по государственной программе | | Всего, в том числе: | 913 298,90 | 912 652,90 | 99,93 | x |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 913 298,90 | 912 652,90 | 99,93 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| налоговые расходы | 0,00 | 0,00 | - |