УТВЕРЖДЕН

приказом Минэкономразвития НСО

от 25.03.2021 № 33

(в ред. приказа от 22.07.2021 № 97)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

в Новосибирской области» на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов\*

*Таблица № 1*

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

в Новосибирской области» на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| **Цель/задачи, требующие решения для достижения цели** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед. измерения** | **Значение весового коэффициента целевого индикатора** | **Значение целевого индикатора** | | | | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **На очередной финансовый 2021 год** | **на 2021 год, в том числе** | | | | **2022 год** | **2023 год** |  |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Государственная программа Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение качества и доступности представления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области | 1. Уровень удовлетворенности населения Новосибирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области | % | 0,10 | 90,0 | – | – | – | – | 90,0 | 90,0 | В связи с тем, что оценка степени достижения целевого индикатора осуществляет-ся в рамках мониторинга качества и доступности предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг в Новосибирс-кой области, проводимого один раз в год (по итогам года), поквартальные значения индикатора не приводятся |
| 2. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ НСО «МФЦ» | % | 0,10 | 90,0 | – | – | – | – | 90,0 | 90,0 | В связи с тем, что оценка степени достижения целевого индикатора осуществляет-ся в рамках мониторинга качества и доступности предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг в Новосибирс-кой области, проводимого один раз в год (по итогам года), поквартальные значения индикатора не приводятся |
| 3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 0,10 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | мин. | 0,10 | 15 | – | – | – | – | 15 | 15 | В связи с тем, что оценка степени достижения целевого индикатора осуществляет-ся в рамках мониторинга качества и доступности предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг в Новосибирс-кой области, проводимого один раз в год (по итогам года), поквартальные значения индикатора не приводятся |
| 5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в филиалы ГАУ НСО «МФЦ» для подачи документов и получения услуги | мин. | 0,10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 6. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательс-кой деятельности | ед. | 0,10 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | В связи с тем, что оценка степени достижения целевого индикатора осуществляет-ся в рамках мониторинга качества и доступности предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг в Новосибирс-кой области, проводимого один раз в год (по итогам года), поквартальные значения индикатора не приводятся |
| Задача: организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 9. Количество функционирующих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | ед.  (в год) | 0,05 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 10. Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ГАУ НСО «МФЦ» | ед.  (в год) | 0,10 | 1 416 000 | 301 570 | 705 500 | 1 113 300 | 1 416 000 | 1 416 000 | 1 416 000 |  |
| 11. Количество обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ» | ед.  (в год) | 0,05 | 2 450 000 | 515 600 | 1 151 400 | 1 841 900 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 |  |
| 12. Количество обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | ед.  (в год) | 0,05 | 32 000 | 5 900 | 13 700 | 24 200 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |  |
| 13. Доля государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ», от общего числа государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, не имеющих законодательно установленных ограничений к предоставлению в МФЦ | % | 0,05 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 14. Доля регламентированных государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» | % | 0,05 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. Доля администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов, предоставляющих муниципальные услуги по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» | % | 0,05 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

*Таблица № 2*

Сведения о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области»

на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| **Наименование целевого индикатора** | **Периодичность сбора** | **Вид временной характеристики** | **Методика расчета (плановых и фактических значений)** | **Источник получения данных** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Уровень удовлетворенности населения Новосибирской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области | годовая | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне значения, установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ № 601). | Подпункт «а» пункта 1 Указа № 601 |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение количества заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг), ответивших положительно на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области?», к общему количеству опрошенных заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг)\*100% | Результаты мониторингов качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимых ежегодно в период реализации государственной программы (основное мероприятие 2) |
| 2. Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ НСО «МФЦ» | годовая | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне значения, установленного Указом № 601. | Подпункт «а» пункта 1 Указа № 601 |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение количества заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг), ответивших положительно на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ГАУ НСО «МФЦ»?», к общему количеству опрошенных заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг), умноженное на 100% | Результаты мониторингов качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимых ежегодно в период реализации государственной программы (основное мероприятие 2) |
| 3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне значения, установленного Указом № 601, на весь период реализации государственной программы. | Подпункт «б» пункта 1 Указа № 601 |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается на основе Методики проведения мониторинга значений показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг», утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 | Сведения о фактическом значении целевого индикатора по данным автоматизированной информационной системы «Мониторинг развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (АИС МРС МФЦ), разработанной Минэкономразвития России |
| 4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | годовая | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне значения, установленного Указом № 601. | Подпункт «д» пункта 1 Указа № 601 |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как среднее арифметическое результатов выборочного опроса заявителей по данному показателю | Результаты мониторингов качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимых ежегодно в период реализации государственной программы (основное мероприятие 2) |
| 5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в филиалы ГАУ НСО «МФЦ» для подачи документов и получения услуги | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено согласно подпункту «б» пункта 18 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. | Подпункт «б» пункта 18 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как среднее арифметическое фактических значений показателей среднего времени ожидания заявителей в очереди по каждому филиалу ГАУ НСО «МФЦ», зафиксированных в системе бизнес-анализа деятельности МФЦ (подсистема АИС «Центр приема государственных услуг») | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 6. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | годовая | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне значения, установленного Указом № 601. | Подпункт «г» пункта 1 Указа № 601 |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как среднее арифметическое результатов выборочного опроса заявителей – представителей бизнес-сообщества по данному показателю | Результаты мониторингов качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области, проводимых ежегодно в период реализации государственной программы (основное мероприятие 2) |
| 9. Количество функционирующих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора установлено на основании целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» по направлению «Предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р). | Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется путем подсчета фактически функционирующих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (основное мероприятие 1) | По факту функционирующих окон обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.  Сведения о фактическом значении целевого индикатора поквартально определяются исходя из оценочных данных Минэкономразвития НСО |
| 10. Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных ГАУ НСО «МФЦ» | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:  фактически сложившихся значений за 3 года;  роста количества оказываемых в МФЦ государственных и муниципальных услуг;  расширения сети МФЦ в Новосибирской области, роста количества обращений в электронном виде с использованием сервисов Россреестра и Единого портала государственных и муниципальных услуг. | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как сумма оказанных государственных и муниципальных услуг заявителям (получателям государственных и муниципальных услуг) по каждому филиалу ГАУ НСО «МФЦ» за отчетный период (основное мероприятие 1). Поквартальное значение целевого индикатора рассчитывается нарастающим итогом с начала года | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 11. Количество обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг) в ГАУ НСО «МФЦ» | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:  фактически сложившихся значений за 3 года до начала реализации государственной программы;  роста количества оказываемых в МФЦ государственных и муниципальных услуг;  расширения сети МФЦ в Новосибирской области, роста количества обращений в электронном виде с использованием сервисов Россреестра и Единого портала государственных и муниципальных услуг. | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как сумма обращений заявителей (получателей государственных и муниципальных услуг), включая обращения за получением консультаций, по каждому филиалу ГАУ НСО «МФЦ» за отчетный период (без учета обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства) (основное мероприятие 1). Поквартальное значение целевого индикатора рассчитывается нарастающим итогом с начала года | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 12. Количество обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом нагрузки на одного специалиста и перечня услуг, планируемых к предоставлению в окнах обслуживания, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, роста количества обращений в электронном виде с использованием сервисов Россреестра и Единого портала государственных и муниципальных услуг. | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как сумма обращений заявителей в окна обслуживания, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, по каждому окну за отчетный период (основное мероприятие 1) с учетом консультаций. Поквартальное значение целевого индикатора рассчитывается нарастающим итогом с начала года | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 13. Доля государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ», от общего числа государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, не имеющих законодательно установленных ограничений к предоставлению в МФЦ | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:  рекомендуемого перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в МФЦ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797;  перечня государственных услуг Новосибирской области, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области, утвержденного приказом Минэкономразвития НСО от 09.10.2018 № 95;  фактически сложившихся значений за 3 года до начала реализации государственной программы;  роста количества оказываемых в МФЦ государственных услуг. | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  2. Приказ Минэкономразвития НСО от 09.10.2018 № 95 «Об утверждении перечня государственных услуг Новосибирской области, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области».  3. Данные ГАУ НСО «МФЦ». |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение количества государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ», от общего количества государственных услуг, предоставляемых областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области и не имеющих законодательно установленных ограничений к предоставлению в МФЦ (основное мероприятие 1), умноженное на 100% | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 14. Доля регламентированных государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:  рекомендуемого перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в МФЦ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797;  фактически сложившихся значений за 3 года до начала реализации государственной программы;  роста количества оказываемых в МФЦ государственных услуг. | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».  2. Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 2. Фактическое значение индикатора определяется как отношение количества регламентированных государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии, к количеству государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, установленных в Приложениях к постановлению Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов» и «Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги» и не имеющих законодательно установленных ограничений к предоставлению в МФЦ (основное мероприятие 1), умноженное на 100% | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 15. Доля администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов, предоставляющих муниципальные услуги по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ» | квартальная | ежегодно | 1. Плановое значение целевого индикатора определено с учетом:  фактически сложившихся значений за 3 года до начала реализации государственной программы;  роста количества оказываемых в МФЦ муниципальных услуг. | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |
| 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение количества администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов, заключивших соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг с ГАУ НСО «МФЦ» и предоставляющих их по принципу «одного окна» на базе ГАУ НСО «МФЦ», к общему количеству администраций городских округов, муниципальных районов и административных центров муниципальных районов Новосибирской области, предоставляющих муниципальные услуги (основное мероприятие 1), умноженное на 100% | Данные ГАУ НСО «МФЦ» |

*Таблица № 3*

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

в Новосибирской области» на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| **Наименование мероприятия** | **Наименование показателя** | **Код бюджетной**  **классификации** | | | | | | **Значение показа-теля**  **на 2021 год** | **Значение показателя на 2021 год (поквартально)** | | | | **Значение показа-**  **теля**  **на 2022 год** | **Значение показа-теля**  **на 2023 год** | **Ответствен-ный исполни-**  **тель** | **Ожидаемый результат (краткое описание)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГР**  **БС** | **РЗ** | **ПР** | | **ЦСР** | **ВР** | **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |
| Цель: повышение качества и доступности представления государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача: организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-нальных центрах Новосибирской области, развитие многофункцио-нальных центров Новосибирской области | Количество |  |  |  | |  |  | – |  |  |  |  | – | – | Минэконом-  развития НСО, ГАУ НСО «МФЦ» | Обеспечение условий для комфортного и оперативного получения государствен-ных и муниципаль-ных услуг на территории Новосибирс-кой области, повышение качества и доступности государствен-ных и муниципаль-ных услуг за счет их предоставле-ния на базе филиалов ГАУ НСО «МФЦ» |  |
| Стоимость единицы |  |  |  | |  |  | – | х | х | х | х | – | – |  |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  | |  |  | 617 625,6 | 149 400,9 | 153 525,4 | 152 238,1 | 162 461,2 | 615 780,8 | 622 368,2 |  |
| областной бюджет | 123 | 10 | 06 | | 62.0.01.04640 | 621 | 614 223,8 | 149 400,9 | 152 021,2 | 152 238,1 | 160 563,6 | 615 780,8 | 622 368,2 |  |
| 123 | 10 | 06 | | 62.0.01.04640 | 622 | 3 401,8 | 0,0 | 1 504,2 | 0,0 | 1 897,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| налоговые расходы |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности ГАУ НСО «МФЦ» | Количество государствен-ных заданий, выполняемых ГАУ НСО  «МФЦ» |  |  |  | |  |  | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | Минэконом-  развития НСО, ГАУ НСО «МФЦ» | Эффективное выполнение ГАУ НСО  «МФЦ» государствен-ного задания |  |
| Стоимость единицы |  |  |  | |  |  | 614 223,8 | x | x | x | x | 615 780,8 | 622 368,2 |  |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  | |  |  | 614 223,8 | 149 400,9 | 152 021,2 | 152 238,1 | 160 563,6 | 615 780,8 | 622 368,2 |  |
| областной бюджет | 123 | 10 | 06 | | 62.0.01.04640 | 621 | 614 223,8 | 149 400,9 | 152 021,2 | 152 238,1 | 160 563,6 | 615 780,8 | 622 368,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| налоговые расходы |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Приобрете-ние основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и развития ГАУ НСО «МФЦ» | Количество  филиалов  и дирекция ГАУ НСО  «МФЦ» |  |  |  | |  |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0,0\* | 0,0\* | Минэконом-  развития НСО, ГАУ НСО «МФЦ» | Создание условий для выполнения ГАУ НСО  «МФЦ» государствен-ного задания  \*значения на 2022-2023 годы будут уточнены при подготовке проекта Закона об областном бюджете на 2022-2024 годы |  |
| Стоимость единицы |  |  |  | |  |  | – | x | x | x | x | – | – |  |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  | |  |  | 3 401,8 | 0,0 | 1 504,2 | 0,0 | 1 897,6 | 0,0\* | 0,0\* |  |
| областной бюджет | 123 | 10 | 06 | | 62.0.01.04640 | 622 | 3 401,8 | 0,0 | 1 504,2 | 0,0 | 1 897,6 | 0,0\* | 0,0\* |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| налоговые расходы |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области (на базе исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправле-ния), в том числе по принципу «одного окна» на базе многофункцио--нальных центров | Количество мониторингов |  |  |  | |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | Минэконом-  развития НСО, исполнитель мероприя-  тия, отобранный в соответст-  вии  с Федераль  ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контракт-ной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципаль-ных нужд» | Получение объективной информации об уровне удовлетворен-ности граждан качеством деятельности органов власти в части предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг и выявление наиболее проблемных сфер системы предоставле-ния государственных и муниципаль-ных услуг для принятия управленчес-ких решений, направленных на повышение эффективнос-ти государствен-ного управления в указанной сфере.  \*значения на 2022-2023 годы будут уточнены при подготовке проекта Закона об областном бюджете на 2022-2024 годы |  |
| Стоимость единицы |  |  |  | |  |  | 1 350,0 | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  | |  |  | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0\* | 0,0\* |  |
| областной бюджет | 123 | 04 | 11 | | 62.0.02.04650 | 241 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0\* | 0,0\* |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| налоговые расходы |  |  | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого на решение задачи цели государственной программы | Всего,  в том числе: |  |  | |  |  |  | 618 975,6 | 149 400,9 | 153 525,4 | 152 238,1 | 163 811,2 | 615 780,8 | 622 368,2 | х | х |  |
| областной бюджет |  |  | |  |  |  | 618 975,6 | 149 400,9 | 153 525,4 | 152 238,1 | 163 811,2 | 615 780,8 | 622 368,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | | x | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | x | x | | x | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| налоговые расходы |  |  | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого на достижение цели государственной программы | Всего,  в том числе: |  |  | |  |  |  | 618 975,6 | 149 400,9 | 153 525,4 | 152 238,1 | 163 811,2 | 615 780,8 | 622 368,2 | х | х |  |
| областной бюджет |  |  | |  |  |  | 618 975,6 | 149 400,9 | 153 525,4 | 152 238,1 | 163 811,2 | 615 780,8 | 622 368,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | | x | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | x | x | | x | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| налоговые расходы |  |  | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по государственной программе | Всего,  в том числе: |  |  | |  |  |  | 618 975,6 | 149 400,9 | 153 525,4 | 152 238,1 | 163 811,2 | 615 780,8 | 622 368,2 | х | х |  |
| областной бюджет |  |  | |  |  |  | 618 975,6 | 149 400,9 | 153 525,4 | 152 238,1 | 163 811,2 | 615 780,8 | 622 368,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | | x | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | x | x | | x | x |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| налоговые расходы |  |  | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Применяемые сокращения:

ГАУ НСО «МФЦ» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»;

МФЦ − многофункциональные центры предоставления государственных услуг;

государственная программа − государственная программа Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 № 477-п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_