**Информация**

**о проверках, проведенных в 2024 году в отношении министерства экономического развития Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация, проводившая проверку.  Цель проверки | Документ-основание для проведения проверки | Период проведения | Документ-результат | Выявленные нарушения | Принятые меры по устранению выявленных нарушений | |
| 1. | Контрольно-счетная палата Новосибирской области.  Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области» в 2022 – 2023 гг. | Основания проведения мероприятия:  пункт 1.6 Годового плана работы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области на 2024 год от 29.12.2023 № 219/01-Вн  (в ред. от 17.10.2024 № 165/01-Вн)  Проверяемый период: 2022 – 2023 гг. | январь-июнь 2024 года | Представление Контрольно-счетной палаты Новосибирской области от 12.07.2024 № 2997-8  Акт о результатах проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области» в 2022-2023 гг. от 18.06.2024 № 130/09-Вн | 1) Законом области от 05.07.2017 №187-ОЗ «Об отдельных вопросах развития туризма в Новосибирской области» (далее – Закон области о развитии туризма) определены полномочия органов государственной власти и приоритетные направления в сфере туризма, ведение туристского реестра Новосибирской области.  Перечень приоритетных направлений развития туризма в Новосибирской области, установленный статьей 5 Закона области о развитии туризма не соответствует приоритетным направлениям, установленным в ст.3.2 Федерального закона от 24.11.1996 №132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и п.10 ст.3 Закона области о развитии туризма (социальный, сельский, детский и самодеятельный туризм).  Реализация мер по поддержке сельского туризма отнесена к полномочиям Минэкономразвития НСО (п.10 ст.3 Закона области о развитии туризма), фактически осуществляется Минсельхозом НСО в рамках государственной программы в сфере развития сельского хозяйства.  2) Федеральная стратегия развития туризма предполагает разработку отдельной концепции развития экологического туризма до 2035 г. В Новосибирской области экологический туризм не отнесен к приоритетным, актуальным или перспективным видам туризма. Отдельные мероприятия по развитию экологического туризма в ГП НСО «Развитие туризма в Новосибирской области» (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением Правительства НСО от 30.12.2021 №576-п (далее – Постановление №576-п), не включены.  3) В нарушение п.28 Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области на осуществление поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма на территории региона, утвержденный приложением №2 к Постановлению №576-п (далее – Порядок предоставления грантов), грантополучателем ИП Давыдовым С.В. не достигнут результат реализации проекта, предусмотренный соглашением (реконструкция гостиничного комплекса, отсутствуют отделочные работы). Согласно п.32 Порядка предоставления грантов недостижение результата и показателей проекта влечет возврат полученных средств.  4) В нарушение п.31 Порядка предоставления гранта контроль за достижением показателей и результатов, установленных соглашением, Министерством не осуществлялся. Согласно п.6.4 и п.6.4.4 Соглашений, заключенных в 2022-2023 гг., при недостижении получателем гранта установленных соглашением результатов предоставления гранта (иных показателей в 2022 году, характеристик в 2023 году), предусмотрено расторжение соглашений в одностороннем порядке. Соглашение с ИП Давыдовым С.В. Министерством не расторгнуто.  5) В нарушение п 4.3.7.2 соглашений о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма на территории региона, заключенных в 2022 году в Министерство несвоевременно предоставлена отчетность по использованию средств гранта ИП Чуриков А.Н. (на 28 раб.дней), ИП Сутягин В.А. (на 7 раб.дней), ООО «Беринг» (на 2 раб.дня).  6) Порядок предоставления грантов имеет ряд недостатков:  - предусмотрена возможность ежегодного предоставления гранта одному и тому же заявителю при установленном сроке реализации проекта 18 месяцев, что создает риски выделения субсидий при неосвоении в полном объеме ранее предоставленных бюджетных средств и недостижении результатов реализуемых проектов;  - при отказе получателя от средств гранта Порядком предоставления грантов не предусмотрено их перераспределение другим заявителям, прошедшим конкурсный отбор, что приводит к неосвоению бюджетных ассигнований по мероприятию и влияет на уровень достижения показателя целевого индикатора;  - не предусмотрен контроль за соблюдением ряда установленных требований при приобретении транспортных средств, в том числе не предусмотрено представлять грантополучателем копии паспорта транспортного средства с указанием года выпуска и документов, подтверждающих постановку на учет в уполномоченных органах;  - не ограничено возмещение расходов за счет средств грантов без учета налога на добавленную стоимость, для получателей государственной поддержки, являющихся плательщиками НДС;  - не предусмотрено в формах отчетности отражение объема собственных средств, направленных на реализацию проекта, а также представление подтверждающих первичных документов (при этом Порядком предоставления грантов предусмотрено условие софинансирования проекта соискателем гранта в объеме не менее 30% от стоимости проекта за счет собственных средств), Министерством соблюдение условия не контролируется;  - с 2023 года определение результата и показателей использования средств гранта направлено только на своевременное освоение бюджетных средств и не увязано ни с критериями оценки заявок, ни с достижением экономических показателей (создание дополнительных мест размещения, дополнительных рабочих мест, прирост налоговых платежей).  7) Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха на территориях муниципальных образований Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденный Приложением №4 к Госпрограмме (далее – Порядок предоставления субсидий МО) не приведен в соответствие с постановлением Правительства НСО от 03.03.2020 № 40-п «О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области», в котором установлены общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям.  8) Министерством в 2022-2023 гг. в нарушение п.18 Порядка предоставления субсидий МО при перечислении субсидий МО не соблюдены условия о наличии контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона № 44-ФЗ), изменения в соглашения с МО в части корректировки графиков перечисления субсидий при отсутствии заключенных контрактов Министерством не вносились.  9) В нарушение п.9 Порядка предоставления субсидий МО (в ред. от 30.12.2021), информация о проведении конкурсного отбора в 2022 году размещена на сайте Министерства с несоблюдением установленных сроков. Длительность сроков проведения конкурсного отбора и заключения соглашений с муниципальными образованиями (от 95 до 98 дней – 2022 г., от 119 до 129 дней – 2023 г.), при дальнейшем определении исполнителей работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ влияет на сроки реализации муниципальных проектов.  10) В нарушение пунктов 6.1 и 6.2.1 соглашений о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха на территориях муниципальных образований Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области» Администрациями Карасукского, Краснозерского, Маслянинского, Ордынского, Сузунского, Чановского и Черепановского районов допущены нарушения сроков предоставления отчетности о выполненных работах и об осуществлении расходов от 1 до 23 дней.  11) В рамках РП «Развитие туристской инфраструктуры», предоставлено 7 грантов (200 617,6 тыс.руб.) для реализации инвестиционных проектов на строительство модульных некапитальных средств размещения. Получателями грантов представлены документы, подтверждающие наличие собственных средств на проекты, на сумму 654 427,6 тыс.руб. (в 2023 году – 406 325,0 тыс.руб., в 2024 году – 248 102,1 тыс.руб.), при этом в Госпрограмму внебюджетные источники в указанном размере не включены.  12) В рамках РП «Повышение доступности туристических продуктов» возмещены затраты 6 туристическим организациям на сумму 19 424,0 тыс.руб. за предоставленные услуги по осуществлению туристических поездок по Новосибирской области школьников 5-9 классов по 2 428 социальным сертификатам. Недостижение целевого показателя регионального проекта и Госпрограммы (80,9% к плану, 3000 сертификатов) обусловлено длительной разработкой и согласованием нормативных правовых актов Новосибирской области при внедрении нового механизма предоставления социальной услуги. В 2024 году расходы на мероприятия в рамках РП «Повышение доступности туристических продуктов» не запланированы. Вместе с тем, получателями государственных услуг (сертификатов на туристические поездки) даны положительные оценки новому направлению государственной поддержки развития туризма.  13) В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнителями по 10 контрактам не своевременно выполнены работы (оказаны услуги), 5 контрактов расторгнуто. Несвоевременное исполнение (неисполнение) контрактов на размещение туристской навигации (3 925,5 тыс.руб.) привело к недостижению целевого индикатора «количество муниципальных образований НСО, на территории которых внедрена система туристской навигации».  14) В нарушение ст.34 Федерального закона №44-ФЗ оплата по контракту от 22.05.2023 №116-ЕП/2023 с ООО «Вероникас Гурме Гид» на услуги по размещению рекламы произведена на 13 рабочий день после подписания акта приемки оказанных услуг, с нарушением установленного срока на три рабочих дня | 1) В изменениях в Закон Новосибирской области от 5 июля 2017 года № 187-ОЗ «Об отдельных вопросах развития туризма в Новосибирской области» учтены замечания в части определения приоритетных направлений развития туризма. В части разграничения полномочий по предоставлению мер государственной поддержки по приоритетному направлению развития сельского туризма изменения не были учтены ввиду того, что на развитие сельского туризма предоставляется государственная поддержка в рамках нескольких государственных программ Новосибирской области (министерства экономического развития Новосибирской области и министерства сельского хозяйства Новосибирской области).  2) В целях возврата средств гранта на финансовое обеспечение предпринимательских инициатив во исполнение указанного пункта Порядка предоставления гранта в адрес ИП Давыдова С.В. 11.07.2024 направлено требование о возврате гранта в сумме 3 млн рублей в областной бюджет Новосибирской области в течение 30 дней (исх. № 1672-15/8 от 11.07.2024) с приложением проекта Дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении гранта на финансовое обеспечение предпринимательских инициатив от 25.07.2022 № 87.  В связи с неосуществлением ИП Давыдовым С.В. возврата средств гранта на финансовое обеспечение предпринимательских инициатив в областной бюджет Новосибирской области в срок, установленный в требовании о возврате гранта, МЭР НСО приняты меры по возврату указанных средств в судебном порядке.  Кроме того, в целях проведения министерством проверок соблюдения получателями грантов, в том числе грантов на финансовое обеспечение предпринимательских инициатив и грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области на оказание государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2023 и 2024 годах, а также лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области вышеуказанных грантов, порядка и условий их предоставления, в том числе в части достижения результатов их предоставления создана группа по контролю за соблюдением получателями грантов порядка и условий их предоставления, утвержден ее состав и график контрольных мероприятий по соблюдению получателями грантов, порядка и условий их предоставления.  3) МЭР НСО разработан проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2021 № 576-п», который предусматривает внесение изменений в Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха на территориях муниципальных образований Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие  туризма в Новосибирской области»  4) МЭР НСО пересмотрены условия возврата средств гранта на финансовое обеспечение предпринимательских инициатив в части определения размера средств, подлежащих возврату в областной бюджет Новосибирской области, в зависимости от допущенного грантополучателем нарушения и исходя из недостигнутых значений результата предоставления гранта. Указанные условия учтены в проекте постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2021 № 576-п». После принятия указанного правового акта МЭР НСО будут подготовлены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении гранта на финансовое обеспечение предпринимательских инициатив, заключенные в 2024 году, предусматривающие соответствующие изменения. | |
| 2. | Контрольно-счетная палата Новосибирской области .  Цель: анализ формирования и реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. | Поручение Законодательного Собрания Новосибирской области, пункт 2.7 Годового плана работы КСП НСО на 2024 год | с 2021 года по настоящее время | Справка о результатах анализа формирования и реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, от 16.12.2024 № 204/02-Вн | ‑ | | В адрес Контрольно-счетной палаты Новосибирской области направлены пояснения к справке КСП НСО письмом Минэкономразвития НСО о направлении пояснений и замечаний от 20.12.2024 № 3196-10/8 |
| 3. | Контрольно-счетная палата Новосибирской области.  Цель: Обследование использования средств областного бюджета, направленных на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры Новосибирского промышленно-логистического парка в 2022-2023 годах и за текущий период 2024 года | Поручение Законодательного Собрания Новосибирской области, пункт 2.8 Годового плана работы КСП НСО на 2024 год | С 2022 года по настоящее время | 1) Акт от 01.10.2024 № 161/09-Вн о результатах проверки использования средств областного бюджета, направленных на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры Новосибирского промышленно-логистического парка в 2022-2023 годах и за текущий период 2024 года | - | | В адрес Контрольно-счетной палаты Новосибирской области направлены пояснения к акту КСП НСО письмом от 14.10.2024 № 2547-10/8 |
| 2) Отчет от 24.10.2024 № 168/09-Вн о результатах проверки использования средств областного бюджета, направленных на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры Новосибирского промышленно-логистического парка в 2022-2023 годах и за текущий период 2024 года (далее – Отчет КСП НСО);  3) Представление от 28.10.2024 № 39 /09 –прс (далее – Представление) | В течение 30 дней со дня получения Представления (до 28.11.2024) и Отчета КСП НСО принять меры по пресечению и устранению выявленных нарушений и недостатков:  1. В нарушение пп.9 п.4 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п «О порядке принятия решений и требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, а также о порядке возврата предоставленных бюджетных инвестиций юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области» (далее - постановление Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п), в постановлениях Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п и от 05.12.2023 № 566-п о предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее соответственно – постановления № 2-п и № 566-п, АО «УК «ПЛП») не отражены объемы собственных средств инвестора (АО «УК «ПЛП»), направленные на строительство объектов инфраструктуры в размере 39 521,0 тыс. руб. | | В адрес КСП НСО письмом Минэкономразвития НСО от 28.11.2024 № 2950-10/8 направлена информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков, указанных в Представлении и Отчете КСП НСО:  1. Минэкономразвития НСО внесены изменения в постановления № 2-п и № 566-п с целью приведения в соответствие с требованиями пп. 9 п. 4 постановления Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п в части отражения общего объема собственных средств АО «УК «ПЛП», направляемых на реализацию инвестиционного проекта - утверждены постановления Правительства Новосибирской области:  от 17.12.2024 № 593-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 05.12.2023 № 566-п»;  от 17.12.2024 № 596-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п» |
| 2. В постановлениях № 2-п и № 566-п и в договорах о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджетных инвестиций АО «УК «ПЛП» от 28.03.2022 №11, от 14.12.2023 № 1 (далее - Договор № 11 и Договор № 1) перечень объектов инфраструктуры и объемы финансирования за счет средств областного бюджета Новосибирской области не соответствуют аналогичным показателям, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2023 № 349 (в ред. от 07.08.2024) | | 2. В целях приведения перечня объектов инфраструктуры и объемов финансирования за счет средств областного бюджета Новосибирской области в соответствие с аналогичными показателями, утвержденными Приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2023 № 349:  1) На заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства России М.Ш. Хуснуллина утвержден актуализированный перечень объектов инфраструктуры и новых инвестиционных проектов региона Приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2023 № 349 (в ред. от 17.12.2024 № 803).  2) По состоянию на 27.12.2024 в постановлениях № 2-п (в ред. от 17.12.2024) и № 566-п (в ред. от 17.12.2024) и Договоре № 11 (в ред. от 26.12.2024) и Договоре от 14.12.2023 № 1 (в ред. от 23.12.2024) перечень объектов инфраструктуры и объемы финансирования за счет средств областного бюджета Новосибирской области соответствуют аналогичным показателям, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2023 № 349 (в ред. от 17.12.2024 № 803) |
| 3. Расходы областного бюджета Новосибирской области, установленные на 2024 год в постановлениях и договорах о предоставлении бюджетных инвестиций (553 673,5 тыс. руб.), не соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Новосибирской области от 21.12.2023 №413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон о бюджете № 413-ОЗ) (703 673,5 тыс. руб.) | | 3. Расхождение на сумму 150 000,0 тыс. руб. связано с необходимостью внесения изменений в постановление № 566-п. Изменения в постановление № 566-п не вносились с связи со сдвигом получения статуса ОЭЗ.  В целях устранения выявленного нарушения Минэкономразвития НСО 17.12.2024 внесены изменения в постановление № 566-п (в ред. постановления № 593-п) с целью приведения объемов бюджетных инвестиций в соответствие с объемами, запланированными в Законе Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений от 03.12.2024) |
| 4. При снижении стоимости объекта «Двухцепная ЛЭП 220кВ и ПС 220/20кВ-2х63МВА Промышленно-логистического парка. Третий этап строительства» (далее – Подстанция) (по результатам торгов, проведенных 23.09.2022), перераспределение экономии и утверждение в нормативных правовых актах Новосибирской области затрат по новому объекту «Кабельная линия 20кВ от РУ-20 кВ ПС-220/20 кВ до РП-4 20 кВ» (далее – Кабельная линия РП-4) произведено только в сентябре 2024 года, что влияет на сроки строительства нового объекта (конец 2025 года) и влечет риски неэффективного использования бюджетных средств в размере 50 357,2 тыс.руб. | | 4. Перераспределение экономии и утверждение в нормативных правовых актах Новосибирской области затрат по новому объекту «Кабельная линия 20кВ от РУ-20 кВ ПС-220/20 кВ до РП-4 20 кВ» только в сентябре 2024 года обусловлено следующим:  1)**10.01.2023** - АО «УК «ПЛП» приняли решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 04.10.2022 № 0851200000622005936 на выполнение строительно-монтажных работ по созданию Подстанции (далее – контракт № 0851200000622005936), контракт расторгнут.  **23.03.2023** - в рамках дела № А45-1761/2023 признано недействительным решение об одностороннем отказе АО «УК «ПЛП» от исполнения контракта № 0851200000622005936.  **с 27.07.2023** по **02.05.2024** в адрес АО «УК «ПЛП» **Минэкономразвития НСО неоднократно** направлялись **запросы с целью** предоставления пояснений о сумме экономии 50 357,2 тыс. руб., образовавшейся по итогам открытых аукционов, в ответ на которые АО «УК «ПЛП» направляли ответ о наличии дополнительной потребности ООО «Проектный Центр Сибири» (Подрядчик по исполнению контракта № 0851200000622005936), не предусмотренной проектной документацией, на сумму 50 357,2 тыс. руб.  **26.06.2024** между АО «УК «ПЛП» и Подрядчиком заключено дополнительное соглашение № 4 от 26.06.2024 к контракту № 0851200000622005936 о снижении цены контракта на сумму 23 825,6 тыс. руб.  **03.07.2024** – АО «УК «ПЛП» направлена заявка № 391 в адрес Минэкономразвития НСО о внесении изменений в постановление № 2-п, включающая перераспределение экономии в размере 74 182,8 тыс. руб. (50 357,2+23 825,6).  **03.09.2024** - Правительством НСО утверждено постановление № 410-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п».  2) Строительство новых объектов Кабельная линия РП-4, «Кабельная линия 20 кВ от РУ-20 кВ ПС-220/20 кВ до РП-2 20 кВ АО «УК «ПЛП» (далее - Кабельная линия РП-2) со сроком ввода в эксплуатацию в IV кв. 2025г. осуществляется планомерно. По состоянию на 27.12.2024 – данные объекты находятся на стадии проектирования, заключены договоры на создание проектной документации для строительства. Потребность в вводе Кабельных линий РП-4 и РП-2 в эксплуатацию ранее IV кв. 2025г отсутствует, в связи с чем риска неэффективного использования бюджетных средств нет |
| 5. В сметном расчете по объекту Подстанция, прошедшем государственную экспертизу, завышена сметная стоимость строительства (за счет необоснованного увеличения количества силового кабеля), что с учетом индексов инфляции и снижения цены при заключении контракта на 5% привело к завышению стоимости контракта от 04.10.2022 № 0851200000622005936 на 23 014,6 тыс. руб. (нарушение устранено в ходе проверки КСП НСО, дополнительным соглашением от 26.06.2024 № 4 к контракту № 0851200000622005936, стоимость контракта уменьшена на 23 825,6 тыс. руб.) | | 5. Указанное нарушение явилось следствием арифметической ошибки при составлении локального сметного расчета с использованием программного комплекса «Гранд – смета». При расчете количества силового кабеля не указан математический знак «=», т.е. при отсутствии данного знака расчет количества производится без деления на единицу измерения, установленную в программе по данной позиции.  1) С целью недопущения в дальнейшем подобных нарушений усилены меры по контролю за организацией работ по проектированию объектов капитального строительства в части проверки сметных нормативов, а также корректности указания объемов выполняемых работ до направления проектной документации в ГБУ НСО Государственная вневедомственная экспертиза НСО;  2) Генеральным директором АО «УК «ПЛП» утвержден Приказ от 07.11.2024 № 120 «О принятии мер в целях недопущения в дальнейшей работе недостатков, выявленных Контрольно-счетной палатой Новосибирской области в ходе проверки использования средств областного бюджета, направленных на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры Новосибирского ПЛП в 2022 – 2023 годах и за текущий период 2024 года» |
| 6. В нарушение п.5 Порядка определения начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК), утвержденного приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 23.12.2019 №841/пр, НМЦК на выполнение работ по строительству объекта Подстанция необоснованно занижена на 37 991,4 тыс. руб. (сформирована без применения установленных нормативов на зимнее удорожание, не учтены непредвиденные затраты, применен понижающий коэффициент) и приведена к размеру бюджетных ассигнований, предусмотренных АО «УК «ПЛП» | | 6. Согласно представленным пояснениям АО «УК «ПЛП»:  В соответствии с п. 21 раздела IV Порядка определения НМЦК, утвержденного приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 23.12.2019 №841/пр, резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком (АО «УК «ПЛП») в размере, не превышающем размер, предусмотренный сметной документацией по объекту Подстанция.  При расчете НМЦК лимитированные затраты (зимнее удорожание и непредвиденные затраты) не превысили размер, предусмотренный сметной документацией по объекту Подстанция |
| 7. Строительство 5 объектов инфраструктуры (постановление № 566-п) на сумму 1 001 203,7 тыс. руб. (на 01.09.2024 выделено 906 780,8 тыс. руб.) предусмотрено для резидентов Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее – ПЛП НСО) на планируемой территории ОЭЗ, граничащей с территорией ПЛП НСО. В качестве резидентов ОЭЗ рассматриваются компании с общим объемом инвестиций в 11 млрд руб. и созданием 615 рабочих мест. При этом, не урегулированы вопросы взаимодействия АО «УК «ПЛП» (как собственника объектов инфраструктуры, планируемых к строительству на территории ОЭЗ), резидентов ОЭЗ и частной управляющей компании, которой будет принадлежать право реализовать земельные участки, обеспеченные объектами инфраструктуры за счет бюджетных инвестиций и собственных средств АО «УК «ПЛП» | | 7. После принятия Правительством РФ решения о создании ОЭЗ на территории Новосибирской области АО «УК «ПЛП» планируется проведение следующих мероприятий:  1) заключение с резидентами ОЭЗ договоров/соглашений, устанавливающих условия взаимодействия сторон в части подключения объектов резидентов ОЭЗ к создаваемым объектам инфраструктуры ПЛП НСО.  2) заключение соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры ОЭЗ между ООО «СПР» в качестве управляющей компании ОЭЗ (с момента получения соответствующего статуса) и АО «УК «ПЛП» с целью обеспечения промышленно-производственной деятельности резидентов ОЭЗ |
| 8. Принятие решения и выделение по постановлению № 566-п бюджетных инвестиций АО «УК «ПЛП» на строительство на планируемой территории ОЭЗ объектов инфраструктуры осуществлялось при отсутствии документов, предусмотренных ч.6 ст.48 Градостроительного кодекса РФ (перевод земель сельскохозяйственного назначения в соответствующую для размещения ОЭЗ категорию осуществлен 30.01.2024, проект планировки территории ОЭЗ утвержден только 25.04.2024). На 01.10.2024 проект межевания территории для подготовки проектной документации не утвержден.  Отсутствие в полном объеме установленных ч.6 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ документов делает невозможным получение положительного заключения государственной экспертизы на разрабатываемую проектную документацию и начало строительства объектов инженерной инфраструктуры и, как следствие, влечет риски неэффективного использования бюджетных средств в сумме 906 781,0 тыс. руб. (длительное неиспользование бюджетных инвестиций, перечисленных в 2023-2024 гг. (758 097,8 тыс. руб. и 148 683,0 тыс. руб.). Сроки вложения инвестиций и ввода в эксплуатацию объектов перенесены с конца 2024 года на конец 2025 года | | 8. АО «УК «ПЛП» проведены следующие мероприятия:  1) В соответствии с ч.6 ст.48 Градостроительного кодекса РФ АО «УК «ПЛП» проект планировки территории объекта регионального значения ОЭЗ промышленно-производственного типа в границах Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области утвержден в установленном порядке и в мае 2024 года передан ООО «АРЕНА» (проектная организация);  2) В связи с тем, что земельный участок, в границах которого будут построены объекты инфраструктуры, указанные в Постановлении № 566-п, сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет 18.04.2024 (с кадастровым номером 54:11:017021:727), подготовка и утверждение проекта межевания не требуется.  3) Перенос сроков вложения бюджетных инвестиций и ввода в эксплуатацию объектов с конца 2024 на конец 2025, а также длительное неиспользование бюджетных инвестиций в размере 906 781,0 тыс. руб. произошло в результате сдвига срока получения статуса ОЭЗ.  В рамках создания ОЭЗ:  - 11.04.2024 - в адрес Минэкономразвития России направлена заявка на создание ОЭЗ, в ответ на которую получены замечания и рекомендации для корректировки;  - 02.08.2024 - в адрес Минэкономразвития России направлена актуализированная заявка;  - 16.10.2024 - Минэкономразвития России проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании на территориях Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области и Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» направлен в Минфин России, Минпромторг России, ФТС России, Правительство Новосибирской области для рассмотрения и согласования;  - 21.10.2024 подготовлен ответ за подписью Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова в адрес заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Д.С. Вахрукова о согласовании проекта постановления;  - по состоянию на 27.11.2024 – получены замечания Минфина России (20.11.2024) по проекту создания ОЭЗ, ведется отработка данных замечаний ООО «СПР» |
| 9. По условиям соглашений о намерениях, заключенных Правительством Новосибирской области с 7 инвесторами, реализующими НИП на территории ПЛП, предусмотрено направить инвестиции в размере 40 163,4 млн руб., к 2030 году создать 10 447 рабочих мест и обеспечить налоговые поступления на сумму 25 460,2 млн руб. (из них в федеральный бюджет – 12 038,0 млн руб.). Три инвестора достигли плановых сроков ввода в эксплуатацию НИП. Вместе с тем, ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» не удалось достичь показателей по налоговым поступлениям. Ответственность за невыполнение обязательств и не достижение показателей в соглашениях о намерениях не предусмотрена | | 9. Соглашения о намерениях по реализации НИП подготавливались исходя из положений Правил определения НИП, в целях реализации которых средства бюджета субъекта РФ, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 (далее – Постановление № 1704).  Проекты соглашений о намерениях по реализации НИП, включенных в сводный перечень НИП предусматривают, что соглашения о намерениях, являющихся по своей природе намерением сторон по совместной реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации объектов, не являются юридическим документом, не влекут юридических обязательств и не могут служить основанием для возникновения ответственности сторон за неисполнение его положений.  Постановлением № 1704 также не предусмотрено включение в соглашения о намерениях по реализации НИП положений об ответственности за невыполнение обязательств и недостижение показателей |
| 10. На 01.09.2024 числятся на лицевом счете АО УК «ПЛП» в УФК по НСО средства в размере 1 010 544,5 тыс. руб., из них не использованы в полном объеме бюджетные инвестиции, предоставленные АО «УК «ПЛП» на строительство 7 объектов на сумму 980 963,6 тыс. руб. (51,3% от выделенных средств):  - 74 182,8 тыс. руб. – на строительство 2-х объектов, включенных в Постановление № 2-п только 03.09.2024 (в результате перераспределения экономии по торгам и корректировки стоимости контракта);  - 906 780,8 тыс. руб. – на строительство 5-ти объектов по Постановлению № 566-п, из них 758 097,8 тыс. руб. перечислены 19.12.2023, 148 683,0 тыс. руб. - 28.03.2024 | | 10. Информация о принятых мерах по Постановлению № 2-п представлена в п. 4, по Постановлению № 566-п - в п.8. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_